GULBENES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv

1.pielikums

atklāta konkursa „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Stāmerienas pils jumta un fasādes

atjaunošanai un restaurācijai” nolikumam

(ID Nr. GND-2016/107/ERAF)

Projektēšanas uzdevums

Projektēšanas uzdevuma vispārīgie norādījumi.

Projektējot ēkas pārbūvi, pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem.

Jāievēro būvkonstrukciju risinājumi (ieskaitot izmantojamos materiālus), kas nodrošina konstrukciju stiprību, nepieciešamo ugunsdrošības kategoriju, siltuma un skaņas izolāciju un citus būves lietošanas mērķim saprātīgi būtiskus rādītājus.

Plānotie līguma izpildes starptermiņi:

- 28 (divdesmit astoņu) kalendāro dienu laikā iesniegt Pasūtītājam tehniskās apsekošanas atzinumu.

- 70 (septiņdesmit) kalendāro dienu laikā iesniegt Būvvaldē izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošanai.

- 140 (viens simts četrdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt būvprojektu pasūtītājam ekspertīzes veikšanai.

- Ekspertīzes veikšana aptuveni 21 (divdesmit viena) kalendārā diena no projekta iesniegšanas pasūtītājam.

- 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas precizējumu veikšanai pēc projekta ekspertīzes.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |
| --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija” |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Pils, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406 |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība, Būves tehniskās inventarizācijas lieta. |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 5088 008 0074 |
| 1.6 | Ēkas kadastra apzīmējums | 5088 008 0074 001 |
| 1.7 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.8 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs Jānis Barinskis Janis.barinskis@gulbene.lv t. 26467459 |
| 1.9 | Zemes gabala platība | Zemes gabala platība – 19.2ha |
| 1.10 | Ēkas stāvu skaits un platība (m2) | Ēkai ir 3 virszemes un 1 pagrabstāvs Ēkas kopējā platība – 1682.3 m2 |
| 1.11 | Būves klasifikācijas kods | 1220 – Biroju telpu grupa |
| 1.12 | Būvniecības veids | pārbūve |
| 1.13 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 1.14 | Projektēšanas ilgums | 140+14 dienas no līguma noslēgšanas brīža |
| 1.15 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. |
| 1.16 | Saskaņošana ar citām institūcijām | Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |
| 1.17 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |
| 1.18 | Būvdarbu ilgums | 18 mēneši ( iespējams ziemas pārtraukums) |
| 1.19 | Projektēšanas mērķis | Bojāto jumta konstrukciju nomaiņa, Jumta seguma atjaunošana vēsturiskajā izskatā. Ēkas fasādes atjaunošana pēc vēsturiskajām liecībām. |
| 1.20 | Inženierizpēte | Ģeodēziskā un topogrāfiskā Ģeotehniskā Izstrādā pretendents Izstrādā projektētājs Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Inženierizpētes mērķi, darbu veidus un izpildes secību nosaka pasūtītājs kopā ar būvprojekta un inženierizpētes darbu izpildītāju. Inženierizpētes darbu izpildītājs sagatavo inženierizpētes darbu programmu. |
| 1.21 | Citi nosacījumi | Projekta ietvaros izstrādāt ēkas energoefektivitātes auditu. |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) arhitektūras daļa: - arhitektoniski mākslinieciskā izpēte (AMI) - teritorijas sadaļa (TS), - arhitektūras risinājumi (AR), - fasādes sadaļa, 3) inženierrisinājumu daļa: - būvkonstrukcijas (BK), - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT), - videonovērošanas sistēma, - zibensaizsardzības sistēmu - ugunsdrošības automātikas sistēmu - Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas 4) ekonomikas daļu: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins - tāmes (T), 5) būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP) |
| 2.2 | Prasības teritorijas Sadaļai (TS) | Teritorijā nepieciešama gājēju celiņu seguma atjaunošana, teritorijas un ēkas fasādes apgaismojums, labiekārtošanas darbi. |
| 2.3 | Prasības ēkas fasādei | Projekta ietvaros paredzēt ēkas fasādes atjaunošanu, restaurāciju. Ārdurvju un logu restaurāciju vai nomaiņu. Jumtu un torņu nesošo konstrukciju pārbūvi, atjaunošanu. Jumta seguma nomaiņu, atjaunošanu. Bēniņu siltumizolāciju. Skārda apdares lēzenajām jumta daļām. Tekņu un noteku nomaiņu. Vāžu, maskeronu, balustru, dzeguļu restaurāciju. Kolonādes – pergolas restaurāciju un citu elementu restaurāciju un atjaunošanu. Pamatu hidroizolācijas un drenāžas izbūvi. |
| 2.4 | Prasības lietus ūdens kanalizācijas tīkliem (LKT) | Paredzēt ūdens novadi no ēkas. Apsekot esošo paredzēt tīrīšanu, atjaunošanu vai pārbūvi. |
| 2.5 | Prasības ugunsdrošības automātikas sistēmai (UAS) | Ēkā paredzēt ugunsdrošības sistēmu, kas atbilst visām Latvijas Republikā pastāvošajiem noteikumiem un normatīviem. |
| 2.6 | Prasības videonovērošanas sistēmai. | Izveidot teritorijas ap ēku videonovērošanas sistēmu |
| 2.7 | Prasības autoruzraudzībai | Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz četras reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. |
| 2.8 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā būvprojekts iesniegts papīra versijā) |
| 2.9 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti pielikums – Tehniskās inventarizācijas lieta |

*Būvprojekta sastāvs var tikt papildināts, ja projektēšanas gaitā rodas šāda nepieciešamība.

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs            Jānis Barinskis________________              ___.___.201__.

#### PASŪTĪTĀJS:					PROJEKTĒTĀJS:

Guna Švika						______

Gulbenes novada domes vārdā

Gulbenes novada domes

izpilddirektore