******

***GULBENES NOVADA MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS***

***RĪCĪBAS PLĀNS***

**Lietotie saīsinājumi**

RIP – Gulbenes novada Rīcības un investīciju plāns 2015.-2017. gadam. Gulbenes novada Mārketinga stratēģijas ieviešanas rīcības plāns ir veidots saskaņotībā ar Gulbenes novada Rīcības un investīciju plānā 2015.-2017. gadam noteiktajiem mērķiem (M), rīcības virzieniem (RV) un uzdevumiem (U).

\*piesaistot ziedojumus, sponsoru finansējumu, projektu finansējumu

***Mērķis: 1. Attīstīt novada vizuālo identitāti***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzdevumi | Rezultatīvie rādītāji | Aktivitātes | Atsauce uz RIP | Nepieciešamais pašvaldības finansējums (EUR) pa gadiem | | | | | | Atbildīgā struktūrvienība |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| * 1. Novada Zīmola iedzīvināšana un popularizēšana. | * Izveidoto materiālu, produktu, kuros izmantots novada Zīmols, skaits. * Pieaugoša dinamika iedzīvotāju pozitīvām atsauksmēm iedzīvotāju aptaujā par novadu. * Gulbenes novads 10 atpazīstamāko novadu vidū LPS veiktajās Latvijas iedzīvotāju aptaujās | * + 1. Zīmola izmantošana domes un pašvaldības iestāžu saziņā ar iedzīvotājiem, apmeklētājiem, uzņēmējiem. | M1.3.,  RV1.3.1.,  RV1.3.2. | 9605 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sabiedrisko attiecību speciālisti |
| * 1. Vizuālās reklāmas par novadu un vides objektu ar novada simboliku izvietošana novada teritorijā. | * Izveidota Vides dizaina speciālista amata vienība * Radītie iekšējie dokumenti par funkciju un atbildību sadali * Izveidoti 5 vizuālās identitātes vides objekti. * Pieaugoša dinamika iedzīvotāju pozitīvām atsauksmēm iedzīvotāju ikgadējā aptaujā par novadu. * Pieaugoša dinamika apmeklētāju pozitīvām atsauksmēm apmeklētāju aptaujās | * + 1. Vides dizaina speciālista amata vienības izveide | M3.4.,  RV3.4.2.,  U3.4.2.-1. | 14000 | 17300 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | Izpilddirektors |
| * + 1. Vizuālās identitātes vides objektu izveide, iebraucot Gulbenes novadā. | M3.4.,  RV3.4.2.,  U3.4.2.-1. | 1148 | 2000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | Vides dizaina speciālists sadarbībā ar Mākslinieciskā noformējuma darba grupu |
| * + 1. Autobusa pieturu – tūrisma info un vides objektu izveide novada pagastos. | M3.4.,  RV3.4.2.,  U3.4.2.-1. | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Gulbenes pilsētas un novada pagastu pārvaldes sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Vides dizaina speciālistu |
| * + 1. Vides objektu – Gulbju izveide visā novada teritorijā | M3.4.,  RV3.4.2.,  U3.4.2.-1. | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Gulbenes pilsētas un novada pagastu pārvaldes sadarbībā ar Vides dizaina speciālistu  \*Piesaistot ziedojumus, sponsorus |
| Izvietots 1 displejs | 1.2.5.Novada informatīvā reklāmas displeja izvietošana Gulbenes centrā. | M1.3.,  RV1.3.1,  U1.3.1.-1. | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Sabiedrisko attiecību speciālisti |
| **Nepieciešamais pašvaldības finansējums kopā:** | | | | **24753** | **27300** | **31500** | **14000** | **14000** | **14000** |  |
| **Pašvaldības budžeta finansējums** | | | | **24753** | **27300** | **31500** | **14000** | **14000** | **14000** |  |
| **Finansējums, kur plānots piesaistīt projektu, sponsoru līdzfinansējumu** | | | | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** |  |

**Mērķis: 2. *Pilnveidot pašvaldības instrumentus iedzīvotāju informēšanai par aktualitātēm un iespējām novadā***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzdevumi | Rezultatīvie rādītāji | Aktivitātes | Atsauce uz RIP | Nepieciešamais pašvaldības finansējums (EUR) pa gadiem | | | | | | Atbildīgā struktūrvienība |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2.1.Regulāra un plānveidīga novada reklamēšana un notikumu atspoguļošana vietējā un nacionālā mēroga masu mēdijos, sociālajos tīklos. | Stāstu, publikāciju, TV sižetu skaits.  Pieaugoša dinamika iedzīvotāju pozitīvām atsauksmēm iedzīvotāju aptaujā par novadu. | 2.1.1. Videosižetu veidošana par novada aktualitātēm sadarbībā ar Vidzemes reģionālo TV. | M1.3.,  RV1.3.1,  U1.3.1.-1. | 4800 | 4800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | Sabiedrisko attiecību speciālisti |
| 2.1.2. Sadarbība novada reklamēšanā ar Radio. | M1.3.,  RV1.3.1,  U1.3.1.-1. | 4674 | 3071 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 2.1.3. Cita veida publicitāte. | M1.3.,  RV1.3.1,  U1.3.1.-1. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 2.2.Pašvaldības mājaslapas satura un funkcionalitātes pilnveidošana | Pieaugoša dinamika Mājas lapas apmeklētāju skaitam.  Pieaugoša dinamika iedzīvotāju pozitīvām atsauksmēm iedzīvotāju aptaujā par novadu. | 2.2.1.Mājas lapas pilnveidošana, padarot to vizuāli pievilcīgāku, laikmetīgāku saturā un izskatā, kā arī pielāgojot to modernajām tehnoloģijām. | M1.3.,  RV1.3.1,  U1.3.1.-1.  U1.3.1.-2. | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Sabiedrisko attiecību speciālisti, mājas lapas redaktors |
| 2.2.2.Baneru izveidošana mājas lapā un sociālajos tīklos par aktuāliem pasākumiem, kuros iedzīvotājiem ir iespēja iesaistīties. | M1.3.,  RV1.3.1,  U1.3.1.-1.,  U1.3.1.-2. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.3.Pašvaldības informatīvā izdevuma “Gulbenes novada ziņas” (turpmāk – GNZ) pieejamības iedzīvotājiem pilnveidošana. | Pieaugoša dinamika iedzīvotāju pozitīvām atsauksmēm iedzīvotāju aptaujā par novadu.  Izvietots 1 stends “GNZ” izplatīšanai katrā pagastā. | 2.3.1.“GNZ” izplatīšanas sistēmas pilnveide – publiski pieejamu stendu izveide, lai izdevums nonāktu pie ikviena iedzīvotāja. | M1.3.,  RV1.3.1,  U1.3.1.-1. | 0 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sabiedrisko attiecību speciālisti  sadarbībā ar  Gulbenes Tūrisma un Kultūrvēsturiskā mantojuma centru |
| 2.3.2.“GNZ” iznākšanas regularitātes nodrošināšana – katra mēneša trešajā trešdienā. | M1.3.,  RV1.3.1,  U1.3.1.-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sabiedrisko attiecību speciālisti |
| **Nepieciešamais finansējums kopā:** | | | | **12574** | **15596** | **12900** | **12900** | **12900** | **17900** |  |
| **Pašvaldības budžeta finansējums** | | | | **12574** | **15596** | **12900** | **12900** | **12900** | **17900** |  |
| **Finansējums, kur plānots piesaistīt projektu, sponsoru līdzfinansējumu** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**Mērķis: 3. Veicināt novada iedzīvotāju līdzdalību un iesaistīšanos novada attīstības veicināšanā**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzdevumi | Rezultatīvie rādītāji | Aktivitātes | Atsauce uz RIP | Nepieciešamais pašvaldības finansējums (EUR) pa gadiem | | | | | | Atbildīgā struktūrvienība |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.1. Novērtējums iedzīvotāju iniciatīvām un ieguldījumam novada attīstībā | Tiek piešķirti Gulbenes novada apbalvojumi vismaz līdzšinējā apmērā  Izveidota 1 Kultūras konsultanta amata vieta mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu mērķtiecīgas darbības organizēšanai.  Gadā tiek radīts vismaz 2 jauni kultūras produkti. | 3.1.1. Gulbenes novada apbalvojumu piešķiršana kā novadu popularizējošs pasākums | M3.1.,  RV3.1.1.,  U3.1.1.-2. | 13 000 | 20000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | Izglītības, Kultūras un Sporta nodaļa |
| 3.1.2. Veikt reorganizāciju un izveidot 1 Kultūras konsultants amata vietu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu mērķtiecīgas darbības organizēšanai. | M3.1.,  RV3.1.1.,  U3.1.1.-3. | 6800 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
| 3.1.3. Pašvaldības finansiāls atbalsts jaunu kultūras produktu radīšanai | M3.1.,  RV3.1.3.,  U3.1.3.-2. | 16000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| 3.2. Novada iedzīvotāju veiksmes stāstu radīšana un popularizēšana vietējos un nacionālā mēroga masu mēdijos. | Stāstu, publikāciju, TV sižetu skaits.  Pieaugoša dinamika iedzīvotāju pozitīvām atsauksmēm iedzīvotāju aptaujā par novadu. | 3.2.1. Publikāciju, TV sižetu, video un rakstu sociālajos mēdijos izplatīšana par veiksmīgiem un sociāli aktīviem iedzīvotājiem novadā mūsdienās, kā arī novada vēsturē. | M1.3.,  RV1.3.1,  U1.3.1.-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sabiedrisko attiecību speciālisti  sadarbībā ar  Izglītības, Kultūras un Sporta nodaļu  un Gulbenes Tūrisma un Kultūrvēsturiskā mantojuma centru |
| * 1. Akciju, iedzīvotāju forumu un citu interaktīvo formu pielietošana iedzīvotāju iesaistīšanā novada dzīves plānošanā, veidošanā un lēmumu pieņemšanā. | Noorganizēts vismaz viens iedzīvotājiem atvērts pasākums gadā katrā pārvaldē.  Iedzīvotāju aktivitātes pozitīva dinamika domes organizētajās akcijās, aptaujās.  Pozitīva dinamika Sociālo tīklu apmeklētāju, komentētāju skaitam  Aktualizēta iedzīvotāju aptaujas forma un metodoloģija | 3.3.1.Domes ēka, pilsētas un pagastu pārvaldes atvērtas iedzīvotājiem – izstādes, vieta pasākumiem, atvērto durvju dienas. | M1.3.,  RV1.3.1.,  RV1.3.2. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Sabiedrisko attiecību speciālisti sadarbībā ar citām struktūrvienībām |
| 3.3.2.Ideju konkursu, iedzīvotāju balsojuma par dažādiem aktuāliem jautājumiem un lēmumiem organizēšana. | M1.3.,  RV1.3.2,  U1.3.2.-1. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3.3.Sistemātisku un pēctecīgu sabiedrības tikšanos un forumu organizēšana, izmantojot dažādas līdzdalības veicināšanas metodes | M1.3.,  RV1.3.2,  U1.3.2.-1. | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3.3.4.Jaunu, radošāku  formu pielietošana iedzīvotāju aptaujās. | M1.3.,  RV1.3.2,  U1.3.2.-1. | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 3.3.5. Iedzīvotāju līdzdalības akcija apstādījumu pilnveidošanai Gulbenes novadā | M3.4..,  RV3.4.2,  U3.4.2.-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gulbenes labiekārtošanas iestāde sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un Gulbenes Tūrisma un Kultūrvēsturiskā mantojuma centru |
| 3.4.Nevalstisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu darbības veicināšana novada teritorijā | Domes apstiprināta NVO finansiālā atbalsta kārtība  NVO skaita pozitīva dinamika novadā  NVO biedru skaita pozitīva dinamika novadā  Pozitīva dinamika pašvaldības līdzfinansēto NVO realizēto projektu skaitam novadā | 3.4.1. NVO finansiālā atbalsta kārtības izstrāde (2016. gadā). | M1.3.,  RV1.3.2,  U1.3.2.-2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Attīstības un projektu nodaļa sadarbībā ar citām saistītajām nodaļām, iestādēm, organizācijām. |
| 3.4.2. Finansiālas atbalsts NVO projektiem un aktivitātēm. | M1.3.,  RV1.3.2,  U1.3.2.-2. | 10706 | 15000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 3.4.2.Ikgadēja NVO viedokļa apkopošana (aptaujas, fokusa grupas, forumi) par pašvaldības darbu un sadarbības iespējām, situāciju novadā. | M1.3.,  RV1.3.2,  U1.3.2.-1.,  U1.3.2.-2. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.4.3. NVO Gadatirgus organizēšana novadā. | M1.3.,  RV1.3.2,  U1.3.2.-2. | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 3.4.4.NVO sektorā darbojošos organizāciju un personu apbalvošanas, pateikšanās pasākums. | M1.3.,  RV1.3.2,  U1.3.2.-2. | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| **Nepieciešamais finansējums kopā:** | | | | **46506** | **53800** | **43500** | **44900** | **47500** | **49200** |  |
| **Pašvaldības budžeta finansējums** | | | | **46506** | **53800** | **43500** | **44900** | **47500** | **49200** |  |
| **Finansējums, kur plānots piesaistīt projektu, sponsoru līdzfinansējumu** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**Mērķis: 4.Attīstīt dzīves vides kvalitāti un infrastruktūru, kā arī pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzdevumi | Rezultatīvie rādītāji | Aktivitātes | Atsauce uz RIP | Nepieciešamais pašvaldības finansējums (EUR) pa gadiem | | | | | | Atbildīgā struktūrvienība |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4.1. Attīstīt infrastruktūru aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējām novadā. | Izveidots 1 āra trenažieru komplekss katrā pagastā un vismaz 1 komplekss Gulbenes pilsētā.  Izveidots 1 unikāls novada simboliku ietverošs rotaļu laukums Gulbenes pilsētā.  Izveidotas 3 veselības/piedzīvojumu/aktīvās atpūtas takas novadā. | 4.1.1.Āra trenažieru izveide Gulbenes pilsētā un pagastos | M3.4.,  RV3.4.2.,  U3.4.2.-1. | 1900\* | \* | \* | \* | \* | \* | Attīstības un projektu nodaļa sadarbībā ar citām saistītajām nodaļām, iestādēm  \*piesaistot projektu, sponsoru līdzfinansējumu |
| 4.1.2.Mūsdienīga un novada unikalitāti akcentējoša rotaļu laukuma izveide Gulbenē. | M3.4.,  RV3.4.2.,  U3.4.2.-1. | 0 | 0 | 100000\* | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.Veselības taku/Piedzīvojumu taku/aktīvās atpūtas taku izveide novadā. | M2.2.,  RV2.2.4.,  U2.2.4.-1.,  M3.4.,  RV3.4.2.,  U3.4.2.-1., | 1500\* | 1500\* | 0 | 0 | 0 | 0 | Gulbenes Tūrisma un Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs sadarbībā ar Gulbenes pilsētas pārvaldi  \*piesaistot projektu, sponsoru līdzfinansējumu |
| 4.2. Sociālo pakalpojumu attīstība iedzīvotājiem. | Izveidots jauns Sociālās aprūpes centrs senioriem ar vismaz 50 - 60 vietām.  Izveidots grupu dzīvokļu un darbnīcu pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem ar vismaz 10 vietām.  Pilnveidots klientu apkalpošanas centrs  Gulbenes novada domes ēkā | 4.2.1.Senioru aprūpes centra izveide. | M1.2.,  RV1.2.1.,  U1.2.1.-3. | 10629\*  30000 | 500000\*  30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gulbenes novada Sociālais dienests sadarbībā ar Attīstības un projektu nodaļu |
| 4.2.2.Grupu dzīvokļu un darbnīcu personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide. | M1.2.,  RV1.2.1.,  U1.2.1.-1. | 24000 | 0 | 250000\* | 250000\* | 0 | 0 |
| 4.2.3. Klientu apkalpošanas centra pilnveidošana Gulbenes novada domes ēkā | M1.3.  RV1.3.4.  U1.3.4.-4. | 0 | 33 300\* | 0 | 0 | 0 | 0 | Izpilddirektors sadarbībā ar Attīstības un projektu nodaļu  \*piesaistot projektu, līdzfinansējumu |
| **Nepieciešamais finansējums kopā:** | | | | **68029** | **564800** | **350000** | **250000** | **\*** | **\*** |  |
| **Pašvaldības budžeta finansējums** | | | | **54000** | **30000** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Finansējums, kur plānots piesaistīt projektu, sponsoru līdzfinansējumu** | | | | **14029** | **534800** | **350000** | **250000** | **\*** | **\*** |  |

***Mērķis: 5. Attīstīt kultūras, tūrisma un atpūtas iespēju piedāvājumu novada apmeklētāju piesaistei***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzdevumi | Rezultatīvie rādītāji | Aktivitātes | Atsauce uz RIP | Nepieciešamais pašvaldības finansējums (EUR) pa gadiem | | | | | | Atbildīgā struktūrvienība |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| * 1. Novada kultūrvēsturiskā mantojuma kā vērtības, tūrisma produktu un kultūras pasākumu tradīciju saglabāšana, attīstīšana. | Pozitīva dinamika pasākumu, tūrisma objektu apmeklētāju skaitā. | 5.1.1.Ikgadējo Novada svētku tradīcijas turpināšana un attīstība | M3.1.,  RV3.1.1.,  U3.1.1.-2. | 27207 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | Izglītības, Kultūras un Sporta nodaļa  sadarbībā ar  Gulbenes Tūrisma un Kultūrvēsturiskā mantojuma centru, Gulbenes pilsētas un novada pagastu pārvaldēm, Gulbenes novada bibliotēku |
| 5.1.2.Novadnieku dienu tradīcijas veidošana | M3.1.,  RV3.1.1.,  U3.1.1.-2. | 0 | 35000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 |
| 5.1.3.Reģionālu, starptautisku festivālu organizēšana kultūras un tūrisma nozarē | M3.1.,  RV3.1.3.,  U3.1.3.-2. | 5 500 | 37 000 | 9000 | 26 000 | 9000 | 15000 |
| 5.1.4.Novada piļu, muižu un citu kultūrvēsturiskā mantojuma objektu apskates maršrutu uzturēšana un labiekārtošana | M2.2.,  RV2.2.4.,  U2.2.4.-1. | 0 | 4200\*  125000 | 3000\* | 3000\* | 3000\* | 3000\* | Gulbenes Tūrisma un Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs  \*Piesaistot projektu finansējumu |
| 5.1.5.Bānīša kā novada simbola un unikāla produkta tūrisma pakalpojumu attīstīšana | M2.2.,  RV2.2.4.,  U2.2.4.-1. | 12 200 | 39 000\* \* | 20 000\* | 20 000\* | 20 000\* | 10 000\* |
| 5.1.6. Kultūrvides un radošuma kvartāla izveide Gulbenes vēsturiskajā centrā radošas pilsētvides un radošo industriju attīstībai | M2.2.,  RV2.2.4.,  U2.2.4.-1. | 21000\* | 120 000\* \* | 500 000\* | 0 | 0 | 0 | Gulbenes vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Attīstības un projektu nodaļu |
| * 1. Jaunu tūrisma produktu attīstība aktīvas atpūtas iespēju paplašināšanai novadā | Pozitīva dinamika pasākumu, tūrisma objektu apmeklētāju skaitā.  Izveidots aktīvās atpūtas parks Rankas pagastā.  Izveidots Kuģīša ekskursijas pakalpojums.  Izveidots “Bānīša Zemes” tūrisma komplekss Stāmerienā. | * + 1. Aktīvās atpūtas parka izveide Rankas pagastā (2016. gadā priekšizpētē un tehniskā projekta izstrāde) | M2.2.,  RV2.2.4.,  U2.2.4.-1. | 3000 | \* | \* | 0 | 0 | 0 | Rankas pagasta pārvalde |
| 5.2.2.Kuģīša ekskursijas Stāmerienas ezerā | M2.2.,  RV2.2.4.,  U2.2.4.-1. | 18041 | 26800 | 20 000\* | 20 000\* | 20 000\* | 20 000\* | Gulbenes Tūrisma un Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs |
| 5.2.3. “Bānīša Zemes” tūrisma kompleksa izveide Gulbenē | M2.2.,  RV2.2.4.,  U2.2.4.-1. | 0 | 4779 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Gulbenes Tūrisma un Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs |
| Izveidotas ekspozīciju telpas nacionālo muzeja krājumu izvietošanai Stāmerienas pilī. | 5.2.4. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja struktūrvienības izveide ekspozīciju izvietošanai Stāmerienas pilī | M2.2.,  RV2.2.4.,  U2.2.4.-1. | 0 | 3000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Gulbenes Tūrisma un Kultūrvēsturiskā mantojuma centru |
| 60 km vecās dzelzceļa līnijas Gulbenes novadā pielāgotas aktīvās atpūtas tūrismam | 5.2.5. Veco dzelzceļa līniju pielāgošana aktīvās atpūtas tūrismam Gulbenes novadā | M2.2.,  RV2.2.4.,  U2.2.4.-1. | 0 | 20000 | 20550 | 20000 | 20300 | 500 | Attīstības un projektu nodaļa sadarbībā ar Gulbenes Tūrisma un Kultūrvēsturiskā mantojuma centru |
| Realizēta informatīvā kampaņa Strūves ģeodēziskā loka punktu kā Gulbenes novada tūrisma objekta popularizēšanai. | 5.2.6. Strūves ģeodēziskā loka punktu kā Gulbenes novada tūrisma objektu popularizēšana | M2.2.,  RV2.2.4.,  U2.2.4.-1. | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 32000 | 0 | Attīstības un projektu nodaļa sadarbībā ar Gulbenes Tūrisma un Kultūrvēsturiskā mantojuma centru |
| Labiekārtots Rijas kalns Jaungulbenes pagastā tūrisma aktivitāšu realizācijai | 5.2.7. Rijas kalna labiekārtošana Jaungulbenes pagastā | M2.2.,  RV2.2.4.,  U2.2.4.-1. | 0 | 34296\* | 200 | 200 | 200 | 200 | Jaungulbenes pagasta pārvalde |
| * 1. Sporta infrastruktūras attīstība | Atjaunots Gulbenes pilsētas stadions (skrejceļš, tribīnes, ledus slidotava, 2 basketbola laukumi, 3 tenisa korti, 4 pludmales volejbola laukumi, jauns žogs).  Uzbūvēts peldbaseins.  Uzbūvēta starptautiskām vieglatlētikas sacensībām piemērota sporta manēža. | 5.3.1. Starptautiskām sacensībām piemērotas Gulbenes ģimnāzijas stadiona infrastruktūras attīstība | M3.3.,  RV 3.3.3.,  U3.3.3.-2 | 740000\* | 1000000\* | 500000\* | 500000\* | 0 | 0 | Gulbenes sporta centrs sadarbībā ar Attīstības un projektu nodaļu |
| 5.3.2.Peldbaseina izbūve Gulbenes pilsētā | M3.3.,  RV 3.3.3.,  U3.3.3.-2 | 0 | 0 | 900000\* | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.3. Hokeja laukuma izbūve Gulbenes pilsētā | M3.3.,  RV 3.3.3.,  U3.3.3.-2 | 0 | 40000 | 700000 |  |  | 0 |
| **Nepieciešamais finansējums kopā:** | | | | **826948** | **1514075** | **2710750** | **682200** | **144500** | **88700** |  |
| **Pašvaldības budžeta finansējums** | | | | **65948** | **316579** | **767750** | **139200** | **101500** | **55700** |  |
| **Finansējums, kur plānots piesaistīt projektu, sponsoru līdzfinansējumu** | | | | **761000** | **1197496** | **1943000** | **543000** | **43000** | **33000** |  |

**Mērķis: 6. Attīstīt pašvaldības pakalpojumus un infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai novadā**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzdevumi | Rezultatīvie rādītāji | Aktivitātes | Atsauce uz RIP | Nepieciešamais pašvaldības finansējums (EUR) pa gadiem | | | | | | Atbildīgā struktūrvienība |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6.1. Pasākumi uzņēmējdarbības attīstībai un darba vides pieejamībai, lai radītu priekšnosacījumus iedzīvotāju nodarbinātībai | Izveidots Uzņēmējdarbības atbalsta speciālista amats.  Izveidots Reģionālas nozīmes Biznesa inkubators  Veikta inženiertehniskā un ekonomiskā izpēte Dzīvojamā fonda attīstībai Lizumā | 6.1.1. Uzņēmējdarbības atbalsta speciālista amata izveide un uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu attīstīšana novadā | M2.4.  RV2.4.1.  RV2.4.2.  U2.4.2.-1.  U2.4.2.-3. | 4894 | 7622 | 7622 | 7622 | 7622 | 7622 | Attīstības un projektu nodaļa |
| 6.1.3.Dzīvojamā fonda attīstības projektu veicināšana sadarbībā ar novada uzņēmējiem, lai nodrošinātu dzīves vietas iespējas pēc iespējas tuvāk darba vietai (finansējums tehniskajām izpētēm) | M3.4.,  RV3.4.1.,  U3.4.1.-1.,  U3.4.1.-2 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Attīstības un projektu nodaļa |
| Jaunizveidotas 80 darba vietas.  Piesaistītas Komersantu investīcijas, 4 583 379,00 EUR apmērā.  Degradēto teritoriju samazinājums par 29 ha. | 6.1.4.Uzņēmējdarbību veicinošu infrastruktūras projektu realizācija saskaņā ar novada stratēģiskajiem dokumentiem (SAM 3.3.1., 5.6.2. un LAP līdzfinansētie projekti) | M2.4.,  RV2.4.2.,  U.2.4.2.-4 | 25000\*  256000\*  \* | 1000000\*  258440\* | 2000000\* | 2000000\* | 2000000\* | 500000\* |
| Finansiāli atbalstīto uzņēmumu skaits | 6.1.5. Finansiāls atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstīšanai un veicināšanai novadā | M2.4.,  RV2.4.1,  U2.4.1.-5.,  RV2.4.2.,  U2.4.2.-1. | 5700 | 8911 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | Attīstības un projektu nodaļa |
| Jaunizveidoto  pakalpojumu skaits un pakalpojumu saņēmēju skaits.  Jaunradīto darba vietu skaits.  Amatnieku un rokdarbnieku pulciņu atbalstam iztērētā pašvaldības budžeta apjoms. | 6.1.6.Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta mehānisma izstrāde un ieviešana pašvaldībā | M2.4.,  RV2.4.1,  U2.4.1.-5.,  RV2.4.2.,  U2.4.2.-1. | 13904 | 23423 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | Izglītības, Kultūras un Sporta nodaļa sadarbībā ar Attīstības un projektu nodaļu |
| 6.2.Atbalsts novada ražojošo uzņēmēju popularizēšanai nacionālājā un starptautiskajā mērogā | Izveidots 1 dāvanu grozs, kas tiek aktualizēts katru gadu ar vietējo ražotāju produkciju  Dāvanu grozs tiek piedāvāts kā korporatīvā dāvana uzņēmumiem, iestādēm Latvijas un starptautiskajā mērogā | 6.2.1.Novada dāvanu groza izveide ar vietējo ražotāju produkciju | M3.1.,  RV3.1.3.,  U.3.1.3.-3. | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Sabiedrisko attiecību speciālisti |
| Dalība starptautiskajos un Latvijas mēroga gadatirgos – izstādēs: Balttour, TourRest Adventure (Lietuva), ReisenHamburg (Vācija), Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja gadatirgos, Latvijas tūrisma informācijas tirgū, Kalnciema kvartāla tirgū | 6.2.2. Atbalsts uzņēmēju dalībai starptautiskajās un nacionālā mēroga izstādēs, gadatirgos, konkursos un sadarbības kontaktu veidošana ar ārvalstu sadarbības partneriem uzņēmējdarbības attīstībai | M2.1.  RV2.1.4.  U2.1.4.-4.  RV2.1.5.  U2.1.5.-1.  U2.1.5.-2. | 7809 | 9000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | Gulbenes Tūrisma un Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs un Attīstības un projektu nodaļa |
| **Nepieciešamais finansējums kopā:** | | | | **313807** | **1307896** | **2045712** | **2045712** | **2045712** | **545712** |  |
| **Pašvaldības budžeta finansējums** | | | | **32807** | **49456** | **45712** | **45712** | **45712** | **45712** |  |
| **Finansējums, kur plānots piesaistīt projektu, sponsoru līdzfinansējumu** | | | | **281000** | **1258440** | **2000000** | **2000000** | **2000000** | **500000** |  |

**Mērķis: 7. Attīstīt pašvaldības darbinieku kompetenci veiksmīga pašvaldības mārketinga realizācijai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzdevumi | Rezultatīvie rādītāji | Aktivitātes | Atsauce uz RIP | Nepieciešamais pašvaldības finansējums (EUR) pa gadiem | | | | | | Atbildīgā struktūrvienība |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 7.1.Izpratnes par pašvaldības mārketingu un uz iedzīvotājiem orientētas attieksmes veidošana pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs. | Vismaz 2 informatīvās sanāksmes par mārketinga stratēģiju, kas aptver vismaz 70% pašvaldībā strādājošos.  Vismaz 1 seminārs par darbu ar klientiem, kas aptver vismaz 50% pašvaldībā strādājošos.  Vismaz 1 Komandas saliedēšanas pasākums gadā Gulbenes novada domes darbiniekiem. | 7.1.1.Informatīvas un izglītojošas sanāksmes pašvaldības darbiniekiem par pašvaldības mārketingu un mārketinga stratēģiju. | M1.3.,  RV1.3.4,  U1.3.4.-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sabiedrisko attiecību speciālisti |
| 7.1.2.Apmācības pašvaldības darbiniekiem par uz iedzīvotājiem kā pakalpojumu saņēmējiem orientētu attieksmi, komunikācijas un saskarsmes prasmju pilnveidošanu. | M1.3.,  RV1.3.4,  U1.3.4.-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Juridiskā un personālvadības nodaļa |
| 7.1.3.Komandas saliedēšanas aktivitātes pašvaldības darbiniekiem, lai veicinātu komandas attieksmi un labāku sadarbību vienota pašvaldības tēla veidošanā un realizēšanā. | M1.3.,  RV1.3.4,  U1.3.4.-1. | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| **Nepieciešamais finansējums kopā:** | | | | **0** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** |  |
| **Pašvaldības budžeta finansējums** | | | | **0** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** |  |
| **Finansējums, kur plānots piesaistīt projektu, sponsoru līdzfinansējumu** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansējums EUR/Gads** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Nepieciešamais finansējums kopā:** | 1292617,00 | 3486467,00 | 5197362,00 | 3007812,00 | 2267612,00 | 718512,00 |
| **Pašvaldības budžeta finansējums:** | 236588,00 | 495731,00 | 904362,00 | 214812,00 | 224612,00 | 185512,00 |
| **Finansējums, kur plānots piesaistīt projektu, sponsoru līdzfinansējumu:** | 1056029,00 | 2990736,00 | 4293000,00 | 2793000,00 | 2043000,00 | 533000,00 |

*Šis materiāls ir izstrādāts ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" atbalstu projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros.*

*Par tā saturu pilnībā atbild Gulbenes novada dome, un tas neatspoguļo Programmas un iesaistīto valstu oficiālo viedokli.*