*Pielikums*

*Gulbenes novada domes*

*2022. gada 24.novembra*

*lēmumam Nr. GND/2022/1156*

**Gulbenes novada sporta attīstības plāns**

**2023. – 2027.gadam**

I daļa Esošās situācijas raksturojums

II daļa Rīcības plāns 2023.-2027.gadam

Gulbene

2022

**SATURS**

[Saturs 2](#_heading=h.1fob9te)

[Lietotie saīsinājumi 3](#_heading=h.3znysh7)

[Ievads 4](#_heading=h.2et92p0)

[I DAĻA](#_heading=h.tyjcwt) 6

[ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS](#_heading=h.3dy6vkm) 6

[Sporta nozares pārvaldība](#_heading=h.3dy6vkm) 6

Sporta infrastruktūra un finanses 7

Sporta infrastruktūra un sporta objekti 7

Finanses sporta jomā 8

Bērnu un jauniešu sports 8

Augstu sasniegumu sports 9

Tautas sports 9

Sporta pasākumu un sacensību sistēma 9

[SVID ANALĪZE](#_heading=h.2s8eyo1) 10

[II DAĻA](#_heading=h.17dp8vu) 14

[Rīcības plāns Gulbenes novada sporta attīstības plānam 2023.–2027. gadam](#_heading=h.3rdcrjn) 15

PIELIKUMI 26

Pielikums nr.1. [REZULTĀTU ANALĪZE “Rīcības plānam sporta](#_heading=h.4d34og8)

[attīstības plānam 2018.-2022. gadam”](#_heading=h.4d34og8) 26

Pielikums Nr.2 43

Pielikums Nr.3 45

Pielikums Nr.4 48

**LIETOTIE SAĪSINĀJUMI**

Attīstības nodaļa – Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un iepirkumu nodaļa

Dome – Gulbenes novada dome

ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

EUR – naudas vienība eiro

GOC – Gulbenes Olimpiskais centrs

Gulbenes BJSS – Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola

Izglītības pārvalde – Gulbenes novada Izglītības pārvalde

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

LBL – Latvijas Basketbola līga

LBS – Latvijas Basketbola savienība

LSCF – Latvijas Sporta Cīņas federācija

LČ – Latvijas čempionāts

LFF – Latvijas Futbola federācija

LJBL – Latvijas jaunatnes basketbola līga

LK – Latvijas kauss

LSF – Latvijas Slēpošanas federācija

LSPA – Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija

LSVS – Latvijas Sporta Veterānu-Senioru savienība

LOK – Latvijas Olimpiskā komiteja

LPF – Latvijas Pauerliftinga federācija

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība

LR – Latvijas Republika

LVF – Latvijas Volejbola federācija

LVS – Latvijas Vieglatlētikas savienība

LVVA – Latvijas Vieglatlētikas Veterānu asociācija

MSĢ – Murjāņu Sporta ģimnāzija

MT – Mācību treniņu

Pašvaldība – Gulbenes novada pašvaldība

Plāns – Gulbenes novada sporta attīstības plāns 2023.–2027. gadam

SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SMP – Sporta meistarības pilnveidošana

Sporta komisija – Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisija

Sporta pārvalde – Gulbenes novada Sporta pārvalde

SSG – Sākuma sagatavošanas grupa

SVID – Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

Vecākais sabiedrisko attiecību speciālists – Gulbenes novada pašvaldības vecākais sabiedrisko attiecību speciālists

VISC – Valsts izglītības satura centrs

**IEVADS**

Gulbenes novada sporta attīstības plāns 2023.-2027.gadam (turpmāk – Plāns) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada sporta attīstības pamatprincipus un vīziju nākošajiem pieciem gadiem, attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un plānotos rezultātus.

Lai sekmētu plānveidīgu un līdzsvarotu sporta nozares attīstību Gulbenes novadā, nepieciešams izstrādāt Plānu, nosakot sporta attīstības virzienus un prioritātes, kā arī izvirzīto mērķu sasniegšanai nepieciešamo finanšu un materiāltehnisko nodrošinājumu. Plāns tiek izstrādāts, pamatojoties uz [Gulbenes novada pašvaldības izvirzītajiem mērķiem novada attīstībai, kas definēti novada plānošanas dokumentos (Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam](https://www.gulbene.lv/lv/doks/pld/1525-strat30) un [Gulbenes novada attīstības programma 2018.-2024.gadam](https://www.gulbene.lv/lv/doks/pld/313-gulbenes-novada-attistibas-programma-2018-2024-gadam)) un šajos dokumentos noteiktajiem virzieniem. Sporta attīstības virzieniem Gulbenes novadā ir jāsaskan ar Latvijas valstī noteiktajiem sporta politikas virzieniem, kas noteikti Sporta politikas pamatnostādnēs 2021.–2027.gadam, tāpēc prioritārie darbības virzieni (bērnu un jauniešu sports, tautas sports, augstu sasniegumu sports) ir aktuāli un mērķtiecīgi attīstāmi virzieni arī Gulbenes novadā.

Plāns izstrādāts ar mērķi:

* veicināt dažāda vecuma posmu iedzīvotāju nodarbošanos ar sportu un aktīvo atpūtu, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājumu.

Plāna izstrādes uzdevumi:

* izvērtēt Gulbenes novada sporta attīstības plānu 2018.-2022.gadam un izstrādāt jaunu Plānu turpmākajiem pieciem gadiem;
* uzturēt un uzlabot sporta infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu, efektīvi izmantot to;
* veicināt cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu nodrošināšanai. Definēt Gulbenes novada sporta attīstības vīziju, mērķus un uzdevumus;
* izstrādāt Rīcības plānu;
* izstrādājot Plānu, apzināt un ņemt vērā spēkā esošos un izstrādes stadijās esošos novada attīstības plānošanas dokumentus.

Plāns sastāv no divām savstarpēji saistītām daļām:

1. Esošās situācijas apraksta.
2. Rīcības plāna, kas ietver vīziju, prioritātes, mērķus un uzdevumus, nosakot novada sporta turpmākos attīstības virzienus un nākotnes redzējumu.

Kā arī četriem pielikumiem:

* + - 1. Esošās situācijas novērtējuma, kas sniedz izvērtējumu par līdzšinējām attīstības tendencēm sporta jomā.
      2. Sporta organizācijas Gulbenes novadā.
      3. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras objekti un aktivitāšu vietas.
      4. Pašvaldības un sabiedrisko organizāciju sporta infrastruktūras realizētie projekti.

Izstrādājot Plānu, iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai, vispirms tika organizēta iedzīvotāju aptauja, bet vēlāk astoņas tikšanās ar iedzīvotājiem. Viedokļi tika ņemti vērā SVID analīzē un nosakot rīcības virzienus Plānā.

Plāna izstrāde uzsākta ar Gulbenes novada domes (turpmāk – Dome) 2021.gada 28.oktobra lēmumu NR.GND/2021/1228 “Par Gulbenes novada Sporta attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.17; 71.p.), (2021.gada 30.decembra Domes sēdes grozījumiNr. GND/2021/1499), kurā par Plāna izstrādes vadītāju apstiprināts Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers un apstiprināts šāds darba grupas sastāvs:

Darba grupas vadītāja vietnieks Arnis Šķēls – Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors, Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas loceklis.

Darba grupas locekļi:

Aigars Cīrulis – Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas priekšsēdētājs;

Lauris Šķenders – Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu vadītājs;

Laima Priedeslaipa – Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās un personālvadības nodaļas vecākā juriste;

Zane Pūcīte – Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un iepirkumu nodaļas projektu vadītāja;

Darba grupas locekle - sekretāre: Dace Anča – Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītāja vietniece nozares jautājumos.

Gulbenes novada sporta attīstības plāna izstrāde pabeigta ar Domes 2022.gada \_\_.novembra lēmumu (prot. Nr. \_\_ .\_\_.).

**I DAĻA - ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS**

1. **SPORTA JOMAS PĀRVALDĪBA**

**Gulbenes novada sporta jomas struktūra**

Struktūrshēma Nr.1

**Gulbenes novada pašvaldība** (turpmāk - Pašvaldība) pieņem lēmumus attiecībā uz sporta nozares attīstību, finansējumu, struktūru u.c. Gulbenes novadā.

**Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas** galvenais uzdevums ir sagatavot lēmumprojektus domes sēdēm. Komitejas pārziņā esošie jautājumi ir noteikti pašvaldības nolikumā.

Izpildinstitūcijas funkcijas sporta nozarē Gulbenes novadā veic **Gulbenes novada Sporta pārvalde** (turpmāk – Sporta pārvalde), kas īsteno pašvaldības kompetenci sporta jomā. Sporta pārvaldes darbību reglamentē Sporta pārvaldes nolikums.

Struktūrshēma Nr.2

**Gulbenes novada Sporta pārvalde**

**Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisija** (turpmāk – Sporta komisija) savas kompetences robežās izskata jautājumus, iesniegumus, pieņem konkrētus lēmumus vai sagatavo lēmumprojektus komitejām un domei. Sporta komisija izstrādā arī dažādas koncepcijas, sniedz priekšlikumus turpmākai darbībai un attīstībai sporta jomā. Sporta komisijas darbības mērķis, funkcijas, uzdevumi, komisijas izveidošana, darbība, tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Sporta komisijas nolikumā.

Pārvaldes pārraudzībā darbojas Domes dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde **“Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”** (turpmāk – Gulbenes BJSS). Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai tiek piedāvātas 11 akreditētas izglītības programmas 6 sporta veidos – vieglatlētikā, distanču slēpošanā, volejbolā, futbolā, basketbolā un orientēšanās sportā.

**Audzēkņu skaita dinamika Gulbenes BJSS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Audzēkņu skaits 2018./19.m.g. | Audzēkņu skaits 2019./20.m.g. | Audzēkņu skaits 2020./21.m.g. | Audzēkņu skaits 2021./22.m.g. |
| **557** | **542** | **557** | **567** |

Gulbenes novadā darbojas **22 sporta organizācija** (biedrības, nodibinājumi, SIA), kuras veic darbību, starp tām četras sporta organizācijas saņēmušas licenci interešu izglītības programmas sportā īstenošanai bērniem un jauniešiem (pielikums Nr.2).


### **SPORTA INFRASTRUKTŪRA UN FINANSES**

**2.1. SPORTA INFRASTRUKTŪRA UN SPORTA OBJEKTI**

Gulbenes novadā pieejama daudzveidīga sporta infrastruktūra, kas dod iespējas nodarboties ar sportu gan ziemā, gan vasarā. Tā joprojām tiek pilnveidota un atjaunota. Gulbenes stadiona I kārtas - skrejceliņa un futbola laukuma rekonstrukcija noslēgusies jau 2016.gadā, taču joprojām aktuāla problēma ir Gulbenes stadiona rekonstrukcijas II kārta – vieglatlētikas manēžas projekta virzība.

Galvenie Gulbenes novadā pieejamie sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras objekti un aktivitāšu vietas ir uzskaitītas grafikā Nr.1 un pielikumā Nr.3, bet realizētie projekti pielikumā Nr.4.

Grafiks Nr.1.

****

* 1. **FINANSES SPORTA JOMĀ**

Galvenais finanšu resurss sporta nozarei Gulbenes novadā ir Pašvaldības budžets. Finansējums sporta pedagogiem, t.sk.treneriem Gulbenes BJSS tiek nodrošināts no valsts mērķdotācijas un Pašvaldības budžeta.

Pašvaldības budžets tiek novirzīts sporta jomas administrēšanai, sporta pasākumu organizēšanai, sporta infrastruktūras projektu līdzfinansēšanai, sporta infrastruktūras uzturēšanai un pilnveidošanai, finansiālajam atbalstam sporta biedrībām un sportistiem un naudas balvām par augstiem sasniegumiem sportā.

**Pašvaldības sporta budžets**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads |
| **503770,00** | **536268,00** | **583104,00** | **590642,00** | **712207,00** |

1. **BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTS**

Pamatiemaņas un zināšanas par sportu bērni un jaunieši iegūst skolā sporta stundās, kas ir obligāts mācību priekšmets. Tālākā bērnu un jauniešu iesaistīšanās sporta nodarbībās balstīta uz brīvprātības principa. Ir iespējams nodarboties organizētās grupās un individuāli.

Bērnu un jauniešu sports Gulbenes novadā tiek īstenots:

1. Gulbenes novada izglītības iestādēs:

* Gulbenes novada BJSS **–** profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, interešu izglītības programmas;
* Vispārizglītojošās skolās – sporta stundas, skolu sporta pasākumi, novada skolēnu sporta spēles, “Sporto visa klase”, interešu izglītības pulciņi.
* Pirmsskolas izglītības iestādēs.

1. Sporta klubos, biedrībās.
2. Gulbenes novada jauniešu centros.
3. **AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS**

Gulbenes BJSS un sporta klubos audzēkņiem iespēju robežās tiek radīti visi apstākļi, lai tie varētu izaugt par augstas klases sportistiem. Uzsākot treniņus jau no mazotnes, veicot atlasi un motivējot audzēkņus intensīvi trenēties pēc piemērotām treniņprogrammām, ir iespējams sasniegt labus rezultātus ikvienā sporta jomā.

1. **TAUTAS SPORTS**

Tautas sports ir organizētas vai individuālas sportiskas aktivitātes fiziskās un garīgās labsajūtas gūšanai. Viens no tautas sporta galvenajiem uzdevumiem ir izglītot, motivēt un aktivizēt cilvēkus un iesaistīt dažādas paaudzes tautas sporta aktivitātēs. Gulbenes novadā darbojas daudz sporta organizācijas, kas ir apvienojušas ar kopīgām interesēm saistītas personas. Novadā augstā līmenī pārstāvēts veterānu/senioru sports. Pašvaldība atbalsta veterānu dalību Latvijas Veterānu – senioru savienības (turpmāk - LSVS) sporta spēlēs, kā arī atsevišķos veterānu volejbola turnīros.

### **SPORTA PASĀKUMU UN SACENSĪBU SISTĒMA**

Novadā regulāri notiek gan vietējas, gan reģionālas, valsts un starptautiskas nozīmes pasākumi dažādos sporta veidos sadarbībā ar valsts un starptautiskajām sporta veidu federācijām, LOK, Latvijas Tautas Sporta Asociāciju, sporta biedrībām, kurus organizē:

1. Sporta pārvalde;

2. Izglītības iestādes;

3. Sporta organizācijas ar vai bez Pašvaldības finansiālā atbalsta.

Neatkarīgi no sporta veida, mēroga vai organizatora, sacensību un sporta projektu mērķis ir nodrošināt iespējas jebkuram novada iedzīvotājam un viesim iesaistīties fiziskās aktivitātēs, kā arī nodrošināt sporta skolu un pilsētas sporta organizāciju (klubu, biedrību, nodibinājumu) audzēkņiem iespējas sporta programmu prasību izpildei.

# **SVID analīze**

| **Prioritātes** | **Stiprās puses** | **Vājās puses** | **Iespējas** | **Draudi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bērnu un jauniešu sports** | * Gulbenes BJSS nodrošināta mācību treniņu grupu pēctecība komandu sporta veidos. * Gulbenes BJSS organizē treniņnometnes, piesaistot arī citu valstu sporta speciālistus. * Tiek nodrošināta iespēja Gulbenes BJSS audzēkņiem, kas dzīvo pagastos, nokļūt mācību treniņu vietās Gulbenē. * Tiek nodrošināta Gulbenes BJSS audzēkņu nokļūšana uz sacensībām ārpus novada administratīvās teritorijas. * Izveidota Gulbenes BJSS Talantu atbalsta programma, kas dod iespēju saņemt finansiālu atbalstu ekipējumam, medicīnai, funkcionālajai diagnostikai, sacensībām, starptautiskām treniņnometnēm. * Gulbenes BJSS audzēkņiem tiek organizētas  padziļinātās veselības pārbaudes Latvijas Bērnu klīniskajā slimnīcā. * Gulbenes BJSS noslēgts sadarbības līgumi ar LFF un biedrību “Gulbenes buki” Gulbenes BJSS audzēkņu un treneru papildus izaugsmei un attīstībai. * Fizioterapeita un VFS trenera pieejamība Gulbenes BJSS audzēkņiem. * Sporta profesionālās pilnveides programmu īstenošana novada administratīvajā teritorijā (volejbols/ orientēšanās sports - Lizumā, futbols/vieglatlētika – Rankā, distanču slēpošana-Lejasciemā, vieglatlētika Tirzā). * Gulbenes BJSS darbības sasniegumu atspoguļošana dažādos informācijas kanālos. * Mērķtiecīgi plānota un īstenota Gulbenes BJSS treneru profesionālā pilnveide. * Novadā sporta biedrības attīsta bērnu un jauniešu sportu sporta veidos, kas netiek realizēti Gulbenes BJSS. | * Bērnu un jauniešu vispārējā fiziskā un veselības stāvokļa pasliktināšanās. * Gulbenes BJSS netiek nodrošināta mācību treniņu grupu pēctecība atsevišķos individuālajos sporta veidos. * Sporta pasākumu bērniem un jauniešiem pagastos trūkums, it sevišķi vasaras periodā. * Augsti kvalificētu treneru un sporta speciālistu trūkums. * Sporta bāzu nepietiekamība rudens - ziemas periodā. * Maz Gulbenes BJSS organizētu  turnīru, sacensību ar uzaicinātu dalībnieku piedalīšanos. * Novada skolu sporta sacensību līmeņa pazemināšanās. * Profesionālās sporta ievirzes un interešu izglītības programmu ierobežota pieejamība novada administratīvajā teritorijā. * VISC realizētais projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) neveicina skolēna fizisko attīstību. | * Jauno talantu iesaistīšana (noturēšana) augstu sasniegumu sportā un tālākās izaugsmes veicināšana. * Papildus finansiāls atbalsts talantīgajiem bērniem un jauniešiem, kuri nav Gulbenes BJSS audzēkņi. * Attīstīt augstas sporta meistarības pilnveidošanas grupas Gulbenes BJSS, piesaistot citu novadu jauniešus. * Piesaistīt augsta līmeņa speciālistus, nodrošinot adekvātu samaksu un dzīvesvietu. * Meistarklašu organizēšana treneriem un sporta speciālistiem. * Izglītojošu lekciju, nodarbību organizēšana vecākiem un jauniešiem. * Mācību treniņu procesa kvalitātes paaugstināšana un digitālo rīku izmantošana tajā. * Izveidot pārskatāmu, uz vienotiem principiem veidotu sporta interešu izglītības piedāvājumu novada administratīvajā teritorijā. * Starptautisku bērnu un jauniešu sporta pasākumu organizēšana. * Mērķtiecīgi organizēts sporta aktivitāšu piedāvājums. pirmsskolas vecuma bērniem. * Dažādot sporta interešu   izglītības piedāvājumu novada  administratīvajā teritorijā. | * Audzēkņu skaita samazināšanās vispārējās izglītības iestādēs. * Sporta skolotāju un treneru pārslodze un izdegšana. * Motivācijas trūkums treneriem un jauniešiem. * Bērnu un jauniešu intereses samazināšanās par sporta aktivitātēm. * Nepietiekams valsts finansējums sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai. |
| **Tautas sports** | * Ikvienam novada iedzīvotājam pieejama dažāda bezmaksas sporta infrastruktūra un aprīkojums. * Tiek organizēti daudzveidīgi dažāda mēroga sporta pasākumi un aktivitātes. * Sporta organizāciju aktivitāte sporta norisēs. * Attīstīts un atbalstīts veterānu sports. * Vecumposmiem atbilstoši sporta pasākumi. | * Gulbenes pilsētā sporta zāļu nepietiekama pieejamība. * Iedzīvotāju pasivitāte un neiesaistīšanās sporta pasākumos. * Sporta jomas entuziastu trūkums pagastos. * Informācijas nepietiekamība par organizētajiem sporta pasākumiem. * Informācijas trūkums par nepieciešamajām sporta aktivitātēm vietējās kopienās. * Sporta organizatoru nepieejamība uz vietas pagastos. | * Pilsētas sporta bāzu noslogojuma mazināšana, piedāvājot treniņlaikus pieaugušajiem pagastu sporta zālēs. * Sporta pasākumu kalendāra plānošanā sporta entuziastu un aktīvistu iesaiste. * Sporta pasākumu analīzes publicēšana. * Starppagastu turnīru un saliedēšanās pasākumu organizēšana. * Līdzdalības budžets mazo sporta pasākumu organizēšanai - entuziastu iesaistīšanai un atbalstīšanai novada sporta dzīves organizēšanā. | * Vietējo kopienu/pagastu sporta tradīciju apdraudējums. * Iedzīvotāju skaita samazināšanās un sabiedrības “novecošanās”. * Sporta pasākumu un aktivitāšu samazināšanās. * Pandēmijas un Krievijas- Ukrainas kara ietekme uz sporta pasākumu un sacensību organizēšanu. |
| **Augstu sasniegumu sports** | * Sportistu finansiāls atbalsts, pamatojoties uz pašvaldības izstrādātajiem normatīvajiem aktiem. * Atsevišķos sporta veidos Gulbenes BJSS audzēkņu izaugsmes iespējas sadarbībā ar sporta organizācijām. * Izveidots “Atzeles sports” - reģionālas nozīmes sacensības četros sporta veidos. * Organizēti Latvijas un starptautiska mēroga sporta pasākumi. * Atsevišķos sporta veidos atbilstoša infrastruktūra augstu sportisko mērķu sasniegšanai. * Talantīgākie jaunieši pārstāv Gulbenes novadu Latvijas izlašu sastāvos. | * Augsti kvalificētu treneru un tiesnešu trūkums. * Augsta līmeņa sportistu trūkums. * Nav pieejamas modernas sporta būves, kas atbilstu starptautiskiem standartiem. * Nepietiekams vietu skaits naktsmītnēs lielu sporta pasākumu organizēšanai. * Ierobežots finansiāls atbalsts augsta līmeņa sportistiem (treniņnometnes, medicīnas izdevumi, sportista uzturs). | * Mūsdienīgas daudzfunkcionālas sporta būves celtniecība kā piesaistes punkts augstu sportisko mērķu sasniegšanai un sporta speciālistu piesaistei un augsta līmeņa sporta pasākumu organizēšanai. * Sadarbības veidošana ar kaimiņu novadiem lielu pasākumu rīkošanā. * Atbalsta sistēmas izveide jaunajam sportistam pēc Gulbenes BJSS absolvēšanas līdz atbalsta saņemšanai no citām sporta organizācijām (LSFP, Federācijas, LOK u.c.). * Gulbenes BJSS sadarbībā ar sporta organizācijām veidot sistēmu, kas nodrošina jauniešu izaugsmi. * Organizējot sporta nometnes, piesaistīt augsta līmeņa sporta speciālistus. | * Motivācijas trūkums treneriem un jaunajiem sportistiem. * Finansiālā atbalsta nepietiekamība atsevišķu sporta veidu pārstāvjiem un sporta veida attīstībai. * Talantu aizplūšana uz citām pilsētām/komandām. |
| **Sporta nozares pārraudzība un infrastruktūra** | * Izveidota centralizēta sporta nozares pārvaldība un pārraudzība. * Nozaru sadarbība pasākumu organizēšanā. * Sadarbība ar dažādām valsts mēroga sporta organizācijām. * Izveidots nozares vizuālais tēls. * Regulāra esošās sporta infrastruktūras uzturēšana un atjaunošana. * Plānveidīga jaunas sporta infrastruktūras attīstīšana. * Tiek plānota un organizēta sporta infrastruktūras noslodze pagastu sporta bāzēs. * Pieejams daudzveidīgs sporta infrastruktūras un inventāra piedāvājums. * Novada iedzīvotājiem pieejama bezmaksas sporta infrastruktūra un aprīkojums. | * Izveidojot centralizētu sporta pārvaldības modeli novadā, nepietiekoša informācijas aprite sporta nozarē. * Nav pabeigta Gulbenes stadiona pārbūves 2.kārta. * Nepietiekošs finansējums esošās sporta infrastruktūras sakārtošanai. * Atsevišķos pagastos nav vienota sporta bāzu pārraudzība (stadionu un sporta zāļu apsaimniekošana). * Nepietiekama sadarbība, komunikācija un  informācijas aprite starp Sporta pārvaldi un pagastu pārvaldēm. | * Informācijas aprites un komunikācijas uzlabošana sporta nozarē. * Sadarbība ar starptautiskām sporta organizācijām sporta pasākumu un nometņu organizēšanā. * Iesaiste projektos un privāto sponsoru piesaiste. * Gulbenes vieglatlētikas manēžas celtniecība. * Sadarbības veidošana ar LR Aizsardzības ministrijas institūcijām finansējuma piesaistīšanai. * Regulāra esošās sporta infrastruktūras optimālas noslodzes izvērtēšana. * Sadarbības formu dažādošana starp sporta organizācijām un pagastu pārvaldēm. | * Krievijas Federācijas robežas tuvums. * Iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ nepietiekami noslogota sporta infrastruktūra lauku teritorijā. * Finansējuma samazināšanās sporta infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. |

# **II daļa**

# **Rīcības plāns Gulbenes novada sporta attīstības plānam 2023.–2027. gadam.**

**VĪZIJA**

Gulbenes novads– atvērts sporta attīstībai un iedzīvotāju sportiskajām vēlmēm.

# 

# **PRIORITĀTES**

1. Bērnu un jauniešu sports
2. Tautas sports
3. Augstu sasniegumu sports
4. Sporta nozares pārraudzība un infrastruktūra

**MĒRĶI UN UZDEVUMI**

1. Nodrošināt sporta aktivitātes novada bērniem un jauniešiem viņu dzīvesvietā un izglītības iestādē.
2. Veicināt kvalitatīvu sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu Gulbenes BJSS.
3. Sniegt atbalstu novada talantīgo bērnu un jauniešu izaugsmē sportā.
4. Veicināt visiem novada iedzīvotājiem sporta infrastruktūras un sporta aktivitāšu pieejamību, radot vidi veselīgas sabiedrības veidošanai.
5. Organizēt dažāda mēroga un mērķgrupas tautas sporta pasākumus, saglabājot tradīcijas pagastos.
6. Veicināt sabiedrības iesaisti un interesi, organizējot dažādas sporta aktivitātes.
7. Veicināt augstu sasniegumu sporta attīstību un konkurētspēju.
8. Sniegt atbalstu Latvijas un starptautiska mēroga sporta pasākumu rīkošanā un norisē.
9. Sekmēt Gulbenes  novada sportistu pārstāvniecību Latvijas un pasaules mēroga sporta sacensībās.
10. Pilnveidot sadarbību ar vietējām un valsts mēroga institūcijām infrastruktūras objektu attīstīšanai, sporta pasākumu organizēšanai un dažādu citu aktivitāšu norisei.
11. Uzlabot esošo un attīstīt jaunu sporta infrastruktūru, veicot esošo sporta infrastruktūras objektu nozīmīguma un ietekmes novērtējumu, definējot prioritāri atbalstāmo sporta infrastruktūras objektu finansiālā atbalsta mehānismu, ar mērķi veicināt objektu ilgtspējību, noslodzi un ekonomiski pamatotu darbību.

## **Bērnu un jauniešu sports**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Rīcības virziens (RV1)** | | **Bērnu un jauniešu sports** | | | | | |
| **Nr.p.k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| **1. Uzdevums (U1)** | | **Nodrošināt sporta aktivitātes novada bērniem un jauniešiem viņu dzīvesvietā un izglītības iestādē** | | | | | |
| P1 | Vienotu sporta interešu izglītības programmu realizācijas principu izstrāde un ieviešana. | Sporta interešu izglītības programmu piedāvājums atbilst bērnu un jauniešu interesēm un izglītības iestādes tradīcijām.  Interešu izglītības programmu realizācija ir mērķtiecīga un kvalitatīva.  Izglītojamajiem ir iespēja pilnveidot sevi sportā atbilstoši savai pieredzei, attīstības un veselības pakāpei. | Pieņemti un apstiprināti vienoti sporta interešu izglītības programmu realizācijas principi, kārtība un kritēriji. | Izglītības pārvalde | Vispārējās izglītības iestādes, Gulbenes BJSS | 2023.-2024. |
| P2 | Novada skolu izglītojamo sporta sacensību organizēšana. | Izglītojamajiem  nodrošināta iespēja sevi pierādīt sporta sacensībās.  Izglītojamiem tiek veidota interese par sporta  nodarbībām, aktīvu dzīvesveidu. | 100% novada vispārējās izglītības iestāžu piedalās novada skolu sporta sacensībās un pasākumos. | Gulbenes BJSS | Izglītības iestādes, Izglītības pārvalde, Sporta pārvalde | 2023. - 2027. |
| P3 | Vienotas pieejas nodrošināšana sporta aktivitātēm bērnu un jauniešu dzīvesvietā. | Novada administratīvajās teritorijās (pagastos) tiek nodrošinātas regulāras sporta aktivitātes bērniem un jauniešiem viņu brīvajā laikā.  Bērniem un jauniešiem tiek veidota interese par sporta  nodarbībām un aktīvu dzīvesveidu un ieguvumiem  no sportiskām aktivitātēm. | Ne mazāk kā 30% no konkrētajā novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu un jauniešu iesaistās organizētajās sporta aktivitātēs. | Sporta pārvalde | Pagastu pārvaldes,  izglītības iestādes, Gulbenes BJSS | 2023. - 2027. |
| P4 | Vasaras nometņu ar sporta ievirzi organizēšana bērniem un jauniešiem novada teritorijā. | Tiek piedāvātas nometnes ar sporta ievirzi bērniem un jauniešiem tuvāk viņu dzīvesvietai. | 50% no organizētajām nometnēm ar sporta ievirzi notiek bērniem un jauniešiem tuvāk viņu dzīvesvietai. | Izglītības iestādes | Sporta pārvalde, Gulbenes BJSS,  pagastu pārvaldes | 2023. - 2027. |
| P5 | Informācijas nodrošināšana par bērnu un jauniešu iespējām nodarboties ar sporta aktivitātēm  novadā. | Sociālajos tīklos tiek izvietota un regulāri aktualizēta informācija par bērnu un jauniešu sporta aktivitāšu piedāvājumu. | 80% bērnu un jauniešu atzīst, ka ir informēti par iespējām iesaistīties sporta aktivitātēs. | Sporta pārvalde | Novada sabiedrisko attiecību speciālisti, Izglītības iestādes, Gulbenes BJSS | 2023. - 2027. |
| **2. Uzdevums (U2)** | | **Veicināt kvalitatīvu sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā** | | | | | |
| P1 | Kvalificētu treneru un sporta speciālistu piesaiste Gulbenes BJSS sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu (turpmāk - programma) īstenošanai. | Visās Gulbenes BJSS īstenotajās programmās tiek nodrošināts optimāls kvalificētu treneru skaits. | Visās Gulbenes BJSS īstenotajās programmās tiek nodrošināta pēctecība, mācību treniņu darba optimāla organizācija un kvalitāte. | Gulbenes BJSS | Izglītības pārvalde, Sporta pārvalde | 2024. - 2027. |
| P2 | Izveidota sistēma mācību treniņu darba optimālai plānošanai un pārraudzībai. | Programmu realizācija notiek atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. | 100% mācību treniņu grupās  izpildītas ārējos normatīvajos aktos noteiktās prasības.  Pieaug audzēkņu skaits, kuri sevi apliecina valsts līmeņa sporta sacensībās un pasākumos. | Gulbenes BJSS | Izglītības pārvalde | 2023. - 2027. |
| P3 | Sporta interešu izglītības programmu sasaiste ar profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām | Izveidota sistēma skolu sporta interešu izglītības programmu sasaistei ar profesionālās ievirzes izglītību sportā. | 30% izglītojamo no interešu izglītības programmām izvēlas turpināt pilnveidi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās | Gulbenes BJSS | Izglītības pārvalde | 2024. - 2025. |
| P4 | Sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanas pilnveide. | Racionāla cilvēkresursu un finansiālo resursu izmantošana.  Visiem novada bērniem un jauniešiem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties Gulbenes BJSS īstenotajās programmās. | 80% ģimenes atzīst, ka sporta profesionālās ievirzes izglītības piedāvājums ir pieejams.  80% ģimenes atzīst, ka sporta profesionālās ievirzes izglītības piedāvājums ir kvalitatīvs.  90% pedagogu atzīst, ka sporta profesionālās ievirzes izglītības piedāvājums ir kvalitatīvs un programmu īstenošanai nepieciešamie resursi ir pietiekoši. | Gulbenes BJSS | Izglītības pārvalde | 2024. - 2027. |
| P5 | Pedagogu profesionālā pilnveide atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. | Pedagogiem vienota izpratne par nosacījumiem kvalitatīvai programmu īstenošanai. | 90% pedagogi ir piedalījušies profesionālās pilnveides programmās. | Gulbenes BJSS | Izglītības pārvalde | 2023. - 2027. |
| **3. Uzdevums (U3)** | | **Sniegt atbalstu novada talantīgo bērnu un jauniešu izaugsmē sportā** | | | | | |
| P1 | Vienotas sistēmas izveide bērnu un jauniešu talantu attīstīšanai sportā. | Bērniem un jauniešiem radīta iespēja attīstīt un izkopt talantu sportā. | Ir pieaudzis pašvaldības organizēto  talantus attīstošo aktivitāšu skaits novadā. | Sporta pārvalde | Gulbenes BJSS, Izglītības iestādes | 2023. - 2027. |
| P2 | Izstrādāta un efektīvi darbojas talantu atbalsta programmas audzēkņiem Gulbenes BJSS un citās  sporta organizācijās. | Talantīgiem audzēkņiem radīta iespēja izaugsmei un sasniegt augstus rezultātus.  Stiprināta piederība pašvaldībai, sekmēta pašapziņa un motivācija pilnveidoties. | Palielinās audzēkņu  skaits, kuri izcīna godalgotas vietas reģiona, valsts un starptautiskā mēroga sacensībās un sporta aktivitātēs.  Gulbenes BJSS audzēkņi ir izlašu kandidāti vai dalībnieki. | Gulbenes BJSS, Sporta  pārvalde | Sporta pārvalde, Izglītības pārvalde | 2023.-2027. |
| P3 | Izstrādāts atbalsta modelis pedagogiem darbā ar talantīgiem audzēkņiem sportā. | Darbojas pedagogu atbalsta modelis darbam ar talantīgajiem audzēkņiem. | 90%  pedagogu ir pietiekams atbalsts un atbilstoši apstākļi darbam ar talantīgajiem audzēkņiem. | Gulbenes BJSS, Sporta  pārvalde | Izglītības pārvalde, Sporta pārvalde | 2024. |

## **Tautas sports**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Rīcības virziens (RV2)** | | **Tautas sports** | | | | | |
| **Nr.p. k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| **1. Uzdevums (U1)** | | **Veicināt visiem novada iedzīvotājiem sporta infrastruktūras un sporta aktivitāšu pieejamību, radot vidi veselīgas sabiedrības veidošanai** | | | | | |
| P1 | Visiem iedzīvotājiem brīvi pieejamas fizisko aktivitāšu vietas visā Gulbenes novadā. | Iespēja nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai.  Vietējiem iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt sporta, trenažieru zāli konkrētos laikos tuvāk savai dzīvesvietai. | Gulbenes novadā pieaudzis iedzīvotāju skaits, kuri nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm. | Sporta pārvalde | Gulbenes BJSS | 2023. - 2027. |
| P2 | Regulāra  informācijas sniegšana iedzīvotājiem par fizisko aktivitāšu iespējām Gulbenes novadā. | Sociālajos tīklos regulāri tiek atjaunota informācija par iespējām izmantot sporta infrastruktūru konkrētajā pārvaldē.  Iedzīvotājiem tiek veidota interese par veselības uzlabošanu un aktīvu dzīvesveidu, veicot fiziskās aktivitātes. | 70% iedzīvotāji atzīst, ka ir informēti par fizisko aktivitāšu iespējām viņu pārvaldē. | Sporta pārvalde | Novada sabiedrisko attiecību speciālisti | 2023. - 2027. |
| P3 | Gulbenes novada āra sporta laukumu labiekārtošana un atjaunošana. | Visos pagastos vietējiem iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm āra apstākļos. | 70% iedzīvotāju zina par iespējām nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm viņu pagastā. | Sporta pārvalde | Pārvaldes | 2023.-2027. |
| P4 | Organizētu sporta nodarbību rīkošana kvalificētu sporta speciālistu vadībā. | Tiek apzināta sabiedrības vajadzība pēc noteiktām sportiskām aktivitātēm. | Vietējām kopienām un interešu grupām noorganizētas sporta aktivitātes. | Sporta pārvalde | Sporta speciālisti | 2023.-2027. |
| **2. Uzdevums (U2)** | | **Organizēt dažāda mēroga un mērķgrupas tautas sporta pasākumus, saglabājot tradīcijas pagastos** | | | | | |
| P1 | Pagastos aktīvi darbojas konkrētā pagasta sporta  pasākumu organizators, organizējot sporta pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām. | Vietējiem iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties sporta aktivitātēs. | Ir pieaudzis dalībnieku skaits sporta regulārajās aktivitātēs un sporta pasākumos. | Sporta pārvalde | Pārvaldes | 2023.-2027. |
| P2 | Sporta pasākumu plānošanā un organizēšanā iesaistīti pagastu sporta entuziasti. | Sporta entuziastiem iesaistoties pasākumu plānošanā, ir iespēja saglabāt vietējās sporta tradīcijas un attīstīt tās jaunā kvalitātē. | Saglabātas sporta pasākumu tradīcijas un iesaistīti vietējie sporta aktīvisti pagastos. | Sporta pārvalde | Pārvaldes | 2023.-2027. |
| **3. Uzdevums (U3)** | | **Veicināt sabiedrības iesaisti un interesi, organizējot dažādas sporta aktivitātes** | | | | | |
| P1 | Tiek veidota vienota pieeja  iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par vēlmēm dalībai konkrētās sportiskās aktivitātēs un to īstenošanā. | Ir noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par prioritātēm tautas sportā un sporta aktivitātēs. | 50% vietējo kopienu iedzīvotāji izteikuši viedokli par nepieciešamajām aktivitātēm sportā. | Sporta pārvalde | Pārvaldes, Gulbenes BJSS, Izglītības pārvalde, izglītības iestādes | 2024. |
| P2 | Piesaistīti sporta speciālisti  pārvaldēs, kuri iedzīvotājus izglīto par sportisko aktivitāšu nozīmi  ikdienā. | Katru gadu pārvaldēs notiek vismaz vienas bezmaksas apmācības par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.  Iedzīvotāji ir zinošāki par to kā uzsākt fiziskās aktivitātes, un ko viņi ar tām panāk.  Iedzīvotāji iesaistīti fiziskās aktivitātēs, lai veicinātu iedzīvotāju fizisko un emocionālo labbūtību. | 20% vietējās kopienas aktīvo iedzīvotāju ir piedalījušies apmācībās. | Sporta pārvalde | Pārvaldes, izglītības iestādes, Gulbenes BJSS, sporta organizācijas | 2023. - 2024. |

**Augstu sasniegumu sports**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Rīcības virziens (RV3)** | | **Augstu sasniegumu sports** | | | | |
| **Nr.p. k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
|  | **1. Uzdevums (U1)** | **Veicināt augstu sasniegumu sporta attīstību un konkurētspēju** | | | | |
| P1 | Radīti apstākļi, lai sportisti no citām Latvijas pašvaldībām izvēlētos Gulbenes novadu  kā savu galveno mācību un treniņu vietu. | Attīstīta un uzlabota konkurētspējīgu vide (infrastruktūras sakārtošana-sporta bāzes, inventārs, naktsmītnes, skolas pieejamība, kvalificēti treneri). | Piesaistīti citu pašvaldību administratīvo teritoriju sportisti, kuri pārstāv Gulbenes novadu valsts un starptautiska mēroga sacensībās.  Palielinājies sportistu skaits, kuri pārstāv Gulbenes novadu valsts un starptautiska mēroga sacensībās. | Sporta pārvalde | Izglītības pārvalde, Sporta komisija, Gulbenes BJSS, Pārvaldes | 2023.-2027. |
| P2 | Nodrošināta sporta organizāciju sadarbība augstu sasniegumu sporta attīstībā Gulbenes novadā. | Nodrošinātas sacensības ar augsta līmeņa sportistu līdzdalību. | Pieaudzis augsta līmeņa sporta pasākumu skaits ar augsta līmeņa sportistu līdzdalību novadā. | Sporta pārvalde | Gulbenes BJSS, Sporta organizācijas | 2023.-2027. |
| P3 | Pozitīva Gulbenes novada tēla veidošana, novadā organizētajās sacensībās un pasākumos piesaistot atpazīstamus sportistus. | Celta Gulbenes novada atpazīstamība, piesaistīti starptautiski viesi un sportisti. | Pieaudzis augsta līmeņa sportistu skaits novadā organizētajās sacensībās. | Sporta pārvalde | Gulbenes BJSS, Sporta organizācijas | 2023.-2027. |
| P4 | Vienotas pieeju nodrošināšana atbalsta sniegšanai Gulbenes novada augsta līmeņa sportistiem. | Sniegts atbalsts Gulbenes novada augsta līmeņa sportistiem. | Pieaudzis novada sportistu skaits, kuri uzrāda augsta līmeņa sasniegumus. | Sporta pārvalde | Gulbenes BJSS, Sporta organizācijas | 2023.-2027. |
| P5 | Izstrādāt kārtību Gulbenes novada sportistu un sporta biedrību atbalstam  (ierakstīt lēmumprojektā, tabulā nevajag) | Izstrādāta kārtība Gulbenes novada sportistu un sporta biedrību atbalstam | Sniegts atbalsts sporta organizācijām un sportistiem viņu izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai | Sporta pārvalde | Gulbenes BJSS, Sporta organizācijas | 2023. |
|  | **2. Uzdevums (U2)** | **Sniegt atbalstu Latvijas un starptautiska mēroga sporta pasākumu rīkošanā un norisē** | | | | |
| P1 | Regulāru un plānveidīgu nacionāla un starptautiska līmeņa sacensību un pasākumu organizēšana. | Popularizēt Gulbenes novadu kā nacionālu un starptautisku sacensību norises vietu. | Notikušas vismaz 4 augsta līmeņa sacensības vai pasākumi gadā ar augsta līmeņa sportistu līdzdalību. | Sporta pārvalde | Gulbenes BJSS, Sporta organizācijas | 2023.-2027. |
| P2 | Sponsoru un atbalstītāju piesaistīšana augsta līmeņa sporta pasākumu organizēšanai. | Nodrošināt iepazīšanās vizītes (federāciju pārstāvjiem, nozares profesionāļiem, uzņēmējiem u.c.). | Ilgtermiņā piesaistīti sponsori un atbalstītāji augsta līmeņa sacensību organizēšanai.  Izveidots Gulbenes novada “sporta stāsts”. | Sporta pārvalde, sabiedriskās attiecības | Gulbenes BJSS, Sporta organizācijas | 2023.-2027. |
| P3 | Starptautisku augsta līmeņa sporta mācību – treniņu nometņu organizēšana. | Atjaunot un regulāri uzturēt informāciju par Gulbenes novada sporta infrastruktūru, nodrošinot aktuālās informācijas pieejamību (latviešu, angļu valodā). | Nacionāla un starptautiska atpazīstamība, palielināta infrastruktūras noslodze. | Sporta pārvalde | Gulbenes BJSS, Sporta organizācijas | 2023.-2027. |
|  | **3. Uzdevums (U3)** | **Sekmēt Gulbenes  novada sportistu pārstāvniecību Latvijas un pasaules mēroga sporta sacensībās** | | | | |
| P1 | Izstrādāt funkcionālu un ilgtspējīgu augstu sasniegumu sporta finansiālā atbalsta modeli. | Pārskatīt esošo sporta organizāciju un sportistu atbalsta sistēmu. | Sportisti un sporta organizācijas ir informētas par atbalsta saņemšanas iespējām. | Sporta pārvalde | Sporta komisija, Gulbenes BJSS | 2023.-2027. |

**Sporta nozares pārraudzība un infrastruktūra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Rīcības virziens (RV4)** | | **Sporta nozares pārraudzība un infrastruktūra** | | | | | |
| **Nr.p. k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| **1. Uzdevums (U1)** | | **Pilnveidot sadarbību ar vietējām un valsts mēroga institūcijām infrastruktūras objektu attīstīšanai, sporta pasākumu organizēšanai un dažādu citu aktivitāšu norisei** | | | | | |
| P1 | Reģionālas un valsts nozīmes sporta pasākumu organizēšana, sadarbojoties ar dažādām sporta organizācijām. | Sadarbības formu (mehānismu) izstrāde ar vietējām un valsts mēroga sporta organizācijām, lai realizētu kopīgi izvirzītos mērķus. | Kopīgi organizēti reģionālas un valsts nozīmes sporta pasākumi un aktivitātes. | Sporta pārvalde | Gulbenes BJSS, Izglītības pārvalde, sporta organizācijas | 2023.-2027. |
| P2 | GOC darbības mērķa realizēšana, attīstot sporta infrastruktūru novadā. | GOC sadarbības izveidošana ar vietējām un valsts mēroga sporta organizācijām finansējuma piesaistei sporta infrastruktūras attīstīšanai. | Attīstīta un pilnveidota sporta infrastruktūra novadā.  Īstenota Gulbenes vieglatlētikas manēžas būvniecība. | Sporta pārvalde, GOC | LOK, attīstības nodaļa, sporta organizācijas | 2023.-2027. |
| **2. Uzdevums (U2)** | | **Uzlabot esošo un attīstīt jaunu sporta infrastruktūru, veicot esošo sporta infrastruktūras objektu nozīmīguma un ietekmes novērtējumu, definējot prioritāri atbalstāmo sporta infrastruktūras objektu finansiālā atbalsta mehānismu, ar mērķi veicināt objektu ilgtspējību, noslodzi un ekonomiski pamatotu darbību** | | | | | |
| P1 | Gulbenes stadiona II kārtas būvniecība, nodrošinot atbilstību starptautiskajām prasībām un radot konkurētspēju ilgtermiņā. | Līdzdalība sporta infrastruktūras attīstīšanai  ESF un valsts investīciju projektos. | Izstrādāts tehniskais projekts.  Izbūvēta vieglatlētikas manēža, stadiona tribīnes, atvērtā tipa hokeja laukums, dienesta viesnīca un labiekārtota pieguļošā teritorija. | Attīstības nodaļa | Sporta pārvalde, GOC | 2023.-2027. |
| P2 | Pilnveidoti un modernizēti Gulbenes novada sporta infrastruktūras objekti. | Līdzdalība sporta infrastruktūras attīstīšanai  ESF un valsts investīciju projektos. | Gulbenes biatlona un slēpošanas trases teritorijas labiekārtošana.  Izstrādāts Rankas pamatskolas stadiona tehniskais projekts un veikta būvniecība.  Atjaunots Lizuma pamatskolas stadiona skrejceļa segums.  Nosiltināta Staru sporta zāles ārsiena un izbūvēta ventilācijas sistēma.  Litenes sporta zāles sanitārā mezgla labiekārtošana.  Izstrādāts BMX trases tehniskais projekts un pilnveidota BMX trase, nodrošinot starptautiskiem standartiem. | Attīstības nodaļa | Sporta pārvalde, pagastu pārvaldes  Biedrība “Gulbenes Velo Fans” | 2023.-2027. |
| P3 | Izveidota Gulbenes novada sportistu slavas zāle, apkopojot novada sportistu augstākos sasniegumus. | Sportistu apzināšana, informācijas un iegūto materiālu apkopošana.  Slavas zāles iekārtošana Gulbenes vieglatlētikas manēžā. | Apkopota informācija un izstādīti iegūtie materiāli par Gulbenes novada izcilākajiem sportistiem.  Izveidota sportistu slavas zāle. | Sporta pārvalde | Sporta organizācijas, Gulbenes BJSS | 2027. |

# **Pielikums Nr.1**

**REZULTĀTU ANALĪZE rīcības plānam “Gulbenes novada sporta attīstības plānam 2018.-2022.gadam”**

| **Uzdevums** | **Pasākumi** | **Rezultatīvie rādītāji** | **Rezultātu analīze** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***1. Kvalitatīvi īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un interešu izglītības sporta programmas, nodrošinot  bērniem un jauniešiem intereses veidošanu par sportu un sporta meistarības pilnveidošanas iespējas*** | * 1. Nodrošināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu | 1.1.1. Gulbenes BJSS  profesionālās ievirzes izglītības programmu pilnveide, nodrošinot pēctecību mācību treniņu grupu komplektēšanā | 1. Gulbenes BJSS tiek nodrošināta mācību treniņu grupu pēctecība V-20 programmās, izņemot orientēšanās sportu.  2. Pēctecība V-30 programmās nodrošināta daļēji.  3. Katru gadu tiek komplektētas  SSG grupas.  4. Gulbenes BJSS 2021.gadā organizēja “Iepazīšanās pasākumu”, kur pirmsskolas vecāko grupu bērniem bija iespējams iepazīties ar sporta veidiem, ko piedāvā apgūt Gulbenes BJSS un pieteikties uzņemšanai SSG grupās. |
| 1.1.2. Nodrošināts stabils izglītojamo skaits Gulbenes BJSS mācību treniņu grupās | Gulbenes BJSS stabils audzēkņu skaits: 2018 gadā  - 557 audzēkņi un 41 treniņu grupa; 2019. gadā - 542 audzēkņi un 41 treniņu grupa; 2020. - gadā 557 audzēkņi un 42 grupas;  2021. gadā 567 audzēkņi un 42 grupas. |
| 1.1.3. Sniegts atbalsts programmu īstenošanai novada lauku skolās | 1. Nodrošināta sporta profesionālās izglītības  programmu īstenošana novada teritorijā (volejbols - Lizuma vidusskolā, futbols un vieglatlētika – Rankas pamatskolā, orientēšanās – Lizuma vidusskolā, slēpošana – Lejasciema vidusskolā, vieglatlētika – Tirzas pamatskolā).  2. Treneri, nepieciešamības gadījumā,  tiek nodrošināti ar inventāru, transportu nokļūšanai uz treniņiem un sacensībām, tiek nodrošināta profesionālā pilnveide. |
| 1.1.4. Izveidota atbalsta sistēma izglītojamo nokļūšanai mācību treniņu vietās | 1. Sadarbībā ar Pašvaldību nodrošināta audzēkņu  nokļūšana mācību treniņu vietās (sabiedriskā transporta braukšanas kartes) mācību laikā,  arī vasaras brīvlaikā.  2. Audzēkņiem, treneriem piesakot transportu, tiek nodrošināta nokļūšana treniņu vietās (volejbols, vieglatlētika, slēpošana, orientēšanās sports). |
| 1.1.5. Organizētas pārcelšanas/ kontrolnormatīvu sacensības Gulbenes BJSS izglītojamajiem | 1. Katru gadu tiek rīkoti kontrolnormatīvu pārbaudījumi katrai treniņu grupai atbilstoši sporta veidu federāciju apstiprinātajiem kritērijiem.  2. 2020./2021. gadā Gulbenes BJSS uzsākta prakse organizēt kontrolnormatīvus sacensību formātā (sporta veida/treniņu grupas ietvarā, piem., volejbolā). |
| 1.1.6. Notiek treneru, Gulbenes BJSS  vadības, pedagogu un vecāku regulāras tikšanās | 1. Notiek iknedēļas treneru un Gulbenes BJSS vadības sanāksmes, kā arī sporta veidu atbildīgo/galveno treneru sanāksmes kopā ar Gulbenes BJSS vadību .  2. Izveidota Gulbenes BJSS Padome, kur lielākā daļa ir vecāku pārstāvji.  3. Uzsākot mācību gadu, tiek organizētas konkrētā sporta veida audzēkņu vecāku, treneru un skolas vadības sanāksmes. |
| 1.1.7. Bērniem un jauniešiem prioritāri nodrošināta sporta infrastruktūras pieejamība un treniņu apstākļi (telpas, inventārs, aprīkojums, ekipējums utt.) programmu īstenošanai | 1. Sadarbībā ar Sporta pārvaldi, prioritāri tiek nodrošināta sporta infrastruktūras pieejamība Gulbenes BJSS audzēkņiem.  2. Sadarbībā ar treneriem tiek plānots ikgadējā budžeta finansējuma pieprasījums inventāram, aprīkojumam un ekipējumam un, Gulbenes BJSS piešķirtā finansējuma apjomā, arī iegādāts.  3. Piedaloties LFF projektos 2021.gadā iegādāts mūsdienīgs inventārs un aprīkojums futbola nodaļas vajadzībām. |
| 1.1.8. Nodrošināta Gulbenes BJSSpublicitāte (masu mediji, mājas lapas tīmeklis u.c.) | 1. Izveidota Gulbenes BJSS mājas lapa un Facebook konts, kur regulāri tiek atspoguļota jaunākā informācija un aktualitātes sporta skolas darbā.  2. Facebook kontā tiek nodrošinātas sporta spēļu tiešraides (volejbols, basketbols).  3.Treneri gatavo informāciju par notikušajām sacensībām un sporta pasākumiem ievietošanai sociālajos tīklos. |
| * 1. Nodrošināt talantīgajiem bērniem un jauniešiem augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējas | 1.2.1. Talantīgākajiem izglītojamajiem izstrādāti individuāli plāni | Talantīgākajiem audzēkņiem un audzēkņiem, kuri sasnieguši augstus rezultātus, tiek veidoti individuālie plāni  (SMP grupās), vai ar audzēkņiem tiek strādāts individuāli (piem., basketbola nodaļā). |
| 1.2.2. Tiek organizētas sporta nometnes, tai skaitā – ārzemēs | 1. Katru gadu Gulbenes BJSS organizē sporta nometnes (gan dienas, gan diennakts):  2018. gadā basketbola nodaļā 1 diennakts nometne, vieglatlētikas nodaļā 1 diennakts nometne.  2019. gadā distanču slēpošanas nodaļā 1 diennakts nometne, basketbola nodaļā 1 dienas  nometne, vieglatlētikas nodaļā 1 diennakts nometne, volejbola nodaļā 1 diennakts nometne.  2020. gadā basketbola nodaļā 1 dienas nometne.  2021. gadā basketbola nodaļā 4 dienas nometnes, volejbola nodaļā 2 diennakts nometnes, vieglatlētikas nodaļā 1 diennakts nometne, orientēšanās nodaļā 1 dienas nometne.  2. Basketbola nodaļā uz “Athletes in action” nometnēm tiek pieaicināti speciālisti no ASV, kā arī individuālās sagatavošanas basketbola skolas treneri un piedalās audzēkņi no citām sporta skolām.  3. Sporta nometņu organizēšanu pēdējos divos gados ietekmēja  Covid – 19 noteiktie ierobežojumi.  4. 2022. gada aprīlī pieci Gulbenes BJSS vieglatlētikas nodaļas audzēkņi “Talantu programmas” ietvarā devās uz nometni Spānijā. |
| 1.2.3. Notiek sadarbība ar klubiem, biedrībām un sporta veidu federācijām talantīgāko bērnu un jauniešu izaugsmes veicināšanai | 1. Noslēgts sadarbības līgums ar LFF klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programmas ietvaros.  2.Noslēgts sadarbības līgums ar biedrību “Gulbenes Buki”.  3. Basketbola nodaļā vecāko treniņu grupu audzēkņiem ir iespēja trenēties kopā ar Gulbenes Buki/BJSS komandu.  4. Sadarbībā ar sporta veidu federācijām labākie audzēkņi tiek iekļauti Latvijas izlases kandidātu vai dalībnieku sarakstos. Piem., 2018. gadā  viens audzēknis basketbolā, četri vieglatlētikā, 2019. gadā - 4 vieglatlētikā, 2020. gadā - 2 basketbolā un  6 vieglatlētikā ; 2021 gadā – trīs basketbolā un  13 vieglatlētikas  paplašinātajā izlases kandidātu sarakstā.   5. Notiek sadarbība ar MSĢ (no 2019.gada MSĢ mācās un trenējas divas Latvijas izlases dalībnieces vieglatlētikā).  6.Notiek sadarbība ar Valmieras Veselības centru audzēkņu veselības pārbaužu veikšanā.  7.Sadarbībā ar biedrību “Gulbenes K.S.P., Sporta klubs”,  Gulbenes BJSS 2021.gadā uzsākusi īstenot interešu izglītības programmu “Brīvā cīņa”. |
| 1.2.4. Izglītojamajiem tiek dota iespēja apmeklēt valsts izlašu spēles un citus valsts un starptautiska līmeņa sporta pasākumus | 1. Ar Covid – 19 noteiktajiem  ierobežojumiem, iespēja apmeklēt augsta līmeņa sacensības, pēdējos gados ir bijušas ļoti ierobežotas.  2.Futbola nodaļas audzēkņi ir apmeklējuši Latvijas valstsvienības spēli. |
| 1.2.5. Gulbenes BJSS budžetā paredzēts finansējums labāko sportistu atbalstam treniņiem un sacensībām (ekipējums, medicīna, treniņnometnes utt.) | 1.Gulbenes BJSS izstrādāta un no 2020.gada darbojas “Jauno talantu atbalsta programma”, kas dod iespēju audzēkņiem saņemt finansiālu atbalstu ekipējuma, sporta inventāra un aprīkojuma iegāde, medicīnai un dalībai starptautiskajās nometnēs.  2. Vieglatlētikas un slēpošanas nodaļas audzēkņiem  tiek dotas iespēja trenēties un izmantot modernas sporta bāzes blakus novados (ziemas periodā). |
| 12.6. Tiek organizēti pasākumi labāko izglītojamo apbalvošanai | 1. Pirms Covid – 19 pandēmijas, tika organizēti pasākumi labāko audzēkņu apbalvošanai (2018./ 2019. gads).  2. Saistībā ar Covid – 19 noteiktajiem  ierobežojumiem, netika organizēts labāko audzēkņu apbalvošanas pasākumu, lai gan tas tika plānots gan 2020., gan 2021.gadā. |
| * 1. Nodrošināt bērnu un jauniešu medicīnisko un fizisko rādītāju novērtējumu | 1.3.1. Treneriem ir pieejama informācija par katra izglītojamā veselības stāvokli | 1.Treneriem ir pieejama informācija par katra izglītojamā veselības stāvokli, jo informācija par audzēkņa veselības stāvokli tiek saņemta audzēkni uzņemot sporta skolā, kā arī veicot padziļinātās audzēkņu veselības pārbaudes.  2. Treneri informāciju par audzēkņu veselības stāvokli saņem arī no skolas fizioterapeita un medicīnas māsas. |
| 1.3.2. Gulbenes BJSS nodrošinātas izglītojamo veselības un funkcionālā stāvokļa pārbaudes | 1. Iespēju robežās audzēkņiem (sākot ar MT-4 grupu), medicīnas māsas vadībā,  notiek padziļinātās veselības pārbaudes Rīgā. Pēc minētajām pārbaudēm treneri un vecāki saņem informāciju par konkrētā audzēkņa veselības un funkcionālo stāvokli.  2. “Talantu programmas” ietvarā Vidzemes Olimpiskajā centrā  audzēkņiem 2020.gadā un 2021.gadā tika veiktas medicīniskās un funkcionālās pārbaudes (sporta ārsts un fizioterapeits). Pārbaudes veiktas 6 vieglatlētiem.  3. Ar vecāku līdzfinansējumu tiek piedāvāta audzēkņu veselības apdrošināšana (BTA). |
| 1.3.3. Nodrošināta sadarbība starp Gulbenes BJSS un ģimenes ārstiem | 1. Pirms audzēkņa  uzņemšanas Gulbenes BJSS, tiek saņemta konkrētā audzēkņa ģimenes ārsta izziņa par audzēkņa veselības stāvokli.  2.Sadarbība ar ģimenes ārstiem ir epizodiska (audzēkņu traumu un saslimšanu gadījumos). |
| 1.3.4. Izveidota sistēma savstarpējai sadarbībai treneris - fizioterapeits – vispārējās fiziskās sagatavotības treneris | Izveidota sistēma vispārējās sagatavotības trenera sadarbībai ar sporta veidu treneriem nodrošinot audzēkņu vispārējās fiziskās sagatavotības treniņus. Pilnveidojama sadarbība starp treneriem un fizioterapeitu traumatisma profilaksei. |
| * 1. Sekmēt sporta pedagogu kvalifikācijas celšanu | 1.4.1. Tiek organizēti kursi un semināri sporta pedagogiem un speciālistiem | 1. Sadarbībā ar sporta veidu federācijām, regulāri notiek treneru profesionālā pilnveide konkrētā sporta veida ietvaros.  2. 2021.gadā 16 skolas darbinieki un treneri pilnveidoja digitālās prasmes 150 stundu apjomā  3. Pēdējos gados, sadarbībā ar Vidzemes Olimpisko centru, notikuši vairāki klātienes un video semināri treneriem par aktuālām tēmām, piem., sportistu uzturs, motivācija u.c.).  4.Sadarbībā ar LSPA, pēdējos gados tiek nodrošināta iespēja visiem  treneriem pilnveidot profesionālās kompetences tiešsaistes semināros par aktuālām tēmām sportā (2020. un 2021.gadā – 4 tiešsaistes semināri). |
| 1.4.2. Tiek nodrošināta sporta pedagogu savstarpējā sadarbība un pieredzes apmaiņa | 1. Tā kā lielākā daļa Pašvaldības sporta pedagogu  ir arī  Gulbenes BJSS treneri, tad savstarpējā sadarbība notiek treneriem tiekoties sporta veidu nodalās, treniņos, kā arī no 2020.gada kopīgi vadot treniņus atsevišķām treniņu grupām (basketbols, volejbols).  2.Treneri komunicē un apmainās ar pieredzi treniņu procesā, ar audzēkņiem piedaloties sacensībās. |
| 1.4.3.Notiek pieredzes apmaiņas pasākumi sporta pedagogiem novada un starpnovadu un starptautiskā līmenī | 1.Pēdējos gados Covid – 19 rezultātā noteiktie ierobežojumi neļauj organizēt pieredzes apmaiņa pasākumus. Treneri pieredzes apmaiņā ar citiem dalās  sporta sacensību laikā.  2. 2022. gadā, Sporta pārvaldes iniciētas, ir notikušas Gulbenes BJSS basketbola treneru un blakus novadu basketbola treneru tikšanās. |
| * 1. Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo iesaistīšana sporta aktivitātēs | 1.5.1.Nodrošināta interešu sporta izglītības programmu sportā īstenošana katrā skolā | Visās novada skolās ir īstenotas interešu sporta izglītības programmas: 2020./2021.m.g. vispārējās izglītības iestādēs tika īstenota 21 sporta interešu izglītības programma, 2021./2022. m. g. – 26 programmas. |
| 1.5.2. Izglītības iestādēs tiek rīkotas sporta dienas un citi ar sportu saistīti pasākumi | 1.Rudens kross (Tirzas, Rankas, Gulbīšu pamatskolās, Lizuma, Lejasciema vidusskolās).  2.Olimpiskā diena. (Gulbenes novada vidusskolā, Lizuma vidusskolā, Stāķu pamatskolā).  3. Sporta dienas -  notiek visās novada vispārējās izglītības iestādēs. |
| 1.5.3. Izglītības iestādes iesaistās novada sporta pasākumos un sacensībās | 1.Pilsētas izglītības iestādes iesaistās pilsētas iestāžu un uzņēmumu sporta spēļu sacensībās.  2.LOK organizētajā projektā “Sporto visa klase”.  2020./2021.m.g.projektā piedalījās 18 klases.  2021./2022. m.g. projektā piedalās  19 klases.  3. Skolas iesaistās Gulbenes BJSS rīkotajās Gulbenes novada sporta sacensībās dažādos sporta veidos. |
| 1.5.4. Pārvaldēs un izglītības iestādēs skolēnu brīvlaikā tiek organizēti sporta pasākumi un aktivitātes bērniem un jauniešiem | 1. Pagastu pārvaldēs sporta pasākumi un aktivitātes skolēnu brīvlaikā tiek rīkotas epizodiski.  2. Izglītības iestādes rīko nometnes dažāda vecuma bērniem ar dažādu tematiku un tiek iekļautas arī sportiskās aktivitātes. Piem., 2021.gadā - 13 nometnes. |
| 1.5.5. Noteikta kārtība sporta interešu izglītības programmu īstenošanas pārraudzībai novadā | 2021.gadā ir apstiprināti Pašvaldības noteikumi - “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi, kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadale Pašvaldībā “, kur noteikti arī sporta interešu izglītības programmu īstenošanas principi,  kārtība un  kritēriji finansējuma saņemšanai. |
| * 1. Veicināt sporta skolotāju un treneru piesaistīšanu un motivēšanu | 1.6.1. Izveidota atbalsta un motivācijas sistēma jaunu sporta pedagogu un speciālistu piesaistei | 1. Tiek piesaistīti speciālisti Gulbenes BJSS personāla kapacitātes nodrošināšanai.  2.Pēdējos gados darbā piesaistīti vairāki speciālisti  - Raimonds Gabrāns, Raitis Šolins, Pāvels Veselovs, Jānis Stībelis, Valerijs Gabdulļins, kas ir saistīti ar Gulbenes novadu, vai ir Gulbenes BJSS absolventi.  3. Pašvaldībā pieņemti saistošie noteikumi atbalstam jauno speciālistu piesaistei (piem., stipendijas (viena vakance sporta speciālistam)).  4. Pašvaldība sniedz atbalstu dzīvojamās platības nodrošināšanā piesaistītajiem speciālistiem (piem., vieglatlētikas trenerim). |
| 1.6.2. Sporta pedagogiem nodrošinātas profesionālās pilnveides iespējas | 1. Sporta pedagogiem tiek nodrošinātas profesionālās pilnveides iespējas vispārējās izglītības iestāžu organizētajos profesionālās pilnveides pasākumos.  2. Gulbenes BJSS pedagogiem profesionālo pilnveidi organizē Gulbenes BJSS sadarbojoties ar sporta veidu federācijām un organizācijām  piem., LSPA, sporta veidu federācijas, Valmieras Veselības centrs u.c.)  3. Tiek organizētas meistarklases ar atzītu speciālistu piedalīšanos  (piem., vieglatlētikā un basketbolā). |
| 1.6.3. Tiek rīkoti konkursi, akcijas u.c. pasākumi labāko sporta pedagogu un speciālistu noteikšanai un apbalvošanai | Pašvaldība rīko konkursu/pasākumu “Sporta laureāts”, kur tiek noteikti un apbalvoti labākie Gulbenes BJSS treneri. |
| 1.6.4. Notiek sporta skolotāju un treneru materiāla motivēšana par audzēkņu sasniegumiem | 1. Treneri un sporta skolotāji, atbilstoši pašvaldībā noteiktajai kārtībai, var saņemt prēmijas par augstiem audzēkņu sasniegumiem.  2. Finansiāli tiek atbalstīta treneru iesaistīšanās sporta nometnēs, kurās piedalās viņu audzēkņi (piemēram, basketbolā un vieglatlētikā).  3. Treneri, atbilstoši Gulbenes BJSS noteiktai kārtībai, saņem motivējošas piemaksas par personīgo ieguldījumu Gulbenes BJSS attīstībā, inovāciju ieviešanu treniņu darbā un  audzēkņu sasniegumiem. |
| 1.6.5. Notiek regulāra sadarbība ar Latvijas augstskolām, kas gatavo sporta speciālistus | 1.Epizodiski tiek komunicēts  ar augstskolām sporta speciālistu piesaistē.  2.Tiek nodrošinātas prakšu vietas augstskolu studentiem. |
| ***2. Sniegt atbalstu novada augsta līmeņa sportistiem un Latvijas un starptautiska mēroga sporta pasākumu rīkošanā un norisē*** | 2.1. Sekmēt atbalstu augstu sasniegumu sportam | 2.1.1. Ikgadēja finansējuma piešķiršana Gulbenes novada sportistu atbalstam sagatavošanās procesam un dalībai valsts un starptautiskā līmeņa sacensībās | Pašvaldība katru gadu ir piešķīrusi finansiālo atbalstu sportistu atbalstam sagatavošanās procesam un dalībai valsts un starptautiskā līmeņa sacensībās |
| 2.1.2. Gulbenes novada sportistu apbalvošana par augstiem sasniegumiem sacensībās | Pašvaldība katru gadu veic sportistu apbalvošanu par augstiem sasniegumiem sportā |
| 2.1.3. Izveidota Gulbenes novada sportistu slavas zāle, apkopojot novada sportistu augstākos sasniegumus | Nav izdarīts, jo nav atbilstošas vietas, kur varētu izveidot šādu sportistu slavas zāli |
| 2.1.4. Aktualizēti noteikumi Nr.1„ Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” (2018.gada 25.janvāris) | Izstrādāti un pieņemti jauni Domes 2020.gada 24.septembra noteikumi Nr. GND/IEK/2020/28 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” |
| 2.1.5. Aktualizēti noteikumi Nr.7 „Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs ” (2018.gada 22.februāris) | Izstrādāti un pieņemti jauni Domes 2020.gada 24.septembra noteikumi Nr. GND/IEK/2020/29 „Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem sportā” |
| 2.2. Tradicionālu un jaunu starptautiska un nacionāla mēroga sporta sacensību organizēšana | 2.2.1. Novadā plānveidīgi organizēti novada atklātie čempionāti | Novadā katru gadu plānveidīgi tiek organizēti novada atklātie čempionāti: vieglatlētikā, volejbolā, pludmales volejbolā, basketbolā, 3x3 basketbolā, telpu futbolā, mini futbolā, dambretē, šahā, zolītē, novusā, spēka trīscīņā, golfā, galda tenisā, zolītē |
| 2.2.2. Organizētas starptautiskas un nacionālas nozīmes sporta sacensības | Novadā sadarbībā ar citām sporta organizācijām katru gadu tiek piesaistīti un organizēti starptautiskas un nacionālas nozīmes sporta sacensības: LČ ziemas rallijā “Sarma”, LČ minirallijā “Gulbis”, “Staru motokross”, “Dimantu kauss” motokrosā, “V.Reinsona piemiņas kauss volejbolā”, LSVS 58.sporta spēles svara stieņa spiešanā guļus un volejbolā,  [LČ+LK spēka trīscīņā](http://www.gulbene.lv/lv/plan/icalrepeat.detail/2018/04/28/3478/111/lc-lk-gulbenes-novada-cempionats-speka-triscina), Latvijas jaunatnes “Vasaras spēles volejbolā”, LBL 2, LČ volejbolā sievietēm, Latvijas sieviešu futbola I līga, LČ veterāniem vieglatlētikā |
| 2.2.3. Piesaistīts ārējais finansējums sporta pasākumu organizēšanai | Sadarbībā ar sporta organizācijām un uzņēmumiem tiek piesaistīts ārējais finansējums sporta pasākumu organizēšanai: ”Sarma”, “LČ spēka trīscīņā”, basketbola komandas “Gulbenes buki” dalība nacionālajā čempionātā, “Staru motokross”, LSVS 58.sporta spēles volejbolā un svara stieņa spiešanā guļus, volejbola komandas “Gulbene” dalība LČ, LČ minirallijā “Gulbis”, Latvijas jaunatnes “Vasaras spēles volejbolā”, Latvijas Jaunsardzes vieglatlētikas četrcīņa, meiteņu futbola komandas dalība LČ, Atzeles 3x3 basketbols |
| 2.2.4. Veicināts sporta pasākumu apmeklējums | Veicināta sporta pasākumu pieejamība, nodrošinot bezmaksas apmeklējumu (“Gulbenes buki” basketbola spēles, VK “Gulbene”  volejbola spēles).  Sporta pasākumos nodrošināts papildus aktivitāšu klāsts dalībniekiem un skatītājiem (“Sarma”, “Atzeles 3x3 basketbols”, “V.Reinsona piemiņas kauss”, “Latvijas Valsts meži Kalnu divriteņu maratons”, Gulbenes buku spēles) |
| ***3. Atbalstīt novada sporta organizācijas, iesaistot tos novada čempionātu organizēšanā un aktīva dzīvesveida veicināšanā visām sabiedrības grupām*** | 3.1.Sekmēt sporta organizāciju atbalstu | 3.1.1. Atbalstītas sporta organizācijas sporta pasākumu organizēšanā | Sporta pasākumi tiek organizēti Sporta pārvaldei sadarbojoties ar sporta organizācijām:   * noslēgti sadarbības līgumi (Latvijas Kalnu Divriteņu federācija, SIA “Gulbenes AUTO-MOTO”, biedrības “SK Piebalga”, “Velofans”, “VeloRīts”,“Motorklubs Dimanti”, “1st place”, “BKK ALSVIĶI”) * piesaistīti kvalificēti tiesneši * sniegts publicitātes atbalsts |
| 3.1.2. Atbalstītas sporta organizācijas sporta neformālās izglītības programmu īstenošanā, nodrošinot to pārraudzību | Izstrādāti Domes 2020.gada 24.septembra noteikumi Nr. GND/2020/813 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā”. |
| 3.1.3. Veicināta sporta organizāciju sadarbība ar blakus novadiem un ārvalstu sadarbības partneriem | Sporta organizācijas sadarbībā ar Sporta pārvaldi un blakus novadiem un ārvalstu sadarbības partneriem noorganizējuši reģionālās, valsts un starptautiskās sacensības:   * Izveidots reģionālo sacensību zīmols “Atzeles sports”, ietverot 4 sporta veidus: 3x3 basketbols, basketbols, volejbols, pludmales volejbols * “V. Reinsona piemiņas kauss volejbolā” * LČ ziemas rallijā “Sarma’’ * ’’BUKIEM 25’’ * Latvijas Valsts meži Kalnu Divriteņu maratons * Riteņbraukšanas sacensības “Bānīša kauss jeb Apsteidz tvaiku!” * “Rankas kartonfabrikas distanču slēpošanas maratons” * “Staru motokross” * “Dimantu kauss” motokrosā * LČ spēka trīscīņā |
| 3.1.4. Organizēti braucieni sporta interesentiem uz augsta līmeņa sporta sacensībām un pasākumiem | Pēdējos gados nenotiek, jo ir ierobežots pasākumu skaits, ko var apmeklēt COVID19 ierobežojumu dēļ. Plānots nākotnē atteikties no šīs aktivitātes. |
| 3.1.5. Organizētas diskusijas, semināri, tikšanās dažādu institūciju un interesentu starpā par sporta jomai aktuālu jautājumu risināšanu | Pastāvīgi tiek organizētas tikšanās ar dažāda līmeņa sporta organizācijām**:**   * LBS * IZM * LOK * LVS * LFF * LVF * LSCF * LPF * LPS * LSVS * LVVA * LSF |
| 3.2. Atbalstīt senioru-veterānu sportu | 3.2.1. Veicināta veterānu sporta kluba izveide | Kluba izveide nav notikusi, jo nav bijusi iniciatīva no veterānu kopienas.  Veterānu sporta sacensību atbalsts ir iekļauts Sporta pārvaldes budžetā, kā arī ir nodrošināta bezmaksas novada sporta bāzu pieejamība. |
| 3.2.2. Atbalstīta Gulbenes novada veterānu dalība nacionāla un starptautiska mēroga veterānu sporta pasākumos | Tiek sniegts ikgadējs atbalsts:   * LSVS sporta spēles * Latvijas vieglatlētikas veterānu čempionāts * Baltijas vieglatlētikas veterānu čempionāts * Veterānu volejbola turnīri * Latvijas volejbola veterānu čempionāts sievietēm * Pasaules/Eiropas mēroga vieglatlētikas čempionāti |
| 3.2.3. Organizētas sporta sacensības veterāniem citu sporta pasākumu ietvaros | Katru gadu tiek organizētas sacensības:   * Novada vieglatlētikas čempionāts * Tautas skrējieni un slēpojumi * Spēka trīscīņas un spiešanas guļus čempionāts * Volejbola turnīri * Atzeles pludmales volejbols |
| 3.3.Aktīva dzīvesveida popularizēšana | 3.3.1.Organizētas sociālās akcijas un aktivitātes aktīva dzīvesveida popularizēšanā | Sporta pārvalde un citas institūcijas piedalās dažādās aktivitātēs, kas vērstas uz aktīva dzīvesveida popularizēšanu:   * Eiropas sporta nedēļa * Olimpiskais mēnesis * Dažādas virtuālās aktivitātes * Sporta viktorīnas |
| 3.3.2.Organizēti pasākumi ģimenēm, bērniem un jauniešiem | Sadarbībā ar citām pašvaldības iestādēm organizētas dažādas sportiskās aktivitātes:   * Ģimeņu sporta svētki * Pagastu svētki * Jauniešu dienas * Tūrisma sezonas atklāšana * Pilsētas svētki |
| 3.3.3. Veicinātas strādājošo sporta aktivitātes | Organizētas ikgadējas novada iestāžu un uzņēmumu sporta spēles |
| ***4.*** ***Attīstīt sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru novadā*** | 4.1.Sporta infrastruktūras objektu būvniecība un atbalsts sporta infrastruktūras attīstības projektiem | 4.1.1. Piešķirts finansējums sporta infrastruktūras objektu attīstībai atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem | Piešķirts finansējums sporta objektiem  saskaņā ar  investīciju un novada attīstības plānu |
| 4.1.2.Izstrādāta vienota kārtība sporta bāzu pārvaldības nodrošināšanai novadā | Sporta pārvaldei ir izstrādāts ikgadējs sporta objektu apsaimniekošanas plāns, balstoties uz piešķirto finansējumu budžeta gada ietvarā |
| 4.2. Attīstīt Gulbenes novada vidusskolas stadiona kompleksu | 4.2.1. Stadiona II kārtas pārbūves tehniskā projekta izstrāde un būvniecības uzsākšana | Metu konkursa rezultātā ir apstiprināts vieglatlētikas manēžas tehniskā projekta autors |
| 4.3. Esošo novada sporta objektu un infrastruktūras attīstība un pārraudzība pašvaldības finansējuma ietvaros | 4.3.1. Jaungulbenes āra baseina atjaunošana | Daļēji atjaunots Jaungulbenes āra baseins (nostiprinātas baseina sienas) |
| 4.3.2. Sakārtota un atjaunota Staru sporta zāle un tās apkārtne | Finansējuma nav. Situācija prasa kompleksu risinājumu |
| 4.3.3. Sakārtota Gulbenes BJSS fiziskā vide | Uzlabota ārējā (sakārtota pieguļošā teritorija) un iekšējā (izbūvētas kāpnes un atjaunots foajē) Gulbenes BJSS fiziskā vide |
| 4.3.4. Labiekārtota Rankas pamatskolas sporta bāze | Izremontētas 4 telpas, ierīkota trenažieru zāle,  izbūvēta ventilācija |
| 4.3.5. Labiekārtota Gulbenes slēpošanas trase | Veikta Gulbenes biatlona un slēpošanas trases šautuves daļas pārbūve |
| 4.3.6. Atjaunots Litenes sporta zāles sanitārais mezgls | Veikta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un tehniskā apsekošana, lai varētu sagatavot tehnisko projektu |
| 4.3.7. Atjaunots Lizuma vidusskolas stadions | Nav pieejams finansējums |
| 4.4. Esošo novada sporta objektu un infrastruktūras attīstība un pārraudzība, piesaistot ESF finansējumu | 4.4.1. Izstrādāts Gulbenes sporta centra stadiona tehniskais projekts | Veikta stadiona pārbūve |
| 4.4.2. Pārbūvēts Tirzas pamatskolas sporta laukums | Pārbūvēts Tirzas pamatskolas sporta laukums |
| 4.4.3. Izbūvēts Lejasciema vidusskolas stadions | Izbūvēts Lejasciema pamatskolas (skola reorganizēta ar 2022.gada 1.septembri) stadiona skrejceļš |
| 4.5. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstīšana | 4.5.1. Izveidots veloceliņš (“Zaļais dzelzceļš”) posmā Gulbene – Balvi | Izveidots “Zaļais dzelzceļš’’ posmā Gulbene - Viļaka |
| 4.5.2. Attīstītas aktīvās atpūtas vietas pašvaldības dabas objektos | Izveidotas aktīvās atpūtas vietas pašvaldības dabas objektos:   * Stāķu dabas parks * Kārtenes pilskalns * Lejasciema sēravots * Stāmerienas ezers * Emzes parks * Spārītes parks |
| 4.5.3. Izveidoti āra trenažieru laukumi | Izveidoti āra trenažieru laukumi:   * Beļavā, pie tautas nama * Gulbenes sporta centra stadionā * Gulbenes slēpošanas - biatlona trasē * Gulbīšu parkā * Rankā, pie “Doktorāta” |
| 4.5.4. Izveidotas trases nodarbībām slēpotājiem, skrējējiem, riteņbraucējiem utt. | Izveidotas distanču slēpošanas trases:   * Rankas kartonfabrika * Daukstu pagasta “Āriņos”   Izveidoti dažādi pārgājienu maršruti novadā |
| 4.5.5. Izveidotas sporta un aktīvās atpūtas inventāra nomas vietas | Novadā pieejamas aktīvās atpūtas inventāra nomas vietas:   * Gulbenes stadions (slēpošanas, nūjošanas inventārs, slidas). * Jauniešu centrs “Bāze” (velosipēdi, slēpošanas inventārs, slidas). * Pagastu sporta zāles (slēpošanas, nūjošanas inventārs u.c.). * Privātais sektors (SUP dēļi, piepūšamās atrakcijas, elektriskie skrejriteņi u.c.). |
| ***5.*** Izveidot optimālu sporta administrēšanas sistēmu novadā, paaugstināt sporta darba organizatoru un tiesnešu kapacitāti | 5.1. Sporta jomas pārvaldības struktūras pilnveide | 5.1.1.Nodrošināta sporta darba organizēšana, pārraudzība un iekšējā kontrole novadā | 1. Izveidota Sporta pārvalde, nodrošināta sporta organizatoru darbība pārvaldēs. 2. Iedzīvotājiem tiek sniegta informācija par sporta darba organizāciju novadā. |
| 5.2. Veicināt sporta un aktīva dzīvesveida publicitāti, informācijas apmaiņu un sadarbību Gulbenes novadā | 5.2.1. Pilnveidota Gulbenes novada mājas lapas sporta sadaļa | Pilnveidota Gulbenes novada mājas lapas sporta sadaļa. |
| 5.2.2. Popularizēti Gulbenes novada sporta pasākumi un sportistu publicitāte masu medijos | Sporta jomas publicitāte tiek nodrošināta – [www.gulbene.lv](http://www.gulbene.lv), sociālajos tīklos, vietējā laikrakstā, nacionālajos laikrakstos, TV u.c. |
| * 1. Sekmēt sporta organizatoru un tiesnešu profesionālo kvalifikācijas celšanu | 5.3.1. Organizēti sporta organizatoru un tiesnešu kursi un semināri | Organizēti kursi un mācības Sporta pārvaldes personālam:   * Vieglatlētikas tiesnešu kursi un praktiskā apmācība * Ikgadējā sporta speciālistu konference * Konference “Celtspēja’’ |
| 5.3.2. Tiesneši un sporta organizatori iesaistīti reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa sacensībās | Tiesneši un sporta organizatori iesaistīti sacensību tiesāšanā:   * Atzeles 3x3 basketbols * Atzeles volejbols * Atzeles pludmales volejbols * Novada atklātais vieglatlētikas čempionāts * LČ+LK spēka trīscīņā un svaru spiešanā guļus * Skrējiens “Gulbenes apļi” * Latvijas jaunatnes Vasaras spēles volejbolā * LSVS sporta spēles volejbolā un svara stieņa spiešanā guļus * Latvijas Valsts meži Kalnu Divriteņu maratons * Riteņbraukšanas sacensības “Bānīša kauss jeb Apsteidz tvaiku!” * “Rankas kartonfabrikas distanču slēpošanas maratons” * “V.Reinsona piemiņas kauss volejbolā” |

Pielikums Nr.2

**Sporta organizācijas Gulbenes novadā**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Sporta organizācijas nosaukums** | **Nodarbošanās veids** |
| **1.** | **Biedrība "Gulbenes buki"** reģistrēta 24.09.2009., Nr.40008146927 | Basketbola attīstība |
| **2.** | **Biedrība VK „Gulbene”** reģistrēta 09.09.2016., Nr.40008255795 | Volejbola attīstība |
| **3.** | **Biedrība "Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga." Sporta klubs (saīsinājumā „Gulbenes K.S.P.” Sporta klubs)** reģistrēta 09.04.2010, Nr.40008157121 | Spēka trīscīņas, florbola, brīvās cīņas sporta veidu attīstība, sacensību un pasākumu organizēšana |
| **4.** | **Biedrība "FB Gulbene 2005"** reģistrēta 24.05.2005., Nr.40008091313 | Futbola attīstība |
| **5.** | **Biedrība "GFA"** (Gulbenes futbola asociācija)reģistrēta 24.08.2004., Nr.40008084379 | Sacensību un pasākumu organizēšana |
| **6.** | **Biedrība "Gulbenes Velo fans"** reģistrēta 21.05.2010., Nr. 40008160210 | BMX sporta attīstība, sacensību un pasākumu organizēšana |
| **7.** | **Biedrība "VeloRīts"** reģistrēta 23.12.2015., Nr.40008245797 | Riteņbraukšanas attīstība, sacensību un pasākumu organizēšana |
| **8.** | **Biedrība "Gulbenes sporta klubs "ŠĶĒPS""** reģistrēta 04.12.1996., Nr.40008027395 | Šautriņu mešanas sporta attīstība |
| **9.** | **Biedrība "Gulbenes Moto"** reģistrēta 30.03.2005., Nr.40008089573 | Motosporta attīstība |
| **10.** | **Biedrība "Sporta klubs "Lejasciems""** reģistrēta 23.01.2012., Nr.40008188884 | Slēpošanas sporta attīstība, sacensību un pasākumu organizēšana |
| **114.** | **Biedrība "1st Place"** reģistrēta 03.08.2017., Nr.50008266911 | Volejbola attīstība, sacensību un pasākumu organizēšana |
| **12.** | **Biedrība "MOTORPARKS DIMANTI"** reģistrēta 17.02.2015., Nr.40008233938 | Sacensību un pasākumu organizēšana |
| **13.** | **Biedrība "STARI MOTOCENTRS"** reģistrēta 16.04.2010., Nr.40008157649 | Sacensību un pasākumu organizēšana |
| **14.** | **Biedrība "Gulbene wrestling"** reģistrēta 22.08.2017., Nr. 40008221106 | Brīvās cīņas sporta attīstība |
| **15.** | **Nodibinājums "Gulbenes Olimpiskais centrs"** reģistrēta 17.12.2014., Nr. 40008231566 | Olimpisko sporta veidu atbalstīšana |
| **16.** | **Biedrība "Motoklubs LITENE"** reģistrēta 26.01.2016., Nr. 40008246966 | Motosporta attīstība |
| **17.** | **Autoklubs “AUTO-MOTO” SIA,** reģistrēta 15.11.2005., Nr. 40008095796 | Autosporta, motosporta attīstība, sacensību un pasākumu organizēšana |
| **18.** | **Biedrība “HK Gulbene 13”,** reģistrēta 29.01.2013., Nr. 40008204479 | Attīstīt amatieru hokeja kustību Vidzemes teritorijā |
| **19.** | **Biedrība “Beķeru rikšotājs”**, reģistrēta 28.06.2016., Nr. 40008253332 | Zirgu rikšošanas sports |
| **20.** | **Biedrība “Galda Tenisa Klubs Gulbene”,** reģistrēta 16.09.2019., Nr. 40008290729 | Galda teniss |
| **21.** | **Biedrība “Golfa klubs “Siltie””**, reģistrēta 25.02.2015., Nr. 400082342925 | Golfs |
| **22.** | **Biedrība “Jaungulbenes progress”**, reģistrēta 10.06.2022., Nr. 40008316483 | Aktīva dzīvesveida popularizēšana |

Pielikums Nr.3

**Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras objekti un aktivitāšu vietas Gulbenes novadā**

| **Pārvalde** | **Sporta objekti** | **Adrese** |
| --- | --- | --- |
| **Gulbene** | Gulbenes pilsētas stadions | O.Kalpaka iela 1A, Gulbene |
| Gulbenes sporta centra stadions | Skolas iela 12A, Gulbene |
| Gulbenes novada vidusskolas stadions | Līkā iela 21, Gulbene |
| Gulbenes sporta centrs | Skolas iela 12A, Gulbene |
| Gulbenes BJSS sporta zāle | Skolas iela 10A, Gulbene |
| Bērzu sporta zāle | Vidus iela 7, Gulbene |
| Gulbenes slēpošanas-biatlona trase | Dzirnavu iela 3, Gulbene |
| BMX riteņbraukšanas trase | Apsaimnieko biedrība “Gulbenes Velo fans”, Nākotnes iela 9, Gulbene |
| Āra trenažieri | Gulbīšu parks, Gulbene |
| **Beļava** | Ozolkalna kultūras un sporta centrs „Zīļuks” | "Zīļuks", Blomīte, Ozolkalns, Beļavas pagasts |
| Beļavas sporta laukums | Avotu iela 2, Beļava |
| Pilskalna sporta laukums | Pilskalns, Beļavas pagasts |
| **Daukstes** | Staru sporta zāle, trenažieru zāle | Dārza iela 17, Stari, Daukstu pagasts |
| Staru sporta laukums | Stari, Daukstu pagasts |
| Staru mototrase | Apsaimnieko biedrība “Stari motocentrs”.  Mototrase, Daukstu pagasts |
| Disku golfa parks “Stari” | Privātīpašums.  Staru atpūtas komplekss, Dauksti |
| Distanču slēpošanas trase “Āriņi” | Privātīpašums.  “Āriņi”, Daukstu pagasts |
| **Druviena** | Druvienas sporta zāle | “Kastaņi”, Druviena |
| **Galgauska** | Galgauskas sporta zāle, trenažieru zāle | Skolas iela 3, Galgauska |
| Galgauskas sporta laukums | Skolas iela 3, Galgauska |
| **Jaungulbene** | Jaungulbenes stadions | Jaungulbenes stadions, Jaungulbene |
| Jaungulbenes atklātais āra peldbaseins | Jaungulbenes stadions, Jaungulbene |
| Jaungulbenes sporta zāle | “Alejas”, Jaungulbene |
| Gulbīša pamatskolas sporta laukums | Gulbīša pamatskolas, Gulbītis, Jaungulbenes pagsts |
| **Lejasciems** | Lejasciema pamatskolas sporta zāle | Rīgas iela 20, Lejasciems |
| Lejasciema pamatskolas stadions | Rīgas iela 20, Lejasciems |
| Lejasciema trenažieru zāle | Smilšu iela 7, Lejasciems |
| Lejasciema slēpošanas - rollerslēpošanas trase un Tūrisma tehniskā aktivitāšu trase | Imantas iela 18, Lejasciems |
| Stenda šautuve | Apsaimnieko SIA “Sudaliņa”.  Lejasciema šautuve, Lejasciema pag. |
| **Līgo** | Līgo pagasta smilšu volejbola un pludmales futbola laukums | Līgo, Līgo pagasts |
| Līgo pagasta trenažieru zāle | “Jaunstukmaņi”, Līgo |
| **Litene** | Litenes stadions | Litenes stadions, Litene |
| Litenes sporta zāle | Jaunlitenes iela 5, Litene |
| Litenes mototrase | Apsaimnieko “Motoklubs LITENE” |
| **Lizums** | Lizuma pamatskolas stadions | “Pils”, Lizums |
| Lizuma pamatskolas sporta zāle, trenažieru zāle | “Stallis”, Lizums |
| Golfa laukums „Siltie” | Privātīpašums - apsaimnieko zemes gabala “Siltie” īpašnieki un biedrība “Golfa klubs “Siltie””.  “Siltie”, Velēna, Lizuma pagasts |
| **Ranka** | Rankas pamatskolas sporta zāle, trenažieru zāle | Skolas iela 5, Ranka |
| Rankas pamatskolas sporta laukums | Skolas iela 5, Ranka |
| Zirgu stallis “Grantiņi – 1” | Privātīpašums - apsaimnieko SIA “Grantiņi-1”.  “Kalna Lācēni”, Rankas pagasts |
| Rankas kartonfabrikas distanču slēpošanas trase | Apsaimnieko biedrība “SK Piebalga”, Kartonfabrika, Rēveļi, Rankas pagasts |
| **Stāmeriena** | Stāmerienas stadions | “Stadions”, Vecstāmeriena |
| Stāmerienas distanču slēpošanas trase | “Stāmerienas pils”, Vecstāmeriena |
| Dimantu mototrase | Privātīpašums - apsaimnieko biedrība "Motorparks Dimanti"  Motorparks “Dimanti”, Stāmerienas pag. |
| Trenažieru zāle Stāmerienā | Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts |
| Trenažieru zāle Kalnienā | “Kalnienas klubs”, Kalniena, Stāmerienas pagasts |
| Kalnienas multifunkcionālais sporta laukums | Apsaimnieko Biedrība “KAPO”.  Kalniena, Stāmerienas pagasts |
| **Stradi** | Stāķu sporta nams, trenažieru zāle | "Stāķi 7", Stāķi, Stradu pagasts |
| Disku golfa trase un baskāju taka Stāķu dabas parkā | Stāķu dabas parks, Stāķi, Stradu pagasts |
| **Tirza** | Tirzas pamatskolas sporta zāle | Tirzas pamatskola, Tirza |
| Tirzas pamatskolas sporta laukums | Tirzas pamatskola, Tirza |

Pielikums Nr.4

**Pašvaldības un sabiedrisko organizāciju sporta infrastruktūras realizētie projekti 2018.-2022.gadā**

| **Nr.** | **Sporta bāzes/ objekta nosaukums** | **Nodošanas gads** | **Projekta realizētājs** | **Izmaksas, EUR** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multifunkcionāli āra trenažieri Gulbenē | 2018. | LOK sadarbībā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas atbalstītāju “Coca-Cola” īstenotā programma “Par aktīvu dzīvesveidu” jeb “Wake Your Body”. | 5 000,00 |
| 2. | Lejasciemā projekta “Pneimatikas šautuves izveide” ietvaros ir izveidota pneimatiskā šautuve | 2018. | Biedrība “Sporta klubs “Lejasciems””  Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums - 8339,96 EUR  Pašvaldības līdzfinansējums - 926,62 EUR | 9266,62 |
| 3. | Multifunkcionālā sporta laukuma izveide Kalnienā | 2018 | Biedrība “KAPO”  Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums - 22 493,35 EUR  Pašvaldības finansējums - 2499,26 EUR | 24 992,61 |
| 4. | Lejasciemā darbnīca sporta inventāra sagatavošanai | 2019. | Biedrība “Sporta klubs “Lejasciems””  Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums - 22 107,41 EUR  Pašvaldības finansējums - 2456,38 EUR | 24 563,79 |
| 5. | Lejasciemā strītbola laukuma izveide, trenažieru uztsādīšana, slēpošana aprīkojuma iegāde | 2020. | Biedrība “Sporta klubs “Lejasciems””  Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums - 21 197,26 EUR  Pašvaldības finansējums - 2355,25 EUR | 23 552,51 |
| 6. | Velēnā pļavu golfa laukumā “Siltie” atklāts driving range jeb treniņlaukums | 2020. | Biedrība “Golfa klubs “Siltie””  ELFLA finansējums - 22500 EUR  Pašvaldības finansējums - 2500 EUR | 25 099,35 |
| 7. | Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa - āra trenažieri | 2020. | Realizētājs - pašvaldība  ELFLA finansējums - 8417,86 EUR  Pašvaldības finansējums - 4749,77 EUR | 13 167,63 |
| 8. | Lejasciema stadiona pārbūve | 2021. | Pašvaldības budžets | 100 751,71 |
| 9. | BTA velozinis trases izveide Gulbenē | 2021. | Realizētājs - pašvaldība  Pašvaldības finansējums - 10814,84 EUR  Biedrības “For Better” dāvinājums - 10667,36 EUR | 21 482,20 |
| 10. | Gulbenes sporta centra stadiona pārbūve | 2022. | Pašvaldības budžets | 1 117 703,46 |
| 11. | Gulbenes biatlona-slēpošanas trases šautuves pārbūve un trases labiekārtošana | 2022. | Realizētājs - pašvaldība  Valsts budžeta finansējums - 100 000,00 EUR  Pašvaldības finansējums - 32 364,00 EUR | 132 364,00 |
| 12. | Jaungulbenes āra baseina vienas sienas stiprināšana | 2020. | Pašvaldības budžets | 11 678,16 |
| 13. | Jaungulbenes āra baseina otras sienas stiprināšana | 2022. | Pašvaldības budžets | 11 900,41 |
| 14. | Gulbenes vieglatlētikas manēžas metu konkurss | 2021. | Pašvaldības budžets,  balvu fonds | 8 000,00 |

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A.Caunītis