## 5.daļaSAM5.6.2.
Pielikums 30.07.2020. Gulbenes novada domes lēmumam GND/2020/589
5.daļa SAM 5.6.2.
SAM 5.6.2. "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām"
N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments, (EUR vai %) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris)
[5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (VB dotācija) |  | Projekta uzsākšas datums | Projekta realizācijas ilgums
Prioritārā projekta ideja: Infrastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā. Projekta idejas pamatojums: Lizuma industriālajā zonā atrodas Gulbenes novada lielākais uzņēmums SIA „Avoti SWF” un vairāki citi uzņēmumi - SIA „Farmeko”, SIA „Rairu”, SIA „Brīvzemnieki”, SIA „Dimdiņi”. Brīvajās degradētajās platībās kokapstrādes uzņēmumi SIA “Avoti SWF” un SIA “Rairu” plāno paplašināt ražošanu. Šo uzņēmumu darbība nav iedomājama bez intensīvas kravas transporta plūsmas, piegādājot izejvielas un transportējot gatavo produkciju. Industriālajā zonā darbību plāno uzsākt jauns uzņēmums, kas ir paredzējis Koģenerācijas stacijas izbūvi. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, nepieciešams veikt ceļa Lizums - Kalēji - Avoti seguma atjaunošanu un apgaismojuma izbūvi un ceļa Kalēji - Mežāres - Elstes –Taures posma 0.00-0.68 km pārbūvi. Projekta rezultātā industriālajā zonā Lizumā tiks radīta 71 jauna darba vieta, piesaistītas privātās investīcijas 1 640 500 EUR apmērā, samazināta degradēto teritoriju platība - 6,21 ha. Projekta aktivitāšu pamatojums: 1.1. Ceļa Nr.7-4 Lizums-Kalēji-Avoti pārbūve un apgaismojuma izbūve Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, pašvaldības ceļš Nr.7-4 Lizums-Kalēji-Avoti 2000.gadā tika noasfaltēts, bet, ņemot vērā intensīvo kravu plūsmu un neatrisināto ūdens novadi, asfalta segums ir nonācis kritiskā stāvoklī: izveidojušies iesēdumi, plašs plaisu un bedrīšu tīkls, kas steidzami prasa ūdens novades sistēmas sakārtošanu. Vienlaikus nepieciešama ceļa paplašināšana. Pašvaldība 2013.gadā ir izbūvējusi ietvi uz industriālajā zonā esošajiem uzņēmumiem. Lai paaugstinātu satiksmes drošību, ir nepieciešams izbūvēt apgaismojumu. 1.2. Ceļa Nr. 7-5 Kalēji-Mežāres-Elstes –Taures posma 0.00-0.68 km pārbūve, melnā seguma izbūve Grants seguma ceļš Nr.7-5 Kalēji-Mežāres-Elstes-Taures ir ceļa Nr.7-4 Lizums-Kalēji-Avoti turpinājums. Lai nodrošinātu kravu pārvadāšanai nepieciešamo ceļa nestspēju un seguma ilgstošu izmantošanu, nepieciešams veikt esošā ceļa pārbūvi, izveidojot asfaltbetona virskārtu. Papildus iepriekš minētajam ceļa pārbūves rezultātā būs ērtāka un drošāka nokļūšana uz ceļam pieguļošajā teritorijā izvietotajiem uzņēmumiem - SIA “Rairu”, SIA “Brīvzemnieki”, SIA „Farmeko”, SIA „Dimdiņi”.
1. | Infarastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā | RVE1.1. |  | 821578.86 | 98972.3 | 692073.89 |  | 30532.67 | Radīta 71 jauna darba vieta, piesaistītas privātās investīcijas 1640500 EUR apmērā, samazināta degradēto teritoriju platība - 6,21 ha | 2017. | 2018. | Gulbenes novada pašvaldība
1.1. | Ceļa Nr.7-4 Lizums-Kalēji-Avoti pārbūve un apgaismojuma izbūve | RVE1.1. |  | 821578.86 | 98972.3 | 692073.89 |  | 30532.67 | Pārbūvēts ceļš un izbūvēts apgaismojums 715 m garumā (funkcionālie savienojumi aptuveni 400 m) | 2017. | 2018.
1.2. | Ceļa Nr. 7-5 Kalēji-Mežāres-Elstes –Taures posma 0.00-0.68 km pārbūve, melnā seguma izbūve | [7 empty] | Pārbūvēts ceļš ar melno segumu 680 m garumā (funkcionālie savienojumi aptuveni 495 m) | 2017. | 2018.
Prioritārā projekta ideja: Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā Projekta idejas pamatojums: Brīvības ielas zonā atrodas vairāk kā 20 uzņēmumi - SIA "Rubate", SIA "RUKART", SIA "BETONS PR", PS "RRD", SIA "KONTO", SIA "EMZES", SIA "Madara 89" u.d.c. Lielākā daļa no uzņēmumiem ir saistīta ar eksportu un kravu pārvadājumiem, kas rada lielu noslodzi uz ceļa konstrukciju, kā rezultātā esošais ceļa asfaltbetona segums ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī – izveidojies plašs plaisu un bedru tīkls. Sakaņā ar 2015.gada jūlijā veikto transportlīdzekļu diennakts kustības intensitāti, diennakts vidējā kustību intensitāti Brīvības ielā ir 4125 transportlīdzekķli, no kuriem 701 ir kravas automobiļi ar četrām asīm un vairāk.Pamatojoties uz VAS "Latvijas valsts ceļi" Vidzemes reģiona Gulbenes nodaļas veikto Brīvības ielas seguma vizuālo apsekošanu, iela novērtēta sliktā un ļoti sliktā stāvoklī. Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību, šajā zonā ir nepieciešama Brīvības ielas pārbūve, ceļa Brīvības-Brīvības 87 pārbūve, kā arī Lapu ielas, Beļavas pagastā pārbūve. Projekta rezultātā tiks radītas 20 darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas 3512382 EUR apmērā, samazināta degradēto teritoriju platība - vismaz 8 ha. Projekta aktivitāšu pamatojums: 2.1. Brīvības ielas pārbūve un lietus ūdens novades sistēmas izbūve, apgaismojuma ierīkošana un ietves izbūve Pašreizējais ielas asfaltbetona segums ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Nepieciešama ielas pārbūve, lietus ūdens novades sistēmas izbūve, apgaismojuma ierīkošana un ietves izbūve. 2.2. Rotācijas apļa izbūve. Lai uzlabotu satiksmes drošību un ērtāku kravas automašīnu kustību, iebraucot Gulbenes pilsētā no Smiltenes puses (P-27) plānota apļa veida krustojuma izbūve, tādējādi veidojot ērtu izbraukšanu uz Lapu ielu, Miera ielu un Naglenes ielu. Lai to izbūvētu, plānota īpašuma Brīvības ielā 106 iegāde. 2.3. Ceļa Brīvības-Brīvības 87 pārbūve, lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ūdensvada izbūve, kanalizācijas sistēmas izbūve, apgaismojuma ierīkošana un ietves izbūve Pašreizējais ceļa asfaltbetona segums ir kritiskā tehniskā stāvoklī – plašs bedrīšu un plaisu tīkls, vietām ir atsegtas apakšējās konstruktīvās kārtas. Nepieciešama ceļa pārbūve un ūdens novades sistēmas izbūve. Ugunsdzēsības vajadzībām ir nepieciešama ūdensvada izbūve ar hidrantu un kanalizācijas izbūve. Hidranta izbūve ir īpaši svarīga tāpēc, ka šajā zonā darbojas viens no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem novadā SIA “Konto”, kas specializējies bērza pārstrādē. Esošajā situācijā uzņēmuma attīstības vajadzībām nav pilnvērtīgi atrisināta ūdens ņemšanas vieta ugunsdrošības vajadzībām. Pa šo ceļu gājēju intensitāte ir liela – vairāk kā 200 strādājošie dienā. Esošajā situācijā gājēji pārvietojas pa neapgaismotu brauktuves malu, tādejādi apdraudot ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošības noteikumiem atbilstošu gājēju pārvietošanos, ir nepieciešams izveidot ietvi ar apgaismojumu. 2.4. Lapu ielas Beļavas pagastā pārbūve, apgaismojuma izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve pieslēgšanai pie pilsētas sistēmas. Svelberģa ciems robežojas ar Gulbenes pilsētu, tos vieno Brīvības iela un daļēji kopīga infrastruktūra. Svelberģī izvietoti būvniecības uzņēmumi, būvmateriālu ražošanas uzņēmumi, metāllūžņu savākšanas punkts, pakalpojumu uzņēmumi - SIA „KB-MET”, SIA „Rufs”, SIA "Baltic Agro". Gulbenes novada dome ir saņēmusi uzņēmēju iesniegumus ar lūgumu sakārtot Lapu ielu, izbūvēt apgaismojumu, ūdensvada un kanalizācijas tīklus. Ciemā ir brīvas neapbūvētas platības ražošanas paplašināšanai, tāpēc būtiski izbūvēt uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru - pārbūvēt Lapu ielu un izveidot ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu pie pilsētas ūdensapgādes sistēmas. Lapu ielai ir kritiskā stāvoklī esošs grants segums. Ciemu šķērsojošā Lapu iela nodrošina piekļuvi lielākajai daļai minēto uzņēmumu. Lapu ielai nepieciešama pārbūve un melnā seguma izbūve, kā arī apgaismojuma ierīkošana.Vietējā ūdensapgādes sistēma ir nolietojusies un nenodrošina pakalpojumu visiem uzņēmējiem. Ražošanas teritorijai ir nepieciešams izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu pie pilsētas ūdensapgādes sistēmas, kas pieejams visā Brīvības ielas garumā. 2.5. Zaļās ielas pārbūve, lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ūdensvada izbūve, kanalizācijas sistēmas izbūve, apgaismojuma ierīkošana. Pašreizējais ielas segums ir sliktā tehniskā stāvoklī, tādēļ nepieciešama ielas pārbūve, tajā skaitā lietus ūdens novades sistēmas izbūve un ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve. Gulbenes novada pašvaldība ir saņēmusi uzņēmēju iesniegumus ar lūgumu sakārtot Zaļo ielu, lai varētu attīstīt uzņēmējdarbību. Ielas sakārtošana ir būtisks nosacījums SIA "STERS G" uzņēmējdarbības attīstībai, kas 2016.gada sākumā iegādājusies īpašumu Brīvības ielā 77, Gulbenē 0,8 ha platībā (degradētā teritorija). 2.6. Alkšņu ielas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve posmā no Dārza ielas līdz Naglenes ielai. Gulbenes novada pašvaldība ir saņēmusi uzņēmēju lūgumu sakārtot ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu Alkšņu ielā, Gulbenē, lai varētu attīstīt uzņēmējdarbību. ŪKT komunikāciju sakārtošana ir būtiski nozīmīga uzņēmuma SIA"BEGER" darbības attīstībai, kas 2019.gadā uzbūvējis ēku, lai uzsāktu uzņēmējdarbību. Projekta ietvaros Alkšņu ielas seguma veids netiek mainīts. Projekta rezultātā tiks radīta papildus vismaz 1 darba vieta, piesaistītas privātās investīcijas EUR 26500,- apmērā, samazināta degradēto teritoriju platība - 1,6 ha.
2 | Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā | RVE1.1. |  | 3641603.827 | 489845.237 | 3018585.69 |  | 133172.9 | Radītas 20 darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas 3512382 EUR apmērā, samazināta degradēto teritoriju platība - 7,35 ha. | 2017. | 2020. | Gulbenes novada pašvaldība, sadarbības partneris - SIA "Alba"
2.1. | Brīvības ielas pārbūve un lietus ūdens novades sistēmas izbūve, apgaismojuma ierīkošana un ietves izbūve | RVE1.1. |  | 1708134.54 | 237171.62 | 1408809.56 |  | 62153.36 | Pārbūvēta iela un izbūvēta ietve 1,6 km garumā degradētajā teritorijā | 2017. | 2020. | Gulbenes novada pašvaldība, sadarbības partneris - SIA "Alba"
2.2. | Rotācijas apļa izbūve Brīvības ielā | RVE1.1. |  | 881529.067 | 130831.187 | 718978.25 |  | 31719.63 | Izveidots rotācijas aplis | 2017. | 2020. | Gulbenes novada pašvaldība, sadarbības partneris - SIA "Alba"
2.3. | Ceļa Brīvības-Brīvības 87 (Ražotāju iela) pārbūve, lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ūdensvada izbūve, kanalizācijas sistēmas izbūve, apgaismojuma ierīkošana un ietves izbūve | RVE1.1. |  | 259737.86 | 29220.51 | 220777.18 |  | 9740.17 | Pārbūvēts ceļš 182 m garumā degradētajā teritorijā, izbūvēta ūdens novades sistēma, ūdensvads, kanalizācijas sistēma, ierīkots apgaismojumas un izbūvēta ietve | 2017. | 2020. | Gulbenes novada pašvaldība, sadarbības partneris - SIA "Alba"
2.4. | Lapu ielas pārbūve, apgaismojuma izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve pieslēgšanai pie pilsētas sistēmas | RVE1.1. |  | 422047.55 | 50979.51 | 355389.11 |  | 15678.93 | Pārbūvēta iela degradētajā teritorijā 380 m garumā ar melno segumu, izbūvēts apgaismojums, izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli 380 m garumā | 2017. | 2020. | Gulbenes novada pašvaldība, sadarbības partneris - SIA "Alba"
2.5. | Zaļās ielas pārbūve, lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ūdensvada izbūve, kanalizācijas sistēmas izbūve | RVE1.1. |  | 310952.57 | 34982.15 | 264309.69 |  | 11660.73 | Pārbūvēta iela degradētajā teritorijā ~280 m ar melno segumu, izbūvēta lietus ūdens novades sistēma, izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli | 2018. | 2020. | Gulbenes novada pašvaldība, sadarbības partneris - SIA "Alba"
2.6. | Alkšņu ielas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve posmā no Dārza ielas līdz Naglenes ielai | RVE1.1. |  | 59202.24 | 6660.26 | 50321.9 |  | 2220.08 | Izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas sistēmas tīkli degradētajā teritorijā ~184 m garumā | 2020. | 2020. | Gulbenes novada pašvaldība, sadarbības partneris - SIA "Alba"
3. | Prioritārā projekta ideja: Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā Projekta idejas pamatojums: Gulbenes novada Rankas pagastā, Stradu pagastā, Beļavas pagastā un Daukstu pagastā atrodas vairāki novada attīstībai nozīmīgi uzņēmumi, kuru darbības paplašināšanai un attīstībai nepieciešama publiskās infrastruktūras sakārtošana. Rankas pagastā esošo uzņēmumu (SIA "Grantiņi 1", ZS "Ķelmēni", SIA "Ziemeļi AG", SIA "Rankas Rori", SIA "Wiksna Wood", SIA "Valmet Lat" u.c.) darbība nav iedomājama bez intensīvas transporta plūsmas, piegādājot izejvielas un transportējot gatavo produkciju. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, nepieciešams veikt Rūpniecības ielas pārbūvi Gaujasrēveļos. Stradu pagastā esošie uzņēmumi (SIA "VASKS", ZS "Dālderi", SIA "Sendija", SIA "DUKĀTI") tuvākajā laikā plāno veikt investīcijas savos uzņēmumos. Arī šo uzņēmumu darbība nav iedomājama bez intensīvas transporta plūsmas. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, nepieciešams veikt Dālderu ielas un pašvaldības ceļa 12-2 Liepulejas-Dālderi-Stāķi pārbūvi. Beļavas pagasta Ozolkalna ciemā atrodas ražošanas teritorija, kurai piekļuvi nodrošina Kļavkalnu iela. Šobrīd ražošanas teritorijā darbojas SIA “Kontmet”, kas plāno uzņēmējdarbības paplašināšanu teritorijas brīvajās platībās. Lai nodrošinātu uzņēmējdarbības attīstību neapgūtajā teritorijā, ir nepieciešams veikt Kļavkalnu ielas posma pārbūvi. Kļavkalnu ielas kopējais garums ir 2.01 km, bet uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgākais posms ir 850 m garumā. Ielas segums ir kritiskā stāvoklī un nav atjaunots kopš tā izbūves 80.gadu vidū. Ielas asfaltbetona segums ir pilnībā nolietojies ar plašu plaisu un bedrīšu tīklu, daudzviet atsedzot konstrukcijas apakšējos slāņus, nav atrisināta ūdens novades sistēma. Līdz ar to Kļavkalnu ielai nepieciešama pilnas konstrukcijas pārbūve, kas spētu nodrošināt nepieciešamo nestspēju un ūdens novadi. Daukstu pagastā nepieciešama pašvaldības ceļa "Mototrases ceļš" posma pārbūve, lai tur esošie uzņēmumi SIA "PILSBERGS", SIA "DRUVENIEKI J" un SIA "STERS G" varētu attīstīt savu darbību, veicot ceļam piegulošo teritoriju sakārtošanu un uzņēmējdarbības paplašināšanu. Koumā projekta rezultātā tiks radītas vismaz 3 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas vismaz 2 000 000 EUR apmērā un samazināta degradēto teritoriju platība par vismaz 4 ha.
3. | Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā | RVE1.1. |  | 923459.17 | 196665.64 | 696083.42 |  | 30709.57 | Radītas vismaz 3 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas vismaz 2 000 000 EUR apmērā un samazināta degradēto teritoriju platība - 4,0 ha. | 2018 | 2021 | Gulbenes novada pašvaldība
3.1. | Rūpniecības ielas pārbūve Rankas pagasta Gaujasrēveļos | RVE1.1. |  | 134573.66 | 15139 | 114387.61 |  | 5046.51 | Pārbūvēta iela degradētajā teritorijā 210 m ar melno segumu; apgaismojuma ierīkošana, radīta vismaz 1 jauna darba vieta, piesaistītas privātās investīcijas vismaz 830 000 EUR apmērā un samazināta degradēto teritoriju platība - 1,2 ha. | 2018 | 2021 | Gulbenes novada pašvaldība
3.2. | Dālderu ielas un pašvaldības ceļa 12-2 Liepulejas-Dālderi-Stāķi pārbūve Stradu pagastā | RVE1.1. |  | 433034.39 | 140886.89 | 279803.23 |  | 12344.27 | Pārbūvēta iela vismaz 1000 m garumā, atrisināta ūdens novade; radīta vismaz 1 jauna darba vieta; piesaistītas privātās investīcijas vismaz 850 000 EUR apmērā un samazināta degradēto teritoriju platība - 1,2 ha. | 2018 | 2021 | Gulbenes novada pašvaldība
3.3. | Kļavkalnu ielas posma pārbūve Beļavas pagasta Ozolkalnā |  |  | 231444.18 | 26643.97 | 196146.68 |  | 8653.53 | Pārbūvēta iela 850 m garumā, atrisināta ūdens novade; radīta vismaz 1 jauna darba vieta; veiktas privātās investīcijas vismaz 170 000 EUR apmērā, samazināta degradēto teritoriju platība - 0,8 ha. | 2018. | 2021. | Gulbenes novada pašvaldība
3.4. | Ceļa 2-26 "Mototrases ceļš" posma pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Daukstu pagastā | RVE1.1. |  | 124406.94 | 13995.78 | 105745.9 |  | 4665.26 | Veikta ceļa pārbūve ~380 m garumā; veiktas privātās investīcijas vismaz150 000 EUR apmērā, samazināta degradēto teritoriju platība - 0,8 ha. | 2018. | 2021. | Gulbenes novada pašvaldība
Proritārie projekti kopā |  |  |  | 5386641.857 | 785483.177 | 4406743 |  | 194415.14
Alternatīvā projekta ideja: Infrastruktūras izbūve degradēto ražošanas teritoriju revitalizēšanai pie Dūnu ielas Projekta idejas pamatojums: Dūnu iela ir administratīvā robeža starp Stradu pagasta Margu ciemu un Gulbenes pilsētu. Gulbenes pusē ir pašvaldības īpašums 2,5 ha platībā, kas plānots ražošanas objektu izvietošanai. Šajā teritorijā atrodas vairākas neizmantotas pussabrukušas ēkas. Blakus šim īpašumam atrodas liela neapbūvēta pašvaldības īpašumā esoša teritorija 11.30 ha platībā, ko saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzēts veidot kā ražošanas teritoriju, bet šobrīd tā tiek izmantota mazdārziņu vajadzībām. Margu ciemā Dūnu ielas malā atrodas privātīpašumā esoša ražošanas teritorija „Dūnas” 8.63 ha platībā, kurā atrodas bijušās kolhoza pussabrukušas vistu fermas ēkas. Lai revitalizētu degradēto ražošanas teritoriju pie Dūnu ielas, ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu piekļuvi teritorijai, izbūvējot Dūnu ielu Margu ciemā, kā arī nepieciešams teritoriju sakārtot un izbūvēt tajā ūdens un kanalizācijas sistēmu. Projekta rezultātā plānots radīt 16 darba vietas, piesaistīt privātās investīcijas 990250 EUR apmērā, samazināt degradēto teritoriju platības - 2 ha. Projekta aktivitāšu pamatojums: 4.1. Dūnu ielas izbūve Margu ciemā Dūnu ielas izbūve nepieciešama teritoriju attīstībai un piekļuves nodrošināšanai gan pilsētas pusē, gan Margu ciema pusē. Dūnu ielai šobrīd ir grants segums, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī – grants virskārta sajaukusies ar konstrukcijas apakšējiem slāņiem, izveidojušās bedres un iesēdumi un netiek nodrošināta ūdens novade no brauktuves. Lai nodrošinātu ražošanas vajadzībām atbilstošu ielas nestspēju, to nepieciešams pārbūvēt, veidojot atbilstošas konstruktīvās kārtas ar asfaltbetona segumu, kā arī atrisināt ūdens novadi. 4.2. Ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūve Lai attīstītos perspektīvās ražotnes, nepieciešams izbūvēt pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklus 825 m garumā. 4.3. Degradēto teritoriju sakārtošana Lai sakārtotu pašvaldības īpašumā esošo teritoriju jaunai apbūvei, nepieciešams nojaukt neizmantotās, pussabrukušās ēkas, atrisināt lietus ūdens novades sistēmu un veikt citus teritorijas labiekārtošanas darbus.
4 | Infrastruktūras izbūve degradēto ražošanas teritoriju revitalizēšanai pie Dūnu ielas | RVE1.1. |  | 1165000 | 174750 | 990250 |  |  | Radītas 16 darba vietas, veiktas investīcijas 990250 EUR apmērā, samazināta degradēto teritoriju platība - 2 ha | 2016. | 2020. | Gulbenes novada dome
4.1. | Dūnu ielas izbūve Margu ciemā |  |  | 1000000 | 150000 | 850000 |  |  | Pārbūvēta iela 825 m gara ar melno segumu, atrisināta ūdens novade
4.2. | Ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūve |  |  | 115000 | 17250 | 97750 |  |  | Izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli
4.3. | Degradēto teritoriju sakārtošana |  |  | 50000 | 7500 | 42500 |  |  | Nojauktas būves, atrisināta ūdens novades sistēma un labiekārtota teritorija jaunai apbūvei 2.5 ha platībā
Alternatīvā projekta ideja:Infrastruktūras uzlabošana plānotajai ražošanas teritorijai pie Ošu ielas Gulbenē Projekta idejas pamatojums: Ošu ielas malā atrodas pašvaldības īpašumā esoša neapbūvēta teritorija 29722 m2 platībā, kas saskaņā ar teritoriālo plānojumu paredzēta ražošanas un komercdarbības attīstībai. Teritorija ir daļēji pārpurvojusies un aizaugusi ar krūmiem, kā arī daļēji tiek izmantota mazdārziņu vajadzībām. Lai teritoriju piemērotu ražošanas un komercdarbības attīstībai, ir nepieciešams nodrošināt tai atbilstošu piekļuvi, pārbūvējot Ošu ielas posmu, kā arī nepieciešams izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas tīklus, atrisināt ūdens novadi un sakārtot degradēto teritoriju, izbūvēt elektroapgādes pieslēgumu. Projekta rezultātā plānots radīt jaunas darba vietas 4,veikt privātās investīcijas 256156 EUR apmērā, samazināt degradēto teritoriju platības - 0,5 ha. Projekta aktivitāšu pamatojums: 5.1. Ošu ielas posma pārbūve Ošu ielas kopējais garums ir 382 m, pieslēguma posms pie Blaumaņa ielas 154 m garumā ir ar melno segumu, kas sniedzas līdz pašreizējai apbūvei. Potenciālā ražošanas teritorija atrodas Ošu ielas galā, kur iela 34 m garumā ir ar grants segumu, bet 113 m garumā bez seguma. Šajā posmā nepieciešama ielas pārbūve, izveidojot atbilstošus konstruktīvos slāņus, lai nodrošinātu nepieciešamo nestspēju. Kā arī nepieciešams atrisināt lietus ūdens novadi no brauktuves un nomalēm, izveidojot vaļēju ūdens novades sistēmu. Lai uzlabotu satiksmes dalībnieku drošību, projektā plānots izbūvēt ielas apgaismojumu. 5.2. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve Ņemot vērā to, ka līdz šim nav izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, nepieciešama to izbūve. Pieslēgums pieejams pie Blaumaņa ielas, plānoto izbūvējamo tīklu garums 274 m. 5.3. Teritorijas sakārtošana, ūdens novades atrisināšana Lai sagatavotu teritoriju apbūvei, nepieciešams novākt apaugumu un atrisināt ūdens novadi. 5.4. Elektroapgādes pieslēguma izbūve Ņemot vērā to, ka teritorijai līdz šim nav nodrošināta elektroapgāde, nepieciešams izbūvēt pieslēgumu elektroenerģijas tīkliem.
5 | Infrastruktūras uzlabošana plānotajai ražošanas teritorijai pie Ošu ielas Gulbenē | RVE1.1. |  | 301360 | 45204 | 256156 |  |  | Radītas 4 darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas 256156 EUR apmērā, samazināt degradēto teritoriju platības - 0,5 ha | 2016. | 2020. | Gulbenes novada dome
5.1. | Ošu ielas posma pārbūve |  |  | 147000 | 22050 | 124950 |  |  | Izbūvēta iela 147 m ar melno segumu, atrisināta ūdens novade un apgaismojums
5.2. | Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve |  |  | 38360 | 5754 | 32606 |  |  | Izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli 274 m garumā
5.3. | Teritorijas sakārtošana, ūdens novades atrisināšana |  |  | 66000 | 9900 | 56100 |  |  | Sakārtota teritorija 2.97 ha platībā, atrisināta ūdens novade
5.4. | Elektroapgādes pieslēguma izbūve |  |  | 50000 | 7500 | 42500 |  |  | Izbūvēts elektroenerģijas pieslēgums
Alternatīvā projekta ideja: Infrastruktūras uzlabošana ražošanas objektu attīstībai Litenes pagastā Projekta idejas pamatojums: Teritorijā pie ceļa Nr.6 - 9 Sopuļi - Monte - Betona tilts zemes īpašumā „Cemeri” SIA „Agro 3” nodarbojas ar bioenerģijas ražošanu. Koģenerācijas režīmā radušos siltumu plānots izmantot dārzeņu audzēšanā, izbūvējot siltumnīcu kompleksu. Ceļu Nr.6-2 Litenes stacija-Sopuļi-Jaunsilenieki un Nr.6-9 Sopuļi-Monte-Betona tilts posmi veido vienotu maršrutu piekļuves nodrošināšanai bioenerģijas ražotnei, kas saistīts ar smagā kravas transporta plūsmu bioizejvielu piegādē. Ceļa nozīmību pastiprina transporta plūsma uz reģionālo Malienas sadzīves atkritumu poligonu, kas plāno arī šķiroto sadzīves atkritumu pārstrādi. Projekts sasaucas ar ELFLA finansiāli atbalstāmo projektu ceļa Nr.6-9 Sopuļi-Monte-Betona tilts posma un ceļa Nr. 6-47 Cēmeri-Asari pārbūvei, lai nodrošinātu piekļuvi minētajiem objektiem no Stradu pagasta puses. Lai nodrošinātu kravu transportēšanai nepieciešamo ceļa nestspēju, projekta ietvaros plānots pastiprināt ceļa konstrukciju. Projekta rezultātā plānots radīt 2 darba vietas, piesaistīt privātās investīcijas 136000 EUR apmērā, samazināt degradēto teritoriju platības - 0,3 ha. Projekta aktivitāšu pamatojums: 6.1. Ceļa Nr.6-2 Litenes stacija-Sopuļi-Jaunsilenieki un Nr.6-9 Sopuļi-Monte-Betona tilts konstrukcijas pastiprināšana Esošā grants ceļa konstrukcija nav piemērota strauji pieaugošajai kravas transporta intensitātei. Lai nodrošinātu kravu transportēšanai nepieciešamo ceļa nestspēju, projekta ietvaros plānots pastiprināt esošo ceļa konstrukciju.
6 | Infrastruktūras uzlabošana ražošanas objektu attīstībai Litenes pagastā | RVE1.1. |  | 160000 | 24000 | 136000 |  |  | Radītas 2 darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas 136000 EUR apmērā, samazināt degradēto teritoriju platības - 0,3 ha. | 2016. | 2020. | Gulbenes novada dome
6.1. | Ceļa Nr.6-2 Litenes stacija-Sopuļi-Jaunsilenieki un Nr.6-9 Sopuļi-Monte-Betona tilts konstrukcijas pastiprināšana |  |  | 160000 | 24000 | 136000 |  |  | Pastiprināta ceļa konstrukcija 3.55 km garumā
Alternatīvā projekta ideja: Degradētās teritorijas revitalizēšana perspektīvajā industriālajā zonā Nākotnes ielā 9, Gulbenē. Projekta idejas pamatojums: Pašvaldības teritorija 8,5 ha platībā pašreiz ir neapbūvēta, aizaugusi ar kokiem un krūmiem, vietām pārpurvojusies, tāpēc par teritoriju ir maza uzņēmēju interese. Teritorija ir piemērota vieglajai rūpniecībai, transporta uzņēmumiem, nelieliem individuālajiem ražotājiem, amatniekiem, mājražotājiem, kas nerada vides piesārņojumu, jo apkārt ir dzīvojamā apbūve. Lai teritoriju piemērotu ražošanas objektu apbūves vajadzībām, nepieciešams izbūvēt inženierkomunikācijas un ielas, revitalizēt degradēto teritoriju 8,5 ha platībā. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā, teritorijā tiek plānots izbūvēt angāra tipa ēku, kurā būtu telpas mazajiem ražotājiem, individuālā darba veicējiem un amatniekiem. Projekta rezultātā tiks radītas 54 darba vietas un veiktas privātās investīcijas 3295450 EUR apmērā. Projekta aktivitāšu pamatojums: 7.1. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve Nepieciešams veikt ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvi, kas šobrīd teritorijā nav pieejama. 7.2. Siltumapgādes tīkla izbūve Teritorijā nav pieejama siltumapgāde. Perspektīvo uzņēmumu darbībai nepieciešams izbūvēt maģistrālā siltumapgādes tīkla pagarinājumu, lai būtu iespējams veidot individuālos pieslēgumus. 7.3. Elektroapgādes pieslēguma izbūve Teritorijā nav pieejama elektrības padeve. Nepieciešams izbūvēt elektroapgādes pieslēguma vietu ar uzņēmējdarbībai atbilstošu jaudu. 7.4. Teritorijas labiekārtošana Teritorija ir aizaugusi ar kokiem un krūmiem, vietām pārpurvojusies. Nepieciešams atrisināt ūdens novadi, kā arī veikt krūmāju izgriešanu un virsmas planēšanu, lai nodrošinātu degradētās teritorijas pielāgošanu uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajiem būvniecības darbiem. 7.5. Divstāvīga angāra tipa ēkas būvniecība mazo ražotāju izvietošanai ar izstāžu/tiešās tirdzniecības zāli Mazie uzņēmēji Gulbenes domē bieži interesējas par nelielu telpu nomu mazas ražotnes izvietošanai, individuālā darba veikšanai vai mājražošanas vajadzībām. Pašvaldības īpašumā šādu telpu nav, tāpēc projekta ietvaros plānots izbūvēt divstāvīgu angāra tipa ēku, kurā būtu telpas mazajiem ražotājiem, individuālā darba veicējiem un amatniekiem. Pirmajā stāvā plānots izveidot vietējo ražojumu izstādi-pārdošanu, kas dotu papildus stimulu mazajiem ražotājiem un veicinātu viņu attīstību. 7.6. Publiskas piekļuves ielas izbūve saskaņā ar teritorijas plānojumu Lai nodrošinātu piekļuvi teritorijai, nepieciešams izbūvēt jaunu ielu, kuras vienā pusē būtu iespējams izvietot ražošanas objektus/uzņēmumus, otrā pusē atrastos jaunbūvētā angāra tipa ēka. 7.7. Litenes ielas un pašvaldības ceļa Nr.12-1 Litenes iela – Balvu šoseja pārbūve Neapbūvētajam zemes gabalam piekļaujas Litenes iela, kas savienojas ar pašvaldības ceļu Nr.12-1 Litenes iela-Balvu šoseja Stradu pagastā, kurš savukārt savienojas ar valsts reģionālās nozīmes ceļu P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža un valsts reģionālās nozīmes ceļu P36 Rēzekne - Gulbene. Litenes iela nākamajā kvartālā sasaucas ar projektu Nr.7 „Infrastruktūras izbūve degradēto ražošanas teritoriju revitalizēšanai pie Dūnu ielas” un projektu Nr.1 (3.3.1.SAM) „Ražošanas teritorijas infrastruktūras sakārtošana īpašumā „Draudzesskola” Margu ciemā”. Litenes ielas un pašvaldības ceļa Nr.12-1 Litenes iela – Balvu šoseja pārbūve nodrošinās piekļuvi divām perspektīvajām un vienai esošajai ražošanas teritorijai. Esošajā situācijā grants segumam ir daļēji veikta uzlabošana, izmantojot atgūtos asfaltbetona materiālus no citām pilsētas pārbūvētajām ielām. Līdz šim veiktie ceļa remontdarbi nenodrošina uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo ceļa konstrukcijas nestspēju un kvalitāti.
7 | Degradētās teritorijas revitalizēšana perspektīvajā industriālajā zonā Nākotnes ielā 9, Gulbenē. | RVE4.1. |  | 3877000 | 581550 | 3295450 |  |  | Radītas 54 darba vietas vai veiktas investīcijas 3295450 EUR apmērā Revitalizēta degradēta teritorija 8,5 ha platībā, piemērojot ražošanas vajadzībām | 2016. | 2020. | Gulbenes novada dome
7.1. | Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve |  |  | 25000 | 3750 | 21250 |  |  | ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve 150 m, izbūvēti hidranti
7.2. | Siltumapgādes tīkla izbūve |  |  | 10000 | 1500 | 8500 |  |  | Izbūvēts siltumapgādes tīkls 100 m
7.3. | Elektroapgādes pieslēguma izbūve |  |  | 100000 | 15000 | 85000 |  |  | Izbūvēts elektroapgādes pieslēgums
7.4. | Teritorijas labiekārtošana (apauguma novākšana, lietusūdens novades sistēmas izbūve) |  |  | 180000 | 27000 | 153000 |  |  | Labiekārtota teritorija 8,5 ha platībā, atrisināta ūdens novade
7.5. | Divstāvīga angāra tipa ēkas būvniecība mazo ražotāju izvietošanai ar izstāžu/tiešās tirdzniecības zāli |  |  | 1422000 | 213300 | 1208700 |  |  | Izbūvēts divstāvīgs paviljons 2000 m2 platībā
7.6. | Publiskas piekļuves ielas izbūve saskaņā ar teritorijas plānojumu |  |  | 530000 | 79500 | 450500 |  |  | Izbūvēta jauna iela 530 m garumā
7.7. | Litenes ielas un pašvaldības ceļa Nr.12-1 Litenes iela – Balvu šoseja pārbūve |  |  | 1610000 | 241500 | 1368500 |  |  | Pārbūvēta iela 1.380 km garumā un pašvaldības ceļš Nr. 12-1. 1 Litenes iela – Balvu šoseja 0.230 km garumā
| Gulbenes novada domes priekšsēdētājs | [8 empty] | N.Audzišs

## kartes 5.6.2.
Projekts | Infarastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā
Projekts | “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā”
Projekts | “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā”