Pielikums Gulbenes novada domes

2022.gada 29.decembra lēmumam Nr. GND/2022/1284

Rīcības plāns Gulbenes novada Bērnu tiesību aizsardzības programmai 2023.-2025.gadam

| 1. Rīcības virziens |  | Izglītības nodrošinājums pašvaldībā, brīvā laika pavadīšanas iespējas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pasākums | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Finansējuma avots |
| 1.1 | Pašvaldības normatīvo aktu pilnveidošana, nosakot kritērijus/kārtību bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestāžu diennakts grupās | Veikti grozījumi pašvaldības noteikumos “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās “; Pirmsskolas izglītības iestāžu diennakts grupas izmanto bērnu vecāki, pamatojoties uz objektīvu iemeslu | Izglītības pārvalde | Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolīši”, pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”, Gulbenes novada sociālais dienests, Gulbenes novada bāriņtiesa | 2023.gada 2.pusgads | - |
| 1.2. | Pašvaldības izglītības iestādes savlaicīgi ievada informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) par izglītojamajiem, kuriem ir vairāk nekā 20 neattaisnoti mācību stundu kavējumi | Visas izglītības iestādes regulāri un savlaicīgi ievada informāciju VIIS | Izglītības pārvalde | Izglītības iestādes | Pastāvīgi | - |
| 1.3. | Speciālo izglītības programmu īstenošana atbilstoši pieprasījumam | Bērns saņem savām vajadzībām atbilstošu izglītību iekļaujošā vidē | Izglītības pārvalde | Izglītības iestādes | Pastāvīgi | - |
| 1.4. | Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana | Organizētas jauniešiem diskusijas ar Gulbenes novada domes lēmējvaru un izpildvaru neformālā vidē; | Jauniešu centrs “Bāze” | Gulbenes novada dome | Pastāvīgi | - |
| 1.5. | Atbalstīt jauniešu iniciatīvu realizēšanu un iesaisti brīvprātīgajā darbā | Jaunieši informēti par brīvprātīgā darba iespējām Gulbenē, Latvijā un Eiropā. Organizēti iniciatīvu konkursi un sniegta informācija par dažādam iespējam novadā un ārpus tā. | Jauniešu centrs “Bāze” | Izglītības iestādes | Pastāvīgi | - |
| 2. Rīcības virziens |  | Pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem |  |  |  |  |
| 2.1. | Psihologa pakalpojuma pieejamības nodrošināšana | Pilnveidota psihologa pakalpojuma saņemšanas kārtība, tajā skaitā tūlītēju (krīzes situācijā) psihologa konsultāciju nepieciešamības gadījumā nodrošina izglītības iestāžu psihologi | Izglītības iestādes | Izglītības pārvalde Gulbenes novada sociālais dienests | Psihologa konsultācijas tūlītēja nodrošināšana 2023.gada 1.pusgads | - |
| 2.2. | Pašvaldības normatīvo aktu pilnveidošana par higiēnas pakalpojuma nodrošināšanu bērniem | Veikti grozījumi Gulbenes novada pašvaldības 30.06.2021. saistošajos noteikumos Nr.15. “Par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Gulbenes novadā”, nosakot, ka higiēnas pakalpojums bērniem ir bez maksas | Gulbenes novada sociālais dienests | Gulbenes novada dome | 2023.gada 2.pusgads | - |
| 2.3. | Sabiedrības informēšana par audžuģimenes un aizbildnības institūta nozīmi, būtību | Īstenots informatīvs/izglītojošs pasākums pašvaldībā | Gulbenes novada bāriņtiesa | Gulbenes novada sociālais dienests | 2023.gada 2.pusgads | 2.3. un 2.4. pasākuma īstenošanai EUR 2700 |
| 2.4. | Atbalsta pasākuma organizēšana aizbildņiem un audžuģimenēm | Nodrošināts atbalsts aizbildņiem un audžuģimenēm | Gulbenes novada bāriņtiesa | Gulbenes novada sociālais dienests | 2023.gada 2.pusgads |  |
| 3.Rīcības virziens |  | Speciālistu, bērnu, vecāku izglītošana par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem |  |  |  |  |
| 3.1. | Pilnveidot bērnu/jauniešu, īpaši pirmsskolas vecuma bērnu un sākumskolas vecuma bērnu zināšanas un prasmes kā atpazīt vardarbību un kā sevi no tās pasargāt | Organizēti izglītojoši pasākumi bērniem vardarbības atpazīšanai un sevis pasargāšanai no tās | Izglītības iestādes | Izglītības pārvalde; Pašvaldības policija; Valsts policijas Vidzemes reģiona Ziemeļvidzemes iecirknis | Pastāvīgi | - |
| 3.2. | Jauniešu zināšanu un prasmju pilnveidošana par atkarību izraisošo vielu lietošanas kaitīgumu | Organizēti izglītojoši pasākumi bērniem par atkarību izraisošo vielu lietošanas kaitīgumu | Izglītības iestādes | Izglītības pārvalde; Gulbenes novada sociālais dienests | Pastāvīgi | - |
| 3.3. | Vecāku izglītošana par bērnu emocionālajām vajadzībām, vardarbības pret bērnu nepieļaujamību | Organizēti izglītojoši pasākumi vecākiem | Gulbenes novada sociālais dienests | Gulbenes novada bāriņtiesa | Pastāvīgi | - |
| 4.Rīcības virziens |  | Veselības aprūpe pašvaldībā |  |  |  |  |
| 4.1. | Nodrošināt bērnu ārstu – speciālistu pieejamību tuvāk dzīvesvietai | Popularizēt iespējas Gulbenes novadā apmeklēt izbraukuma konsultācijas pie speciālistiem | Gulbenes novada sociālais dienests | Gulbenes novada dome | Pastāvīgi | - |
| 4.2. | Veselīga dzīvesveida un veselības aprūpes pakalpojumu popularizēšana | Veselīga dzīvesveida un veselības aprūpes pakalpojumu popularizēšana novada iedzīvotājiem | Gulbenes novada dome | Gulbenes novada sociālais dienests; Izglītības iestādes; Ģimenes ārstu prakses; NVO | Pastāvīgi | - |
| 4.3. | Attīstīt sadarbību ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem | Nodrošināt efektīvu komunikācija ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem; Nodrošināt informācijas pieejamību pašvaldības komunikācijas kanālos par teritorijā pieejamiem pakalpojumiem | Gulbenes novada dome | Gulbenes novada sociālais dienests | Pastāvīgi | - |

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs											A.Caunītis