[image: image6.jpg]LEJASCIEMA
PAGASTS

STAMERIENAS
AGASTS,

BELAVAS
LITENES

STRADL,
PAGASTS




Gulbenes novada dome

Apstiprināts 
ar Gulbenes novada domes 

2013.gada 23.maija 

sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 16.§)

Pārskats 
par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017.gadam 
ieviešanas gaitu 2012.gadā
Gulbenē, 2013
Satura rādītājs


3Gulbenes novada domes priekšsēdētājas pārdomas par 2012.gada rezultātiem


4Ievads


51. Gulbenes novada vispārīgs raksturojums


82. Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017.gadam ieviešanas rezultāti


82.1. Gulbenes novada attīstības stratēģijas 4.5. nodaļā „Gulbenes novada vidējā termiņā sasniedzamo rezultātu pamatrādītāji” ietverto rādītāju analīze


102.2. Investīciju plāna ieviešanas rezultāti (2012.gadā pabeigtie projekti)


152.3. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti par novada attīstību 2012.gadā


193. Secinājumi


204. Priekšlikumi


215. Izmantotās informācijas avoti


22Pielikums


22Gulbenes novada vidējā termiņā sasniedzamo rezultātu rādītāji







Gulbenes novada domes priekšsēdētājas pārdomas par 2012.gada rezultātiem

2012.gadā, īstenojot Gulbenes novada integrētās attīstības programmu, esam turpinājuši līdzsvarotu pašvaldības attīstību. Realizēti vairāki infrastruktūras sakārtošanas projekti pilsētā un pagastos, lielāko uzmanību veltot ceļiem – pilsētā pabeigta ielu renovācijas 2. kārta, pagastos, izmantojot Lauku atbalsta dienesta projektu iespējas un novada ceļu rezerves fonda līdzekļus, rasta iespēja izbūvēt gājēju ietvi uz uzņēmumiem Lizumā un renovēt ceļu posmus vairākos pagastos. Rekonstruēti sporta laukumi Stāmerienā un Lizumā, tautas nami Beļavā un Jaungulbenē, ievērojams remonts veikts jauniešu centrā „Bāze”.

Iedzīvotāju skaits gada laikā diemžēl turpinājis samazināties, lai arī ne tik strauji kā iepriekšējos gados. Bija jāpieņem lēmums par Ozolkalna pamatskolas slēgšanu. Pašvaldības ēkām rasts pielietojums, tās tiks izmantotas sociālajām vajadzībām.

Gada sākumā tika nodibināta pašvaldības aģentūra tūrisma attīstībai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Aģentūra aktīvi darbojas tūrisma, mājražošanas un amatniecības veicināšanai.

 Domājot par atbalstu ģimenēm, brīvpusdienas saņem pirmo piecu klašu skolēni, vecākajās klasēs trūcīgo ģimeņu bērni, esam piešķīruši ģimenēm simts latu bērna piedzimšanas pabalstus, motivējam ar nelielām naudas summām par labām sekmēm , panākumiem sportā, mūzikā, mākslā.

 Aktīvi un atbildīgi strādā novada iestāžu vadītāji, kā vienmēr, 2012. gadā aktīva sporta un kultūras dzīve. Daudziem atmiņas lādē glabāsies „Stāmerienas gredzens” – krāšņi un vērienīgi novada svētki.

Pašreizējā plānošanas periodā ir iespēja sakārtot ūdenssaimniecības pagastos, tāpēc tiek realizēti ūdenssaimniecības infrastruktūras projekti pagastu ciemos, tie ir dažādās izpildes stadijās. Ir iestrādes attīstības programmas realizēšanai turpmākajos gados.

Veiksmi novadam attīstības programmas realizēšanā un atsaucību no iedzīvotājiem padarītā vērtēšanā un jaunu ieteikumu saņemšanā!

Ievads


Saskaņā ar 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” novada pašvaldībai ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un nodrošināt tās realizāciju. Programmas izstrādes procesu regulē vairāki normatīvie akti: 2008.gada 8.maija likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums”, 2002.gada 21.marta likums „Reģionālās attīstības likums” un Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.


Programma izstrādāta, ievērojot LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātos ieteikumus „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (2010).

Gulbenes novada attīstības programmas izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2010.gada 23.aprīļa lēmumu „Par Gulbenes novada teritorijas attīstības programmas (2011. - 2020.) izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.5, 10.§), (1.pielikums). Programmas nosaukums un darbības periods precizēts 2010.gada 25.novembra domes sēdē, mainot no desmit gadiem uz septiņiem gadiem atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam, bet plānotajās aktivitātēs ievērota perspektīva līdz 2020.gadam.


Novada attīstības programma izstrādāta, ievērojot gan augstāka līmeņa plānošanas dokumentu pamatnostādnes, gan zemāka līmeņa plānošanas dokumentus, nodrošinot valsts un reģiona politikas īstenošanu, kā arī ievērojot novada teritoriālo struktūrvienību – pārvalžu intereses attīstības nodrošināšanā.


Attīstības programma ietver skaidri definētu programmas ieviešanas uzraudzības kārtību, atbildīgo institūciju līdzdalību un kompetenci rīcības plāna īstenošanā un pārskata sagatavošanā par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017.gadam ieviešanas gaitu attiecīgajā gadā. Programmā noteikta ikgadējā pārskata sagatavošanas termiņi, struktūra un saturs, tam pievienota vidējā termiņā sasniedzamo rezultātu rādītāju tabula, kas ļauj sekot rādītāju dinamikai un to izmaiņām plānotajā virzienā. Lai novada attīstību varētu analizēt, salīdzinot ar Vidzemes plānošanas reģiona un valsts līmeni, ir noteikta virkne sociālekonomisko pamatrādītāju: 
· teritorijas attīstības indekss,

· iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo 5 gadu periodā,

· bezdarba līmenis,

· iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju,

· demogrāfiskās slodzes līmenis,

·  nodarbinātības līmenis,

· ekonomiski aktīvās statistikas vienības,

· iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo, kas ļauj izvērtēt novada attīstību plašākā kontekstā.

2012.gadā tika sagatavots pirmais pārskats par Attīstības programmas ieviešanas rezultātiem. 2013.gadā sagatavots kārtējais pārskats, kas jau skaidrāk ļauj izvērtēt attīstības tendences, jo dati apkopoti par vairākiem gadiem.

Pārskatu par attīstības programmas ieviešanas gaitu sagatavoja Attīstības un īpašumu nodaļa, iesaistot novada domes struktūrvienības, iestādes un valsts institūcijas.

Komentārus, priekšlikumus un jautājumus adresējiet novada domei uz e-pastu dome@gulbene.lv. Telefoniski informāciju var saņemt, zvanot Attīstības un īpašumu nodaļas teritorijas plānotājai Martai Mikolajai – tel.Nr.62345267 vai 64474918.
1. Gulbenes novada vispārīgs raksturojums

Gulbenes novads atrodas Latvijas Republikas ziemeļaustrumu daļā uz Vidzemes - Latgales robežas. Tas robežojas ar 10 novadiem: Latgales reģiona Balvu un Rugāju novadu, Vidzemes reģiona Apes, Alūksnes, Lubānas, Madonas, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Raunas un Smiltenes novadu.
Novada teritorijas platība: 187110 ha, 34.6 % lauksaimniecības zeme, 54.2 % meža zeme.

Iedzīvotāju skaits 01.01. 2013.:  24.311 pēc PMLP datiem
Iedzīvotāju blīvums:  13.0 uz 1 km2, 
Administratīvais centrs:  Gulbene.

Administratīvās vienības: Gulbene un 13 lauku pagasti (1.att.).

Ģeogrāfiskais novietojums:  Vidzemes plānošanas reģiona dienvidaustrumu daļā, novada centrs Gulbene atrodas 97 km attālumā no reģiona centra  Valmieras, 107 km no Cēsīm, 181 km no Rīgas, 45 km no Alūksnes, 51 km no Madonas, 87 km no Rēzeknes, 113 km no Jēkabpils, 199 km no Daugavpils. Robežojas ar desmit novadiem: Latgales reģiona Balvu un Rugāju novadu, Vidzemes reģiona Apes, Alūksnes, Lubānas, Madonas, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Raunas un Smiltenes novadu(1.att).

[image: image1.png]



 
[image: image5.png]










1.att. Gulbenes novada ģeogrāfiskais novietojums

Teritorijas attīstības indekss 2011.gadā:  -0.139, 56.vieta starp 110 novadiem. 

Uzņēmējdarbība: vadošie uzņēmumi darbojas kokapstrādes, mežizstrādes, pārtikas ražošanas un pakalpojumu jomā. Kopumā darbojas aptuveni 1300 uzņēmumi.

Nodarbinātība: 2012.gada 31.decembrī reģistrēti 1349 bezdarbnieki jeb 9.4 % no darbspējas vecuma iedzīvotājiem.

Dabas resursi: Novadā iegūst bieži sastopamos derīgos izrakteņus: kūdra, smilts, smilts-grants, māls. Novadā ir 98 ezeri un citas ūdens tilpes, lielākie un atpūtnieku iecienītākie ezeri: Ludza, Stāmerienas, Ušura, Sudala u.c. Novadā ir 48 upes, kuru garums pārsniedz 10 km, lielākās ir: Gauja, Pededze, Tirza, Liede, Krustalīce.
Nozīmīgākie objekti: Gulbenes novadā ir atrodas 280 kultūras pieminekļi. No tiem 77 arheoloģijas pieminekļi, 145 arhitektūras, 54 mākslas un 4 vēstures pieminekļi. Novadā ir 10 dabas liegumi, vairāk nekā 150 mikroliegumi, 2 valsts nozīmes aizsargājamo koku alejas, Emzes dendroloģiskais parks, vietējās nozīmes ģeomorfoloģiskie objekti un ainaviskas teritorijas.

Novada vēsturi var sākt skaitīt no 2009.gada 6.jūnija, kad Latvijā notika Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas. 
 
Jaunizveidotā Gulbenes novada domē ir ievēlēti 17 deputāti. Gulbenes novads ir vienīgais Latvijā, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā kopumā ir pārņēmis viena - Gulbenes rajona pašvaldību funkcijas. Tagad novada teritorijā ir viena pašvaldība iepriekšējo 14 vietā. Gulbenes novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: novada pilsēta un novada centrs - Gulbene, novada pagasti: Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu un Tirzas.


 Kopš 2009.gada 11.novembra novadam ir savs logo, kura autore ir Vineta Vašķe (2.att.). 2010.gada 27.aprīlī  Ģerboņu reģistrā reģistrēts novada ģērbonis - sarkanā laukā trīs (2/1) sudraba peldoši gulbji,  Gulbenes novada karogs sastāv no divām krāsām vienādās daļās: sudrabotas un zaļas, karoga centrā atrodas novada ģerbonis (3.att.).

[image: image2.jpg]ULBENES
NOVADS




         
     [image: image3.png]


       [image: image4.jpg]- 4




2.att. Gulbenes novada logo
                   3.att. Gulbenes novada ģerbonis un karogs


Izstrādājot novada attīstības programmu turpmākajiem 7 gadiem, konkursa rezultātā pieņemta novada attīstības devīze jeb moto:

No pagātnes vērtībām - AR tagadnes darbiem - LĪDZ nākotnes mērķiem.


1.tabula
Gulbenes novada attīstību raksturojošie pamatrādītāji
	N.p.k. 
	Novada attīstību raksturojošie pamatrādītāji
	Rādītāju izmaiņu raksturojums

	1.
	teritorijas attīstības indekss
	2010.gadā samazinājies, 2011.paugstinājies, par 2012.gadu datu vēl nav

	2.
	iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo 5 gadu periodā
	2005.-2010.gadu periodā par -2712
2006. - 2011.gadu periodā par -2949

2007.- 2012. gadu periodā par -2850
2008-2013.gadu periodā  -2799 (provizoriski)

Ir samazinājušies iedzīvotāju skaita samazinājuma tempi  

	3.
	bezdarba līmenis
	2011.gada laikā samazinājies par 1.4 %, 2012.gadā samazinājies par 0.5 %,  rēķinot pret darbspējīgo iedzīvotāju skaitu 

	4.
	iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju
	2010.gadā 184.2 Ls, 2011.gadā 192.1 Ls, par 2012.gadu datu vēl nav. Tendence pieaugt.

	5.
	demogrāfiskās slodzes līmenis
	kopējais demogrāfiskās slodzes līmenis palielinās, jo samazinās darbspējas vecuma cilvēku īpatsvars, nedaudz pieaudzis iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam, kas ir pozitīvs rādītājs.
2010.g. – 512, 2011.g. – 208, 2012.g. -563.

	6.
	nodarbinātības līmenis
	Samazinājies bezdarbnieku skaits  2011.gadā par 247, 2012.gadā par  288

	7.
	ekonomiski aktīvās statistikas vienības
	2012.g.sākumā -1288, 2013.gada sākumā 1316, tendence pieaugt

	8.
	iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo, kas ļauj izvērtēt novada attīstību plašākā kontekstā
	Samazinās negatīvais mehāniskās migrācijas saldo
2009.g. - 531, 2010.g. - 496, 2011.g. - 250, par 2012.gadu nav statistikas datu, pēc pašvaldības datiem -114


2. Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017.gadam ieviešanas rezultāti

2.1. Gulbenes novada attīstības stratēģijas 4.5. nodaļā „Gulbenes novada vidējā termiņā sasniedzamo rezultātu pamatrādītāji” ietverto rādītāju analīze 
Kopumā novada attīstība 2012.gadā vērtējama pozitīvi, iedzīvotāju skaits turpina samazināties, bet skaitliski mazākā apmērā. Demogrāfiskās slodzes līmenis 2012.gada laikā palielinājies, jo samazinājies iedzīvotāju īpatsvars  darbspējas vecumā un mazliet pieaudzis iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam un virs darbspējas vecuma.
 Statistikas dati par iedzīvotāju skaitu 2012.gadā nav pieejami, bet pārējo gadu skaitļi koriģēti atbilstoši Tautas skaitīšanas rezultātiem, kas uzrāda ievērojamu novada iedzīvotāju skaita samazinājumu. 

 Pēc pašvaldības datiem 2012.gadā ir nedaudz  samazinājies iedzīvotāju negatīvais dabiskais pieaugums (dzimuši 191, miruši 351), bet mirstība joprojām ievērojamai pārsniedz dzimstību.
2012.gadā tika slēgta Ozolkalna pamatskola, kopējais audzēkņu skaits 2012./2013.mācību gada sākumā bija 2571 jeb par 125 mazāks nekā iepriekšējā mācību gadā, kopējais audzēkņu skaita kritums ir samazinājies. Saglabājies publisko interneta pieejas punktu skaits, palielinājies sabiedrisko organizāciju skaits. Salīdzinot ar 2011.gadu, par 15.3 % samazinājies GMI (garantētā iztikas minimuma) pabalsta saņēmēju skaits, attiecīgi 1583 un 1341.
 Teritorijas attīstības indekss par 2012.gadu nav pieejams, 2011.gadā bija vērojama attīstības indeksa augšupeja( no -0.160 uz -0.139), bet novada rangs nemainījās (56.), kas nozīmē to, ka citi novadi ir attīstījušies straujāk. Tiek plānota jauna attīstības indeksa aprēķina kārtība, iekļaujot vairāk dažādus teritoriju raksturojošus rādītājus, līdz ar to, turpmāk šie dati nebūs salīdzināmi.  

2012.gadā pieaugusi darba samaksa gan publiskajā, gan privātajā sektorā. 2012.gadā par 0.5 % samazinājies bezdarba līmenis pret darbspējīgo iedzīvotāju skaitu un par 0.2 % pret ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu, bezdarbnieku skaits gada laikā samazinājies par 288 cilvēkiem, 2012.gada sākumā reģistrēti 1637 bezdarbnieki, gada beigās – 1349 bezdarbnieki. Par 28 vienībām pieaudzis ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistisko vienību skaits, 2012.gadā reģistrēti 72 jauni uzņēmumi, likvidēti 30, attiecīgi 2011.gadā 72 un 32.
Saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra datiem 2012.gadā pieaudzis liellopu skaits no 9535 uz 10022, cūku skaits no 391 uz 535, bet samazinājies aitu skaits no 2447 līdz 2259. Par sējumu platībām informācijas nav. Par 3 vienībām pieaudzis bioloģisko lauksaimniecības uzņēmumu skaits.

Meža ieaudzēšana lauksaimniecības zemēs ir samazinājusies par 37.34 ha, bet meža atjaunošana palielinājusies par 367.49 ha. 
Ievērojami pieaudzis apkalpoto viesu skaits naktsmītnēs jeb par 3392 vairāk nekā 2011.gadā.

Palielinājies tūrisma apskates objektu skaits, 2012.gadā sevi pieteikušas 6 jaunas apskates saimniecības un viens aktīvās atpūtas veids, divi dabas objekti, par divām vienībām palielinājies naktsmītņu skaits.
2012.gadā notika aktīva gatavošanās ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbiem lauku ciemos, tika izstrādāta Tehniski ekonomiskā pamatojuma dokumentācija, Lejasciemā uzsākts ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekts un sagatavota II kārta. Pēc ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšanas, 2012.gadā Gulbenē par 10 vienībām  pieaudzis pieslēgumu skaits ūdensvadam  privātmāju sektorā un par 8 vienībām privātmāju pieslēgumu skaits kanalizācijas tīklam. 
2012.gadā realizēts 1 energoefektivitātes paaugstināšanas projekts pašvaldības iestāžu ēkām (Beļavas tautas nams), pabeigta Gulbenes pilsētas ielu rekonstrukcijas projekta II kārta, kā ietvaros rekonstruētas ielas 11.278 km kopgarumā. Izmantojot pašvaldības autoceļu (ielu) fonda rezervētos līdzekļus, veikta Dālderu ielas renovācija Stradu pagasta Stradu ciemā 0.520 km garumā un  pašvaldības ceļa Liepulejas – Dālderi – Stāķi renovācija 0.33 km garumā, lai nodrošinātu stabilu piekļuvi ražošanas uzņēmumiem Stradu pagastā. Lizuma pagasta Lizuma ciemā izbūvēta gājēju ietve gar pašvaldības ceļu Lizums – Kalēji – Avoti, kas nodrošina strādājošajiem drošu pārvietošanos uz lielāko novada uzņēmumu SIA „Avoti SWF”. 
2012.gadā lauku teritorijā ciemos izveidoti sadzīves atkritumu šķirošanas laukumi ar specializētajiem konteineriem, kas dod iespēju šķirot atkritumus arī lauku iedzīvotājiem, samazinot noglabājamo atkritumu daudzumu un veicinot „zaļo” domāšanu. Neskatoties uz to, salīdzinot ar 2011.gadu, sadzīves atkritumu poligonā šķiroto sadzīves atkritumu apjoms samazinājies par 200 t.  
2012.gadā pabeigta sporta laukuma rekonstrukcija pie Stāmerienas pamatskolas un centrālās apkures ierīkošana skolā. 

2012.gadā pieaudzis apmeklētāju skaits kultūras pasākumos, par 6 vienībām palielinājies pašdarbības kolektīvu skaits un par 153 pašdarbnieku kopskaits. 

Bibliotēkās kopumā par 287 ir samazinājies lasītāju skaits un par 4972 vienībām  izsniegumu skaits, bet apmeklējumu skaits pieaudzis par 27398.  Bibliotēkās turpinās bibliotēku informācijas sistēmu ieviešana, par 16 % pieaugusi bibliotēku elektroniskā kopkataloga izveide, sasniedzot 80 %  līmeni.
Uz pārskata sagatavošanas brīdi nav statistikas datu par dzīvojamo fondu.

Noziedzīgo nodarījumu skaits 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, palielinājies par 51 gadījumu jeb 13 %, bet joprojām ir zemāks nekā 2009.gadā (1.pielikums).
2.2. Investīciju plāna ieviešanas rezultāti (2012.gadā pabeigtie projekti)

	N.p.k.
	Projekta nosaukums

	Projekta kopējā summa

(Ls)
	Finanšu instruments (Ls vai %)
	Projekta realizācijas gaitā veiktās aktivitātes un rezultatīvie rādītāji
	Plānotais laika posms
	Sasniegto rezultātu izvērtējums

	
	
	
	Pašvaldī

bas budžets
	ES fondu finansē

jums


	Citi finansējuma avoti 
	
	
	

	1.Prioritāte Cilvēkresursu attīstība

	1.1.
	Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības optimizācijas apstākļos; Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 (līgums nr. 01-07.2-5/50)
	24645
	0
	24645
	0
	Stipendijas pedagogiem
	09.11.2009.- 30.12.2012.
	Ieguldījums cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanā

	1.2.
	Izglītības iestāžu informatizācija; Nr.2010/0016/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/585
	135476
	498
	134978
	0
	Skolu nodrošināšana ar  portatīvajiem datoriem, stacionārajiem datoriem, multimedijiem, interneta tīklu izveide, uzlabošana.
	01.01.2011.-

30.09.2012.
	Uzlabota skolu materiāli tehniskā bāze, skolēniem radītas jaunas iespējas IT prasmju apguvē

	1.3.
	Speciālistu   piesaiste Gulbenes novada kapacitātes paaugstināšanai; Nr. 1 DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/099
	20588
	120
	20468
	0
	Jauns darbinieks Gulbenes novada domē – projektu koordinators
	01.10.2010.-

30.09.2012
	Novada dome turpmākam darbam ieguvusi speciālisti ar pieredzi projektu vadīšanā

	1.4.
	Stāmerienas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana; Nr. 11-07-L32100-000079
	319173
	82445
	236728
	0
	Skolas  centrālapkures ierīkošana, sporta laukuma rekonstrukcija
	21.04.2011.-

30.11.2012
	Skola un Vecstāmerienas ciema iedzīvotāji ieguvuši kvalitatīvu sporta laukumu dažādu aktivitāšu organizēšanai un brīvā laika pavadīšanai. Skolā uzlabota siltumapgāde un  ugunsdrošības stāvoklis 

	1.5
	Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” komponentprojekts „Jauniešu iniciatīva ilgtspējīgai attīstībai”.

Līgums Nr. 1-61/4
	78545
	6749
	0
	71796


	Ēkas renovācija, iekļaujot elektroinstalāciju nomaiņu un ventilācijas sistēmas uzstādīšanu. Logu maiņa visai ēkai.  

Inventārs un aprīkojums pilnvērtīgai jauniešu centra darbībai un aktivitātēm. Aprīkots centrs ar mēbelēm.
	31.05.2011.- 30.11.2012
	Jauniešu centrs un nevalstiskās organizācijas ieguvušas izremontētas telpas, jaunu aprīkojumu dažādu aktivitāšu organizēšanai

Latvijas un 

Šveices sadarbības programmas finansējums

	1.6
	Gulbenes novada speciālistu apmācības energoauditā Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/007
	1200
	0
	1200
	0
	2 pašvaldības darbinieku apmācības energoauditā
	01.07.2011.- 31.03.2012
	Novada speciālisti ieguvuši nepieciešamos sertifikātus energoaudita veikšanai

	1.7
	Stāķu pamatskolas aktu zāles griestu vienkāršotā renovācija; Nr. 11-07-LL05-L413201-000013
	5377
	1410
	3966
	0
	Aktu zāles renovācija Stāķu pamatskolā
	07.07.2011.- 01.09.2012
	Aktu zāle ieguvusi mūsdienu prasībām atbilstošu  vizuālo izskatu

	1.8.
	ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/026
	12 841
	0
	12 841
	0
	Alūksnes novada pašvaldības projekts. Gulbenes novada dome darbojas kā partneris, sūtot uz apmācībām 5 cilvēkus
	01.09.2011.- 31.05.2012
	Ieguldījums cilvēkresursu kapacitātes paaugstinšanai

Alūksnes novada pašvaldība - īstenotājs; Gulbenes novada dome - partneris; Apes pašvaldība – partneris

	1.9.
	Grupu Eiropas brīvprātīgā darba projekts "Kilograms piederības"
	12532
	0
	12532
	0
	Brīvprātīgā darba organizēšana
	01.03.2011.- 30.09.2012
	Iegūtas jaunas zināšanas un prasmes, iepazīta citu tautu kultūra un mentalitāte, iegūtas jaunas saskarsmes prasmes
Jauniešu klubs "Dēms"+ dome

	1.10.
	Gulbenes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai ES neformālās un mūžizglītības projektu jomā Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/109/92
	8656
	0
	8656
	0
	Apmācības Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu, bibliotēku, jauniešu centru, pagastu pārvalžu darbiniekiem.
	01.04.2012.- 31.12.2012.
	Ieguldījums cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanā.

	1.11.
	Stāķu kultūras, atpūtas un sporta centra jauniešu istabas aprīkošana
	3000
	300
	2700
	0
	Inventāra iegāde un aprīkošana
	2012.
	Iegūtas telpas un aprīkojums jauniešu aktivitātēm

Īstenotājs Stāķu attīstības biedrība

	1.12.
	Litenes PII sanitārā mezgla remonts
	9894
	9894
	0
	0
	Infrastruktūras sakārtošana
	2012.
	Veikts saimnieciskā kārtā. Izremontētas sanitārā mezgla telpas

	1.13.
	Litenes pamatskolas iekštelpu renovācija 
	6227
	6227
	0
	0
	Telpu renovācija
	2012.
	Remonts veikts saimnieciskā kārtā, uzlabota skolas infrastruktūra

	1.14.
	Telpu renovācija un inventāra iegāde iedzīvotāju apmācības un iniciatīvas centra izveide Litenes pagastā; Nr. 12-07-LL05-L413202-000005
	5951
	1525
	4426
	0
	Mēbeļu komplekta iegāde, elektrotehnikas komplekta iegāde, iedzīvotāju apmācības un iniciatīvas centra telpu renovācija
	28.05.2012.- 17.08.2013.
	

	1.15
	Atbalsta centra izveide Gulbenes novada sociālajā dienestā; nr. 12-07-LL05-L413101-000001
	7226
	1874
	5352
	0
	Inventāra iegāde: dokumentu skapji, krēsli, tāfeles, sēžammaisi, paklāji, galdi, portatīvais dators, kopētājs - printeris, maršrutētājs, galda spēles, podnieka virpa, apdedzināšanas krāsns, māla veidošanas rīku komplekts, tapojamais dēlis
	28.05.2012.- 28.12.2012.
	Izveidotas telpas dažādām senioru aktivitātēm

	
	Kopā
	651 331
	111042
	468 492
	71796
	
	
	

	2.prioritāte Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide

	2.1.
	Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 2.kārta;  Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/001/044
	2672440
	721196
	1884725
	66520 valsts budžeta dotācija
	Rekonstruēts ielas segums, 19 ielu posmi, 75879,7 m2, 

Izbūvēta lietus ūdens novadīšanas sistēma, 1636.7 m, Izbūvēti centrālo ielu trotuāri, 4 ielu posmi, 11877,9 m2, Veikti labiekārtošanas darbi, 23 ielu posmi
	01.11.2009.- 30.10.2012.
	Uzlabota ielu infrastruktūra un pilsētvides vizuālais stāvoklis

	2.2.
	Rankas pagasta autoceļa "Lācītes-Ranka" A-1 rekonstrukcija; Nr. 11-07-L32100-000076
	101237
	30937
	70300
	0
	Ceļa rekonstrukcija 3,25 km
	21.04.2011.- 30.11.2012.
	Uzlabota ceļu infrastruktūra, nodrošinot kvalitatīvāku pagasta centra savienojumu ar valsts ceļu. 

	2.3.
	Otesha PAN European network
	8231
	1045
	7186
	0
	Sadarbības novērtēšanas tikšanās, sadarbības tīklojuma veidošana, dalība apmācībās un seminārā
	05.2011.- 09.2012.
	Projekta iesniedzējs "Pistes solidaire" Francija, Gulbenes novada dome - partneris

	2.4.
	Gulbenes novada domes dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs - gadatirgos
	826
	413
	413
	0
	Dalība 3 starptautiskās izstādēs
	02.01.2012.- 31.05.2012
	Uzlabots tūrisma mārketings, novada atpazīstamība

	2.5.
	Gājēju ietves izbūve pie pašvaldības ceļa Lizums- Kalēji- Avoti
	26503
	26503


	0
	0
	Satiksmes drošības uzlabošana
	2012.
	Uzlabota satiksmes drošība strādājošo nokļūšanai ražošanas uzņēmumos.
Pašvaldības Ceļu fonds

	2.6.
	Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Gulbenes novada lauku teritorijās; Nr. 12-07-LL05-L413203-000002
	8222
	2106
	6116
	0
	Dalīto atkritumu konteineru iegāde - stiklam (30 gab.), dalīto atkritumu konteineru iegāde plastmasai un papīram (30 gab.)
	28.05.2012.- 25.11.2012.
	Lauku teritorijā radītas iespējas atkritumu šķirošanai un noglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanai

	2.7.
	Active communities for exchanging of experience; nr. 529835-EFC-1-2012-1-LV-EFC-CM
	5000
	0
	5000
	0
	Sadraudzības valstu pārstāvju tikšanās Gulbenes novadā.
	03.07.2012.- 08.07.2012.
	Veicināta sadarbība ar sadraudzības partneriem

	2.8.
	Pašvaldības ceļa Liepulejas – Dālderi – Stāķi un Dālderu ielas periodiskā uzturēšana
	21783
	21783
	0
	
	Ceļa un ielas seguma renovācija, ūdens atvades sistēmas izveide
	2012
	Pašvaldības ceļu fonds 19060 Ls, budžeta līdz. 2723 Ls

	2.9.
	Infrastruktūras uzlabošana Līgo pagastā; nr. 12-07-L32100-000015
	9350
	2918
	6432
	
	Līgo pagasta ceļa "Varītes-Vecezeriņi", "Lapši-Ušuri", "Dravnieki-Lapši" rekonstrukcija - 0,09 km
	26.06.2012.- 30.11.2012.
	Uzlabota ceļu infrastruktūra

	
	Kopā
	2853592
	806901
	1980172
	66520
	
	
	

	3.Prioritāte Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte

	3.1.
	Galgauskas sporta zāles būvniecība un palīgtelpu rekonstrukcija un aprīkošana; nr. 11-07-L32100-000061
	255990
	70716
	185274
	
	Sporta zāles būvniecība, esošo telpu pielāgošana un aprīkošana


	21.04.2011.-

16.03.2012.
	Skolēniem un pagasta iedzīvotājiem radītas jaunas iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai, veselīgam dzīvesveidam. 

2012.gadā turpinājās  projekta dokumentācijas kārtošana. Pašvaldības finansējuma nodrošināšanai izmantots ziedojums 50130 Ls

	3.2.
	Jaungulbenes tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana; Nr.10-07-L32100-000243
	143149
	36675
	106474
	0
	Telpu rekonstrukcija, logu, durvju nomiņa, apkures sistēmas izveide, skatuves mehānikas un gaismas sistēmu uzstādīšana
	11.06.2010.- 31.12.2011


	Uzlabota sociālā infrastruktūra, radītas kvalitatīvas telpas kultūras aktivitātēm

2012.gadā turpinājās  projekta dokumentācijas kārtošana.

	3.3.
	Beļavas tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana; Nr.10-07-L32100-000318
	114272
	29843
	84429
	0
	Tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana 
	18.06.2010.- 31.12.2011


	Uzlabota sociālā infrastruktūra, radītas kvalitatīvas telpas kultūras aktivitātēm

2012.gadā turpinājās  projekta dokumentācijas kārtošana.

	3.4.
	Aprīkojuma iegāde Jaungulbenes tautas namam; nr. 11-07-LL05-L413201-000008
	2882
	756
	2126
	0
	Krēslu un aizkaru iegāde
	07.07.2011.-

01.02.2012.
	Renovētais kultūras nams apgādāts ar nepieciešamo inventāru

	3.5.
	Beļavas tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana (2.kārta) Nr. 11-07-L32100-000173
	67616
	17861

	49755
	0
	Siltināšana
	08.11.2011.-

31.01.2013.
	Uzlabota sociālā infrastruktūra, radītas kvalitatīvas telpas kultūras aktivitātēm

	3.6.
	Līgo kultūras nama telpu labiekārtošana un skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai; 11-07-LL05-L413201-000005
	7252
	1902
	5350
	0
	Skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras namam.
	07.07.2011.-

15.07.2012.
	Uzlabota sociālā infrastruktūra, radītas kvalitatīvas telpas kultūras un sporta aktivitātēm



	3.7.
	Taututērpu iegāde Beļavas pagasta deju kolektīvam "EGA""; Nr. 11-07-LL05-L413201-000001
	4772
	1252
	3520
	0
	Tautu tērpu iegāde
	07.07.2011.-

15.03.2012.

	Radīts pamats dziesmu svētku tradīciju uzturēšanai un pagasta iedzīvotāju kultūras aktivitātēm

	3.8.
	Krāsainais dzīpars Beļavai; Nr. 11-07-LL05-L413201-000003
	965
	253
	712
	0
	Telpas pielāgošana rokdarbu darbnīcai Avotu ielā 2, kurā darbojas vietējās kundzītes: šujmašīnas, aikaru un aizkaru stangu komplekta, grozu komplekta, mēbeļu komplekta, būvmateriālu iegāde
	07.07.2011.-

30.11.2012.
	Radītas telpas un aprīkojums pagasta iedzīvotāju brīvā laika izmantošanas dažādošanai

	3.9.
	Datortehnikas atjaunošana Gulbenes bibliotēkas darbiniekiem – kvalitatīva pakalpojuma tehniskais nodrošinājums
	17625
	17625
	0
	0
	Darbiniekiem nomainīta datortehnika, uzlabota sniegtā bibliotekārā pakalpojuma kvalitāte
	2012.
	Uzlabots bibliotēku materiāli tehniskais nodrošinājums, jaunas iespējas iedzīvotāju apkalpošanā, informācijas ieguvē un apstrādē

	
	Kopā
	614523
	176883
	437640
	0
	
	
	


Gulbenes novada domes Attīstības un īpašumu nodaļa
2.3. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti par novada attīstību 2012.gadā
Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un sekmētu sadarbību ar pašvaldību, kā arī izzinātu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, novada esošo un perspektīvo attīstību, Gulbenes novada dome 2012.gada martā veica pirmo tāda veida iedzīvotāju aptauju, kurā piedalījās 1152 respondenti. 2013.gada februārī  tika veikta kārtējā novada iedzīvotāju aptauja, lai sekotu vērtējumu izmaiņām, aktuālākajiem priekšlikumiem turpmākajam darbam. Aptaujā piedalījās 127 respondenti.
No paveiktajiem darbiem 2012.gadā vislielāko atzinību izpelnījušies kultūras pasākumi:  novada svētki Stāmerienā, pilsētas svētki, senioru svētki u.c., anketā minēti 53 reizes. 42 respondenti atzīmējuši infrastruktūras sakārtošanas projektus: ielu rekonstrukcijas projekti Gulbenē, pašvaldības ēku renovācija, sporta laukuma izbūve Stāmerienā u.c.  Trešajā vietā ir dažādas aktivitātes:   Zaļais tirdziņš, Kultūrvēsturtiskā mantojuma aģentūras izveide un aktivitātes tūrisma jomā,   bērna piedzimšanas pabalsta ieviešana, sakoptāko pagastu godināšana, sociālās aprūpes uzlabošana u.c., anketās minēti 49 reizes, 18 respondenti kā labos darbus minējuši brīvpusdienu ieviešanu līdz 4.klasei, baseina apmeklējumus, skolēnu autobusu maršrutus.  25 respondentiem nav viedokļa šajā jautājumā, 14 respondenti pauž negatīvu viedokli – nekas labs nav paveikts, nekas līdz galam nav paveikts, ir tikai nedarbi un neveiksmes.

Pie 2012.gada neveiksmēm un nepadarītajiem darbiem minēti:

1. Slimnīcas reorganizācija, tās ierobežotie pakalpojumi, minēta 50 reizes; 
2. Ceļu un ielu sliktais stāvoklis, nekvalitatīvi remonti, ielu projekta nepabeigšana, nepabeigtā ģimnāzijas piebūve u.c., minēti 50 reizes;
3. Pretenzijas pret pašvaldības darbību: dzimtsarakstu funkcijas noņemšana lauku teritorijā, nepietiekoša pārvalžu patstāvība un rīcībspēja, atalgojuma palielināšana pašvaldības darbiniekiem, vienotas sistēmas trūkums atalgojuma noteikšanā pašvaldības iestādēs, saistošo noteikumu izpildes nekontrolēšana, administratīvās komisijas nespēja risināt problēmjautājumus pagastos, deputātu strīdi, „dancošana” pēc partiju stabules, nekonsekvence projektu realizācijā, projektu lēnā virzība, pretenzijas pret vadošo darbinieku darbu, nespēja panākt valsts ceļu sakārtošanu, dzelzceļa pārvadājumu nesaglabāšana, pārlieka birokrātija u.c., minēti 34 reizews;

4. Neveiksmes izglītības, kultūras un sporta jomā: skolu slēgšana, neveiksmīga reorganizācija, reformas neveikšana, internāta neesamība pilsētas skolām, izšķērdība svētku rīkošanā, nekorektums gada balvu piešķiršanā, mazs atbalsts sportistiem dalībai sacensībās, futbola un basketbola komandu neveiksmīgie starti u.c., minēti 22 reizes;
5. Komunālie pakalpojumi: atkritumu saimniecības organizācija, pakalpojumu sniedzēja uzspiešana iedzīvotājiem, iedzīvotāju nespēja pieslēgties pie izbūvētā ūdensvada tā dārdzības dēļ,  pilsētas siltumapgādi u.c., minēta 15 reizes.

6.  Pretenzijas pret realizēto projektu kvalitāti, izpildes termiņiem, pielietotajiem risinājumiem, sevišķi pilsētas ielu renovācijā, luksoforu nelietderību u..c., minēts 14 reizes.

7. Uzņēmējdarbība un nodarbinātība: netiek domāts par jaunu darba vietu radīšanu, netiek stimulēta un atbalstīta uzņēmēju darbība, Gulbenē nav atvērta neviena jauna ražotne, nespēja piesaistīt investorus u.c. , minēts 11 reizes;

26 respondentiem nav viedokļa šajā jautājumā, 4 uzskata, ka sliktu un neveiksmīgu darbu nav.

Ar novada attīstību kopumā drīzāk apmierināti ir 39.2 %, drīzāk neapmierināti 36.0 %, ļoti neapmierināti 12.0 % respondentu. Salīdzinot ar 2011.gadu, neapmierināto īpatsvars ir samazinājies.

Vērtējot pašvaldības sniegtos pakalpojumus pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas, salīdzinot ar 2011.gadu, pieaudzis to respondentu viedoklis, kuri domā, ka situācija pasliktinājusies (33 % un 38.3 %), otrajā vietā ir viedoklis, ka nekas nav mainījies (39.6 % un 35.3 %). 

Ar iespējām atrast darbu ļoti neapmierināti ir 52.8 % respondentu, drīzāk neapmierināti ir 36 % respondentu, ar atalgojuma līmeni drīzāk neapmierināti ir 46.4 %, ļoti neapmierināti 36.8  % respondentu, kuru īpatsvars, salīdzinot ar 2011.gadu,  ir pieaudzis.  Pieaudzis ļoti neapmierināto īpatsvars ar veselības pakalpojumu pieejamību (44.0 %), Pieaudzis un vislielāko īpatsvaru veido drīzāk apmierinātie par ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem (29.6 %), atkritumu apsaimniekošanu (34.4 %), centralizēto siltumapgādi (21.6 %) un sabiedrisko transportu(36.8 %).  Drīzāk apmierināto visvairāk ir par valsts iestāžu pakalpojumu pieejamību (53.6, iespējām iepirkties (487 %), dzīvojamo māju apkaimes tīrību un labiekārtojuma līmeni(46.4 %),  sabiedrisko kārtību un drošību (36 %).


Par novada turpmāko attīstības perspektīvu 48.4 % respondentu domā, ka nekas nemainīsies, 26.2 % uzskata, ka situācija uzlabosies, bet 22.2 %, ka situācija tikai pasliktināsies. Salīdzinot ar 2011.gadu, par 7.1 % samazinājies pozitīvi domājošo īpatsvars, par 11.7 % pieaudzis to respondentu īpatsvars, kuri domā, ka nekas nemainīsies, tajā pat laikā par 1.8 % samazinājies to respondentu viedoklis, kuri domā, ka situācija pasliktināsies.
Savu personīgo labklājību 45.5 % respondentu novērtējuši, ka pietiek līdzekļu ikdienas vajadzībām, 26.5 % atbildējuši, ka nespēj nodrošināt sevi un ģimeni ar iztikas līdzekļiem, 20.5 % respondentu pietiek līdzekļu arī izklaidēm un vaļaspriekiem,   tikai 1.5 % var atļauties veidot uzkrājumus, bet 1.5 % vienīgais iztikas avots ir sociālie pabalsti. Salīdzinot ar 2011.gadu, par 6.9 % pieaudzis to respondentu īpatsvars, kuriem pietiek līdzekļu arī vaļaspriekiem un izklaidei, samazinājies respondentu īpatsvars, kuri var veidot uzkrājumus un kuriem iztikas avots ir tikai sociālie pabalsti.
Dzīvojot Gulbenes novadā, apmierināti jūtas 54.4 % respondentu, 28.8 % ir neapmierināti, 3.2 % jūtas nelaimīgi, bet 7.2 % jūtas laimīgi. Salīdzinot ar 2011.gadu, pieaudzis laimīgo un apmierināto īpatsvars, kas kopā veido 61.6 %, samazinājies nelaimīgo respondentu īpatsvars.

Pamatojoties uz iedzīvotāju domām par prioritāri veicamajiem darbiem, sagatavots īss pārskats par iespējām tos realizēt 2012.gadā.

	Np.k. 
	Prieklikumi
	Izpilde, ieviešana

	1.
	1. Ceļu un ielu sakārtošana, satiksmes drošība  (55x);


	Turpinājās pilsētas ielu rekonstrukcija, uzsākta Rēzeknes – Gulbenes ceļa rekonstrukcija, pabeigta Rankas pagasta autoceļa Lācītes-Ranka rekonstrukcija, pašvaldības ceļa Liepulejas – Dālderi – Stāķi un Dālderu ielas seguma atjaunošana, izbūvēta gājēju ietve Lizumā gar pašvaldības ceļu Lizums- Kalēji- Avoti, nomainītas caurtekas uz Līgo pagasta ceļiem   

	2.
	Darba vietu radīšana, investoru piesaiste, atbalsts uzņēmējdarbībai (50x)


	Jauni lieli uzņēmumi novadā nav radušies, bet   sekmīgi turpina darboties esošie, pieaug ražošanas apgrozījums, samazinājies bezdarbnieku skaits.

	3.
	Pašvaldības darba uzlabošana (45x, t.sk. taisnīga budžeta veidošana, lauku attīstīšana, pārvalžu patstāvības palielināšana - 20x, štatu un algu samazināšana - 13x, speciālistu neatbilstība, to trūkums - 9x, algu izlīdzināšana - 3x, dažādi - 8x)


	2012.gadā turpinājās pašvaldības iestāžu darbinieku atalgojuma sistēmas uzlabošana, atšķirību izlīdzināšana par līdzīga apjoma darba pienākumu veikšanu. Uz vakancēm organizēti konkursi.

	4.
	Komunālo  pakalpojumu samērošana ar maksātspēju, to kvalitātes un pieejamības nodrošināšana (44x) 


	2012.gadā veikts nopietns sagatavošanas darbs, lai varētu uzsākt ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbus novada ciemos: Rankā, Galgauskā, Strados, Druvienā, Lizumā, Ozolkalnā, Rēveļos, Gaujasrēveļos, Lejasciemā, Vecstāmerienā, Litenē, Tirzā, Jaungulbenē, Gulbītī u.c.

	5.
	 Slimnīcas darbības atjaunošana pilnā apmērā, visu pakalpojumu nodrošināšana novadā (37x)


	Slimnīcā tiek veikti telpu renovācijas darbi, ēkas siltināšana, lai nodrošinātu komfortablus apstākļus 

	6.
	Izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (27x,  t.sk. lauku skolu saglabāšana - 15x)


	Rekonstruēts sporta laukums Vecstāmerienā pie pamatskolas.

	7.
	Iedzīvotāju informēšanas un kontaktu  uzlabošana, mājas lapas satura uzlabošana (7x)


	Regulāri tiek izdota novada avīze, uzlabota mājas lapas struktūra, katru mēnesi notiek tikšanās ar iedzīvotājiem 

	8.
	Sociālo jautājumu risināšana, zupas virtuve, pabalsti (6x)


	2012.gadā samazinājies bezdarba līmenis,  bezdarbnieku skaits un GMI saņēmēju skaits

	9.
	Sabiedriskā transporta pieejamības nodrošināšana (5x)


	Sabiedriskā transporta jautājumu risināšana nav pašvaldības kompetencē, novads sniedzis atbildes un iebildes par izmaiņām starppilsētu autobusu satiksmē, kas netika ņemtas vērā, bet Gulbenē ir izveidota jauna oficiālu pasažieru iekāpšanas pietura „Gauja”, kas ir daudz ērtāka pasažieriem, braucot Smiltenes virzienā.


	10.
	 Atbalsts jauniešiem, brīvā laika pavadīšana (5x)


	Gulbenes novads 2012.gadā ir ieguvis Izglītības un zinātnes ministrijas balvu „Darba ar jaunatni tradīcijām bagātākā pašvaldība", kas liecina, ka darbs ar jaunatni ir augstu novērtēts


Pēc respondentu domām prioritārie darbi, kas attīstības veicināšanai Gulbenes novada domei būtu jārisina nekavējoties, ir šādi:
1. Infrastruktūras sakārtošana: ceļu un ielu remonts un uzturēšana, ģimnāzijas piebūves pabeigšana, ūdenssaimniecības projektu realizēšana, ēku sakārtošana. 

Kā 1.prioritāte minēta 34 reizes, kā otrā prioritāte 14 reizes, kā 3.prioritāte -14 reizes, kopā 62 reizes.

2. Pašvaldības darba uzlabošana: darbinieku skaita samazināšana, kadru izvēle, kompetence, birokrātijas samazināšana, taisnīga un vienlīdzīga atalgojuma noteikšana, darbs vienotā komandā, darbs ar sabiedrību u.c.

Kā 1.prioritāte minēta 29 reizes, kā 2.prioritāte – 13 reizes, kā 3.prioritāte – 6 reizes, kopā 48 reizes.  

3. Veselības pakalpojumu uzlabošana un pieejamības nodrošināšana, Gulbenes slimnīcas atgūšana pašvaldības īpašumā

Kā 1.prioritāte minēta 13 reizes, kā 2.prioritāte 7 reizes, kā 3.prioritāte 9 reizes, kopā 29 reizes

4. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, jaunu darba vietu radīšana, vietējo uzņēmu atbalstīšana. Kā 1.prioritāte minēta 12 reizes, kā 2.prioritāte – 13 reizes, kā 3.prioritāte- 8 reizes, kopā 33 reizes.

5. Dažādi priekšlikumi: pašvaldības policijas izveide, sabiedriskās kārtības nodrošināšana, graustu nojaukšana, jauniešu motivēšana atgriezties novadā, peldvietas izveide Gulbenē, sabiedriskās tualetes nodrošināšana u.c. 

Kā pirmā prioritāte minēta – 8 reizes, kā 2.prioritāte – 9 reizes, kā 3.prioritāte – 11 reizes, kopā – 27 reizes.

6. Komunālo pakalpojumu uzlabošana: siltuma tarifa nepalielināšana, atkritumu apsaimniekošanas cenu samazināšana, lielgabarīta atkritumu savākšanas sistēmas uzlabošana, izbūvēto ūdensvadu un kanalizācijas tīklu pieejamības nodrošināšana (pieslēguma izmaksu samazināšana). 

Kā 1.prioritāte minēta- 7 reizes, kā 2.prioritāte – 12 reizes, kā 3.prioritāte – 2 reizes, kopā – 21 reizi.

7. Izglītības, kultūras un sporta jomā: skolu tīkls sakārtošana, internāta izveide pilsētā, lielāku atbalstu bērniem dalībai sacensībās, turnīros , koncertos, Gulbenes stadiona renovācija, lauku skolu saglabāšana. 

Kā 1.prioritātre minēta- 7 reizes, kā 2.prioritāte – 3 reizes, kā 3.prioritāte – 4 reizes, kopā – 14 reizes.

3. Secinājumi

1. Turpinās iedzīvotāju skaita samazināšanās, bet mazākā apmērā.
2. Iedzīvotāju skaita samazināšanās nav ietekmējusi  apmeklētāju skaitu kultūras pasākumos, kas uzrāda aktivitātes pieaugumu, palielinājies pašdarbības kolektīvu un pašdarbnieku skaits.
3. Uzlabojas ekonomiskā situācija, par ko liecina bezdarba līmeņa samazināšanās, GMI pabalsta saņēmēju skaita  samazināšanās,  jaunu uzņēmumu veidošanās un bruto samaksas pieaugums privātajā un sabiedriskajā sektorā, bet iedzīvotāji tomēr nav apmierināti ar iespēju atrast darbu un ļoti neapmierināti par atalgojuma apmēru.

4. 2012.gadā pabeigta 30 projektu realizācija, t.sk. 4 projekti no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Trīs projektiem, kas ekspluatācijā nodoti 2011.gada nogalē,  turpinājās dokumentācijas kārtošana. Turpinājās iesākto projektu realizācija. Veiksmīgi pabeigta pilsētas ielu rekonstrukcijas 2.kārta, sagatavoti 3 jauni projekti, kas ietver ielu rekonstrukciju un ģimnāzijas piebūves pabeigšanu. 
5. Sagatavoti un iesniegti ūdenssaimniecības projekti 15 pagastu ciemiem, kuru realizācija sāksies 2013.gadā (Lejasciems II kārta, Beļava, Druviena, Jaungulbene, Gulbītis, Gaujasrēveļi, Rēveļi, Ranka, Ozolkalns, Galgauska, Tirza, Stradi, Vestāmeriena, Litene, Lizums). 
6. Lauku teritorijā ciemos ierīkoti sadzīves atkritumu šķirošanas laukumi ar specializētajiem konteineriem, tomēr kopējais šķiroto atkritumu daudzums sadzīves atkritumu poligonā ir samazinājies par 200 t.

7. 2012.gadā slēgta Ozolkalna pamatskola Beļavas pagastā, nodrošināta skolēnu nokļūšana tuvākajās skolās. Uzsākta ēkas renovācija, lai pārveidotu par sociālo dzīvokļu māju.

8. Uzsākta Siltāju pamatskolas ēkas renovācija, lai pielāgotu sociālās aprūpes centra vajadzībām.
9. Aptaujāto iedzīvotāju lielākā daļa pesimistiski vērtē turpmāko novada attīstību, 27 % aptaujāto nespēj nodrošināt sevi un ģimeni ar iztikas līdzekļiem, 46 %  aptaujāto līdzekļi ir tikai ikdienas vajadzībām, neskatoties uz to, pieaudzis to respondentu īpatsvars, kas jūtas laimīgi vai apmierināti.
10. Pieaugusi iedzīvotāju neapmierinātība par veselības pakalpojumu pieejamību novadā, iedzīvotāji uzskata, ka slimnīca faktiski ir zaudēta, jo pakalpojumu klāsts ir ļoti ierobežots. 
11. Nav pieejams ES fondu finansējuma pašvaldības ceļu rekonstrukcijai, ko iedzīvotāji uzskata par prioritāri risināmu jautājumu.
4. Priekšlikumi

1. Turpināt darbu pie ūdenssaimniecības projektu realizācijas, pilsētas ielu rekonstrukcijas projektiem.
2. Jāuzlabo informācijas aprite starp pašvaldību un iedzīvotājiem, starp pašvaldības iestādēm.
3. Biežāk jārīko tikšanās ar iedzīvotājiem klātienē, lai informētu par pašvaldības darbu un skaidrotu pieņemtos lēmumus.

4. Papildus formālajai informācijai Gulbenes novada avīzē un mājas lapā regulāri jāpublicē pārskati par realizācijā esošiem projektiem, vienkāršā valodā informējot par projektu gaitu, problēmām to realizācijā, sasniegtajiem rezultātiem, veiktajiem grozījumiem, to nepieciešamību un pamatojumu, kā arī par citiem aktuāliem pašvaldības darba jautājumiem.
5. Vairāk uzmanības jāvelta cilvēkresursu attīstības projektiem, iedzīvotāju iesaistīšanai kopienu aktivitātēs, dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, nodarbinātības veicināšanā.

6. Turpināt darbu pie uzņēmēju starpvalstu sadarbības veicināšanas, investīciju piesaistes, jaunu darba vietu radīšanas.

7. Pašvaldības funkciju realizācijā vairāk tiesību deleģēt pagasta/pilsētas pārvaldēm.
5. Izmantotās informācijas avoti

1. Gulbenes novada domes dati

2. Gulbenes novada Sociālā dienesta dati

3. Gulbenes bibliotēkas dati

4. Tūrisma informācijas centra dati
5. Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" dati
6. Gulbenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma aģentūras dati
7. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati

8. SIA Alba dati

9. SIA AP Kaudzītes dati

10. Ziemeļaustrumu virsmežniecības dati

11. Reģionālās attīstības aģentūras dati

12. Nodarbinātības valsts aģentūras dati

13. Lursoft dati

14. Pārtikas un veterinārijas dienesta dati

15. Centrālās statistikas pārvaldes dati

16. Valsts ieņēmumu dienesta dati
17. Iekšlietu ministrijas dati
18.  Lauksaimniecības datu centra dati
Pielikums
1.pielikums

Gulbenes novada vidējā termiņā sasniedzamo rezultātu rādītāji
	Rādītājs
	Bāzes gads
	Bāzes gada vērtība
	Vērtība  2011./2012.gadā
	Novērotā tendence
	2017. gadā sasniedzamais rezultāts
	Informācijas avots

	P1.Cilvēkresursu attīstība

IM1. Veidot izglītotu, zinošu, informētu, sociāli aktīvu sabiedrību, katram cilvēkam nodrošinot kvalitatīvus izglītības, veselības, sociālos un citus attīstību veicinošus pakalpojumus

	1. Iedzīvotāju skaits 1.janvārī
	2010.
	23574 - pret 2009.gadu mīnus 736
22868 - pret 2010.gadu mīnus 706
22463- pret 2011.gadu mīnus 405

	pret 2012.gada sākumu -293*
	Pieaug
	Samazinās iedzīvotāju skaita samazināšanās
	Statistikas dati (CSP)/Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati*

	2. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo 5 gadu periodā
	2005. -2010.
	-2712
2006. - 2011.gadu periodā par -2949
2007.- 2012. gadu periodā par -2850

	2008-2013 (provizoriski)
-2799
	Samazinās
	Samazinās negatīvā iedzīvotāju skaita starpība 
	Statistikas dati

	3. Iedzīvotāju dabiskā kustība
	2010.
	2009.gadā dzimuši 209, miruši 414, dabiskā kustība -205 

2010.gadā dzimuši 197, miruši 407, dabiskā kustība -210;

 2011.gadā  dzimuši-189 miruši-344
dabiskā kustība -155
	2012. dzimuši 191, miruši 351, dabiskā kustība -160*
	Samazinās
	Samazinās negatīvā starpība starp dzimušo un mirušo skaitu
	Statistikas dati/pašvaldības  dati*

	4. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo
	2010.
	2009.gadā -531
2010.gadā -496
2011.gadā - 250
	-133*
	Samazinās-
	Samazinās negatīvais mehāniskās migrācijas saldo
	CSP dati/PMLP datiem*

	5. Demogrāfiskās slodzes līmenis gada sākumā 
	2010.
	512
2011. – 563 (līdz darbspējas vecumam 14.3%)
2012. -563 (līdz darbspējas vecumam 14.1 %)

	2013- 508* (nav statistikas datu)
	Pieaug
	Pieaug iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam
	Statistikas dati/PMLP dati*

	6. Pirmskolas iestāžu skaits
	2010.
	9
	9
	Saglabājas
	Saglabājas
	Pašvaldības dati

	7. Vispārējās izglītības iestāžu skaits
	2010.
	19
	18 
	Slēgta Ozolkalna pamatskola
	Veikta optimizācija
	Pašvaldības dati

	8. Audzēkņu skaits vispārējās izglītības iestādēs
	2010.
	2940(mīnus 195)
2011/2012.m.g. 2696(mīnus 244)

	2571(mīnus 125)
	Nav izteiktas tendences
	Krītas samazinājuma tempi
	Pašvaldības dati

	9. Sociālās palīdzības saņēmēju skaits(GMI pabalsti)
	2010.
	2009.gadā 882

2010.gadā 1863
2011.gadā -1583 
	1341
	Samazinās
	Samazinājies 
	Pašvaldības dati 

	10. Sabiedrisko organizāciju skaits
	2010.
	89, 2011.gada sākumā 103
2012.gada sākumā 117
	2013.gada sākumā 121
	Pieaug
	Palielinājies NVO skaits
	Lursoft dati

	11. Publisko interneta pieejas punktu skaits
	2010.
	18
	18
	Saglabājas
	Pieaug
	Pašvaldības dati

	P2. Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide
IM2. Veicināt tautsaimniecības nozaru attīstību, veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu, atbalstošu un jaunus uzņēmumus piesaistošu vidi, nodrošinot kvalitatīvus, salīdzinoši lētus pakalpojumus
	
	

	1. Teritorijas attīstības indekss, rangs


	2009.
	Pēc 2007.gada datiem - 0.281 (rangs rajonam 15 no 26)

Pēc 2008.gada datiem - 0.253, novada rangs 62

Pēc 2009.gada datiem - 0.141, novada rangs 53
	2010.gadā-0.160 

rangs 56

2011.gadā -0.139

Rangs 56 (MK noteik. Nr.482.)
	Pieaudzis
	Pieaug
	Reģionālās attīstības aģentūras dati

	2. Teritorijas attīstības ķēdes indekss un rangs
	2009.
	-1.182, rangs 54
-0.009 rangs 58
	2011.gadā rangs 56
	Pieaudzis
	Pieaug
	Reģionālās attīstības aģentūras dati

	3. Nodarbināto skaits
	2010.
	~ 6200
	Dati nav pieejami
	-
	Pieaug 
	VID dati

	4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju
	2009.
	166.1 Ls
2010.g. 184.2 Ls
	2011.gadā 192.1 Ls
	
	Pieaug
	Reģionālās attīstības aģentūras dati

	5. Bruto darba samaksa 
	2010.
	pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu < 50, Ls  329; 356;

sabiedriskajā sektorā -Ls 361; 372;  pašvaldību struktūrās Ls 359, 372; privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50, Ls 284; 335
	pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu < 50, Ls  368; sabiedriskajā sektorā -Ls 370; pašvaldību struktūrās Ls 377, privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50, Ls 366
	Pieaug
	Pieaug
	Statistikas dati

	6. Bezdarba līmenis pret ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu,%
	2010.
	15.2
	2011.g. 15.1

2012.g. 13.1
2013.g. 12.9
	Samazinājies
	<10 %
	NVA dati

	7. Ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaits gada beigās
	2010.
	1285
2011.gadā 1288 

	1316
	Pieaug
	Pieaug
	Lursoft dati

	8. Jaundibināto uzņēmumu skaits
	2010.
	67
2011.gadā 72
	72
	Pieaug
	Pieaug
	Lursoft dati

	9. Graudaugu sējumu platības (ha)
	2007.
	11342
	Nav datu
	Nav datu
	Pieaug
	Statistikas dati

	10. Mājlopu skaits
	2010.
	9777 - liellopi, 4294 - govis, 1248 -cūkas, 2801 – aitas
2011.gadā

9535 - liellopi, 4909 - govis, 391 -cūkas, 2447 - aitas
	2012.gadā
10022 - liellopi,  535 -cūkas, 2259 - aitas
	Pieaudzis liellopu un cūku skaits, samazinājies aitu skaits
	Pieaug
	Statistikas dati

Lauksaimniecības datu centra dati

	11. Dārzeņu kultūru platības (ha)
	2007.
	106
	Nav datu
	Nav datu
	Pieaug
	Statistikas dati

	12. Bioloģiskās lauksaimniecības  uzņēmumu skaits
	2010.
	106
	108
	Pieaug
	Pieaug
	Pārtikas un veterinārijas dienesta dati

	13. Meža ieaudzēšana - LIZ apmežošana (ha) 
	2010.
	253.98; 169.72
	
	Samazinājies
	Stabila
	Ziemeļaustrumu virsmežniecības dati

	14. Meža atjaunošana (ha)
	2010
	1170.28;
1267.53
	
	Pieaug
	Pieaug
	Ziemeļaustrumu virsmežniecības dati

	15. Apkalpoto viesu skaits naktsmītnēs 
	2009
	2053
2010.g. – 3169

2011.g- 5232
	8624
	Pieaug
	Pieaug
	TIC dati, statistikas dati

	16. Tūrisma un atpūtas objektu skaits 
	2010
	Kopā
109, 114
Kultūrvēsturiskie objekti: 43, 43
Dabas objekti: 10,10
Apskates saimniecības: 3, 8
Daiļdārzs: 1, 1
Radiofons: 1, 1 

Aktīvās atpūtas objekti: 9, 10
Naktsmītnes: 42, 41

	Kopā:
125
Kultūrvēsturiskie objekti: 43
Dabas objekti: 12
Apskates saimniecības: 14

Daiļdārzs:1 

Radiofons: 1 Aktīvās atpūtas objekti: 11
Naktsmītnes: 43

	Pieaug
	Pieaug
	TIC dati

	17. Izbūvēto un rekonstruēto centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garums
	2010
	Ūdensvads- 

Kanalizācija- 
2011.gadā Stāķu ciemā veikta centrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
	Uzsākta Ūdenssaimniecības projekta realizācija Lejasciemā
	Pieaug
	Pieaug
	Pašvaldības dati

	18. Pieslēgumu skaits ūdensvadam Gulbenē
	2010
	1. Juridiskas personas -159, 161
2. Privātmājas180, 224
3. Daudzdzīvokļu māju abonenti – 2841, 2807
	1. Juridiskas personas -161
2. Privātmājas-234
3. Daudzdzīvokļu māju abonenti - 2807
	Pieaug
	Pieaug
	SIA ALBA

	19. Pieslēgumu skaits kanalizācijas tīklam Gulbenē
	2010
	1. Juridiskas personas – 159, 152
2. Privātmājas108, 157
3. Daudzdzīvokļu māju abonenti – 2796, 2741 
	1. Juridiskas personas - 152
2. Privātmājas-165
3. Daudzdzīvokļu māju abonenti - 2741
	Pieaug
	Pieaug
	SIA ALBA

	20. Energoefektivitātes pasākumu skaits (kompleksi nosiltināto pašvaldības objektu skaits)
	2010
	6
2011.gadā 4
	1- Beļavas tautas nams
	Pieaug
	Pieaug
	Pašvaldības dati

	21. Šķiroto sadzīves atkritumu daudzums t.
	2010
	2009.gadā – 589 tonnas
2010.gadā – 806 tonnas
2011.gadā -723
	523
	Samazinājies
	Pieaug
	SIA AP Kaudzītes dati 

	22. Atjaunoto/ rekonstruēto ielu garums
	2010
	5.0 km
2011.gadā 1.64
	0.520 km Stradu pagastā, 10.133 km Gulbenē.

	Pieaug
	Pieaug
	Pašvaldības dati

	23. Atjaunoto tiltu skaits
	2010
	1
	0
	
	Pieaug
	Pašvaldības dati

	24.Atjaunoto autoceļu, to posmu garums
	2010
	7 km
2011.gadā – 15.27 km
	3.63
	Pieaug
	Pieaug
	Pašvaldības dati

	P3. Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte
IM3 Izmantojot un attīstot tradicionālās kultūrvērtības un dabas vērtības, saglabājot tradicionālo apdzīvojuma struktūru, veidot mūsdienu cilvēkam pievilcīgu, augstvērtīgu un videi draudzīgu dzīves telpu

	1. Renovēto kultūrvēsturisko objektu skaits
	2010
	nav
	nav
	
	Pieaug
	Pašvaldības dati

	2. Renovēto kultūras un sporta objektu skaits
	2010
	1 (kultūras centrs)
2011.gadā: 

2 sporta objekti

2 kultūras objekti
	2-sporta objekti (Galgauska, Stāmeriena)
2-kultūras objekts (Jaungulbene, Beļava)
	Pieaug
	Pieaug
	Pašvaldības dati

	3. Apmeklētāju skaits kultūras pasākumos
	2009
	69992
2011.gadā 68003
	71863
	Samazinājies
	Pieaug
	Pašvaldības dati

	4. Pašdarbības kolektīvu skaits
	2010
	108 kolektīvi ~1500 pašdarbnieki
2011.gadā: 122 kolektīvi, 1780 pašdarbnieki
	128 kolektīvi
1933 pašdarbnieki
	Pieaug
	Pieaug
	Pašvaldības dati

	5. Publisko bibliotēku skaits novadā
	2010
	19
	19
	Saglabājas
	Saglabājas
	Pašvaldības dati

	6. Lasītāju skaits novada publiskajās bibliotēkās
	2010
	8 418

2011.gadā 8206


	7919
	Samazinājies
	Samazinās
	Pašvaldības dati

	7. Apmeklējumu skaits novada publiskajās bibliotēkās
	2010
	221 692

2011.gadā 199836


	227234
	Pieaudzis
	Pieaug
	Pašvaldības dati

	8. Izsnieguma skaits novada publiskajās bibliotēkās
	2010
	344 382

2011.gadā 320018


	315046
	Samazinājies
	Saglabājas
	Pašvaldības dati

	9. Bibliotēku informācijas sistēmas ieviešana novada publiskajās bibliotēkās
	2010
	10

2011.gadā 13


	16
	Pieaug
	19
	Pašvaldības dati

	10. Bibliotēku informācijas sistēmas ieviešana vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkās
	2010
	21

2011.gadā 15


	15
	 
	Atbilstoši vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaitam
	Pašvaldības dati

	11. Gulbenes novada bibliotēku elektroniskā grāmatu kopkataloga izveide
	2010
	40 %

2011.gadā 64 %


	80 %
	Pieaug
	100 %
	Pašvaldības dati

	12. Dzīvojamais fonds vidēji uz vienu iedzīvotāju, m2
	2009
	27.7
	Nav datu
	Nav datu
	Pieaug
	Statistikas dati

	13. Mājokļu skaits
	2009
	11011
	Nav datu
	Nav datu
	Pieaug
	Statistikas dati

	14. Noziedzīgo nodarījumu skaits
	2009
	481
2010.gadā 375
2011.gadā 388
	439
	Pieaug
	Samazinās
	Statistikas dati, Iekšlietu ministrijas dati


Rīga 181 km, Cēsis 107  km , Valmiera 97 km 





Alūksne 45 km





Balvi 33 km





Rēzekne 87 km 


Daugavpils 199 km





Madona  51 km


Jēkabpils 113 km








2

