19.pielikums

pie 2016.gada 31.marta domes sēdes protokols  Nr.4.,34.§, 1.1.p

Gulbenes novada aktualizētais Rīcības plāns 2016.-2017.gadam

(ar perspektīvi līdz 2020.gadam)

Lietotie saīsinājumi:

BJSS - Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola,

ERAF - Eiropas reģionālas attīstības fonds,

GTKMC -Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”,

IKS nodaļa- Izglītības, kultūras un sporta nodaļa,

ITKC - Gulbenes novada domes Informācijas tehnoloģiju kompetences centrs,

IZM - Izglītības un zinātnes ministrija,

LIA - Latvijas investīciju aģentūra,

NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra,

NVO - nevalstiskās organizācijas,

VID - Valsts ieņēmumu dienests,

VTA - Vidzemes tūrisma asociācija

| Uzdevumi (U) |  | Pasākumi, aktivitātes, rīcības, projekti |  |  |  | Atbildīgie izpildītāji |  | Izpildes termiņš vai periods |  |  |  |  | Finanšu resursi un avoti |  |  |  |  | Iznākuma (output) rādītāji (raksturo aktivitātes un uzdevuma izpildi) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1. Cilvēkresursu attīstība IM1. Veidot izglītotu, zinošu, informētu, sociāli aktīvu sabiedrību, katram cilvēkam nodrošinot kvalitatīvus izglītības, veselības, sociālos un citus attīstību veicinošus pakalpojumus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1.1. Radīt nepieciešamos priekšnoteikumus izglītotu, prasmīgu, inteliģentu un uz nemitīgu pilnveidi motivētu cilvēkresursu attīstībai mūža garumā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV1.1.1. Kvalitatīvas vispārējās un profesionālās izglītības nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.1.-1.Veikt izglītības iestāžu tīkla optimizāciju, |  | 1.Izstrādāt Gulbenes novada vispārējās izglītības attīstības programmu 2016. – 2018.gadam |  |  |  | IKS nodaļa, pārvaldes, izglītības iestādes |  | 2015.gada I ceturksnis |  |  |  |  |  | Valsts, pašvaldības |  |  |  |  | Optimāla izglītības iestāžu infrastruktūra (skaits, izvietojums, pakalpojumi) |  |  |  |
| maksimāli saglabājot obligātās izglītības pieejamību |  | 2. Veidot izglītības iestādes par daudzfunkcionāliem centriem |  |  |  | IKS nodaļa, pārvaldes, izglītības iestādes |  | 2013. - 2017. |  |  |  |  |  | valsts, pašvaldības, projekti u.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Veidot skolās pirmsskolas grupas |  |  |  | IKS nodaļa, pārvaldes, izglītības iestādes |  | 2011. - 2017. |  |  |  |  |  | Valsts, pašvaldības, projekti u.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.1-2. Nodrošināt profesionālās izglītības pieejamību novadā un paaugstināt tās prestižu |  | 1. Atbalstīt tautsaimniecībai aktuālo izglītības programmu ieviešanu |  |  |  | Novada dome, izglītības iestādes, uzņēmēji, IZM |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  | Valsts, pašvaldības |  |  |  |  | Aktualizētās izglītības programmas, Izveidotās prakses vietas, realizētie infrastruktūras projekti |  |  |  |
|  |  | 2. Veicināt prakšu vietu izveidi uzņēmumos |  |  |  | Izglītības iestādes, IKS nodaļa |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  | Valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Aktivizēt profesionālās orientācijas un karjeras izvēles darbu izglītības iestādēs, iesaistot uzņēmējus |  |  |  | IKS nodaļa, izglītības iestādes ,uzņēmēji, pārvaldes |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  | Valsts, pašvaldības, struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.1.-3.Atbalstīt inovācijas izglītības iestāžu darbībā . |  | 1. Informatīvo un izglītojošo pasākumu rīkošanu saistībā ar inovācijām izglītības programmu un projektu piedāvājumā |  |  |  | IKS nodaļa, izglītības iestādes |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, privātais |  |  |  |  | Realizēto pasākumu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Ieviest inovācijas metodiskajā darbā |  |  |  | IKS nodaļa, izglītības iestādes, eksperti, mācību spēki |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Sniegt finansiālu un metodisku atbalstu izglītības iestāžu nodrošinājumam ar jaunākajām IT |  |  |  | IKS, Finanšu un ekonomikas nodaļa, pārvaldes, izglītības iestādes |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, privātais, projekti utt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.1.-4. Veicināt izglītības programmu īstenošanu bērniem ar speciālām vajadzībām |  | 1. Bērnu ar speciālajām vajadzībām integrēšana vispārējās izglītības iestādēs, īstenojot individuālās apmācības programmas un piesaistot pašvaldības finansējumu |  |  |  | Izglītības iestādes, IKS nodaļa, Novada Pedagoģiski medicīniskā komisija |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  | .Integrēto bērnu ar speciālajām vajadzībām skaits vispārējās izglītības iestādēs |  |  |  |
| U1.1.1.-5. Nodrošināt atbalsta personāla pieejamību visās izglītības iestādēs, palielināt pašvaldības finansējuma daļu izglītībā iesaistīto darba samaksai |  | 1. Noteikt pašvaldības apmaksājamo atbalsta personāla štata vienību skaitu katrā izglītības iestādē, nodrošinot pašvaldības un valsts finansējumu |  |  |  | IKS nodaļa, Finanšu un ekonomikas nodaļa, izglītības iestādes |  | 2015. |  |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  | Pašvaldības finansējuma apjoms |  |  |  |
|  |  | 2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un darba samaksai izglītības programmu īstenošanai |  |  |  | Finanšu un ekonomikas nodaļa, IKS nodaļa, Direktoru padome, arodbiedrība |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Nodrošināt karjeras konsultanta pakalpojumus |  |  |  | IKS nodaļa, izglītības iestādes |  | 2015.-2017. |  |  |  |  |  | Valsts, Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.1-6. Atbalstīt pedagoģiskā un atbalsta personāla tālākizglītību. |  | 1. Kursu, semināru, meistarklašu, konferenču u.c. aktivitāšu organizēšana |  |  |  | IKS nodaļa, izglītības iestādes |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, privātais |  |  |  |  | Realizēto aktivitāšu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Veicināt pedagogu iesaistīšanos ES, ESF u.c. projektos |  |  |  | IKS nodaļa, izglītības iestādes, Attīstības un projektu nodaļa |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.1.-7. Sniegt sabiedrībai informāciju ar izglītības jomu saistītajiem jautājumiem. |  | 1. Sadarboties ar masu medijiem pedagoģiskās labās prakses piemēru popularizēšanā |  |  |  | IKS nodaļa, izglītības iestādes, sabiedrisko attiecību speciālisti domē |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  | Informācija Gulbenes novada domes mājaslapā www.gulbene.lv, laikrakstā “Gulbenes |  |  |  |
|  |  | 2.Veidot un uzturēt ar izglītības jautājumiem saistīto sadaļu novada domes mājas lapā. |  |  |  | IKS nodaļa, izglītības iestādes, sabiedrisko attiecību speciālisti domē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Novada Ziņas” |  |  |  |
| RV1.1.2. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pieejamības nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.2.-1. Atbalstīt uz profesionālām vērtībām veidotu profesionālās ievirzes kultūrizglītības sistēmu ar mūsdienīgu saturu un metodēm |  | 1. Saglabāt izglītības programmu akadēmisko saturu, pakāpenību un pēctecību |  | Izglītības iestādes, IKS nodaļa |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  | Ieviesto izglītības programmu skaits |  |  |
|  |  | 2. Aktualizēt jaunu izglītības programmu piedāvājumu atbilstoši novadā noteiktajām prioritātēm |  | Izglītības iestādes, IKS nodaļa |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Atbalstīt profesionālās ievirzes programmu klašu un grupu darbību novada lauku teritorijā |  | Izglītības iestādes, IKS nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.2.-2. Nodrošināt daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu. |  | 1. Piedāvāt un īstenot daudzveidīgas interešu izglītības programmas atbilstoši esošajiem resursiem un novadā noteiktajām prioritātēm |  | IKS nodaļa, izglītības iestādes, pārvaldes |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  | Piedāvāto interešu izglītības programmu skaits |  |  |
|  |  | 2. Veicināt un atbalstīt bērnu vasaras nometņu darbību |  | Izglītības iestādes, IKS nodaļa |  |  |  |  | Izglītojamo vasaras brīvdienās |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana izglītības programmu atbalstam |  | IKS nodaļa, Finanšu un ekonomikas nodaļa, izglītības iestādes, pārvaldes |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV1.1.3. Cilvēku konkurētspējas paaugstināšana mūžizglītības kontekstā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.3.-1. Nodrošināt sistēmisku pieeju mūžizglītības organizēšanā un informācijas sniegšanā |  | 1. Noteikt mūžizglītības darba attīstības pamatvirzienus novadā |  | IKS nodaļa, novada iestādes, mūžizglītības konsultanti |  |  |  |  | 2015.-2016. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Sagatavoti pamatvirzieni |  |  |  |  |
| U1.1.3.-2. Sabiedriskās domas veidošana par izglītības mūža garumā nepieciešamību. |  | 1. Motivācijas programmas un semināru organizēšana mūžizglītības konsultantu izglītošanai |  | IKS nodaļa, pārvaldes, novada iestādes, biedrības |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības, ES fondi |  |  |  |  |  | Organizēto pasākumu skaits |  |  |  |  |
| U1.1.3.-3. Organizēt aktivitātes cilvēkresursu kapacitātes palielināšanai |  | 1. Atbalsts interešu kopu organizēšanai lauku teritorijās sociālās izolētības mazināšanai |  | Pārvaldes, mūžizglītības konsultanti ,IKS nodaļa |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti |  |  |  |  |  | Organizēto pasākumu un dalībnieku skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Pieaugušo un neformālās izglītības programmu organizēšana (kursi, motivācijas programmas, semināri, līderības programmas, diskusijas u.c.) |  | Mūžizglītības konsultanti, IKS nodaļa, novada iestādes, NVO |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Karjeras izglītības pasākumi skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem |  | IKS nodaļa, izglītības iestādes, jauniešu centri, valsts un pašvaldības iestādes |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Pasākumi Eiropas dimensijas, kultūrizglītības pieredzes un redzesloka paplašināšanai |  | IKS nodaļa, mūžizglītības konsultanti, valsts un pašvaldības iestādes |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Organizēt apmācības nozaru speciālistiem |  | IKS nodaļa, novada iestādes |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.3.-4. Mūžizglītības piedāvājuma un pieejamības nodrošināšana visām iedzīvotāju grupām. |  | 1. Veidot novada iestādes par daudzfunkcionāliem centriem, attīstot to materiāltehnisko bāzi |  | IKS nodaļa, novada iestādes |  |  |  |  | Līdz 2020. g. |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  | Organizēto pasākumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Pilnvērtīgi izmantot novada iestāžu materiāli tehnisko bāzi iedzīvotāju mūžizglītības pasākumu organizēšanai |  | Pārvaldes, mūžizglītības konsultanti, IKS nodaļa |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES projekti un citi finanšu instrumenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Organizēt un popularizēt neformālās izglītības pasākumus |  | IKS nodaļa, novada jauniešu centri, mūžizglītības konsultanti, novada iestādes un institūcijas, NVO |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV1.1.4.Izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.4.-1. Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru |  | 1. Jaunu objektu būvniecība: 1.1.Lizuma PII izveide |  | Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Nodrošinātais vietu skaits PII |  |  |  |  |
|  |  | 2. Ēku energoefektivitātes paaugstināšana: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Siltināto objektu skaits 2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Gulbīša vidusskolas mazās skolas ēkas jumta nomaiņa un energoefektivitātes paaugstināšana |  | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2015.- 2017. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Jaungulbenes PII „Pienenīte” energoefektivitātes paaugstināšana, elektroinstalācijas un apkures sistēmas nomaiņa |  | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2015.-2017. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Rankas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana (pamatu, jumta siltināšana un nomaiņa, daļēja logu nomaiņa |  | Attīstības un īpašumu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2015.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Gulbenes Mūzikas skolas energoefektivitātes paaugstināšana |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | 2015.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Stāmerienas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana (bēniņu, iekšējo sienu daļēja siltināšana) |  | Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2015.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6. Stāķu pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un iekšpagalma kāpņu atjaunošana |  | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2015. - 2017. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.Gulbīša vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana, centralizētās siltumapgādes izbūve |  | Attīstības un īpašumu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2015.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8. Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana |  | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2015. - 2017. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9. Galgauskas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana (bēniņu siltināšana un logu nomaiņa) |  | Attīstības un projektu nodaļa, Galgauskas pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2015. - 2017. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10.Dienesta viesnīcas ēkas sienu siltināšana Līkā iela 19, Gulbene |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.11. Lejasciema vidusskolas internāta siltināšana (jumta nomaiņa, bēniņu un sienu siltināšana) |  | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.12. Lejasciema vidusskolas pamatu siltināšana |  | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.13. Stāķu PII siltumapgādes sistēmas balansēšana, radiatoru nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve |  | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.14.Tirzas pirmskolas grupu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (pāreja uz citu kurināmo) |  | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.15.Druvienas pamatskolas bēniņu siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa |  | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.21.Kr.Valdemāra pamatskolas 1.stāva logu nomaiņa, siltināšana |  | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.18.”Rēveļu pamatskolas” ēkas pamatu un jumta siltināšana (Jauniešu centrs, bibliotēka, novadpētniecības ekspozīcija) |  | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.19.Gulbenes pilsētas ēkas Vidus iela 7 (bijusī Bērzu skola) siltināšana, apkures sistēmas atjaunošana |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.20.Gulbenes novada valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana - logu nomaiņa, ventilācijas sistēmas un apkures sistēmas pārbūve, reģionālā metodiskā centra izveide, klašu telpu modernizācija |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.21.Gulbenes vidusskolas (no 2017.gada 1.augusta - Gulbenes sākumskolas) mācību vides uzlabošana |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | 2017.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.22. Gulbenes 2.vidusskolas mācību vides uzlabošana - apkures sistēmas maiņa, elektroinstalācijas maiņa, klašu telpu modernizācija |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Objektu atjaunošana/pārbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Gulbenes Mākslas skolas pagalma pārbūve |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | 2016-2016. |  |  |  |  | Valsts, pašvaldības, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  | Atjaunoto telpu (objektu) skaits un kvadratūra |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Stāmerienas pamatskolas internāta izveide |  | Stāmerienas pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Stāķu pamatskolas iekštelpu atjaunošana (zāle, garderobes skapīši) un dabas zinību kabineta aprīkošana |  | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Druvienas pamatskolas jumta un fasādes atjaunošana |  | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5. Galgauskas pamatskolas meiteņu mājturības kabineta, skolas bibliotēkas telpu atjaunošana, virtuves bloka modernizācija |  | Attīstības un projektu nodaļa, Galgauskas pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6. Jaungulbenes PII "Pienenīte" koridoru atjaunošana |  | Jaungulbenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa, |  |  |  |  | 2016. - 2018. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7. Litenes pamatskolas iekštelpu atjaunošana |  | Litenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa, |  |  |  |  | 2016. - 2018. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8.Litenes PII iekštelpu atjaunošana |  | Litenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa, |  |  |  |  | 2016. - 2018. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.9.Litenes PII žoga un vārtu atjaunošana |  | Litenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa, |  |  |  |  | 2016. - 2018. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.10.Gulbenes pilsētas skolu dienesta viesnīcas (internāta) pārbūve |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.11.Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona skrejceļa pārbūve |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Komunikāciju atjaunošana / pārbūve: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atjaunoto vai jaunveidoto sistēmu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.K.Valdemāra pamatskolas iekštelpu atjaunošana |  | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016. - 2018. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Apkures sistēmas ierīkošana Gulbīša vidusskolā |  | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016. - 2018. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Iekšējo komunikāciju atjaunošana (elektroapgāde, sanitārie mezgli) Jaungulbenes PII "Pienenīte” |  | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016. - 2018. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. Ēkas vidus ielā 7 (bijušās Bērzu sākumskolas) iekšējo komunikāciju atjaunošana (elektroapgāde, apkure, ūdens un kanalizācija, ventilācija) |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | 2016. - 2018. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5. Gulbenes 2.vidusskolas inženierkomunikāciju atjaunošana |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | 2016. - 2018. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Bērnu rotaļu laukumu un konstrukciju atjaunošana pagastu PII un skolās, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas |  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  | 2016. – 2018. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.4.-2. Nodrošināt optimālu izglītojamo pārvadājumu sistēmu novadā |  | 1. Pilnveidot izglītojamo pārvadājumu sistēmu novadā |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, skolas |  |  |  |  | Aktualizēt katru gadu |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | 1.Saskaņoti un apstiprināti skolēnu pārvadājumu maršruti 2. Talonu sistēma skolēnu pārvadājumiem sabiedriskā transporta maršrutos |  |  |  |  |
|  |  | 2. Pilnveidot sadarbību ar SIA „Gulbenes autobuss” skolēnu pārvadājumu organizēšanā un ieviest savstarpēji izdevīgus norēķinu veidus |  | Pārvaldes, SIA „Gulbenes autobuss” |  |  |  |  | Aktualizēt katru gadu |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.4.-3. Uzlabot izglītības iestāžu nodrošinājumu ar IT |  | 1. Katrai pašvaldības izglītības iestādei nodrošināt mūsdienīgu IT aprīkojumu |  | IKS nodaļa, Finanšu un ekonomikas nodaļa |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  | Izglītības iestāžu nodrošinājums ar IT aprīkojumu |  |  |  |  |
| M1.2. Veidot sociāli labvēlīgu un atbalstošu vidi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV1.2.1. Sociālo pakalpojumu dažādošana un pieejamības uzlabošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.2.1.-1. Pilnveidot Sociālās aprūpes iestāžu tīklu un sociālo pakalpojumu veidus |  | 1. Izveidot jaunus sociālo pakalpojumu veidus: 1.1. Dienas centrs(i) dažādām sociālajām grupām 1.2. Centrs ģimenei ar bērniem (krīžu centrs), pielāgojot Litenes PII telpas 1.3. Grupu dzīvokļi pilngadīgām personām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 1.4. Mobilā vienība aprūpei mājās; 1.5. Atbalsta centrs paaugstināta sociālā riska grupām Dīķa ielā 1, Gulbenē 1.6. Nakts patversmes pieaugušām personām izveide; 1.7. Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana; 1.8. Atbalsts audžuģimeņu kustības un aizbildņu ģimeņu veidošanai |  |  |  | Novada Sociālais dienests, Gulbenes pilsētas pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  | Jaunizveidoto pakalpojumu klāsts |  |  |  |  |
|  |  | 2. Piesaistīt kvalificētu sociālo darba speciālistu- rehabilitētāju, ģimeņu asistentu darbam ar specifiskām sociālā riska grupām; |  |  |  | Novada Sociālais dienests. |  |  | 2016. – 2020. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Pilnveidot sociālo darbinieku zināšanas darbā ar sociālo gadījumu, paaugstināt profesionalitāti; |  |  |  | Novada Sociālais dienests. |  |  | 2016. – 2020. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.2.1.-2. Uzlabot sociālā dienesta materiāli tehnisko bāzi |  | 2. Iegādāties 4 transportvienības sociālā dienesta darbinieku vajadzībām |  |  |  | Novada Sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  | Iegādātais transports un inventārs |  |  |  |  |
|  |  | 3. Iegādāties nodarbību inventāru dienas centra vajadzībām |  |  |  | Novada Sociālais dienests, Gulbenes pilsētas pārvalde, |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.2.1.-3. Uzlabot sociālo un veselības iestāžu infrastruktūru |  | 1.Ēku energoefektivitātes paaugstināšana: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Siltināto objektu skaits 2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sociālā dienesta Dīķa ielā 1, Gulbenē ēkas energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, Novada Sociālais dienests |  |  | 2016. – 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Medicīnas kompleksa „Doktorāts” energoefektivitātes paaugstināšana Rankas pagastā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde, Novada Sociālais dienests |  |  | 2016. – 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Stāmerienas veco ļaužu mītnes „Saulstari”, bibliotēkas un pagasta pārvaldes administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde, Novada Sociālais dienests |  |  | 2016. – 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Veco ļaužu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē ēkas atjaunošana (siltināšana, apkures palētināšana) un pieguļošās teritorijas labiekārtošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, Novada Sociālais dienests |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.Lejasciema ambulances pamatu siltināšana, jumta nomaiņa un stāvlaukuma ierīkošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.Stradu bibliotēkas- Feldšeru vecmāšu punkta siltināšana, logu, durvju, jumta nomaiņa |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Tirzas Sociālās un veselības aprūpes nama „Doktorāts” siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa. |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Centrālapkures ierīkošana Litenes ambulances ēkā, jumta un logu nomaiņa |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde, Novada Sociālais dienests |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Objektu atjaunošana/pārbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atjaunoto objektu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Veco ļaužu dzīvojamās mājas Upes ielā 2, Gulbenē ēkas atjaunošana (siltināšana) un pieguļošās teritorijas labiekārtošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Aptiekas mājas jumta nomaiņa Lizumā (ĢĀ prakse, zobārsta pakalpojumi, aptieka) |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Senioru dienas centra izveide Gulbenē |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV1.2.2. Tradicionālo ģimenes vērtību popularizēšana un atbalsts ģimenēm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.2.2.-1. Izveidot stipro ģimeņu pieredzes skolu |  | 1. Organizēt stipro ģimeņu godināšanu kopdzīves gadadienās |  |  |  | Dzimtsarakstu nodaļa, |  |  | Reizi gadā |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Organizēto pasākumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2.Pilsētas un pagasta jaundzimušo bērnu ģimeņu sveikšana |  |  |  | Dzimtsarakstu nodaļa, Pagastu un pilsētas pārvaldes |  |  | Reizi gadā |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Izveidot daudzbērnu ģimeņu materiālās un morālās stimulēšanas sistēmu |  |  |  | Novada sociālais dienests, Finanšu un ekonomikas nodaļa |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Nodrošināt brīvpusdienas bērniem, kas apgūst pamata un vidējo izglītību |  |  |  | Finanšu un ekonomikas nodaļa, Sociālais dienests, IKS nodaļa |  |  | Līdz 2017.g. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Finansējuma apjoms brīvpusdienu nodrošināšanai un bērnu skaits, kas to saņem. |  |  |  |  |
| U1.2.2.-2. Realizēt ģimeņu izglītošanas programmas |  | 1. Organizēt jauno vecāku atbalsta grupas |  |  |  | Novada sociālais dienests, NVO |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  | Realizēto pasākumu skaits, iesaistīto dalībnieku skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Organizēt apmācības seminārus aizbildņu ģimenēm |  |  |  | Bāriņtiesa, Novada Sociālais dienests |  |  | Regulāri |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Iesaistīt sabiedriskās organizācijas ģimeņu izglītošanas pasākumos |  |  |  | NVO centrs, sabiedriskās organizācijas |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.2.2.-3. Uzlabot preventīvo darbu ar sociālā riska ģimenēm |  | 1. Izveidot un uzturēt datu bāzi par sociālā riska ģimenēm |  |  |  | Novada Sociālais dienests, pārvaldes, Bāriņtiesa, valsts policija, izglītības iestādes, ģimenes ārsti |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Realizēto pasākumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veikt regulārus sociālā riska ģimeņu apsekojumus |  |  |  | Novada Sociālais dienests, pārvaldes |  |  | Regulāri |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Regulāri sniegt citām ieinteresētajām institūcijām informāciju par sociālā riska ģimenēm |  |  |  | Novada Sociālais dienests, pārvaldes, Bāriņtiesa, valsts policija, izglītības iestādes, NVO, ģimenes ārsti |  |  | Regulāri |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Sniegt psihosociālu atbalstu sociālā riska ģimenes locekļiem |  |  |  | Novada Sociālais dienests, pārvaldes |  |  | Pēc vajadzības |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Organizēt humānās palīdzības sniegšanu maznodrošinātajām ģimenēm |  |  |  | Novada Sociālais dienests, pārvaldes, NVO |  |  | Regulāri |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Organizēt nometnes sociālā riska grupām, ģimenēm ar bērniem |  |  |  | Sociālais dienests, NVO |  |  | Regulāri |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1.3. Veicināt informētas un sociāli aktīvas sabiedrības veidošanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV1.3.1. Iedzīvotāju informētības uzlabošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.3.1.-1. Sniegt iedzīvotājiem operatīvu informāciju par pašvaldības darbu |  | 1. Izmantojot Gulbenes novada domes mājaslapu, regulāri informēt par aktualitātēm novada pašvaldības darbā un jautājumiem, kas būtiski novada iedzīvotājiem kopumā |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Informācija Gulbenes novada domes mājaslapā www.gulbene.lv Sižeti par novadu televīzijā un radio |  |  |  |  |
|  |  | 2. Regulāri izdot novada laikrakstu |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti |  |  | 1x mēnesī |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Rīkot regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, deputāti, pārvaldes |  |  | Reizi mēnesī |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Gulbenes novada domes mājas lapā regulāri publicēt domes sēžu protokolus, kā arī tematiski atsevišķi grupēt sabiedrībai kopumā būtiskos lēmumus |  |  |  | Administratīvi juridiskā nodaļa, mājaslapas redaktors |  |  | Reizi mēnesī |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Sadarboties ar vietējo un reģionālo televīziju, reģionālo radio un reģionālo presi |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.3.1.-2. Pilnveidot novada domes mājas lapas un novada avīzes saturu atbilstoši aktuālajai situācijai |  | 1. Veikt satura analīzi GND izdevumam „Gulbenes Novada Ziņas” |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti |  |  | 1 reizi gadā |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Sadarbojoties pašvaldības darbiniekiem, sagatavot un sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, skaidrot problemātiskās situācijas |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, pašvaldības iestādes, institūcijas, domes nodaļas |  |  | Regulāri |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Tiek uzturēts Jautājumu-Atbilžu modulis novada domes mājaslapā, publicēti informatīvi-skaidrojoši raksti |  |  |  |  |
| U1.3.1.-3. Attīstīt e-pakalpojumus |  | 1. Iespēju robežās ieviest jaunākās IT pašvaldības iestādēs |  |  |  | IT speciālisti, Attīstības un projektu nodaļa, pašvaldības iestādes |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts investīcijas, projekti |  |  |  |  |  | Ieviesto e-pakalpojumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Informēt iedzīvotājus par e-pakalpojumu izmantošanas iespējām |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, pašvaldības iestādes |  |  | Regulāri |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV1.3.2. Iedzīvotāju sociālās aktivitātes paaugstināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.3.2.-1. Regulāri organizēt iedzīvotāju viedokļu izpēti par pašvaldības darbības jautājumiem |  | 1. Nodrošināt plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas procesu |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, Attīstības un projektu nodaļa |  |  | Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Informācija Gulbenes novada domes mājaslapā www.gulbene.lv Iesaistīta sabiedrība plānošanas procesā, jautājumu risināšanā. Veikto aptauju skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Organizēt iedzīvotāju aptaujas par pašvaldības darbību |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa |  |  | Reizi gadā |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Organizēt operatīvās iedzīvotāju aptaujas elektroniski par aktuāliem jautājumiem |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti |  |  | Pēc nepiecieša- mības |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Iesaistīt sabiedrību vides jautājumu izglītošanā un risināšanā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Sabiedrisko attiecību speciālisti, NVO, pārvaldes, izglītības iestādes |  |  | Pēc nepiecieša- mības |  |  |  |  | Pašvaldības, ES struktūrfondi un citi finanšu resursi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Atbalstīt iedzīvotāju konsultatīvo padomju izveidi pašvaldības attīstības jautājumu izvērtēšanai |  |  |  | Pārvaldes, NVO |  |  | Pēc nepiecieša- mības |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.3.2.-2. Veicināt Nevalstisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu darbību novada teritorijā |  | 1. Apzināt esošās NVO, biedrības un nodibinājumus un veidot sadarbību |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, citas institūcijas, nodaļas, iestādes, pārvaldes |  |  | Regulāri |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Informācija Gulbenes novada domes mājaslapā www.gulbene.lv Sabiedrisko organizāciju skaita pieaugums |  |  |  |  |
|  |  | 2. Pilnveidot, veicināt un atbalstīt Gulbenes nevalstisko organizāciju centra darbību |  |  |  | Gulbenes novada dome, pārvaldes, NVO |  |  | Regulāri |  |  |  |  | Pašvaldības, NVO, projekti (SIF, KIF, SF u.c.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Atbalstīt NVO aktivitātes mazo projektu realizācijā |  |  |  | Finanšu un ekonomikas nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, NVO |  |  | Regulāri |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Informatīvi atbalstīt NVO darbību |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, Attīstības un projektu nodaļa |  |  | Pēc nepieciešamības |  |  |  |  | pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Organizēt labdarības akcijas |  |  |  | NVO, novada iestādes, pārvaldes |  |  | Regulāri |  |  |  |  | Pašvaldība, NVO, ES projekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV1.3.3. Darbs ar jaunatni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.3.3.-1. Izveidot vienotu atbalsta sistēmu jauniešu darba organizēšanai |  | 1.Uzraudzīt un koordinēt jaunatnes politikas stratēģijas un rīcības programmas ieviešanu |  |  |  | IKS nodaļa, novada domes iestādes un institūcijas, NVO |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  | 1.Realizēto aktivitāšu skaits 2.Projektos un aktivitātēs iesaistīto jauniešu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Pašvaldības budžetā katru gadu paredzēt finansējumu darbam ar jauniešiem |  |  |  | IKS nodaļa un Finanšu un ekonomikas nodaļa, novada jauniešu centri |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Pilnveidot un paplašināt starptautisko, nacionālo un vietējo institucionālās sadarbības tīklu jaunatnes politikas mērķu sasniegšanai |  |  |  | IKS nodaļa, novada domes iestādes un institūcijas, NVO |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts projektiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Veicināt jauniešu iesaistīšanos reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga aktivitātēs |  |  |  | IKS nodaļa, novada domes iestādes un institūcijas, NVO |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts projektiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Uzlabot jauniešu centru materiāli tehnisko bāzi |  |  |  | Finanšu un ekonomikas nodaļa, pārvaldes, IKS nodaļa, jauniešu centri |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Atbalstīt jauniešu iniciatīvu grupu pārklājuma tīklu |  |  |  | IKS nodaļa, pārvaldes |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Veicināt skolēnu nodarbinātību vasarā |  |  |  | IKS nodaļa, pārvaldes, jauniešu centri, NVA |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, NVA finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Veicināt starpiestāžu sadarbību un saskaņotu rīcību jaunatnes darba organizēšanai |  |  |  | IKS nodaļa, novada domes iestādes un institūcijas, NVO |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.3.3.-2. Uzlabot informatīvo nodrošinājumu |  | 1. Pilnveidot informācijas apriti |  |  |  | IKS nodaļa, novada jauniešu centri, novada domes iestādes un institūcijas |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts projektiem |  |  |  |  |  | Realizēto pasākumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Regulāri apkopot un analizēt informāciju par jauniešiem un jauniešu situāciju novadā |  |  |  | IKS nodaļa, Jauniešu centri, izglītības iestādes, NVO |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.3.3.-3. Attīstīt un atbalstīt brīvprātīgo darbu un sabiedrisko līdzdalību |  | 1. Pilnveidot brīvprātīgā darba sistēmu |  |  |  | IKS nodaļa, novada jauniešu centri, novada domes iestādes un institūcijas, NVO |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  | Izsniegto brīvprātīgā darba sertifikātu skaits, kā arī brīvprātīgo skaits novadā |  |  |  |  |
|  |  | 2.Popularizēt brīvprātīgā darba iespējas novadā |  |  |  | IKS nodaļa, novada jauniešu centri, novada domes iestādes un institūcijas, NVO |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV1.3.4. Pašvaldības kapacitātes paaugstināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.3.4.-1. Nodrošināt pašvaldības iestādes ar kvalificētiem speciālistiem |  | 1. Paaugstināt nozaru speciālistu profesionālās zināšanas un iemaņas |  |  |  | Pašvaldības iestādes un institūcijas |  |  |  | Regulāri |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  | Piešķirtie atbalsta pasākumi Piesaistīto speciālistu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Sniegt atbalstu atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem novada studējošiem jauniešiem (galvojumi, stipendijas u.c.) |  |  |  | Finanšu un ekonomikas nodaļa, Administratīvi juridiskā nodaļa |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Speciālistus izraudzīties izmantojot konkursa vai aptaujas metodi |  |  |  | Administratīvi juridiskā nodaļa |  |  |  | Pēc vajadzības |  |  |  | pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Informāciju par vakancēm pašvaldības iestādēs publicēt domes mājas lapā |  |  |  | Iestāžu vadītāji, sabiedrisko attiecību speciālisti |  |  |  | pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.3.4.-2. Sakārtot administratīvo, saimniecisko ēku infrastruktūru |  | 1. Gulbenes labiekārtošanas ēkas siltināšana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts |  |  |  |  |  | 1. Siltināto objektu skaits 2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā 3.Atjaunoto objektu skaits, kvadratūra |  |  |  |  |
|  |  | 2. Daukstu pagasta pārvaldes ēkas jumta atjaunošana (siltināšana, jumta seguma nomaiņa) |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Daukstu pagasta pārvalde |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Rankas pagasta pārvaldes saimniecības ēkas pārbūve. |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Pakalpojumu punkta izveide Vecadulienā, tā telpu remonts, aprīkojums, interneta punkta izveide, grāmatu izsniegšanas pakalpojuma nodrošināšana |  |  |  | Tirzas pagasta pārvalde, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Litenes pārvaldes ēkas fasādes remonts, logu, durvju nomaiņa |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Autogarāžu remonts, būvniecība skolēnu autobusu un pārvalžu transporta novietošanai (Lejasciemā, Stāmerienā, Gulbenē) |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  | Pašvaldības, ES struktūrfondi, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.Rankas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa un jumta nomaiņa |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Rankas pagasta pārvalde |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.Līgo pagasta pārvaldes administratīvās ēkas apkures katla un sistēmas atjaunošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Līgo pagasta pārvalde |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.Galgauskas pagastnama ēkas un jumta siltināšana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa Īpašumu pārraudzības nodaļa, Galgauskas pārvalde |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.Beļavas pagasta administratīvās ēkas 2.stāva iekštelpu atjaunošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa Īpašumu pārraudzības nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.Beļavas pagasta administratīvās ēkas Saules ielā 8 siltināšana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.Dzimtsarakstu nodaļas telpu atjaunošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  |  | Pašvaldības, ES struktūrfondu, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.3.4.-3. Ieviest modernas IKT pašvaldības darbības mērķu sasniegšanai |  | 1. Ieviest pārvaldē jaunas elektroniskās informācijas sistēmas |  |  |  | ITKC |  |  |  | Pēc vajadzības |  |  |  | Valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  | Ieviesto un uzturēto informācijas sistēmu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Uzturēt un pilnveidot esošās elektroniskās informācijas sistēmas |  |  |  | ITKC |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.3.4.-4. Pilnveidot pārvaldes struktūru |  | 1. Izveidot vienas pieturas aģentūru pašvaldības pakalpojumu saņemšanai |  |  |  | Administratīvi juridiskā nodaļa |  |  |  | 2016. – 2020. |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Realizēto pasākumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veikt pašvaldības funkciju izpildes auditu |  |  |  | Novada dome, pārvaldes |  |  |  | Reizi 3 gados |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Pilnveidot pašvaldības struktūru atbilstoši noteikto funkciju veikšanai |  |  |  | Novada dome, pārvaldes |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1.4. Nodrošināt veselības pakalpojumu pieejamību un veicināt veselīgu dzīvesveidu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV1.4.1. Novada veselības aprūpes tīkla pakalpojumu saglabāšana un attīstīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.4.1.-1. Uzlabot primārās veselības aprūpes pieejamību |  | 1. Veicināt zobārsta pakalpojumu pieejamību lauku teritorijā ( mobilā „Zobu busiņa” pakalpojumi) |  |  |  | Novada Sociālais dienests, pārvaldes |  |  |  | pastāvīgi |  |  |  | Valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  | Realizēto pasākumu skaits pakalpojumu nodrošināšanai |  |  |  |  |
|  |  | 3.Slēgt līgumus ar Veselības norēķinu centru par feldšeru –vecmāšu punktu finansēšanu (Galgauska, Stradi, Daukstes, Druviena, Beļava) |  |  |  | Pārvaldes |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  | Valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.4.1.-2. Uzlabot ambulatoro un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību |  | 1. Piesaistīt trūkstošos speciālistus Gulbenes poliklīnikā |  |  |  | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Valsts |  |  |  |  |  | Piesaistīto speciālistu skaits pakalpojumu nodrošināšanai |  |  |  |  |
|  |  | 2.Veicināt speciālistu piesaisti SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” |  |  |  | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.4.1.-3. Uzlabot veselības profilaktiskos pasākumus |  | 1. Veicināt sirds veselības kabineta izveidi Gulbenē |  |  |  | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  | Realizēto pasākumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Nodrošināt novada iestāžu un institūciju darbinieku regulāru veselības pārbaudi |  |  |  | Administratīvi juridiskā nodaļa, pārvaldes, novada iestādes |  |  |  | Ne retāk kā reizi 2 gados vai atbilstoši normatīvo aktu prasībām atsevišķām profesijām |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Veicināt izbraukuma veselības pārbaudes (mobilie rentgena, mammogrāfijas kabineti u.c.) |  |  |  | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Veicināt ārstu kabinetu izveidi Gulbenē. |  |  |  | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Uzlabot veselības pakalpojumu pieejamību lauku teritorijā |  |  |  | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde, Novada Sociālais dienests |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Izstrādāt novada jauno ģimenes ārstu piesaistes/motivācijas pasākumu plānu. |  |  |  | Novada Sociālais dienests |  |  |  | 2016.-2020 |  |  |  | Pašvaldība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV1.4.2. Starpinstitucionālās sadarbības tīkla izveide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.4.2.-1. Iesaistīt NVO veselīga dzīvesveida popularizēšanā |  | 1. Iesaistīt jauniešu NVO veselīga dzīves veida popularizēšanas pasākumos skolās, informatīvi atbalstīt kampaņas, pasākumus |  |  |  | Novada Sociālais dienests, sabiedrisko attiecību speciālisti, NVO, IKS nodaļa |  |  |  | Regulāri |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Realizēto pasākumu skaits, iesaistīto personu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Iesaistīt sabiedriskās organizācijas sporta aktivitāšu organizēšanā |  |  |  | IKS nodaļa, NVO |  |  |  | Regulāri |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.4.2.-2. Uzlabot sociālo un medicīnas darbinieku sadarbību |  | 1. Nodrošināt sociālo darbinieku un veselības speciālistu sadarbību profilaktisko pasākumu plāna sagatavošanā cilvēkiem ar draudošu invaliditāti |  |  |  | Novada Sociālais dienests, SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  | Realizēto pasākumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Piedalīties profilaktisko pasākumu plāna realizācijā cilvēkiem ar draudošu invaliditāti |  |  |  | Novada Sociālais dienests, SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valde |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV1.4.3. Veselības un veselīga dzīvesveida veicināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.4.3.-1. Paaugstināt sabiedrības informētības līmeni un līdzdalību |  | 1. Organizēt informatīvās kampaņas par veselīgu dzīvesveidu un veselību dažādām sociālajām iedzīvotāju grupām |  |  |  | Novada Sociālais dienests, novada iestādes un institūcijas, NVO |  |  |  |  | Reizi gadā |  |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  | Realizēto pasākumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Kontrolēt noteikumu ievērošanu par smēķēšanu sabiedriskās vietās |  |  |  | Pašvaldības policija |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Pastiprināt žūpības apkarošanu. |  |  |  | Pašvaldības policija |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.4.3.-2. Sadarbībā ar valsts iestādēm samazināt pārkāpumus alkohola un tabakas tirdzniecībā |  | 1. Pastiprināt kontroli par tirdzniecības noteikumu ievērošanu |  |  |  | Valsts policija, pašvaldības policija |  |  |  |  | Regulāri |  |  | Valsts |  |  |  |  |  | Veikto pārbaužu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Kontrolēt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu publiskās vietās |  |  |  | Valsts policija, pašvaldības policija, pārvaldes |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.4.3.-3. Uzlabot darbu ar atkarībās nonākušajiem |  | 1. Sadarboties ar valsts un sabiedriskajām institūcijām, kas piedāvā informatīvos materiālus atkarību jautājumos |  |  |  | Novada Sociālais dienests, valsts institūcijas, NVO |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  | Pasākumos iesaistīto personu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Sagatavot informatīvos materiālus atkarības jautājumos un izplatīt novada izglītības iestādēs |  |  |  | Novada Sociālais dienests, valsts institūcijas, NVO |  |  |  |  | Regulāri |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Atbalstīt izglītojošus pasākumus pedagogiem, skolēniem un bērnu vecākiem atkarības profilakses jautājumos |  |  |  | Izglītības iestādes, IKS nodaļa, Novada Sociālais dienests, valsts institūcijas, NVO |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Informēt sabiedrību par sociālās rehabilitācijas iespējām |  |  |  | Novada Sociālais dienests, valsts institūcijas, NVO, izglītības iestādes |  |  |  |  | Regulāri |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Veicināt atbalsta grupu izveidi atkarībās nonākušajiem |  |  |  | Novada Sociālais dienests, NVO |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Piedāvāt psihologa konsultācijas atkarībās nonākušajiem |  |  |  | Novada Sociālais dienests |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide IM2 Veicināt uz tautsaimniecības nozaru attīstību, veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu, atbalstošu un jaunus uzņēmumus piesaistošu vidi, nodrošinot kvalitatīvus, salīdzinoši lētus pakalpojumus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2.1. Uzlabot novada pieejamību (sasniedzamību) un starptautisko sadarbību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV 2.1.1.Reģionālās un vietējās nozīmes valsts ceļu un pašvaldības ceļu sakārtošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.1.-1. Sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” veicināt novada reģionālās un vietējās nozīmes valsts autoceļu tīkla sakārtošanu |  | 1. Asfaltbetona segas izbūve ceļam V 847 Ozoli-Liezēre-Tirza-Stāķi (posms starp Tirzu un Galgausku), esošās asfalta segas atjaunošana |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  | Rekonstruēto ceļu garums, m Apgaismoto ceļu posmu garums, m |  |  |  |  |
|  |  | 2. Asfaltbetona segas atjaunošana ceļam P 27 Smiltene-Velēna-Gulbene |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Asfaltbetona segas atjaunošana ceļam P 35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža posmā Gulbene-Litene |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi” , Novada dome |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Asfaltbetona segas pārbūve ceļam P 34 Sinole-Zeltiņi-Silakrogs posmā no Robežkalna līdz novada robežai |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Asfalta segas izbūve ceļam P 38 Cesvaine-Velēna posmā Tirza-Lizums |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi” , Novada dome |  |  |  |  | 2016. – 2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Melnā maisījuma segas izbūve ceļam V 847 Ozoli-Liezere-Tirza-Stāķi posmā Druviena -Tirza |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Asfaltbetona segas atjaunošana ceļam V 425 Pievedceļš Stāķiem |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Grants seguma atjaunošana ceļam V 410 Gulbene-Zeltiņi no Beļavas līdz novada robežai |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi” Novada dome |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Asfalta seguma izbūve ceļam V 388 Alūksne-Kalniena-Gulbene posmā no Kalnienas līdz V 417 |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Grants seguma atjaunošana ceļam V 433 Druviena-Lizums |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.Asfaltbetona segas izbūve ceļam V 430 Tirza-Jaungulbene-Liede posmā Jaungulbene-Līgo |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi” , Novada dome |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Grants seguma atjaunošana ceļam V 437 Ranka-Druviena |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Grants seguma atjaunošana ceļam V 417 Auguliena-Beļava-Litene posmā no Litenes līdz V 443 |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Ceļa V 371Vireši - Dūre - Lejasciems pieslēguma pārbūve pie ceļa P 34 |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Asfaltbetona seguma atjaunošana ceļam V 426 Pievedceļš Stariem |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. Ceļa V 423 Piebraucamais ceļš Litenes stacijai asfaltēšana |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. Rekonstruēt auto stāvlaukumu Rankā pie valsts vietējās nozīmes ceļa V 434 un P 33 (pie „Rankas piens”) |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Apgaismojuma ierīkošana ceļam P 27 posmā Gulbene-Blome |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. Apgaismojuma ierīkošana ceļa V 424 posmā Gulbene-Šķieneri |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016.- 2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. Izbūvēt veloceliņu posmā Gulbene - Ozolkalns |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. Izbūvēt veloceliņu posmā Gulbene- Zeltaleja - Stāmeriena - Kalniena |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi, Novada dome |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. Izbūvēt veloceliņu posmā Gulbene-Šķieneri-Stāķi-Stari |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.Ceļa V416 Ozolkalns-Lejasciems posma asfaltēšana |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Novada dome |  |  |  |  | 2018.-2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.1.-2. Uzlabot satiksmes drošību ciemos |  | 1. Jaungulbenes ciema ielu un gājēju celiņa ārējā apgaismojuma izbūve Jaungulbenē |  |  |  | Jaungulbenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu, |  |  |  |  |  | Realizēto projektu skaits satiksmes drošības uzlabošanai Izbūvēto gājēju celiņu garums |  |  |  |  |
|  |  | 2. Ielu apgaismojuma izbūve Pilskalna, Galgauskas, Līgo, Ozolkalna, Daukstu, Krapas, Sinoles, Ceļmalu, Druvienas ciemā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Ielu apgaismojuma un gājēju celiņa izbūve gar valsts ceļu Lizumā |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Ielu apgaismojuma paplašināšana Lejasciemā, Litenē |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondi, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana Staru ciemā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Daukstu pagasta pārvalde |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Gājēju celiņa izbūve Vecstāmerienas ciemā |  |  |  | VAS „Latvijas valsts ceļi”, Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde, |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U 2.1.1.-3. Uzlabot pašvaldības ceļu, ielu, tiltu infrastruktūru |  | 1.Lauku ceļu sakārtošana uzņēmējdarbības atbalstam: |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pagastu pārvaldes |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  | Valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības |  |  |  |  |  | Atjaunoto ceļa posmu garums km, ielu, tiltu brauktuves laukums m2 |  |  |  |  |
|  |  | Nr.5-21 Meņģele- šoseja P-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr.1-2 Krūzītes-Spriņģi , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr. 2 -31 Medņi-Daukstes, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr.9-5 Dravenieki-Lapši, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr. 4-6 Galgauska-Zemītes, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B grupas ceļš Nr.5-3 Mulcupes-Grimnauži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr. 11-5 Priednieki-Āboliņi- Staubernieki, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr.8-3 Silalauzas-Kalniņi, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr.12-4 Stradu skola-Antani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr.13-22 Krimi-Alsupes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr.10-6 Ranka- Rankas stacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr.3-2 Pamatskola-Jaunauziņas-Ceplīši Nr. 3-13 Jaunauziņas-Attīrīšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr. 2 -13 Elstu pienotava-Dzidrumi-Medņi-Odzenieši |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr. 3-11 Aizvēji- Zvirgzdiņi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr.6.-47. Cemeri-Asari ceļa posmu 00- Nr.6.-9. Sopuļi-Monte- Betona tilts ceļa posmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.-3. Kordona-Aurova ceļa posmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr.13-32 Mālukalns-Lejnieki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Pašvaldības ceļu, ielu, tiltu atjaunošana: |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pagastu pārvaldes |  |  |  |  | 2015.-2020. |  |  | Pašvaldības (ceļu fonds) |  |  |  |  |  | Atjaunoto ceļa posmu garums km, ielu, tiltu brauktuves laukums m2 |  |  |  |  |
|  |  | Ceļš 8-7 Kaipi-Liede, Jaungulbenes pagasts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kļavkalnu ielas asfalta seguma atjaunošana Ozolkalnā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8-13 Jaustāmeri –Doktas seguma atjaunošana posmam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9-1 Siltais-Ušuri, Līgo pagasts, seguma atjaunošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-34 Grīvas-Krapas pasts, Daukstu pagasts, seguma atjaunošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13-13 Muiža –Ziemeļi posma atjaunošana Tirzas pagasts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Upes iela 0.339 m, Sila iela, Liepu iela Stāmeriena, seguma atjaunošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7-1 Ražotāji-Grūšļi-Censoņi-Kalniņi, seguma atjaunošana ,Lizuma pagasts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Krustalīces tilta atjaunošana pašvaldības ceļam 12-8 Rēzeknes ceļš - Jūdzkalni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Veišu ielas seguma atjaunošana Galgauska, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranktortehnikas iegāde ceļu apmaļu un grāvju rakšanai un tīrīšanai Rankas pagastā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Krustalīces tilta atjaunošana pašvaldības ceļam Nr.12-8 Rēzeknes ceļš- Jūdzkalni Stradu pagastā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ozolu ielas pārbūve, Litenes pagasts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-10 Jaunlaskumi – Tīrumkleivas, garums Druvienas pagasts, grants segas atjaunošana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.1.2. Pilsētas transporta infrastruktūras attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.2.-1. Uzlabot ielu segumu stāvokli |  | 1. Realizēt Gulbenes ielu pārbūves III kārtas projektus |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | Līdz 2020.g. |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  | Atjaunoto ielu garums, m |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veikt vietējās nozīmes ielu seguma atjaunošanu |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | Līdz 2020.g. |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Gulbenes pilsētas Vidus ielas tilta (Krustalīces dambja slūžas) atjaunošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | Līdz 2020.g. |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Nākotnes ielas (iekšpagalmi) pārbūve |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | Līdz 2020.g. |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Skolas ielas (iekšpagalmi) pārbūve |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | Līdz 2020.g. |  |  | Pašvaldības, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.2.-2. Veikt Gulbenes tranzītielu rekonstrukciju |  | 1. Veikt Brīvības ielas rekonstrukciju |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | Līdz 2020.g. |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  | Atjaunoto ielu garums, m |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veikt Baložu ielas rekonstrukciju |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | Līdz 2017.g. |  |  | ERAF, valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.2.-3. Pilnveidot automašīnu stāvlaukumu infrastruktūru |  | 1. Auto stāvlaukuma izbūve Skolas ielas dzīvojamajā kvartālā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | Līdz 2017.g. |  |  | ERAF, valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  | Stāvlaukuma laukums, m2 |  |  |  |  |
| U2.1.2.-4. Attīstīt veloceliņu tīklu |  | 1.Gājēju un velo celiņu izbūve Gulbenes pilsētā, tehniskā projekta izstrāde |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | Līdz 2017.g. |  |  | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  | Veloceliņu garums, m |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veloceliņu izbūve |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | Līdz 2020.g. |  |  | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.2.-5. Uzlabot satiksmes drošību |  | 1. Gulbenes pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas atjaunošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  | Pašvaldība, valsts |  |  |  |  |  | 1. Uzstādīto luksoforu skaits 2. Ielu garums ar atjaunotu apgaismojumu |  |  |  |  |
| RV 2.1.3.Efektīva vietējās nozīmes autobusu maršrutu tīkla izveide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.3.-1. Uzlabot darbaspēka mobilitāti nokļūšanai darba vietās novada teritorijā |  | 1. Izvērtēt autobusu maršrutu grozīšanas nepieciešamību |  |  |  | Sabiedriskā transporta komisija, pārvaldes, uzņēmēji |  |  |  |  | Pēc vajadzības |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | 1. Grozīto maršrutu skaits 2. Jaunatklātu maršrutu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Sagatavot maršrutu grozīšanai nepieciešamo dokumentāciju un iesniegt Autotransporta direkcijai |  |  |  | Sabiedriskā transporta komisija |  |  |  |  | Pēc vajadzības |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.3.-2. Uzlabot iedzīvotājiem iespēju nokļūt pagastu centros un Gulbenē dažādu pakalpojumu saņemšanai |  | 1. Izvērtēt starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutu saskaņotību un savstarpējo papildinātību |  |  |  | Sabiedriskā transporta komisija, Vidzemes plānošanas reģions |  |  |  |  | Pēc vajadzības |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | 1. Grozīto maršrutu skaits 2. Jaunatklātu maršrutu skaits 3. Veikto aptauju skaits 4. Iesniegto priekšlikumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Organizēt iedzīvotāju aptaujas par nepieciešamajiem grozījumiem maršrutu tīklā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  | Pēc vajadzības |  |  | pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Analizēt pasažieru plūsmas esošajos maršrutos |  |  |  | Sabiedriskā transporta komisija, SIA „Gulbenes autobuss” |  |  |  |  | Reizi gadā |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Izstrādāt priekšlikumus maršrutu tīkla grozīšanai |  |  |  | Sabiedriskā transporta komisija |  |  |  |  | Pēc vajadzības |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Atklāt jaunu maršrutu Autoosta -Ceļmalas - Svelberģis - Tanslavas |  |  |  | Sabiedriskā transporta komisija |  |  |  |  | Pēc vajadzības |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.1.4. Uz ekonomisko un sociālo izaugsmi vērsta starpvalstu sadarbības tīkla attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.4.-1. Pilnveidot sadarbību ar novada sadarbības partneriem Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Dānijā, Ungārijā, Itālijā, Krievijā, Azerbaidžānā, Moldovā, Baltkrievijā |  | 1. Izmantot programmu „Eiropa pilsoņiem” iedzīvotāju aktivitātes veicināšanai |  |  |  | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | ES struktūrfondu, valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  | 1. Starptautiskās sadarbības projektu skaits 2. Projektu realizācijā iesaistīto novada iedzīvotāju skaits 3. Starvalstu vizīšu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Motivēt dažādu sociālo grupu iedzīvotājus starpvalstu sadarbībai un kultūras kontaktu veidošanai |  |  |  | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | ES struktūrfondu, valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Pilnveidot starpvalstu sadarbību tūrisma maršrutu izstrādē, tūristu grupu komplektēšanā |  |  |  | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, GTKMC, Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | ES struktūrfondu, valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Izstrādāt pārrobežu sadarbības projektus sociālās infrastruktūras un starptautisku pasākumu attīstībai |  |  |  | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | Pēc vajadzības |  | ES struktūrfondu, valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.4.-2. Uzlabot sadarbību ar Krievijas Federāciju un attīstības sadarbības valstīm (Baltkrieviju, Gruzija, Moldova, Azerbaidžāna) |  | 1. Organizēt uzņēmēju vizītes sadarbības partneru meklēšanai |  |  |  | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, uzņēmēji |  |  |  |  |  | Regulāri katru gadu |  | Pašvaldības, privātais, sadarbības partneru |  |  |  |  |  | 1. Savstarpējo vizīšu skaits 2. Kopīgi realizēto projektu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2.Izstrādāt ar KF kopīgus projektus kultūras un sporta pasākumu organizēšanai. |  |  |  | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa |  |  |  |  |  | Pēc vajadzības |  | Pašvaldības, privātais, sadarbības partneru, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Veidot kontaktus ar Baltkrievijas, Moldovas, Azerbaidžānas pašvaldībām uzņēmējdarbības attīstībai |  |  |  | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji, |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības, privātais, sadarbības partneru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.4.-3. Attīstīt institucionālo sadarbību speciālistu izglītošanai un kvalifikācijas paaugstināšanai |  | 1. Organizēt pašvaldības dažādu nozaru darbinieku savstarpējās pieredzes apmaiņas pasākumus |  |  |  | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, ārvalstu sadarbības partneri |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības, sadarbības partneru |  |  |  |  |  | Realizēto pasākumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Izstrādāt starptautiskus speciālistu apmācības un pieredzes apmaiņas projektus |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, novada domes ārvalstu sadarbības partneri |  |  |  |  |  | 2012.-2017. |  | Pašvaldības, sadarbības partneru, ES fondu atbalsts finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.4.-4. Paplašināt sadarbības partneru tīklu, iedzīvotāju kontaktu veidošanai un uzņēmējdarbības attīstībai |  | 1. Piesaistīt jaunus partnerus starptautisku projektu īstenošanā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu un Pašvaldību savienību |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Realizēto pasākumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Iesaistīties citu valstu organizētos starptautiskos projektos |  |  |  | Novada domes administrācija, uzņēmēji, NVO |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.1.5. Starptautiskās atpazīstamības veicināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.5.-1. Uzlabot Gulbenes novada iespēju un potenciāla popularizēšanu starptautiskā mērogā |  | 1. Sagatavot informatīvo materiālu (bukletu) par novada uzņēmējiem un investīciju objektiem (vairākās svešvalodās) |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, sabiedrisko attiecību speciālisti, pagastu pārvaldes, uzņēmēji |  |  |  |  |  | Periodiski (ik pa 2 gadi) |  | Pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  | Izdotie informatīvie materiāli Twitter konta uzturēšana |  |  |  |  |
|  |  | 2. Aktivizēt Gulbenes novada darbību sociālajos tīklos novada tēla popularizēšanai, atgriezeniskās saites veidošanai ar iedzīvotājiem, kā arī iestāžu darbības popularizēšanai |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, iestādes, pagastu pārvaldes |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.5.-2. Piedalīties starptautiskos gadatirgos un izstādēs |  | 1. Izvērtēt potenciālos mērķtirgus (valstis) pēc attiecīgās nozares datiem (piem., tūrisms, metālapstrāde, kokapstrāde, būvniecība u.c.) |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, GTKMC, nozares asociācijas (piem. VTA), pārvaldes, uzņēmēji |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  | Uzņēmumu skaits, kas piedalījušies starptautiskās izstādēs, gadatirgos |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veicināt Gulbenes novada uzņēmēju dalību starptautiskajos gadatirgos un izstādēs |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, konsultante-priekšsēdētāja palīdze, nozares asociācijas, tūrisma uzņēmēji, pārvaldes |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības, privātais, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Veicināt novada uzņēmēju dalību gadatirgos austrumu bloka valstīs: Krievijas Federācijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Moldovā, Azerbaidžānā, Gruzijā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, konsultante-priekšsēdētāja palīdze, nozares asociācijas, uzņēmēji, pārvaldes |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības, privātais, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.5.-3. Sagatavot informatīvos tūrisma informācijas materiālus par Gulbenes novadu vairākās svešvalodās |  | 1. Sagatavot un izdot informatīvos izdales materiālus |  |  |  | GTKMC, pārvaldes, tūrisma uzņēmēji |  |  |  |  |  | Ikgadēji |  | Pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  | Izdoto informatīvo materiālu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Izplatīt informatīvos izdales materiālus |  |  |  | GTKMC, pārvaldes, tūrisma uzņēmēji, Vidzemes tūrisma asociācija, citi Latvijas un pierobežas TIC |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.5.-4. Pilnveidot un virzīt Gulbenes novada pašvaldības publicitātes veidošanu starptautisko sadarbības partneru masu saziņas līdzekļos |  | 1. Meklēt un uzturēt kontaktus ar ES medijiem |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, konsultante-priekšsēdētāja palīdze, pārvaldes, iestādes |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  | Realizēto pasākumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2.ES medijos publicētās informācijas, kas skar Gulbenes novadu un iedzīvotājus, monitorēšana (apkopošana, analīze) |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Veicināt, organizēt un atbalstīt ES žurnālistu vizītes Gulbenes novadā |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, GTKMC, VTA, Vidzemes plānošanas reģions, LIAA |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2.2. Veicināt racionālu uz vietējo dabas resursu efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu orientētu tautsaimniecības nozaru attīstību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.2.1. Daudzprofila lauksaimniecības un pārstrādes nozaru attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.1.-1. Veicināt tradicionālo lauksaimniecības nozaru attīstību |  | 1. Veicināt piena un gaļas lopkopības attīstību |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veicināt graudaugu kultūru audzēšanu |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Veicināt dārzeņu audzēšanu |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Veicināt tehnisko kultūru audzēšanu (lini, kaņepes) |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.1.-2. Veicināt netradicionālo lauksaimniecības nozaru attīstību |  | 1.Veicināt biškopības attīstību |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veicināt sēņu audzēšanu |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Veicināt augļu un ogu audzēšanu |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Veicināt akvakultūru audzēšanu |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Veicināt citu eksotisku dzīvnieku un augu audzēšanu |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.1.-3. Veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību |  | 1. Veicināt bioloģiskās lopkopības attīstību |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veicināt bioloģisko graudkopības produktu ražošanu |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Attīstīt tiešo tirdzniecību: ražotājs -patērētājs |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Veicināt bioloģisko pārtikas produktu ražošanu |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.1.-4. Veicināt Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu attīstību |  | 1. Veicināt jaunu pārtikas produktu ražotņu izveidi |  |  |  | Uzņēmēji, NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veicināt pārtikas produktu mājražošanas attīstību |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Veicināt piena, gaļas un dārzeņu pārstrādi |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas, NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.1.-5. Veicināt alternatīvo un atjaunojamo enerģijas ražošanu un enerģijas resursu racionālu izmantošanu tautsaimniecībā |  | 1. Attīstīt bioenerģijas ražošanu |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību |  |  |  |  |
|  |  | 2. Atbalstīt vēja enerģijas izmantošanu |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Veicināt saules enerģijas izmantošanu mājsaimniecībās un pašvaldības iestādēs |  |  |  | Juridiskas un fiziskas personas NVO, asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES maksājumi un fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Ielu apgaismojumā izmantot energotaupošas un videi draudzīgas spuldzes |  |  |  | Pagastu un pilsētas pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.2.2. Meža resursu pilnvērtīga izmantošana ražošanai un rekreācijai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.2.-1. Pilnveidot koksnes resursu izmantošanu ražošanā |  | 1. Sagatavju un gatavo koka izstrādājumu ražošanas attīstība |  |  |  | Uzņēmēji, nozares asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību |  |  |  |  |
|  |  | 2. Bezatlikumu tehnoloģiju ieviešana koksnes pārstrādē |  |  |  | Uzņēmēji, nozares asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Koksnes pārstrādes atlikumu izmantošana energosaimniecībā |  |  |  | Uzņēmēji, pārvaldes, nozares asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Mazvērtīgās koksnes pārstrāde |  |  |  | Uzņēmēji, nozares asociācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES fondu atbalsts finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Amatniecības attīstība |  |  |  | Amatnieki, NVO, izglītības iestādes, IKS nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Mežizstrādes atlikumu izmantošana |  |  |  | Uzņēmēji, fiziskas personas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.2.-2. Veicināt meža resursu atjaunošanu un saglabāšanu |  | 1. Kailciršu apmežošana ar līdzvērtīgām sugām |  |  |  | Meža zemju īpašnieki |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  | Statistiskie rādītāji par nozares attīstību |  |  |  |  |
|  |  | 2. Augstvērtīgu koku sugu īpatsvara palielināšana |  |  |  | Meža zemju īpašnieki |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Meža meliorācijas pasākumu veicināšana |  |  |  | Meža zemju īpašnieki |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Valsts, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Bebru aizsprostu ierobežošana mežu appludināšanā un degradācijā |  |  |  | Meža zemju īpašnieki |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.2.-3. Popularizēt meža resursu izmantošanu aktīvajai atpūtai |  | 1. Medību saimniecības attīstība |  |  |  | Mednieku biedrības, pašvaldība |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Dabas velšu vākšanas popularizēšana (sēņošana, ogošanas, riekstošana) |  |  |  | Meža zemju īpašnieki, pašvaldība, GTKMC, pārvaldes |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Dabas taku izveide |  |  |  | Meža zemju īpašnieki, GTKMC, pašvaldība |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Privātais, valsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.2.3. Ūdens resursu pilnvērtīga izmantošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.3.-1. Veicināt ūdens resursu izmantošanu zivsaimniecības attīstībai |  | 1. Papildināt ūdenstilpes ar zivju mazuļiem |  |  |  | Ūdenstilpju īpašnieki, NVO |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Privātais, valsts |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Dīķsaimniecības attīstība |  |  |  | Uzņēmēji, pašvaldība |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.3.-2. Attīstīt ūdens resursu izmantošanu rekreācijā |  | 1. Labiekārtot peldēšanās vietas (Stāmerienas, Ušuru, Siladzirnavu, Sudala, Augulienas u.c. ezeriem) |  |  |  | Pagastu pārvaldes, NVO |  |  |  |  |  | 2012.-2020. |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts, privātais |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Atbalsta infrastruktūras izveide ūdenstūristiem pie Gaujas, Tirzas un Pededzes upes |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2013.-2017. |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.2.4. Dabas un kultūrvēstures resursu izmantošana tūrisma attīstībai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.4.-1. Mērķtiecīgi veidot Gulbenes novada tēlu, izmantojot dabas un kultūrvēstures resursus |  | 1. Regulāri pārraudzīt Latvijas mājas lapās atrodamās informācijas kvalitāti un aktualitāti par Gulbenes novadu. |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, tūrisma uzņēmēji, apskates objektu īpašnieki |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | 1.Tūristu skaita pieaugums Gulbenes novadā 2.Sakopto apskates objektu skaita pieaugums 3. Jaunu tūrisma produktu skaits 4. Izbūvētā infrastruktūra |  |  |  |  |
|  |  | 2.Aktualizēt mājas lapā http://www.visitgulbene.lv esošo informāciju par tūrisma nozari |  |  |  | GTKMC |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Gulbenes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļa tūrisma produktu pilnveide un dažādošana |  |  |  | SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”, GTKMC |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Uzņēmuma, pašvaldības, ERAF u.c. fondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Popularizēt novada kultūrvēsturiskā mantojuma objektus, kas sakopti un pieejami apskatei |  |  |  | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, pagastu pārvaldes, apskates objektu īpašnieki |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Sniegt atbalstu vietējās nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma objektu sakārtošanā |  |  |  | Kultūrvēsturiskā mantojuma objektu īpašnieki |  |  |  |  |  | Reizi gadā |  | Pašvaldība, objektu īpašnieki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Sniegt atbalstu valsts nozīmes kultūrvēsturisko objektu sakārtošanā |  |  |  | Pašvaldība, Attīstības un projektu nodaļa, GTKMC, |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, privātais, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Regulāri sagatavot un izdot kvalitatīvus iespiedmateriālus par Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu (bukleti, kartes, brošūras, ceļveži, flajeri, plakāti u.c.) |  |  |  | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, apskates objektu īpašnieki |  |  |  |  |  | Reizi gadā |  | Pašvaldības, privātais, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Gulbenes pilsētas kā tūrisma galamērķa popularizēšana un tūrisma veicināšana |  |  |  | GTKMC, pilsētas pārvalde, tūrisma uzņēmēji, apskates objektu īpašnieki |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Organizēt tūroperatoru un tūrisma žurnālistu vizītes uz Gulbenes novadu |  |  |  | GTKMC |  |  |  |  |  | Ikgadēji |  | Pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Apkopot statistiskos datus par tūrisma nozares attīstību Gulbenes novadā |  |  |  | GTKMC, apskates objektu īpašnieki |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Veicināt kvalitatīvu suvenīru izgatavošanu ar Gulbenes novadam raksturīgiem simboliem |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, GTKMC, apskates objektu īpašnieki, amatnieki |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, pašvaldības, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Uzlabot pašvaldības aģentūras GTKMC tehnisko nodrošinājumu. |  |  |  | GTKMC, novada dome |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Apskates objektu apkārtnes labiekārtošana |  |  |  | Objektu īpašnieki, pašvaldība, tūrisma uzņēmēji, NVO |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, pašvaldības, valsts investīciju programmas, ERAF u.c. fondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Parku atjaunošana un pārbūve |  |  |  | Parku īpašnieki, pašvaldība,tūrisma uzņēmēji, NVO, pagastu pārvaldes |  |  |  |  |  | Līdz 2020.g. |  | Privātais, pašvaldības, valsts investīciju programmas, ERAF u.c. fondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Skatu terašu (torņu) izbūve |  |  |  | GTKMC, Attīstības un projektu nodaļa, NVO |  |  |  |  |  | Līdz 2020.g. |  | Privātais, pašvaldības, valsts investīciju programmas, ERAF u.c. fondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana pie sakoptajiem un pieejamajiem apskates objektiem |  |  |  | GTKMC, Attīstības un projektu nodaļa, objektu īpašnieki, NVO |  |  |  |  |  | Līdz 2020.g. |  | Privātais, pašvaldības, valsts investīciju programmas, ERAF u.c. fondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.4.-2. Aktivizēt daudzveidīgu tūrisma produktu piedāvājuma sagatavošanu dažādām mērķgrupām, mazinot tūrisma sezonalitāti |  | 1. Izvēlēties tūristu mērķgrupas atbilstoši Gulbenes novada tūrisma nozares potenciālam un izstrādāt atbilstošu piedāvājumu katrai mērķgrupai. |  |  |  | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, pagastu, pilsētas pārvalde |  |  |  |  |  | 2011.-2017. |  | Pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  | Tūristu skaita pieaugums ziemas periodā Jauni tūrisma produkti, pakalpojumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Izstrādāt jaunus un pilnveidot esošos maršrutus, piemērotus vienas dienas un vairākdienu ekskursantiem |  |  |  | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, pagastu, pilsētas pārvalde |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Attīstīt tūrisma sezonai raksturīgu un atbilstošu piedāvājumu |  |  |  | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, Vidzemes tūrisma asociācija |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Veicināts pieredzes apmaiņas braucienus |  |  |  | GTKMC |  |  |  |  |  | Ikgadēji |  | Pašvaldības, privātais, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Organizēt konkursus par inovatīva tūrisma produkta izveidi |  |  |  | GTKMC, tūrisma objektu apsaimniekotāji un īpašnieki |  |  |  |  |  | Ikgadējs |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.4.-3. Veicināt uzņēmumu sadarbības tīklu izveidi daudzveidīgu tūrismu balstošu pakalpojumu piedāvāšanai |  | 1. Sadarbības ar ārvalstu partneru tūrisma institūcijām veidošana un attīstīšana |  |  |  | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, konsultante-priekšsēdētāja palīdze |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldība, Pārrobežu sadarbības programmas |  |  |  |  |  | Notikušo pasākumu daudzums, dalībnieku skaits Izveidoto apkalpojošo objektu skaits, pakalpojumu piedāvājuma paplašinājums |  |  |  |  |
|  |  | 2. Informatīvie semināri un apmācības tūrisma uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem |  |  |  | GTKMC, tūrisma uzņēmēji |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, privātais, valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Izveidot un uzturēt vietējo gidu tīklu |  |  |  | GTKMC, tūrisma uzņēmēji |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Veicināt sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu līdzdalību tūrisma nozares attīstībā novadā un tā atpazīstamību |  |  |  | GTKMC, tūrisma uzņēmēji |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Veikt nakšņošanas vietu, kempingu, telšu vietu popularizēšanu, veicinot to attīstību |  |  |  | GTKMC, tūrisma uzņēmēji, |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, privātais, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Veicināt autotransportu apkalpojošo servisa objektu attīstību (DUS, autoservisi, utt.) |  |  |  | Uzņēmēji, Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Veicināt tūrisma inventāra nomas, auto nomas attīstību |  |  |  | GTKMC, Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.4.-4. Pilnveidot abpusējo sadarbību ar valsts un sabiedriskajām institūcijām tūrisma nozares attīstīšanā |  | 1. Valsts, pašvaldību, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju informācijas apmaiņas pilnveidošana |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, GTKMC, ITKC, pārvaldes, uzņēmēji, NVO, Vidzemes tūrisma asociācija, Tūrisma attīstības valsts aģentūra |  |  |  |  |  | 2016.- 2020. |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Regulāra informācijas apmaiņa ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru un Ekonomikas ministriju, ALTA, Lattūrinfo |  |  |  | GTKMC, LIAA Tūrisma departaments, Ekonomikas ministrija, ALTA, Lattūrinfo |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Sadarbība ar Vidzemes tūrisma asociāciju un Vidzemes plānošanas reģionu |  |  |  | GTKMC Vidzemes tūrisma asociācija, VPR |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.2.5. Vietējo derīgo izrakteņu izmantošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.5.-2. Veicināt māla izstrādājumu ražošanas attīstību (keramikas izstrādājumu ražošana) |  | 1. Veicināt māla rūpniecisko izstrādājumu ražošanu |  |  |  | Uzņēmēji, pašvaldība, NVO |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Privātais, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  | Amatnieku-keramiķu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veicināt māla izstrādājumu amatniecības attīstību |  |  |  | Amatnieki, pašvaldība, NVO, |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Privātais ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.5.-3. Veicināt kūdras ieguvi un bijušo ieguves lauku izmantošanu |  | 1.Veicināt kūdras ieguvi |  |  |  | Uzņēmēji, pašvaldība |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  |  |  |  | Izsniegto atļauju skaits. Dzērveņu plantāciju skaits un platība |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veicināt izstrādāto kūdras purvu izmantošanu dzērveņu audzēšanai |  |  |  | Uzņēmēji |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.2.6. Vides piesārņojuma draudu samazināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.6.-1. Samazināt gaisa piesārņojuma draudus |  | 1. Katlu mājās uzstādīt gaisa attīrīšanas iekārtas |  |  |  | Objektu īpašnieki-fiziskas un juridiskas personas, pašvaldība, NVO, Vides pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Privātais, pašvaldības, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  | Samazināts izmešu daudzums |  |  |  |  |
|  |  | 2. Ierobežot sadzīves atkritumu (t.sk. polimēri, koku lapas) dedzināšanu pilsētā un ciemos |  |  |  | Pašvaldība, Vides pārvalde, fiziskas un juridiskas personas |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Veicināt alternatīvo enerģijas avotu izmantošanu autotransportā |  |  |  | Uzņēmēji, autoīpašnieki, pašvaldība, NVO, Vides pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Privātais, valsts, ES Struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Veicināt modernu tehnoloģiju ieviešanu kokapstrādē, lai samazinātu gaisa piesārņojumu ar cietajām daļiņām |  |  |  | Uzņēmēji, pašvaldība, NVO |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Privātais, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.2.6.-2. Samazināt virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojuma draudus |  | 1. Veicināt notekūdeņu attīrīšanu viensētās |  |  |  | Fiziskas personas, pašvaldība, Vides pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Privātais |  |  |  |  |  | Samazināts vides piesārņojums Kanalizācijas tīklu paplašinājums, pieslēgumu skaita pieaugums |  |  |  |  |
|  |  | 2. Paplašināt kanalizācijas tīklus pilsētā un ciemos |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | Līdz 2017.g. |  | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Veicināt privātmāju un uzņēmumu pieslēgumus publiskajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, iedzīvotāji |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais Pašvaldības, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Labiekārtot peldēšanās vietas |  |  |  | Pārvaldes, uzņēmēji |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Mazināt ūdenstilpju aizaugšanu (niedres, zāles, krūmi) |  |  |  | Īpašnieki, pašvaldība |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Privātais, pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Veicināt potenciāli piesārņoto vietu rekultivāciju/sanāciju |  |  |  | Objektu īpašnieki, pašvaldība, Vides pārvalde |  |  |  |  |  | Līdz 2020.g. |  | Pašvaldības, valsts, Es struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Veicināt privāto artēzisko urbumu sakārtošanu (tamponēšanu vai konservēšanu) |  |  |  | Objektu īpašnieki, pašvaldība, Vides pārvalde |  |  |  |  |  | Līdz 2020.g. |  | Valsts, ES struktūrfondu, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2.3. Nodrošināt kvalitatīvus, vidi saudzējošus komunālos pakalpojumus (ūdens, kanalizācijas, siltumapgāde, atkritumi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.3.1. Ūdenssaimniecības sakārtošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.3.1.-1. Sakārtot ūdenssaimniecību lauku ciemos |  | 1. Visus ūdensvada pieslēgumus aprīkot ar ūdens skaitītājiem |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, māju apsaimniekotāji |  |  |  |  |  | Līdz 2017.g. |  | Privātais |  |  |  |  |  | Rekonstruēto ūdenssaimniecības sistēmu skaits, tīklu garums |  |  |  |  |
|  |  | 2. Pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos uzstādīt individuālos ūdens skaitītājus |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pagastu pārvaldes |  |  |  |  |  | Līdz 2017.g. |  | Privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Izmantot notekūdeņu dūņas otrreizējai pārstrādei (kompostēšana) |  |  |  | SIA „ALBA” pārvaldes |  |  |  |  |  |  |  | Uzņēmuma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Veicināt ekonomisku ūdens izmantošanu (samazināt patēriņu, novērst zudumus, savlaicīgi novērst noplūdes) |  |  |  | Pārvaldes, SIA „ALBA”, |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.3.1.-2. Paplašināt ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmu Gulbenes pilsētā |  | 1.Izstrādāt saistošos noteikumus par līdzdalības apmaksu esošo un potenciālo privātmāju pieslēgšanai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, SIA „ALBA” |  |  |  |  |  | 2017. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | 1.Jaunbūvēto tīklu garums 2. Jauno pieslēgumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve Jasmīnu, Dzirnavu, Tilta, Nākotnes, Ķiršu, Ausekļa, Dārza, Alkšņu, Liepu, Ceriņu, Zvaigžņu, Dzeguzes ielā Gulbenē un Margu ciemā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, SIA „ALBA” |  |  |  |  |  | Līdz 2020.g. |  | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Gulbenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Asarīši” notekūdeņu dūņu krājbaseina jumta konstrukciju un seguma izbūve |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, SIA „ALBA” |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV 2.3.2.Aptverošas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.3.2.-1. Ieviest visaptverošu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu visā novada teritorijā |  | 1. Veikt kontroli par visu mājsaimniecību iekļaušanu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā saskaņā ar novada domes saistošajiem noteikumiem |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, Vides pārvalde |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | 1.Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iekļauto mājsaimniecību skaits, Izveidoto laukumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Apmācīt māju pārvaldniekus un apsaimniekotājus atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, māju apsaimniekotāji/pārvaldnieki |  |  |  |  |  | Pusgadā reizi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Izveidot bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu Gulbenē un ciemos |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  | Pašvaldības, ERAF, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.3.2.-2. Izveidot atkritumu dalītās vākšanas vietas lauku ciemos |  | 1. Pilnveidot un paplašināt dalīto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūru laukos un pilsētā |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, SIA “Pilsētvides serviss” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sadzīves atkritumu dalītās vākšanas vietu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Informēt iedzīvotājus par dalītās atkritumu vākšanas nepieciešamību un izdevīgumu |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, SIA „AP Kaudzītes”, SIA „Pilsētvides serviss” |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Sadzīves atkritumu dalītas vākšanas laukumu izveide un aprīkošana Gulbenē un lauku ciemos. |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pagastu un pilsētas pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  | Pašvaldības , komersants, ERAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.3.3. Kvalitatīva siltumapgāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.3.3.-1. Uzlabot siltumapgādes tehnisko infrastruktūru |  | 1. Veicināt iekšējo siltumtīklu rekonstrukciju un modernizāciju daudzdzīvokļu mājās |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Privātais |  |  |  |  |  | 1.Uzstādīto skaitītāju skaits indivīdu 2.Atjaunoto siltumtrašu garums 3. Modernizēto katlu māju skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veicināt individuālā siltuma uzskaites ieviešanu dzīvokļos ar iespēju regulēt siltumenerģijas patēriņu |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Sakārtot siltummezglus daudzdzīvokļu mājās lauku ciemos |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Uzstādīt s siltuma skaitītājus pašvaldību ēkās |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  | Privātais, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Modernizēt siltumtrases ciemos (Beļava, Druviena, Stāķi, Lejasciems, Lizums, Sinole u.c.) |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, pagastu pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Rekonstruēt un modernizēt katlumājas (Druvienā, Lejasciemā, Beļavā) |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, pagastu pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Nodrošināt pašvaldības katlu mājas ar gaisa attīrīšanas iekārtām |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, pagastu pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Izmantot siltumapgādē siltumenerģiju, kas rodas uzņēmumu ražošanas procesā kā blakusprodukts |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, siltumapgādes pakalpojuma sniedzēji, pārvaldes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | privātie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.Veicināt alternatīvo siltumenerģijas avotu izmantošanu siltumapgādē |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, siltumapgādes pakalpojuma sniedzēji, pārvaldes, uzņēmēji |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.3.3.-2 Veicināt konkurenci siltumapgādē |  | 1. Atbalstīt koģenerācijas staciju izveidi un to saražotās siltumenerģijas izmantošanu apkurē |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Pārvaldes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, pašvaldības, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  | 1.Siltumapgādē iesaistīto uzņēmumu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Iesaistīt siltumapgādē jaunus uzņēmumus |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.3.3.-3. Veicināt energoefektivitātes pasākumu ieviešanu |  | 1. Veikt pašvaldības ēku energoauditu novada teritorijā |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  | Siltināto objektu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Realizēt pašvaldības sociālo objektu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Veicināt daudzdzīvokļu ēku energoaudita veikšanu novada teritorijā |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, namu apsaimniekotāji |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Veicināt daudzdzīvokļu ēku un individuālo māju siltināšanu |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, namu apsaimniekotāji |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, valsts, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.3.4. Kapsētu apsaimniekošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.3.4.-1. Veikt apbedījumu inventarizāciju kapsētās |  | 1. Veikt lauku kapsētu topogrāfisko digitālo uzmērīšanu |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, Latvijas lauksaimniecības universitāte |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Topogrāfiski uzmērīto kapsētu skaits Digitalizēto kapsētu skaits Datu bāzes izveide |  |  |  |  |
|  |  | 2. Izveidot vienotu elektronisko datu bāzi par apbedījumiem novada kapsētās |  |  |  | Pārvaldes, Īpašumu pārraudzības nodaļa |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.3.4.-2. Sakārtot kapsētu īpašumtiesības |  | 1. Veikt kapsētu teritoriju instrumentālo uzmērīšanu |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Instrumentāli uzmērīto un Zemesgrāmatā reģistrēto kapsētu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Reģistrēt kapsētas Zemesgrāmatā |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.3.4.-3. Uzlabot kapsētu apsaimniekošanu |  | 1. Pie kapsētām izveidot un uzturēt atkritumu savākšanas vietas |  |  |  | Pārvaldes, Īpašumu pārraudzības nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Izveidoto atkritumu savākšanas vietu skaits, izveidoto ūdens ņemšanas vietu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Pie kapsētām izveidot ūdens ņemšanas vietas |  |  |  | Pārvaldes, Īpašumu pārraudzības nodaļa |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.3.4.-4. Uzlabot kapu infrastruktūru |  | 1. Kapličas remonts Litenes, Lejasciema, Stāmerienas kapos |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Atjaunoto kapu objektu skaits Uzstādīto informatīvo stendu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Tirzas „Kancēna” kapu kapličas jumta nesošās konstrukcijas remonts, jumta seguma nomaiņa, telpas remonts, logu un durvju nomaiņa, pieslēgšanās pie elektroapgādes |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Tirzas „Kancēna” kapu paplašināšana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.3.4.-5. Risināt mājdzīvnieku apbedīšanu |  | 1. Izveidot reģionālās nozīmes dzīvnieku patversmi |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji, Gulbenes pilsētas pārvalde, NVO |  |  |  |  |  | 2017.-2020. |  |  |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Izveidot mājdzīvnieku kapsētu |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes, Vides pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2017. |  | Pašvaldības, valsts, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2.4. Attīstīt pašvaldības un uzņēmēju sadarbību, informācijas apmaiņu un citus atbalsta veidus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.4.1. Institucionālās sadarbības pilnveidošana un vienotas informācijas telpas izveide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.4.1.-1. Uzlabot sadarbību starp pašvaldības iestādēm, biznesa struktūrām un mācību iestādēm |  | 1. Profesionālās orientācijas (Karjeras nedēļa) pasākumos iesaistīt vietējos uzņēmējus |  |  |  | Izglītības iestādes, uzņēmēji, NVO, IKS nodaļa |  |  |  |  |  | Katru gadu |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Rīkot skolu jaunatnes un uzņēmēju tikšanās. |  |  |  | Izglītības iestādes, uzņēmēji, NVO, IKS nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Veicināt uzņēmēju stipendiātu kustību jauno speciālistu piesaistei |  |  |  | Priekšsēdētāja palīdze – konsultante, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa |  |  |  |  |  | Uzņēmēji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Informēt uzņēmējus par valsts un pašvaldības iestāžu organizētiem semināriem, kursiem, konferencēm |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, sabiedrisko attiecību speciālisti |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Iesaistīt uzņēmējus „ēnu” dienas rīkošanā |  |  |  | Skolas, uzņēmēji |  |  |  |  |  | Katru gadu |  | Pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Aktualizēt skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi uzņēmējdarbības jautājumos |  |  |  | Izglītības iestādes, IKS nodaļa, uzņēmēji |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Veicināt prakšu vietu izveidi uzņēmumos jauno speciālistu piesaistei |  |  |  | Nodarbinātības valsts aģentūra, Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Veicināt sadarbību starp valsts institūcijām, kas ietekmē uzņēmējdarbības vidi, iesaistot izglītojošos pasākumos |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Saglabāt un paplašināt valsts iestāžu pakalpojumu pieejamību novadā |  |  |  | Novada dome, valsts iestādes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.4.1.-2. Paaugstināt uzņēmējdarbības prestižu |  | 1. Rīkot regulārus novada forumus par uzņēmējdarbības jautājumiem |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, NVO, Tirdzniecības rūpniecības kamera |  |  |  |  |  | Katru gadu |  | Pašvaldības, privātie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Apkopot un publiskot veiksmīgus komercdarbības piemērus un jauno uzņēmēju pieredzi |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Izveidot veiksmīgo uzņēmēju materiālās un morālās stimulēšanas sistēmu par jaunu darba vietu radīšanu, ieviestām inovācijām, darbiniekiem labvēlīgu vidi utt. |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Finanšu un ekonomikas nodaļa, Administratīvi juridiskā nodaļa |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.4.1.-3. Nodrošināt informācijas publisku pieejamību par pašvaldības resursiem uzņēmējdarbības attīstībai |  | 1.Uzturēt aktuālu izveidoto novada mājas lapā sadaļu par uzņēmējdarbību |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, mājas lapas redaktors |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Izveidot un uzturēt publisku datu bāzi par pašvaldības rīcībā esošo nekustamo īpašumu uzņēmējdarbības vajadzībām |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, mājas lapas redaktors |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Izveidot un uzturēt datu bāzi par brīvajām apbūves teritorijām uzņēmējdarbības attīstībai |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.4.1.-5. Pilnveidot atbalsta pasākumus bezdarbniekiem |  | 1. Iesaistīt bezdarbniekus nodarbinātības pasākumos pašvaldības iestādes |  |  |  | Novada Sociālais dienests, pārvaldes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Valsts, Eiropas Sociālais Fonds |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Sniegt nepieciešamo sociālo un psiholoģisko palīdzību darba zaudēšanas gadījumā |  |  |  | Novada Sociālais dienests, Finanšu un ekonomikas nodaļa |  |  |  |  |  | Pēc vajadzības |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Iesaistīt bezdarbniekus neformālās izglītības pasākumos |  |  |  | Novada Sociālais dienests, NVA, IKS nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Valsts, Eiropas Sociālais Fonds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.4.2. Atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības uzsākšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.4.2.-1. Pilnveidot atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai |  | 1. Organizēt biznesa ideju konkursu |  |  |  | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Finanšu un ekonomikas nodaļa |  |  |  |  |  | Katru gadu |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Izveidot grantu fondu jauno uzņēmēju atbalstam |  |  |  | Konsultante-priekšsēdētāja palīdze, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.4.2.-2. Veicināt konsultatīvo pakalpojumu attīstību |  | 1. Veicināt starpnovadu sadarbību starp biznesa konsultatīvo pakalpojumu sniedzējiem |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Plānošanas reģioni, kaimiņu novada domes |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Organizēt seminārus par aktualitātēm nodokļu politikā |  |  |  | Finanšu un ekonomikas nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, VID |  |  |  |  |  | 2011. - 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.4.2.-3. Veicināt biznesa inkubatora pakalpojumu izmantošanu uzņēmējdarbības uzsākšanā |  | 1. Novada laikrakstā regulāri publicēt informāciju par biznesa inkubatora pakalpojumiem |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālist, Attīstības un projektu nodaļa, Biznesa inkubators |  |  |  |  |  | Reizi pusgadā |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Publikāciju skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Novada laikrakstā regulāri publicēt informāciju par izveidotajiem uzņēmumiem un biznesa inkubatora realizētajiem projektiem |  |  |  | Sabiedrisko attiecību speciālisti, Attīstības un projektu nodaļa, Biznesa inkubators |  |  |  |  |  | Reizi pusgadā |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.4.2.-4 Sakārtot publisko infrastruktūru ražošanas teritoriju attīstības veicināšanai |  | 1.Sakārtot ceļu un ielu infrastruktūru piekļuves nodrošināšanai ražošanas teritorijām |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības, ERAF |  |  |  |  |  | Izbūvētā infrastruktūra, radītās darba vietas |  |  |  |  |
|  |  | 2.Atjaunot vai izbūvēt inženiertehniskās komunikācijas tīklus |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības, ERAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.4.2-5.Sakārtot pašvaldības īpašumā esošās degradētās teritorijas ražošanas veicināšanai |  | 1.Sakārtot degradētās teritorijas (apauguma novākšana, ūdens novadā u.c.) |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības, ERAF |  |  |  |  |  | Izbūvētā infrastruktūra, radītās darba vietas |  |  |  |  |
|  |  | 2. Izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru teritorijas pielāgošanai ražošanas uzņēmumu vajadzībām |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības, ERAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV2.4.3. Uzņēmējdarbību balstošo komercpakalpojumu attīstība (terciārā sektora attīstība) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.4.3.-1. Veicināt mobilo sakaru un interneta pakalpojumu attīstību un pieejamību novada lauku teritorijā |  | 1. Veicināt jaunu tehnoloģiju ieviešanu interneta pakalpojumu nodrošināšanā |  |  |  | ITKC |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veicināt mobilo sakaru attīstību un kvalitatīva pārklājuma nodrošināšanu |  |  |  | Pakalpojumu sniedzēji, Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.4.3.-2. Veicināt transporta pakalpojumu attīstību |  | 1. Saglabāt kravu pārvadājumus pa dzelzceļu „Pļaviņas - Gulbene” |  |  |  | Novada dome, AS „Latvijas dzelzceļš” |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Valsts |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2.Veicināt izpēti par slēgtās un demontētās dzelzceļa līnijas „Gulbene-Vecumi” (perspektīvē līdz Pitalovai) atjaunošanas iespējām |  |  |  | Novada dome, AS „Latvijas dzelzceļš” |  |  |  |  |  | Līdz 2020.gadam |  | Valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.4.3.-3. Veicināt Finanšu pakalpojumu attīstību |  | 1. Veicināt bankomātu pakalpojumu pieejamību lauku teritorijā |  |  |  | Bankas, pārvaldes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais |  |  |  |  |  | Bankomātu skaita pieaugums |  |  |  |  |
| U2.4.3.-4. Veicināt tirdzniecības pakalpojumu attīstību |  | 1. Veicināt pārtikas un pirmās nepieciešamības rūpniecības preču tirdzniecību lauku teritorijā |  |  |  | Uzņēmēji, pakalpojumu sniedzēji, pārvaldes Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Atbalstīt gadatirgu rīkošanu Gulbenē un lauku ciemos |  |  |  | Uzņēmēji, pakalpojumu sniedzēji, pārvaldes Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Veicināt būvmateriālu, celtniecības preču veikalu izveidi |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, uzņēmēji, pakalpojumu sniedzēji, pārvaldes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3. Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte IM3 Izmantojot un attīstot tradicionālās kultūrvērtības un dabas vērtības, saglabājot tradicionālo apdzīvojuma struktūru, veidot mūsdienu cilvēkam pievilcīgu, augstvērtīgu un videi draudzīgu dzīves telpu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3.1. Saglabāt un attīstīt novadam raksturīgo kultūrvidi, ainavu un tradīcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV3.1.1. Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un atjaunošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.1.-1. Rosināt latvisko tradīciju apzināšanos un izpratni sabiedrībā |  | 1. Organizēt saturīgu tradicionālo latvisko gadskārtu svētku publisku svinēšanu (Līgo, Mārtiņdiena, Ziemassvētki utt) |  |  |  | IKS nodaļa, pārvaldes, kultūras iestādes, NVO |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veicināt sabiedrības interesi un izpratni par Gulbenes pilsētas, novada vēsturi un kultūrvēsturi. Sabiedrības izglītošanai piedāvāt ekspozīcijas un izstādes. |  |  |  | Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs, pārvaldes un kultūras iestādes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, Kultūrkapitāla fonds, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.1.-2. Stiprināt lokālo patriotismu un piederības sajūtu dzimtajai vietai |  | 1. Organizēt pilsētas un pagastu svētkus |  |  |  | Pārvaldes |  |  |  |  |  | Reizi gadā |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Organizēto kultūras pasākumu skaits, dalībnieku skaits, atjaunoto objektu skaits |  |  |  |  |
|  |  | 2. Organizēt Gulbenes novada svētkus |  |  |  | IKS nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | Reizi gadā |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Organizēt novadnieku godināšanas pasākumus – koncertus, izstādes, publikācijas |  |  |  | Pārvaldes, IKS nodaļa, muzeji, Mākslas un mūzikas skola, bibliotēkas, izglītības iestādes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Atbalstīt Bānīša svētku pasākumus Gulbenē un Stāmerienā |  |  |  | SIA „Gulbenes Alūksnes bānītis”, Stāmerienas pagasta pārvalde, AS „Latvijas dzelzceļš” pārvaldes, Gulbenes |  |  |  |  |  | Septembra pirmajā sestdienā |  | Uzņēmuma, pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Veicināt kultūras pieminekļu renovāciju un restaurāciju |  |  |  | Objektu īpašnieki Attīstības un projektu nodaļa, NVO, novada muzeji |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.”Dārza mājas” pārveide par novadpētniecības ekspozīciju Litenē |  |  |  | Litenes pagasta pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības, Es fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.1.-3. Aktivizēt cilvēku iesaistīšanos amatiermākslā, kas vērsta uz dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanu |  | 1. Saglabāt esošos un veicināt jaunu amatiermākslas kolektīvu veidošanos visās vecuma grupās |  |  |  | IKS nodaļa, pārvaldes, novada kultūras nami, izglītības iestādes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | 1.Amatiermākslas kolektīvu / dalībnieku skaits 2.Realizētie projekti |  |  |  |  |
|  |  | 2.Piesaistīt finansējumu kolektīvu nodrošināšanai ar tautu tērpiem, mūzikas instrumentiem |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, kultūras iestādes |  |  |  |  |  | Pēc nepieciešamības |  | Pašvaldības, valsts, ES fondi, sponsori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.1.-4. Sakārtot pašvaldības īpašumā esošos kultūras pieminekļus |  | 1. Sakārtot Smoņu senkapu teritoriju īpašumā „Lāčauss” Stāmerienas pagastā, novēršot ezera krasta eroziju |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Valsts, ES fondu, pašvaldības |  |  |  |  |  | Realizētie pasākumi |  |  |  |  |
|  |  | 2. Uzturēt pašvaldības īpašumā esošos arhitektūras pieminekļus |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Valsts, ES fondi, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Izveidot piemiņas parku Latvijas armijas karavīru vasaras nometnes vietā Litenes pagastā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Valsts, ES fondi, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Memoriāla „Sāpju siena” atjaunošana Litenes pagastā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Valsts, ES fondi, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV3.1.2. Kultūras iestāžu infrastruktūras sakārtošana un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.2.-1. Sakārtot kultūras iestāžu infrastruktūru |  | 1. Ēku energoefektivitātes paaugstināšana: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Siltināto objektu skaits 2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma centra ēkas siltināšana un II stāva izbūve |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde, |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Stāmerienas tautas nama energoefektivitātes paaugstināšana un palīgtelpu būvniecība |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.Rankas kultūras nama pamatu un jumta siltināšana un nomaiņa |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.Lejasciema kultūras nama pamatu siltināšana un ventilācijas izbūve |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.Kalnienas tautas nama ēkas siltināšana, logu un durvju nomaiņa |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.Līgo kultūras nama siltināšana, apkures sistēmas uzlabošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Līgo pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.Apkures sistēmas pārbūve Tirzas kultūras namā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8.Garāžu un kultūrvēstures ekspozīcijas ēkas „Dispečeri” Tirzā siltināšana, logu, durvju, jumta seguma nomaiņa |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.Internāta ēkas „Blomīte” siltināšana, logu nomaiņa |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10.Pagasta nama siltināšana, apkures atjaunošana, jumta, logu nomaiņa, Beļavas Tautas nama pulciņu telpu izveidei Beļavā, Vienības ielā 1 |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja izveide Vecgulbenes muižas sarkanajā pilī un piebūvē (kompleksa siltināšana, iekštelpu atjaunošana un pārbūve) |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, Muzejs |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības, INTERREG, ES fondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Objektu atjaunošana/pārbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atjaunoto objektu skaits, platība |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Litenes tautas nama zāles atjaunošana un logu nomaiņa, ventilācijas un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana, uzbrauktuves ierīkošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2018. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Druvienas kultūras nama iekštelpu atjaunošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2017. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Lizuma kultūras nama iekštelpu atjaunošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2017. |  | Pašvaldības, valsts ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Lejasciema kultūras nama pārbūve (piebūves celtniecība bibliotēkai un palīgtelpām) |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2017. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.Tirzas kultūras nama rietumu spārna kāpņu telpas remonts un apkures sistēmas atjaunošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.Tirzas estrādes atjaunošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2017. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7. Litenes ēkas “Staļļi” pārbūve, telpu pielāgošana TIC, novadpētniecības ekspozīcijas, bibliotēkas vajadzībām |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Komunikāciju atjaunošana /pārbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atjaunoto komunikāciju skaits objektos |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Apkures sistēmas pārbūve Druvienas Vecajā skolā-muzejā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde, |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Ventilācijas sistēmas izbūve Beļavas Tautas namā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.2.-2. Pilnveidot kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi |  | 1. Atbalstīt mūsdienīgu IT iegādi kultūras iestādēs |  |  |  | Pārvaldes, Finanšu un ekonomikas nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Objektu skaits, kas apgādāti ar jaunu inventāru, iekārtām,mūzijkas instrumentiems |  |  |  |  |
|  |  | 2. Atbalstīt jaunu klavieru iegādi Staru, Lizuma, Lejasciema kultūras namiem, elektrisko klavieru iegādi Beļavas tautas namam |  |  |  | Daukstu, Lizuma, Lejasciema pagasta pārvalde, Finanšu un ekonomikas nodaļa |  |  |  |  |  | 2011.-2017. |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Atbalstīt jaunu sintezatoru iegādi Lejasciema k.n. un Kalnienas t.n. |  |  |  | Lejasciema, Stāmerienas pagasta pārvalde, Finanšu un ekonomikas nodaļa |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Skatuves stacionārās apgaismošanas iekārtas iegāde un uzstādīšana Lejasciema k.n. un Kalnienas t.n. |  |  |  | Lejasciema, Stāmerienas pagasta pārvalde, Finanšu un ekonomikas nodaļa |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Skatuves stacionārās apgaismošanas un apskaņošanas iekārtas iegāde un uzstādīšana Staru k.n., Beļavas t.n., Druvienas k.n., Jaungulbenes t.n., Lizuma k.n.,Līgo k.n., Rankas k.n., Stāmerienas t.n., Galgauskas k.n. |  |  |  | Daukstes, Beļavas, Druvienas, Jaungulbenes, Lizuma, Līgo ,Rankas, Stāmerienas, Galgauskas pagasta pārvalde, Finanšu un ekonomikas nodaļa |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts, uzņēmēju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV 3.1.3. Kultūras aktivitāšu kvalitāte un dažādošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.3.-1. Pilnveidot kultūras pasākumu kvalitāti kā ētisko pamatvērtību un veidot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūrvidi |  | 1. Organizēt novada amatiermākslas kolektīvu nozaru skates |  |  |  | IKS nodaļa, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, novada kultūras iestādes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Notikušo pasākumu, aktivitāšu/dalībnieku skaits |  |  |
|  |  | 2. Piedalīties reģiona, apriņķa un valsts līmeņa amatiermākslas kolektīvu nozaru skatēs |  |  |  | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes |  |  |  |  |  | Katru gadu |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Organizēt amatiermākslas kolektīvu vadītāju apmācības |  |  |  | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes |  |  |  |  |  | 2 reizes gadā |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Organizēt apmācības, pieredzes apmaiņu kultūras iestāžu vadītājiem |  |  |  | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes |  |  |  |  |  | Regulāri |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.3.-2. Attīstīt uz dažādām vecuma grupām orientētu amatiermākslu un regulārus, tradicionālus kultūras pasākumus |  | 1. Organizēt Ģimenes dienas |  |  |  | Pārvaldes, IKS nodaļa |  |  |  |  |  | Katru gadu |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Notikušo pasākumu/dalībnieku skaits |  |  |
|  |  | 2. Organizēt novada starptautiskās bērnu aizsardzības dienas pasākumu |  |  |  | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes |  |  |  |  |  | Katru gadu 1.jūnijā |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Organizēt novada mazo vokālistu konkursu |  |  |  | IKS nodaļa, novada kultūras iestādes |  |  |  |  |  | Katru gadu |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Atbalstīt tradicionālos un inovatīvos jauniešu pasākumus |  |  |  | IKS nodaļa, Jauniešu centrs „Bāze”, NVO, pārvaldes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Organizēt novada senioru svētkus |  |  |  | Biedrība “Atspulgs 5”, IKS nodaļa, pārvaldes, kultūras iestādes |  |  |  |  |  | Katru gadu |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Organizēt novada Mākslas dienas |  |  |  | Kultūras iestādes, IKS nodaļa, Mākslas skola, pārvaldes |  |  |  |  |  | Katru gadu aprīlī -maijā |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Organizēt Muzeju nakts pasākumus |  |  |  | Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs, pārvaldes, privātie muzeji |  |  |  |  |  | Katru gadu maijā |  |  |  | Pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Organizēt novada Dzejas dienas |  |  |  | Bibliotēkas, IKS nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | Katru gadu septembrī -oktobrī |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Organizēt starptautisko amatierteātru un pūtēju orķestru festivālu ”Hepenings” |  |  |  | IKS nodaļa, pārvaldes, kultūras iestādes |  |  |  |  |  | Reizi 2 gados |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Atbalstīt konkursu Mis un Misters Gulbene |  |  |  | Dome, IKS nodaļa, pilsētas pārvalde, Kultūras centrs |  |  |  |  |  | Katru otro gadu |  |  |  | Pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.3.-3. Attīstīt radošās industrijas |  | 1. Apzināt novada daiļamatu meistarus, nodrošināt individuālo amatu prasmju pārņemšanu un saglabāšanu |  |  |  | TLMS "Sagša", pārvaldes |  |  |  |  |  | Regulāri |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Notikušo aktivitāšu/dalībnieku skaits |  |  |
|  |  | 2. Atbalstīt radošo industriju studiju, pulciņu, biedrību veidošanos un sekmēt darbību |  |  |  | Pārvaldes, novada kultūras, izglītības iestādes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, piesaistītie līdzekļi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Organizēt izstādes, prezentācijas lietišķās mākslas, amatniecības, rokdarbu, floristikas darbiem |  |  |  | Gulbenes mākslas un vēstures muzejs, pārvaldes, kultūras iestādes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, piesaistītie līdzekļi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Piedalīties Brīvdabas muzeja, tūrisma un starptautiskos projektos par radošajām industrijām |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, TLMS "Sagša", biedrības, sponsori |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, piesaistītie līdzekļi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Veicināt netradicionālo radošo industriju attīstību |  |  |  | IKS nodaļa, Kultūras iestādes, NVO, pārvaldes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  | Pašvaldības, valsts, privātais, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3.2.Attīstīt novada bibliotēkas kā daudzfunkcionālus centrus, nodrošinot tām atbilstošas telpas, lai sniegtu mūsdienīgus bibliotēku pakalpojumus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV3.2.1 Novada bibliotēku infrastruktūras attīstīšana un modernizēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.1.-1. Nodrošināt finansējumu novada bibliotēku infrastruktūras uzlabošanai (ēku atjaunošana, iekštelpu remonts, mēbeles, iekārtas, apgaismojums u.c.) |  | 1.Ēku energoefektivitātes paaugstināšana: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Kalnienas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  |  |  |  | Pašvaldības valsts, ES fondu finansējums |  |  |  | 1. Siltināto objektu skaits 2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā |  |  |  |
|  |  | 2. Objektu atjaunošana/pārbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atjaunoto objektu skaits, platība |  |  |  |
|  |  | 2.1.Pagastu bibliotēku grāmatu plauktu nomaiņa un modernizācija |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa |  |  |  |  |  |  | 2016.-2018. |  |  |  |  | Pašvaldības valsts, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.Līgo pagasta bibliotēkas kosmētiskais remonts, elektroinstalācijas nomaiņa |  |  | Līgo pagasta pārvalde, Līgo pagasta bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.Rankas pagasta Gaujasrēveļu pagasta bibliotēkas remonts |  |  | Rankas pagasta pārvalde, Gaujasrēveļu pagasta bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.Druvienas pagasta bibliotēkas kosmētiskais remonts |  |  | Druvienas pagasta pārvalde, Druvienas pagasta bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2017. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.Lizuma pagasta bibliotēkas telpu paplašināšana un kosmētiskais remonts. |  |  | Lizuma pagasta pārvalde, Lizuma pagasta bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2017. |  |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.Stradu pagasta Stāķu bibliotēkas kosmētiskais remonts, logu nomaiņa |  |  | Stradu pagasta pārvalde, Stāķu bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2015.-2017 |  |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.Gulbenes novada bibliotēkas telpu paplašināšana: remonts, aprīkojuma iegāde |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, īpašumu pārraudzības nodaļa, Gulbenes novada dome |  |  |  |  |  |  | 2016.-2017 |  |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.Daukstu pagasta Staru bibliotēkas telpu paplašināšana, remonts, apgaismojuma sakārtošana |  |  | Daukstu pagasta pārvalde, Staru bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2016. |  |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9.Lejasciema pagasta bibliotēkas remonts vai telpu maiņa |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde, Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2017.-2019. |  |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10.Litenes bibliotēkas jumta atjaunošana |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde, Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2016. |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.1.-2. Iekārtot mūsdienīgas ar modernām tehnoloģijām un iekārtām aprīkotas telpas lietotājiem un darbiniekiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objektu skaits, kuri apgādāti ar inventāru un pamatlīdzekļiem |  |  |  |
|  |  | 1. Interaktīvo tehnoloģiju iegāde Gulbenes bibliotēkā (informatīvie displeji, multifunkcionālo iekārtu, kopētāji) |  |  | Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  |  |  |  | Pašvaldība, ERAF finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Digitālo fotoaparātu iegāde Druvienas, Beļavas, Lejasciema, Jaungulbenes un Galgauskas pagastu bibliotēkām |  |  | Pagastu bibliotēkas, Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.1.-3. Nodrošināt datortehnikas sistemātisku atjaunošanu un tās ikdienas uzturēšanu |  | 1. Datortehnikas atjaunošana Gulbenes novada bibliotēkas lietotāju darba vietām |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa |  |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ERAF finansējums |  |  |  | Objektu skaits, kas apgādāti ar jaunu datortehniku |  |  |  |
|  |  | 2. Datortehnikas sistemātiska apkope un uzturēšana pagastu bibliotēkās |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, ITKC |  |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldība |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Datortehnikas atjaunošana Jaungulbenes pagasta, Lejasciema pagasta, Lizuma pagasta, Rankas pagasta, Stāmerienas pagasta, Tirzas pagasta bibliotēkā |  |  | Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Rankas, Stāmerienas, Tirzas pagasta pārvalde un bibliotēkas |  |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  |  |  |  | Pašvaldība, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Datortehnikas atjaunošana Daukstu pagasta Staru, Druvienas, Līgo, Litenes, Stāķu bibliotēkā |  |  | Daukstu, Druvienas, Līgo, Litenes pagasta pārvalde, bibliotēkas |  |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Datortehnikas atjaunošana Beļavas pagasta, Daukstu, Galgauskas, Stradu, Lejasciema pagasta Mālu bibliotēkā |  |  | Beļavas, Daukstu, Galgauskas, Stradu, Lejasciema pagasta pārvalde, bibliotēkas |  |  |  |  |  |  | 2016 -2017. |  |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.1.-4. Nodrošināt fizisku piekļuvi bibliotēkām un atbilstošu aprīkojumu cilvēkiem ar kustību traucējumiem |  | 1. Gulbenes bibliotēkas 2. un 3.stāva telpu pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  |  |  |  | 2016. -2017. |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |  |  |  | Atjaunoto un pārbūvēto objektu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Durvju un sanitāro telpu piemērošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem Lejasciema pagasta bibliotēkā |  |  | Lejasciema pagasta pārvalde, bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2017. |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Celiņa atjaunošana uz Rankas pagasta bibliotēku |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, Rankas pagasta bibliotēka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Uzbrauktuves izveidošana, durvju un sanitāro telpu piemērošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem Lejasciema pagasta Mālu bibliotēkā |  |  | Lejasciema pagasta pārvalde Lejasciema pagasta Mālu bibliotēka, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  |  |  |  | 2017. |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Celiņa atjaunošana uz Litenes bibliotēku |  |  | Litenes pagasta pārvalde, Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
| RV3.2.2. Bibliotēku informācijas resursu un pakalpojumu attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.2.-1. Nodrošināt Gulbenes novada bibliotēku elektroniskā kopkataloga kvalitatīvu veidošanu, uzturēšanu, attīstīšanu |  | 1. Vienotu noteikumu izstrāde novada bibliotēkām par datu iepludināšanu elektroniskajā kopkatalogā, attālo Z39.50 serveru izmantošanu un lasītāju reģistrāciju |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolu bibliotēkas |  |  |  |  |  |  | 2016. – 2017. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  | Izstrādāts vienots lietotāju reģistrācijasšablons. Aprakstu atbilstības pārbaudi MARC21 standartam veic Gulbenes nov. b-ka |  |  |  |
|  |  | 2. Bibliotēku veidoto bibliogrāfisko aprakstu atbilstības MARC21 standartu pārbaude un rediģēšana sistēmā |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolu bibliotēkas |  |  |  |  |  |  | 2016. – 2017. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.2.-2. Veikt Gulbenes novada pagastu bibliotēku tradicionālo kartīšu katalogu konversiju elektroniskā formā (e-katalogā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Īstenoto pasākumu skaits |  |  |  |
|  |  | 3. Pilnīga novada bibliotēku katalogu konversija elektroniskā formātā |  |  | Gulbenes novada bibliotēka , SIA Tieto Latvia |  |  |  |  |  |  | 2016. -2018. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.2.-3. Nodrošināt bibliotēku tradicionālā krājuma mērķtiecīgu, koordinētu, kvalitatīvu un ilgstpējīgu attīstību |  | 1. Krājuma attīstības un saturiskās kvalitātes nodrošinājums, komplektējot dažādus dokumentu veidus atbilstoši bibliotēku funkcijām: - Informācija - uzziņu izdevumi, ceļveži, enciklopēdijas, vārdnīcas u.c. gan tradicionālajos, gan elektroniskajos formātos - izglītība - dažāda nozaru literatūra, dokumenti ar zinātnisku un kultūrvēsturisku nozīmi, bērnu un jauniešu kvalitatīva literatūra latviešu un svešvalodās. - pilnvērtīgas atpūtas un izklaides iespējas visiem vecumiem un dažādām gaumēm |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolas bibliotēkas, Latvijas Nacionālā bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2015. - 2020. |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, Valsts Kultūrkapitāla fonds |  |  |  | Īstenoto pasākumu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Krājuma aktualitātes nodrošināšana bibliotēkās, regulāri attīrot krājumu no novecojušiem, nolietotiem un nepieprasītiem iespieddarbiem |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolas bibliotēkas, pagastu pārvaldes |  |  |  |  |  |  | 2016. - 2020 |  |  |  |  | Pašvaldība |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.2.-4. Nodrošināt bibliotēku elektronisko resursu kvalitatīvu un koordinētu attīstību |  | 1. Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem piedāvāt modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām : - Kvalitatīva bezmaksas bezvadu interneta piedāvājums - Elektronisko datu bāžu pieejamības nodrošināšana (LETA, LETONIKA, LURSOFT, EBSCO, Britannica NOZARE, I-Finanses, www.db.lv) - Nacionālā elektroniskā kopkataloga un datu bāžu piedāvājums - E-pakalpojumu piedāvājuma nodrošināšana un konsultācijas (valsts un pašvaldības iestāžu, banku, apdrošināšanas, ceļojumu un citu komerckompāniju e-pakalpojumi. Maksājumi un pirkumi interneta vidē) - Datora pakalpojumu piedāvājums: darbs ar tekstu, attēlu, printēšana, skenēšana, kopēšana |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu bibliotēkas, skolu bibliotēkas, V/A ‘”Kultūras informācijas sistēmu centrs’” |  |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  | Piedāvātais pakalpojumu klāsts |  |  |  |
|  |  | 2. Uzziņu resursu elektroniskā formātā un e-grāmatu iegāde. Šo resursu pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolu bibliotēkas |  |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Dažādu elektroniskās informācijas nesēju iegāde un pakāpeniska tā ieviešana visās novada bibliotēkās: filmas DVD formātā, klausāmgrāmatas MP3 formātā, skaņu disku iegāde utt. |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu bibliotēkas, skolu bibliotēkas |  |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.2.-5. Attīstīt Gulbenes bibliotēkas reģiona depozītbibliotēkas fukcijas, nodrošinot depozītbibliotēkas pakalpojumu pieejamību novada pašvaldību bibliotēkām |  | 1. Esošā Gulbenes novada bibliotēkas depozītbibliotēkas krājuma uzskaite, attīrīšana un sakārtošana |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2015. -2018. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  | Īstenoto aktivitāšu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Jauna, mūsdienīga aprīkojuma iegāde depozītbibliotēkas krājumam |  |  | Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  |  |  |  | 2016. -2018. |  |  |  |  | Pašvaldības, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Depozītbibliotēkas krājuma papildināšana no LNB depozītkrājuma un citu bibliotēku piedāvājumiem |  |  | Gulbenes novada bibliotēka ,Latvijas Nacionālā bibliotēka, pagastu bibliotēkas |  |  |  |  |  |  | 2015. -2018. |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Depozītbibliotēkas krājums - piedāvājums pārējām novada bibliotēkām savu krājumu papildināšanai |  |  | Gulbenes novada bibliotēka , pagastu un skolu bibliotēkas |  |  |  |  |  |  | 2016. -2018. |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.2.-6. Attīstīt un nodrošināt Gulbenes bibliotēkas veidotajiem elektroniskajiem informācijas resursiem sociāli interaktīvās iespējas |  | 1. Sociālo tīklu izmantošana bibliotēku elektronisko resursu un pakalpojumu popularizēšanā: Twitter, blogspot.com facebook.com, draugiem.lv |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu bibliotēkas, skolu bibliotēkas |  |  |  |  |  |  | Patstāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  | Īstenoto aktivitāšu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Uzlabot un izveidot Gulbenes bibliotēkas mājas lapā sociāli interaktīvās iespējas (lasītāju forumi u.c.) |  |  | Gulbenes novada bibliotēka, ITKC |  |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.2.-7. Veikt bibliotēku informācijas sistēmas Alise i plānveidīgu ieviešanu novada pagastu bibliotēkās |  |
|  |  | 1. Pilnīga pagastu bibliotēku automatizācija Gulbenes novadā | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu bibliotēkas |  |  |  | 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.2.-8. Veikt bibliotēku informācijas sistēmas Skolu Alise plānveidīgu ieviešanu novada vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs |  | 1. Skolas bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, lasītāju reģistrācija un automatizētas izsniegšanas uzsākšana Tirzas pamatskolas, Galgauskas pamatskolas bibliotēkā | Tirzas un Galgauskas pamatskolu bibliotēka |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  | Īstenoto pasākumu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Skolas bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, lasītāju reģistrācija un automatizētas izsniegšanas uzsākšana Rankas pamatskolas, Litenes pamatskolas bibliotēkā | Rankas, Litenes, pamatskolas bibliotēka |  |  |  | 2016.-2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Skolas bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, lasītāju reģistrācija un automatizētas izsniegšanas uzsākšana, Druvienas pamatskolas, Gulbīša vidusskolas, bibliotēkā | Druvienas pamatskolas, Gulbīša vidusskolas bibliotēka |  |  |  | 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Skolas bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, lasītāju reģistrācija un automatizētas izsniegšanas uzsākšana, Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas bibliotēkā | Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas bibliotēka, skolas |  |  |  | 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Pilnīga skolu bibliotēku automatizācija Gulbenes novadā | Gulbenes novada skolas, Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  | 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.2.-9. Pilnveidot un attīstīt bibliotēku pakalpojumu pieejamību dažādām sociāli mazaktīvām iedzīvotāju grupām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām |  | 1. Situācijas izpēte un analīze novadā par sociāli mazaktīvām iedzīvotāju grupām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem nepieciešams saņemt bibliotēkas pakalpojumus | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu bibliotēkas ,Novada Sociālais dienests |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  | Īstenoto pasākumu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Konsultācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām par bibliotēkas pakalpojumiem, e-pakalpojumiem internetā, nodarbinātību, vides pieejamību u.c. | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu bibliotēkas, Apvienība „Apeirons”- vides pieejamības eksperts Gulbenē, Gulbenes cilvēku ar invaliditāti iniciatīvas grupa |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Izglītojoši semināri un apmācības sociāli mazaktīvām iedzīvotāju grupām par bibliotēkas pakalpojumiem, nodarbinātību, likumdošanu, e-pakalpojumiem internetā | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu bibliotēkas, Novada Sociālais dienests, pagastu bibliotēkas |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Nodrošināt Gulbenes novada bibliotēkas lietotājus ar īpašām vajadzībām, ar atbilstošiem informācijas resursiem (audiogrāmatas, grāmatu piegāde mājās u.c.) | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa, v/a ‘”Latvijas Neredzīgo bibliotēka” |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
| RV3.2.3. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.3.-1. Nodrošināt finanšu resursus bibliotēku tehniskās infrastruktūras un bibliotēku informācijas sistēmas uzturēšanai un attīstībai | 1. Sistemātiska finansu līdzekļu piešķiršana publisko bibliotēku tehniskās infrastruktūras uzturēšanai (kvalitatīvai interneta pieslēgumu nodrošināšanai, lokālo datortīklu kvalitatīvai darbības nodrošināšanai) |  | Pagastu bibliotēkas, Finanšu un ekonomikas nodaļa, Lattelecom, Telia |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldība, valsts |  |  |  | Finansējuma apjoms |  |  |  |
|  | 2. Sistemātiska un plānveidīga finanšu līdzekļu piešķiršana Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE uzturēšanai novada bibliotēkās |  | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa, SIA Tieto Latvia |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.3.-2. Attīstīt novada kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamību e-vidē (Novadpētniecības datu bāze, e-grāmatas; e-izstādes) | 1. Gulbenes novada bibliotēkas krājumā esošu fotoattēlu, diapozitīvu, fotonegatīvu, seniespiedumu digitalizēšana un metadatu veidošana Novadpētniecības datu bāzē |  | Gulbenes novada bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  | Īstenoto pasākumu skaits |  |  |  |
|  | 2. Pagastu un skolu bibliotēku krājumā esošu unikālu kultūrvēsturisku novadpētniecības materiālu aprakstu veidošana Novadpētniecības datu bāzē |  | Gulbenes novada bibliotēka, pagastu un skolu bibliotēkas |  |  |  | 2016. - 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Digitalizēto kultūrvēsturisko novadpētniecības fotomateriālu tematiskas e-izstādes |  | Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  | 2016. - 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. . Veidot Gulbenes novada digitālās kolekcijas. |  | Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  | 2016. - 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.3.-3. Attīstīt attālās piekļuves pakalpojuma nodrošināšanu bibliotēkās | 1. Attīstīt un popularizēt Gulbenes novada iedzīvotājiem grāmatu elektroniskās rezervēšanas iespējas no Gulbenes bibliotēkas grāmatu krājuma, kā arī e-uzziņu pakalpojuma izmantošanu izmantojot Gulbenes bibliotēkas interneta vietni |  | Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  | Patstāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  | Īstenoto pasākumu skaits pakalpojumu klāsta dažādošanā |  |  |  |
|  | 2. Piešķirt Gulbenes novada bibliotēku elektroniskā kataloga lietotāja autorizācijas datus (lietotāja vārdu un paroli), sekmēt autorizācijas datu izmantošanu (rezervēšanu, grāmatu pagarināšanu u.tml.), izmantojot Gulbenes novada bibliotēkas interneta vietni |  | Gulbenes novada bibliotēka, skolu bibliotēkas |  |  |  | Patstāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. RSS pakalpojuma izveide Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā |  | Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  | 2016. -2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Pašvaldības dokumentu datu bāzes veidošana un pieejas nodrošināšana tiešsaistē - Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā |  | Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.3.-4. Pilnveidot un paaugstināt Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālā mācību centra tehnoloģisko un intelektuālo kapacitāti | 1. Ieviest inovatīvus risinājumus mācību procesā; mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana: infrastruktūras modernizācija, jaunāko tehnoloģiju, tehnikas, programmatūras un aprīkojuma izmantošana |  | Gulbenes novada bibliotēka, Finanšu un ekonomikas nodaļa, V/a „Kultūras informācijas sistēmu centrs” |  |  |  | Līdz 2017.gadam |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |  |  |  | Apmācīto darbinieku skaits Ieviesto pasākumu skaits |  |  |  |
|  | 2. Mācību procesā iesaistīto darbinieku pedagoģisko prasmju attīstīšana un apmācību metodes darbam ar dažādām mērķa grupām apgūšana |  | Gulbenes novada bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Darīt pieejamas mācību centra telpas un materiāli tehnisko bāzi citām pašvaldības iestādēm un institūcijām, NVO dažādu izglītības pasākumu organizēšanai |  | Gulbenes novada bibliotēka, IKS nodaļa |  |  |  | Līdz 2017.gadam |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
| RV3.2.4. Gulbenes bibliotēkas kā Pieaugušo izglītības centra funkciju attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.4.-1. Veicināt bibliotēku darbinieku profesionālo sagatavošanu un tālākizglītību | 1. Reģistrēt Gulbenes bibliotēku LR IZM Izglītības iestāžu reģistrā |  | Gulbenes novada bibliotēka |  |  |  | 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  | Organizēto pasākumu un dalībnieku skaits |  |  |  |
|  | 2. Apmācību, semināru, kursu un lekciju organizēšana bibliotēku darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai |  | Gulbenes novada bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.4.-2. Veicināt izglītotu informācijas sabiedrības veidošanu, nodrošinot kvalitatīvu neformālās izglītības piedāvājumu dažādām mērķa grupām | 1. Stimulēt un atbalstīt visu sociālo grupu iedzīvotājus izglītošanā, informēšanā, prasmju ieguvē, piedāvājot plašas bezmaksas izglītošanās iespējas bibliotēkā |  | Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs (RMC), pagastu bibliotēkas |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldība, ES fondu finansējums |  |  |  | Organizēto pasākumu un dalībnieku skaits |  |  |  |
|  | 2. Veicināt sociālās izglītības mazināšanu laukos, piedāvājot izbraukuma apmācību iespējas pagastu bibliotēkās |  | Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs (RMC), pagastu bibliotēkas |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicot mājas apmācības pilsētas un lauku teritorijās |  | Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs (RMC), pagastu bibliotēkas, pagastu pārvaldes |  |  |  | Līdz 2017.gadam |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Regulāri papildināt apmācības programmu ar jauniem kursiem un aktualizēt esošo apmācību programmas saturu, kā arī piedāvāt licencētas apmācību programmas |  | Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs (RMC), novada izglītības iestādes, pagastu bibliotēkas, Latvijas Nacionālā bibliotēka |  |  |  | Pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
| M3.3. Attīstīt sporta aktivitāšu piedāvājumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV3.3.1. Uz sasniegumiem vērstā sporta attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.3.1.-1. Attīstīt novada tradicionālos sporta veidus (basketbolu, volejbolu, futbolu, distanču slēpošanu, orientēšanos, vieglatlētiku) |  | 1. Regulāru sporta pasākumu organizēšana |  |  |  | Sporta centrs, IKS nodaļa, BJSS, Sporta komisija |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, privātais, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  | Sporta pasākumu skaits, dalība un sasniegumi valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumos |  |  |  |
|  |  | 2.Kvalificētu sporta speciālistu piesaiste un nodrošinājums |  |  |  | IKS nodaļa, BJSS, biedrības, federācijas, nodibinājumi |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Piedalīšanās valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumos |  |  |  | IKS nodaļa, Sporta centrs, BJSS, biedrības, federācijas, Finanšu un ekonomikas nodaļa, Sporta komisija |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.3.1.-2. Veicināt sporta speciālistu izglītības kompetences un prasmju attīstību |  | 1. Kursu, semināru, konferenču u.c. aktivitāšu organizēšana |  |  |  | IKS nodaļa, Sporta centrs, BJSS, Valsts un pašvaldības iestādes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts, privātais |  |  |  |  |  | Notikušo pasākumu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Iesaistīšanās ES, ESF u.c. projektos. |  |  |  | IKS nodaļa, BJSS, biedrības, Sporta centrs, Izglītības iestādes, federācijas |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts, privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.3.1.-3. Atbalstīt novada sporta klubu un biedrību darbību |  | 1. Paredzēt ikgadēju pašvaldības finansējumu darbības nodrošinājumu sporta organizācijās, kurās ir iesaistījusies pašvaldība |  |  |  | IKS nodaļa Finanšu un ekonomikas nodaļa, Sporta centrs, Sporta komisija |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Pašvaldības finansējuma apjoms |  |  |  |
|  |  | 2. Pašvaldībai iesaistīties jaunās sporta organizācijās kā partneriem |  |  |  | IKS nodaļa Biedrības, nodibinājumi, federācijas utt. |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts privātais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV3.3.2.Tautas sporta aktivitāšu nodrošinājums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.3.2.-1. Organizēt pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām |  | 1. Organizēt un popularizēt ģimeņu sporta aktivitātes |  |  |  | IKS nodaļa, pārvaldes, Sporta centrs, Sporta komisija, organizācijas, biedrības u.c. |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Noorganizēto pasākumu skaits, iesaistīto personu skaits no dažādām sociālajām grupām |  |  |  |
|  |  | 2. Organizēt pasākumus dažāda vecuma iedzīvotāju grupām (bērni, jaunieši, pensionāri) |  |  |  | IKS nodaļa, pārvaldes, Sporta centrs, Sporta komisija, organizācijas, biedrības u.c. |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Organizēt sporta aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ( Sadarbībā ar Gulbenes invalīdu biedrību) |  |  |  | IKS nodaļa, pārvaldes, Sporta centrs Sporta komisija, organizācijas, biedrības u.c. |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.3.2.-2. Dažādot sporta un aktīvās atpūtas pasākumu piedāvājumu |  | 1. Piesaistīt projektu investīcijas sporta pasākumu organizēšanai |  |  |  | IKS, BJSS, Sporta centrs, Attīstības un projektu nodaļa, biedrības, iestādes, sporta komisija, organizācijas u.c. |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts, projekti |  |  |  |  |  | Piesaistītā finansējuma apjoms sporta aktivitātēm |  |  |  |  |  |
| RV3.3.3. Sporta bāzu infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašvaldības |  |
| U3.3.3.-1. Radīt iespējas sporta inventāra nomai |  | 1. Veidot sporta bāzēs sporta inventāra nomas punktus un reglamentēt to darbību |  |  |  | IKS nodaļa, Sporta centrs, sporta bāzes, Sporta komisija |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Valsts, pašvaldības, privātais |  |  |  |  |  | Nomas punktu skaits (Slidu noma GNVĢ stadionā -O.Kalpaka 1A), Sporta centrā sporta inventāra noma -Skolas 12A) Biedrība „Gulbenes Moto” |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Veicināt privātās iniciatīvas sporta inventāra nomas attīstībai |  |  |  | IKS nodaļa, Sporta centrs, uzņēmēji, biedrības |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, Struktūrfondi, LEADER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.3.3.-2. Sakārtot novada nozīmes sporta bāzu infrastruktūru |  | 1. Jaunu sporta objektu būvniecība: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Jaunbūvēto objektu skaits 2.Jaunu pakalpojumu piedāvājums 3.Atjaunoto objektu skaits, kvadratūra |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Gulbenes 2. vidusskolas vieglatlētikas sporta manēžas/ sporta laukuma būvniecība |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde, Sporta komisija |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Peldbaseina izbūve Gulbenē |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa |  |  |  |  |  | 2017. - 2020. |  | IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Hokeja halles izbūve Gulbenē (Stadiona slidotavas atjaunošana ar saldējamām iekārtām) |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  |  | 2017. - 2020. |  | Pašvaldības, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Sporta manēžas būvniecība |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  |  | 2017. - 2020. |  | Pašvaldības, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Sporta objektu atjaunošana/pārbūve: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Gulbenes stadiona pārbūve (trīs kārtas) un tā izveide par multifunkcionālu centru |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Sporta centrs Gulbenes pilsētas pārvalde, Sporta komisija |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības, valsts, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Gulbenes sporta centra distanču slēpošanas - biatlona bāzes būvniecība un pārbūve |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  |  | Gulbenes pilsētas pārvalde |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas siltumapgādes atjaunošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, BJSS, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības, valsts, LEADER, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sporta centra sporta laukuma Skolas ielā 12A gumijotā seguma maiņa |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Sporta centrs Gulbenes pilsētas pārvalde, Sporta komisija |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības, valsts, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.3.3.-3. Sakārtot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru |  | 1.Energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Siltināto objektu skaits 2. CO2 emisiju samazinājums kg/gadā 3.Atjaunoto objektu skaits, kvadratūra |  |  |  |
|  |  | 1.1.Staru sporta zāles siltināšana, logu nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Daukstu pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Sporta zāles siltināšana Ozolkalnā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Sporta objektu atjaunošana un pārbūve: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lejasciema vidusskolas sporta laukuma pārbūve |  |  | Attīstības un IKS nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības, valsts, LEADER, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Galgauskas pamatskolas sporta laukuma pārbūve |  |  | Attīstības un IKS nodaļa, Galgauskas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības, valsts, LEADER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Stāķu Sporta nama lietus ūdens kanalizācijas izbūve |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Stradu pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  | 2013. - 2015. |  | Pašvaldības, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Inventāra iegāde skolu sporta zālēm |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa pārvaldes, skolas |  |  |  |  |  |  | 2015. - 2017. |  | Pašvaldības, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.3.3.-4.Sakārtot publisko aktīvās atpūtas infrastruktūru |  | 1. BMX trases izveidošana Gulbenē |  |  | Pilsētas pārvalde, NVO, uzņēmēji, Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Sporta komisija |  |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības, Privātais, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  | Izveidoto objektu skaits, realizēto projektu skaits objektu un teritoriju sakārtošanā |  |  |  |
|  |  | 2. Lizuma sporta zāles jumta atjaunošana un Lizuma sporta zāles siltumapgādes atjaunošana |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, IKS nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde, Sporta komisija |  |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldība, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Sporta un atpūtas teritoriju infrastruktūras uzlabošana pagastos un ciemos. |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, NVO |  |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības, ES struktūrfondi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Atbalsts sporta aktivitāšu centra (Blaumaņa ielā 46A) labiekārtošanai |  |  | Pilsētas pārvalde, Sporta centrs, biedrība “Gulces Gēns” |  |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  | Pašvaldības, ES struktūrfondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3.4. Uzlabot dzīves vides kvalitāti un vides labiekārtojumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV3.4.1. Iedzīvotāju nodrošinājums ar mājokli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.4.1.-1. Uzlabot iedzīvotāju nodrošinājumu ar mājokli |  | 1.Veidot partnerības projektus ar fiziskām un juridiskām personām jaunu dzīvojamo māju būvniecībai vai nepabeigto objektu pielāgošanai |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Privātais, pašvaldības |  |  |  |  |  | Dzīvojamā fonda pieaugums m2 |  |  |  |
|  |  | 2. Izstrādāt detālplānojumus perspektīvajām individuālo māju apbūves teritorijām |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Bezsaimnieka un bezīpašnieka dzīvojamo māju pārņemšana pašvaldības īpašumā un atjaunošana |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | Pēc nepieciešamības un iespējām |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.4.1.-2. Atjaunot esošo pašvaldības dzīvojamo fondu |  | 1.Veikt pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa novērtēšanu |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes, māju apsaimniekotāji |  |  |  |  |  | 2016.-2017. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Atjaunoto pašvaldības dzīvokļu skaits, platība Siltināsto, atjaunoto pašvaldības dzīvojamo māju skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Neizīrēto pašvaldības dzīvokļu atjaunošana |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Avārijas stāvoklī esošo dzīvokļu atjaunošana |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Ēku energoefektivitātes paaugstināšana: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.Dzīvojamās mājas „Avoti” Rankas pagastā pamatu, ārsienu, jumta siltināšana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Rankas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Dzīvojamās mājas „Gravas -4” Lejasciema pagastā siltināšana, jumta, logu, durvju nomaiņa, telpu atjaunošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Dzīvojamās mājas „Grabažskola” Lejasciema pagastā siltināšana, jumta, logu, durvju nomaiņa |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. Dzīvojamās mājas „Virānes skola” Tirzas pagastā bēniņu siltināšana, jumta, logu, durvju nomaiņa |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Tirzas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. -2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5.Daudzdzīvokļu mājas „Veiši” siltināšana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Galgauskas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6.Mājas „Jaunā vagara māja” Litenē siltināšana, logu nomaiņa |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7.Mājas „Muižas kalpa māja” Litenē siltināšana, logu nomaiņa, ūdensvada un kanalizācijas izbūve |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8.Ē kas „Jaunlitene” siltināšana, jumta un koka logu nomaiņa |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.9. Dzīvojamās mājas „Silenieki” logu nomaiņa |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Dzīvojamo māju atjaunošana: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Krustalīces” atjaunošana Stāmerienas pagastā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Stāmerienas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.Lejasciema pagasta dzīvojamā fonda – daudzdzīvokļu māju iekštelpu atjaunošana ( „Grabažskola”, „Gaujmalas”, „Dūresskola”) |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3. Druvienas pagasta dzīvojamās mājas “Dambji” (2 dzīvokļi) atjaunošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016 .– 2017. |  | pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Daudzdzīvokļu mājas būvniecība Lizumā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016 .– 2017. |  | Pašvaldības, uzņēmēju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.4.1.-3. Uzlabot nodrošinājumu ar sociālajiem dzīvokļiem |  | 1. Sociālo dzīvokļu izveide –daudzdzīvokļu mājas ”Audīles” atjaunošana Daukstu pagastā (atsevišķu dzīvokļu remonts, pirkšana) |  |  |  | Novada sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Daukstu pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Izveidoto un atjaunoto sociālo dzīvokļu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Beļavas ciema Vienības-1 mājas pārbūve par sociālo dzīvokļu māju, veicot kapitālo remontu |  |  |  | Novada sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.- 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Sociālās dzīvojamās mājas „Dārza māja” Litenē, siltināšana, jumta un logu nomaiņa |  |  |  | Novada sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Sociālo dzīvokļu izveide bijušajās skolas internāta telpās īpašumā „Jaunlitene”, Litenes pagastā |  |  |  | Novada sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Lejasciema pagasta dzīvojamā fonda – daudzdzīvokļu māju remonts: - dzīvojamās mājas „Gravas-3” remonts un sociālo dzīvokļu izveide Lejasciema pagasta Dūrē - sociālā dzīvokļa remonts daudzdzīvokļu mājā „Gaujmalas” Lejasciema pagasta Sinolē |  |  |  | Novada Sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Lejasciema pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskolas internāta pārveide par sociālajiem dzīvokļiem- ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un telpu atjaunošana |  |  |  | Novada Sociālais dienests, Īpašumu pārraudzības nodaļa, Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Sociāli maznodrošināto (mazaizsargāto) iedzīvotāju daudzdzīvokļu māju celtniecība Gulbenē (100 dzīvokļu) |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  |  | 2017. - 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.Sociālās mājas „Blomīte” siltināšana, centrālapkures ierīkošana, ventilācijas ierīkošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde, Novada Sociālais dienests |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Valsts, ES fondu atbalsts, pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV 3.4.2. Kultūrainavas uzturēšana un vides labiekārtojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.4.2.-1. Uzturēt un kopt tradicionālo lauku ainavu un pilsētvidi |  | 1. Izstrādāt apzināto, nozīmīgāko novada ainavu uzturēšanas plānus |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Novada Būvvalde, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Realizēto projektu skaits, Izstrādāto plānošanas dokumentu skaits Realizēto pasākumu skaits Izvietoto vides objektu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Izstrādāt pilsētas un ciemu apzaļumošanas un labiekārtošanas projektus |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, labiekārtošanas iestāde, Novada Būvvalde, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Atbalstīt aktīvās atpūtas teritoriju labiekārtošanu un aprīkošanu |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, labiekārtošanas iestāde, NVO |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Organizēt konkursus par sakoptāko sētu (saimniecību) laukos un pilsētā |  |  |  | Novada dome, pārvaldes |  |  |  |  |  | regulāri |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Organizēt regulāras talkas vides sakopšanai |  |  |  | Labiekārtošanas iestāde, pārvaldes, NVO |  |  |  |  |  | Regulāri katru gadu |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Sakārtot ūdens objektus pilsētā un lauku ciemos |  |  |  | Labiekārtošanas iestāde, pārvaldes, NVO |  |  |  |  |  | Regulāri |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Aprīkot publiskās vietas (parkus, skvērus) ar interaktīviem objektiem (skulptūras, instalācijas, strūklakas, projekts „100 gulbji Latvijas simtgadei”) |  |  |  | Labiekārtošanas iestāde, Attīstības un projektu nodaļa, Novada Būvvalde, Mākslas skola, NVO, uzņēmēji |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Siladzirnavu ezera slūžu atjaunošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Atpūtas vietas ierīkošana Siladzirnavu ezera piekrastē |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pārvalde, NVO |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Pašvaldībai piederošās ūdenstilpes apsaimniekošana - Asarupes ūdenskrātuvei aizsprosta - slūžu pārbūve Līgo pagastā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Līgo pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Dzirnavu dīķa sanācija un atpūtas zonas izveide Gulbenē |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Jaungulbenes pagasta iestāžu apzaļumošanas projekta realizācija |  |  |  | Jaungulbenes pagasta pārvalde, |  |  |  |  |  | 2016. – 2017. |  | pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Rankas ciema centra labiekārtošana |  |  |  | Rankas pagasta pārvalde, |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Jaunatnes parka pārbūve un bērnu pilsētiņas izveide |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  |  | 2014. - 2017. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Spārītes un Emzes parka kā pilsētas rekreatīvās zonas pilnveidošana |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Gulbenes pilsētas pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Liedeskalnu osu takas izveidošana Jaungulbenes pagastā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Jaungulbenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.Tūrisma takas izveide Litenes pagastā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. Gājēju tilta ierīkošana pār Pededzi uz Latvijas Armijas piemiņas vietu |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2020. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Labiekārtot peldēšanas vietu Rīdūžu karjerā Velēnā Lizuma pagastā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Lizuma pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.Litenes centra dīķa tīrīšana, slūžu atjaunošana un atpūtas vietas sakārtošana |  |  |  | Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pasšvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.Pededzes upes krasta nostiprināšana, nostiprinājuma vaļņa pārveide par labiekārtotu zaļo promenādi |  |  |  | Litenes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.Autostāvlaukuma seguma atjaunošana Beļavā pie Tautas nama |  |  |  | Beļavas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23.Zaļās zonas labiekārtošana, dīķu tīrīšana Ozolkalnā īpašumā „Blomīte” |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Beļavas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016-.2020. |  | ES fondi (LEADER), pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.Pašvaldības ūdenskrātuves “Centra dīķis” slūžu atjaunošana, ūdenskrātuves tīrīšana, atpūtas vietas ierīkošana Druvienā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Druvienas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  | 2016.-2020. |  | ES fondi (LEADER), pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.4.2.-2. Veicināt dzīvojamo māju apsaimniekošanas biedrību veidošanos un apmācību |  | 1. Organizēt sarunas ar dzīvokļu īpašniekiem par māju apsaimniekošanu |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Apsaimniekošanā nodoto māju skaits Organizēto pasākumu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Nodrošināt dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā dzīvokļu īpašniekiem |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Organizēt seminārus māju pārvaldniekiem par dzīvojamo māju apsaimniekošanu |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Sniegt metodisko palīdzību mājas apsaimniekošanas modeļa izvēlē |  |  |  | Īpašumu pārraudzības nodaļa Pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.4.2.-3. Sakopt un labiekārtot daudzdzīvokļu māju vidi pilsētā un lauku ciemos |  | 1. Izstrādāt ieteikumus par teritorijas labiekārtojumu |  |  |  | Labiekārtošanas iestāde, Novada Būvvalde, pārvaldes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Labiekārtoto daudzdzīvokļu pagalmu skaits |  |  |  |
|  |  | 2.Veicināt ārējā finansējuma piesaisti teritoriju labiekārtošanā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, Īpašumu pārraudzības nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV3.4.3. Indivīda un sabiedrības kopumā drošības uzlabošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.4.3.-1. Uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību sabiedriskās vietās un masu pasākumos |  | 1. Sadarboties ar valsts policiju, zemessardzi, apsardzes firmām |  |  |  | Novada izglītības, kultūras un sporta iestādes un institūcijas, pašvaldības policija |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Ieviesto pasākumu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Ieviest plašāku novērošanas sistēmu (drošība ielās un sabiedriskās vietās) |  |  |  | Pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Ierobežot alkoholisko dzērienu lietošanu publiskās vietās |  |  |  | Pašvaldības policija, Valsts policija |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.4.3.-2. Uzlabot vides fizisko drošību |  | 1. Uzlabot publiskās telpas apgaismojumu pilsētā un ciemos |  |  |  | Pārvaldes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  | Īstenoto aktivitāšu skaits objektos |  |  |  |
|  |  | 2. Uzlabot ietvju kvalitāti un uzturēšanu |  |  |  | Pārvaldes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.4.3.-3. Mērķtiecīgi un lietderīgi izmantot cilvēkresursus, kuriem piespriests veikt piespiedu sabiedriski derīgos darbus |  | 1. Iesaistīt sodītās personas vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos |  |  |  | Pārvaldes, labiekārtošanas iestāde, Valsts policija |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  | Pašvaldības, valsts |  |  |  |  |  | Iesaistīto personu skaits |  |  |  |
| RV3.4.4. Sociālā un etniskā integrācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.4.4.-1. Nodrošināt sabiedrisko (publisko) objektu piekļūstamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām |  | 1. Pielāgot kultūras iestādes cilvēkiem ar kustību traucējumiem: Litenes TN, Rankas KN, Līgo KN, Stāmerienas un Kalnienas tautas namam, Gaujasrēveļu, Rankas, Stradu, Kalnienas bibliotēkā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa, pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  | Īstenoto aktivitāšu skaits, pielāgoto objektu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Pielāgot izglītības iestādes cilvēkiem ar kustību traucējumiem: Rankas pamatskolu un PII, Stāķu PII, un pamatskolā, Litenes pamatskolā, Stāmerienas pamatskolā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Pielāgot veselības iestādes cilvēkiem ar kustību traucējumiem: Rankas doktorātā, Stāķu FVP, Stāmerienas doktorātā |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Pielāgot sociālās un pārvaldes iestādes cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem |  |  |  | Attīstības un projektu nodaļa pārvaldes |  |  |  |  |  | 2016. - 2017. |  |  | Pašvaldības, valsts, ES fondu atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.4.4.-2. Veicināt sociālās aktivitātes paaugstināšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām |  | 1. Novada sporta pasākumos plānot aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām |  |  |  | IKS nodaļa, sporta iestādes |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  | Notikušo aktivitāšu skaits, iesaistīto personu skaits |  |  |  |
|  |  | 2. Iesaistīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām sabiedriskajās organizācijās |  |  |  | Pārvaldes, NVO, Novada Sociālais dienests |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  | Pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.4.4.-3. Veicināt nepilsoņu integrēšanos |  | 1. Latviešu valodas apguve konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū |  |  |  | NVA, pārvaldes, izglītības iestādes |  |  |  |  |  | Regulāri |  |  | Valsts, ES fondu finansējums |  |  |  |  | Nepilsoņu skaits, kuri ieguvuši Latvijas pilsonību |  |  |  |
|  |  | 2. Pilsonības ieguve |  |  |  | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, NVO, pašvaldība |  |  |  |  |  | Pastāvīgi |  |  | Valsts |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs 					Andris Apinītis