| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Pielikums līgumam Nr._______________

Par projektēšanas darbu veikšanu

Projektēšanas uzdevums.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Litenes stacija – “Sopuļi” – “Jaunsilenieki”, pievedceļš “Jaunsileniekiem, Sopuļi – Monte betona tilts ceļa posma pārbūvei |  |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Litenes stacija – “Sopuļi” – “Jaunsilenieki”, pievedceļš “Jaunsileniekiem, Sopuļi – Monte betona tilts Litenes pagasts, Gulbenes novads |  |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Valsts zemes dienesta kadastra izziņas. |  |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 5068 006 0179 (Litenes stacija – “Sopuļi” – “Jaunsilenieki”) 5068 006 0128 001 servitūts (pievedceļš “Jaunsileniekiem) 5068 006 0176 Sopuļi – Monte betona tilts |  |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |  |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs Matīss Vucāns matiss.vucans@gulbene.lv t. 26321604 |  |
| 1.8 | Trases garums | 6651 m |  |
| 1.9 | Būves klasifikācijas kods | 21120102 – Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |  |
| 1.10 | Būvniecības veids | Pārbūve |  |
| 1.11 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |  |
| 1.12 | Tehniskās dokumentācijas nosaukums | “Litenes stacija – “Sopuļi” – “Jaunsilenieki”, pievedceļš “Jaunsileniekiem, Sopuļi – Monte betona tilts ceļa posma pārbūve” |  |
| 1.13 | Projektēšanas ilgums | 126 dienas no līguma noslēgšanas brīža |  |
| 1.14 | Starptermiņi | 32 (trīsdesmit divu) kalendāro dienu laikā iesniegt Būvvaldē izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošanai. |  |
| 1.15 | Būvdarbu ilgums | 4 mēneši |  |
|  | Prasības autoruzraudzībai | Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. Autoruzraudzības izmaksas – jāparedz vismaz 20% no Tehniskās dokumentācijas izmaksām. |  |
| 1.16 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem. |  |
| 1.17 | Saskaņojumi ar trešajām personām. | Veic projektētājs, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |  |
| 1.18 | Saskaņošana ar pasūtītāju | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļā. Saskaņošanas ilgums, no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – 1 nedēļa (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana) |  |
| 1.19 | Saskaņošana ar citām institūcijām | Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |  |
| 1.20 | Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/ akceptēšana | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu ar Gulbenes novada domes Būvvaldi. |  |
| 1.21 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |  |
| 1.22 | Projektēšanas mērķis | Litenes stacija – “Sopuļi” – “Jaunsilenieki”, pievedceļš “Jaunsileniekiem, Sopuļi – Monte betona tilts, ceļa posma pārbūves rezultātā uzlabot ceļa seguma nestspēju un kvalitāti, ņemot vērā, satiksmes intensitāti. Izveidot ceļu, kas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |  |
| 1.23 | Tehniskās apsekošanas atzinums | Objekta apsekošanu pretendents veic kopīgi ar pasūtītāju. |  |
| 1.24 | Inženierizpēte | Ģeodēziskā | Ģeotehniskā |
|  |  | Nav paredzēts | Izstrādā pretendents |
|  |  | Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Inženierizpētes mērķi, darbu veidus un izpildes secību nosaka pasūtītājs kopā ar tehniskās dokumentācijas izstrādātāju un inženierizpētes darbu izpildītāju. Inženierizpētes darbu izpildītājs sagatavo inženierizpētes darbu programmu. |  |
| 1.25 | Koku un krūmu ciršanas atļauja | Ja nepieciešams, izsniedz Gulbenes novada domes izveidotā vides aizsardzības jautājumu komisija. |  |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) Ģenerālplāns 3) Arhitektūras daļa - Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns -Teritorijas vertikālais plānojums; - grafiskais dokuments ar ceļa vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm - raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm 4) inženierrisinājumu daļa: -būvkonstrukcijas - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli; - Inženiertīkli - Tehniskās shēmas un aprēķini - Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas - Citi inženierrisinājumi - Vides aizsardzības pasākumi 5) Darbu organizēšanas projekts; 6)Būvdarbu apjomi, 7)Izmaksu aprēķins, |  |
| 2.2 | Prasības ģenerālplānam | - Ģenerālplāns, izstrādājams atbilstošā mērogā, uz topogrāfiskā plāna, atbilstoši visiem saistošajiem noteikumiem, normatīviem un standartiem. |  |
| 2.3 | Prasības arhitektūras sadaļai | - iekļaut vertikālo plānojumu, raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm un citus, nepieciešamos plānus. - Pārbūvi paredzēt Gulbenes novada domes piederošās zemesgabalu robežās. Ja tiek skarti trešo personu īpašumi, nepieciešams saskaņojums no zemesgabala īpašnieka vai tiesiskā valdītāja. - Paredzēt grants maisījuma ceļa segumu; - Ceļa brauktuves platumu saglabāt esošo. - Ceļa pārbūvi paredzē līdz Monte betona tiltam. - Atjaunot esošās nobrauktuves, kā arī paredzēt jaunas, ja kādam zemesgabalam tās nav – iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju un zemes īpašnieku. - Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzēt to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams. |  |
| 2.4 | Prasības Inženierrisinājumu daļai | - Izstrādāt lietus ūdens novades sistēmu, paredzot sāngrāvju tīrīšanu, caurteku atjaunošanu, jaunu caurteku izbūvi (ja nepieciešams), u.c. |  |
| 2.5 | Prasības Darbu organizēšanas projektam | - Izstrādāt būvdarbu ģenerālplānu atbilstošā mērogā, - Izstrādāt darba aizsardzības plānu un skaidrojošo aprakstu. |  |
| 2.6 | Prasības izmaksu aprēķinam | - Izmaksu aprēķinu izstrādāt atsevišķā sējumā un norādīt piezīmi, ka visi atgūtie materiāli nonāk pasūtītāja īpašumā. Atgūto materiālu atbērtne paredzama attālumā līdz 10 km. |  |
| 2.8 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |  |
|  | Prasības autoruzraudzībai | Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. Autoruzraudzības izmaksas – jāparedz vismaz 20% no Būvprojekta izstrādes izmaksām. |  |
| 2.9 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Situācijas plāns - pielikums - Topogrāfija |  |

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs	Matīss Vucāns________________	__.__.201_.

Saskaņoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs		Jānis Barinskis  _____________		__.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:						PROJEKTĒTĀJS:

Guna Švika						______

Gulbenes novada domes vārdā

Gulbenes novada domes

izpilddirektore