1.2.pielikums

atklāta konkursa “ Gulbenes sākumskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” nolikumam

ID Nr.2018/40/ERAF

| GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Projektēšanas uzdevums

Projektēšanas uzdevuma vispārīgie norādījumi.

Projektējot ēkas pārbūvi, pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem.

Plānotie līguma izpildes starptermiņi:

- 56 (septiņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt Būvvaldē izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošanai.

- 133 (viens simts trīsdesmit trīs) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas, iesniegt pasūtītājam Būvprojektu, lai veiktu tā ekspertīzi (izpildes termiņš tiek apturēts, kamēr tiek veikta sākotnējā Būvprojekta ekspertīze). Būvprojektam jābūt saskaņotam visās ieinteresētajās iestādēs, izņemot Būvvaldi.

- 161 (viens simts sešdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam Būvvaldē saskaņotu Būvprojektu (izpildes termiņš turpinās, kad saņemts ekspertīzes atzinums).

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība. |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 5001 002 0060 |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada pašvaldības, Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis janis.barinskis@gulbene.lv t. 26467459 |
| 1.8 | Ēkas kopējā platība | 1787.5 m2 |
| 1.9 | Ēkas projektējamā daļa | Ēka ir valsts nozīmes kultūrvēsturiskais piemineklis (Aizsardzības numurs: 5017). Kopumā paredzēta vienkāršota atjaunošana un pārbūve vairākās ēkas daļās, kas jāorganizē vairākās būvniecības daļās, lai būvdarbi netraucētu mācību procesam. Šī Būvprojekta ietvaros paredzēta telpu pārbūve ēkas vēsturiskajā daļā 1., 2. un 3. stāvos (skatīt 4. pielikumu). Būvdarbi jāorganizē tā, lai netraucētu mācību procesam. Vienlaicīgi ar telpu pārplānošanu jāveic iekšējo elektrotīklu un datu tīklu plānošana telpās atbilstoši interaktīvo tehnoloģiju izvietojumam un specifikai. |
| 1.10 | Būves klasifikācijas kods | 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas |
| 1.11 | Būvniecības veids | Pārbūve |
| 1.12 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 1.13 | Projektēšanas ilgums | 161 diena no līguma noslēgšanas brīža, izņemot sākotnējo Būvprojekta ekspertīzes veikšanas termiņu. |
| 1.14 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |
|  | Citi nosacījumi | Saskaņot telpu plānojumu, elektrotīklu un datu tīklu plānojumu ar pasūtītāju un informāciju tehnoloģiju izvietojumu un specifiku. Izpildes gala termiņš tiek pagarināts par laiku, kas būs nepieciešams sākotnējā Būvprojekta ekspertīzes atzinuma saņemšanai. Ja ekspertīzes atzinums ir negatīvs un jāveic labojumi un saskaņošana, tad izpildes gala termiņš vairs netiek pagarināts. |
| 1.15 | Saskaņošana ar citām institūcijām | Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |
| 1.16 | Būvprojekts | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu Būvvaldē akceptētu Būvprojektu. |
| 1.17 | Būvdarbu ilgums | 3 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža. |
| 1.18 | Projektēšanas mērķis | Mūsdienīgas un ergonomiskas vides nodrošināšana bērniem, uzlabojot ēkas tehnisko stāvokli un vidi, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | - Būvprojekta sastāvs 1) vispārīgā daļa; 2) arhitektūras daļa: - arhitektūras sadaļa (AR), 3) inženierrisinājumu daļa: - būvkonstrukciju daļa (BK), - elektroapgāde – iekšējie tīkli (EL), - vājstrāvu sistēmas – iekšējie tīkli (ESS), - iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas (IS) 4) ekonomikas daļu: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins – tāmes (T) 5) būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP) |
| 2.2 | Prasības telpu plānojumam | - Ēkas 3. stāvā projektēt multifunkcionālu metodisko centru; - Ēkas 2. stāvā plānots atjaunot un izveidot 2 datorklases, 2 multifunkcionālas klases, 1 multifunkcionālu mācību zonu, kas paredzēta grupu darbiem un pārcelt servera telpu. - Ēkas 1. stāvā paredzēts izveidot 2 jaunas mācību telpas. - Plānojumu saskaņot ar pasūtītāju. - Mainīt telpas lietošanas veidu un nosaukumu atbilstoši pašreizējajai situācijai telpām Nr. 24., 44.,45., 48. un 49. |
| 2.3 | Prasības telpu apdarei | - Veikt 1. stāva telpu Nr. 19. un 20. apvienošanu. Iepriekšējo ieejas durvju demontāža un ailu aizmūrēšana. Jaunas ieejas veidošana no 10. telpas puses. - Veikt 1. stāva telpu Nr. 3., 4. un 9. pārplānošanu par mācību telpu un savienojošu gaiteni, lai nodrošinātu netraucētu mācību procesu un nokļūšanu līdz vējtverim. Durvju nomaiņa - Demontēt krāsni telpā Nr. 19. un 3. - Veikt 2. stāva telpu Nr. 41. un 43. apvienošanu, lai izveidotu datorklasi. - Kosmētiskais remonts paredzēts telpā Nr. 47. - Apvienot telpas Nr. 52. un 55., lai izveidotu multifunkcionālu un mūsdienīgu mācību zonu darba grupām. Telpā ierīkot pandusu, lai nodrošinātu vides pieejamību piebūves daļai. - Telpu Nr. 42. plānot kā servera telpu. - Telpu Nr. 39. plānot kā datorklasi. - Telpas Nr. 40. un 51. plānot modernas klases telpas darbam ar datoriem un multifunkcionālu klases iekārtojumu. - Telpā Nr. 46 plānot kosmētisko remontu sniedzot mūsdienīgu risinājumu, kas iekļaujas kultūrvēsturiskajā vidē. - Durvju nomaiņas vai restaurācijas iespēju izvērtēšana uz pārbūvējamajām un atjaunojamajām telpām. - Veikt 3. stāva telpu Nr. 68., 69., 70., 71., 72. apvienošanu un pārplānot tās par multifunkcionālu metodisko centru. Telpas sadalīšanai ierīkot transformējamas sienas (ievērojot skaņas izolācijas prasības), kurās ierīkotas durvis. - Atjaunot iekštelpu apdari pārplānotajām telpām, kā arī telpām, kuras skar pārplānošanas procesā. Nodrošināt mūsdienu vajadzības, izmantojot viegli kopjamus, ilgmūžīgus materiālus un krāsas. - Projektā paredzēt grīdas konstrukcijas un seguma atjaunošanu vai nomaiņu pārplānotajās un atjaunotajās telpās, saskaņojot ar Pasūtītāju. |
| 2.4 | Prasības iekšējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. | - Saskaņot risinājumus ar iepriekš izstrādāto Apliecinājuma karti tīklu atjaunošanai. |
| 2.5 | Prasības apkures un ventilācijas tīkliem | - Saskaņot risinājumus ar iepriekš izstrādāto Apliecinājuma karti tīklu atjaunošanai. |
| 2.6 | Prasības iekšējās elektroapgādes tīkliem | - Ēkas telpās, kurās notiek pārplānošana atjaunot elektroinstalāciju, pārplānojot rozešu, slēdžu, u.c. elementu atrašanās vietas. - Saskaņot plānojumu ar iepriekš izstrādātu Apliecinājuma karti tīklu atjaunošanai. - Ēkas telpās, kurās notiek pārplānošana paredzēt jaunu LED apgaismojumu, atbilstoši MK not. Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” un citu normatīvo aktu prasībām. |
| 2.7 | Prasības ugunsdrošības sistēmai. | - Saskaņot risinājumus ar iepriekš izstrādāto Apliecinājuma karti tīklu atjaunošanai. |
| 2.8 | Prasības vājstrāvu tīkliem. | - Datu tīkla izbūve pārbūvējamajās telpās saskaņojot risinājumu ar interaktīvo tehnoloģiju izvietojumu un pasūtītāju. - Saskaņot risinājumus ar iepriekš izstrādāto Apliecinājuma karti tīklu atjaunošanai. - Projektā paredzēt sistēmas izbūvi pa daļām, reizē ar telpu pārplānošanu un atjaunošanu, kā arī pārējo inženierkomunikāciju izbūvi. |
| 2.10 | Citi nosacījumi | Projektējot telpas atbilstoši to izmantošanas funkcijai, saskaņot risinājumus ar iepriekš izstrādāto Apliecinājuma karti iekšējo inženiertīklu atjaunošanai II un II kārtā. |
| 2.11 | Prasības autoruzraudzībai | Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzība jāparedz vismaz 20% no projektēšanas izmaksām. |
| 2.12 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 8 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada pašvaldības Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 3 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |
| 2.13 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Būvju kadastrālās uzmērīšanas lieta - pielikums – Kultūrvēsturiskā inventarizācija - pielikums – Ēkas daļa, kurā jāveic vienkāršotā atjaunošana - Apliecinājuma karte inženiertīklu vienkāršotajai atjaunošanai I, II un III kārta. |

*Būvprojekta sastāvs var tikt papildināts, ja projektēšanas gaitā rodas šāda nepieciešamība.

*Dotie telpu numuri attiecās uz būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Sagatavoja:

Gulbenes novada pašvaldības

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs		Jānis Barinskis _______________	__.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:						PROJEKTĒTĀJS:

Guna Švika						______

Gulbenes novada pašvaldības

izpilddirektore