**31.pielikums** pie Gulbenes novada domes 2019.gada 30.decembra sēdes Nr.19, 38.§

**Gulbenes novada pašvaldības aģentūras**

**“Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”**

**darba plāns 2020. gadam**

**TO – tūrisma organizators**

**TIK – tūrisma informācijas konsultants**

**SM – sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālists**

**DTV – IIC “Dzelzceļš un tvaiks” vadītājs**

**DTE – IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” ekskursiju organizators**

| **Nr.p.k.** | **Aktivitātes apraksts** | **Laika periods** | **Atbildīgais** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Adventur 2019”, Viļņā, Lietuvā | Janvāris | TO, TIK, DTV |
| 2. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 18. janvāris | TO |
| 3. | Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums – publicitātes veidošana, ideju ģenerēšana, dienas plāna izstrāde | Janvāris | TO |
| 4. | Elektroniskās iedzīvotāju aptaujas anketas izveide par tūrisma iespējām Gulbenes novadā | Janvāris | TO, SM |
| 5. | Gulbenes novada tūrisma objektu un mājaslapas statistikas apkopošana par 2019. gadu | Janvāris- Februāris | TO, SM |
| 6. | Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2019”, Rīgā, Latvijā | 31.janvāris -2. februāris | TO, TIK, DTV, DTE |
| 7. | Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Tourest 2019”, Tallinā, Igaunijā | 7.- 9. februāris | TO, TIK, DTE |
| 8. | Konkursa "Manas kāzas Stāmerienas pilī" (foto un stāstu) – organizēšana un izsludināšana | Februāris - maijs | TIK |
| 9. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 15. februāris | TO |
| 10. | Skolēnu ekskursiju piedāvājuma pa Gulbenes novadu izstrāde un aktualizēšana | Februāris | TO, TIK, SM, DTV |
| 11. | Sadarbībā ar Projektu un Attīstības nodaļu – darbs pie Uzņēmēju balles organizēšanas | Februāris | TO |
| 12. | IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” Telpu Nr. 76, 77, 78 remonts | Februāris - Aprīlis | DTV, DTE |
| 13. | Seminārs tūrisma uzņēmējiem | Marts | TO |
| 14. | Suvenīru piedāvājuma klāsta papildināšana un veidošana | Marts | TO |
| 15. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 21. marts | TO |
| 16. | Gidu kvalifikācijas celšanas/apmācības kursi | Marts | TO |
| 17. | Plānošanas darbs pie sezonas atklāšanas pasākuma - materiālu izstrādes | Marts | TO |
| 18.  | Tūrisma apceļošanas akcijas pa Gulbenes novada saimniecībām izveide un aktualizēšana | Marts | TO |
| 19. | Elektrovilcieniņa ekskursiju piedāvājuma aktualizēšana, informācijas atjaunošana, nepieciešamo sagatavošanās darbu īstenošana | Marts | TO |
| 20. | Tematiskā pasākuma- izstādes "Garšas nianses" Stāmerienas pilī organizēšana un nodrošināšana | Marts - aprīlis | TIK |
| 21. | Jaunās Kvesta istabas (izlaušanās istaba) atklāšana/ieviešana IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” piedāvājumā | Aprīlis | DTV, DTE |
| 22. | Pieredzes apmaiņas brauciens Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem uz Latgali | Aprīlis | TO |
| 23. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 18. aprīlis | TO |
| 24. | Novada tūrisma objektu apsekošana  | Aprīlis | TO |
| 25. | Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums “Gaujas loki” | 9. maijs | TO, TIK, SM |
| 26. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 16. maijs | TO |
| 27. | Konkursa "Manas kāzas Stāmerienas pilī" izstādes atklāšana Stāmerienas pilī | Maijs | TIK |
| 28. | Muzeju nakts IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” | Maijs | DTV, DTE |
| 29. | Dalība Izklaides parkā Avārijas brigāde sezonas atklāšanas pasākumā | Maijs | DTV, DTE |
| 30. | Ekskursiju ar elektrovilcieniņu organizēšana un nodrošināšana | Maijs - oktobris | TO |
| 31. | Tematiskā pasākuma "Ar Bānīti uz Pili" organizēšana un nodrošināšana (1 x mēnesī) | Maijs - Septembris | TIK |
| 32. | Dalība Lietišķo mākslas darinājumu gadatirgū Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā | Jūnijs | TO |
| 33. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 20. jūnijs | TO |
| 34. | Vēsturisko dārzu un parku diena Stāmerienas pilī (LPMA akcijas ietvaros) | Jūlijs | TIK |
| 35. | Informatīvo materiālu par Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu nogāde Vidzemes, Latgales tūrisma informācijas centriem | Jūnijs | TO |
| 36. | Informācijas apkopošana par Bānīša svētku programmu Gulbenē, Stāmerienā, Alūksnē, afišu sagatavošana | Jūlijs | SM, TO |
| 37. | Zaļā tirdziņa organizēšana | Jūlijs | TO |
| 38. | Aktivitāšu organizēšana Pilsētas svētku ietvaros (īpašās ekskursijas ar elektrovilcieniņu, informācijas aprites nodrošināšana, suvenīru tirgošana) | Jūlijs | TO, SM |
| 39. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 15. augusts | TO |
| 40. | Dalība tradicionālajā meistaru gadatirgū “Gabaliņš Latvijas” ar tūrisma informācijas telti, Rīgā, Esplanādē | Augusts | TO |
| 41. | Skolēnu ekskursiju maršrutu piedāvājumu izstrāde un izsūtīšana Latvijas skolām | Augusts | TO, SM, TIK, DTV |
| 42. | Dalība Bānīša svētkos tūrisma informācijas nodrošināšana un novada prezentācijas suvenīru tirgošana | 5. septembris | TO, TIK, DTV, DTE |
| 43. | Izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un Tvaiks” jubileja | Septembris | DTV, DTE, SM |
| 44. | Pasākuma “Eiropas kultūras mantojuma diena 2020” organizēšana | Septembris | TO, SM, TIK |
| 45. | Ekskursiju piedāvājuma veidošana Latvijas tūroperatoriem 2021. gadam | Septembris | TO, TIK |
| 46. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 19. septembris | TO |
| 47. | Pasaules Tūrisma dienas pasākums Druvienā | 26. septembris | TO |
| 48. | Skolēnu brīvdienu piedāvājuma izstrāde un Gulbenes novada tūrisma piedāvājuma aktualizēšana  | Septembris – Oktobris | TO, DTV, DTE |
| 49. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 17. oktobris | TO |
| 50. | Tematiskā pasākuma "Rudens pārgājiens" organizēšana un nodrošināšana | Septembris/Oktobris | TIK |
| 51. | Tematiskā pasākuma "Leģendu nakts" Stāmerienas pilī organizēšana un nodrošināšana | Oktobris | TIK |
| 52. | Tūrisma apceļošanas akcijas pa Gulbenes novada saimniecībām noslēgums. Anketu apkopošana, balvu izloze | 2.novembris | TO |
| 53. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 21. novembris | TO |
| 54. | Novada tūrisma objektu apsekošana  | Novembris | TO |
| 55. | Darbs pie 2021. gada tūrisma izdales materiālu (bukletu, flaieru) izgatavošanas | Novembris - decembris | TO, TIK |
| 56. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 19. decembris | TO |
| 57. | Dalība Latvijas Tūrisma informācijas tirgū | Tiks precizēts | TO |
| 58. | Elektroniskās ziņu lapas “Skaties plašāk” sagatavošana un izsūtīšana | 2 reizes gadā | TO, SM |
| 59. | Lejasciema TIP, Litenes TIP, Rankas TIP darbības koordinēšana | Visu gadu | TO |
| 60. | Gidu darba koordinēšana | Visu gadu | TO |
| 61. | Novada prezentējošo suvenīru piedāvājumu klāsta atjaunošana, papildināšana | Visu gadu | TO |
| 62. | Brīvdienu maršrutu izstrāde un veidošana (tematiskie piedāvājumi, piemēram, atpūtai pie ūdens, garšas maršruts, Lieldienu brīvdienu maršruts, kāzu svinību norišu vietu piedāvājums u.c.) | Visu gadu | TO, TIK |
| 63. | Regulāra informācijas aprite ar LIAA, Vidzemes plānošanas reģionu, Vidzemes tūrisma asociāciju, tūrisma un ziņu portāliem  | Visu gadu | SM |
| 64. | Sociālo tīklu profilu (draugiem.lv; facebook.com; twitter.com;instagram.com; youtube.com un mājaslapas [www.visitgulbene.lv](http://www.visitgulbene.lv) administrēšana un tūrisma piedāvājumu informācijas izplatīšana | Visu gadu | SM |
| 65. | Tūrisma objektu informācijas atjaunošana mājaslapā (informācijas par jaunajiem tūrisma objektiem – pievienošana)[www.visitgulbene.lv](http://www.visitgulbene.lv)www.stameriena.lv/turisms/ | Visu gadu | TO, SM, TIK |
| 66. | Video, radio sižetu veidošana. Reklāmrakstu veidošana lielākajiem Latvijas un Igaunijas laikrakstiem. | Vairākas reizes gadā | SM, TO |
| 67. | Tradicionālo pasākumu (Lieldienas, Valentīna diena, Mātes diena, Tēva diena u.c.) īpašie piedāvājumi IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” | Visu gadu | DTV, DTE |