**Gulbenes novada pašvaldības aģentūras**

**“Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”**

**darba plāns 2019.gadam**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Aktivitātes apraksts | Laika periods | Atbildīgais\* |
| 1. | Tūrisma objektu informācijas atjaunošana mājaslapā (informācijas par jaunajiem tūrisma objektiem- pievienošana)[www.visitgulbene.lv](http://www.visitgulbene.lv)[www.stameriena.lv/turisms/](http://www.stameriena.lv/turisms/)  | Janvāris- februāris | TO, SM, TIK |
| 2. | Novada piļu/muižu un novada kultūrvēsturisko mantojuma centru pārstāvju sanāksme. Sadarbības plānošana. | Janvāris | KM |
| 3. | Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Vakantiebeurs 2019”, Utrehtā, Nīderlandē | 9.-13.janvāris | TO |
| 4. | Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Matka 2019”, Helsinkos, Somijā | 16.-20.janvāris | TO |
| 5. | Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Adventur 2019”, Viļņā, Lietuvā | 25.-27.janvāris | TO |
| 6. | Elektroniskās iedzīvotāju aptaujas anketas izveide par tūrisma pieejamību Gulbenes novadā | Janvāris | SM, TO |
| 7. | Vidzemes un Latgales reģionu skolu apmeklējums – prezentācija par IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” | Janvāris | DTV, DTE |
| 8. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 19.janvāris | TO, KM |
| 9. | Tūrisma rallijs “Atpazīsti un izzini Madonu-Cesvaini-Gulbeni” – reklāmas materiālu izplatīšana (mājaslapa, sociālie tīkli, masu mēdiji) | Janvāris | SM |
| 10. | Gulbenes novada tūrisma objektu un mājaslapas statistikas apkopošana par 2018.gadu | Janvāris- Februāris | TO, TIK, SM |
| 11. | Darbs pie izstādes “Atklāj Gulbenes dzelzceļa staciju no jauna!” izveides- foto attēlu, atlase, sagatavošana, publicitātes materiālu gatavošana | Janvāris- Februāris | SM, DTV |
| 12. | Īpašā piedāvājuma rallija “Sarma 2019” un rallija “Alūksne” dalībniekiem IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” izstrāde un aktualizēšana | 18.-19.janvāris;8.-9.februāris | DTV, DTE |
| 13. | Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2019”, Rīgā, Latvijā | 1.-3. februāris | TO, D |
| 14. | Seminārs tūrisma uzņēmējiem | Februāris | TO, SM |
| 15. | Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Tourest 2019”, Tallinā, Igaunijā | 8.-10.februāris | TO |
| 16. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 16.februāris | TO, KM |
| 17. | Skolēnu ekskursiju piedāvājuma pa Gulbenes novadu izstrāde un aktualizēšana | Februāris | TO, TIK, SM |
| 18. | Piedāvājuma izstrāde sporta un mākslas nometnēm Stāmerienā | Februāris  | TIK |
| 19. | Suvenīru piedāvājuma klāsta papildināšana un veidošana | Marts | TO |
| 20. | Izstādes “Atklāj Gulbenes dzelzceļa staciju no jauna!” atklāšana | 2.marts | DTV, SM |
| 21. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 16.marts | TO, KM |
| 22. | Gidu kvalifikācijas celšanas/apmācības kursi | Marts | TO |
| 23. | Plānošanas darbs pie sezonas atklāšanas pasākuma- tūrisma rallija maršruta un materiālu izstrādes | Marts | TO, TIK |
| 24. | Ekskursiju piedāvājuma izstrāde jauniešiem (SUP, izlaušanās kvesti, kabeļveikbords) | Marts | TO |
| 25. | Elektrovilcieniņa ekskursiju piedāvājuma aktualizēšana, maršruta maiņa | Marts | KM, TO, SM |
| 26. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 20.aprīlis | TO, KM |
| 27. | Pieredzes apmaiņas brauciens Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem uz Rēzeknes un Ludzas novadiem | Aprīlis | TO |
| 28. | Latvijas piļu un muižu asociācijas organizētā pasākuma “Atvērto durvju dienas” koordinēšana novada pilīs un muižās | Maijs | KM |
| 29. | Novada tūrisma objektu apsekošana (Galgauskas, Daukstu, Stradu, Beļavas pagasti) | Maijs | TO, SM |
| 30. | Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums- rallijs “Atpazīsti un izzini Madonu-Cesvaini-Gulbeni” | 18.maijs | TO, TIK, DTV, KM, D, SM, DTE  |
| 31. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 18.maijs | KM |
| 32. | 5.gadadiena Baltijas čempionāts ūdensmotocikliem un sezonas atklāšanas pasākuma reklāma sociālajos tīklos | 26.maijs | SM |
| 33. | Ekskursiju ar elektrovilcieniņu organizēšana un nodrošināšana | Maijs- oktobris | KM |
| 34. | Tematiskā ekskursija IIC “Dzelzceļš un Tvaiks”-“Bērnu aizsardzības diena” | 1.jūnijs | DTV, DTE |
| 35. | Dalība Lietišķo mākslas darinājumu gadatirgū Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā | Jūnijs | TO |
| 36. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 15.jūnijs | TO, KM |
| 37. | Informatīvo materiālu par Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu nogāde Vidzemes, Latgales tūrisma informācijas centriem | Jūnijs | TO |
| 38. | Informācijas apkopošana par Bānīša svētku programmu Gulbenē, Stāmerienā, Alūksnē, afišu sagatavošana | Jūnijs | SM, TO |
| 39. | Novada tūrisma objektu apsekošana (Stāmerienas, Litenes pagasti, Gulbenes pilsēta)  | Jūnijs | TO |
| 40. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 20.jūlijs | TO, KM |
| 41. | Tematiskās ekskursijas IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” pilsētas svētku ietvaros-“Atrodi Gulbenes sākumu” | 26.-27.jūlijs | DTV, DTE |
| 42. | Ekskursija pie Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem | Jūlijs | TO |
| 43. | Dalība Gulbenes novada svētkos Lizuma pagastā- tirgus organizēšana, informācijas par novada tūrisma piedāvājumu un aktualitātēm sniegšana | Augusts | TO |
| 44. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 17.augusts | TO, KM |
| 45. | Velo sacensību “Bānīša kauss 2019 jeb Apsteidz tvaiku” organizēšana sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību un biedrību “VeloRīts” | 31.augusts | D, TO |
| 46. | Dalība Latvijas piļu un muižu asociācijas ikgadējā pasākumā “Muižnieku turnīrs” Varakļānos; Gulbenes novada muižu un piļu pārstāvju dalības nodrošināšana un koordinēšana | Augusts | KM |
| 47. | Dalība Bānīša svētkos tūrisma informācijas nodrošināšana un novada prezentācijas suvenīru tirgošana | 7.septembris | TO, TIK |
| 48. | Pasākuma “Eiropas kultūras mantojuma diena 2019” organizēšana | 14.vai 15.septembris | D, KM, TO  |
| 49. | Ekskursiju piedāvājuma veidošana Latvijas tūroperatoriem 2020.gadam | Septembris | TO |
| 50. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 21.septembris | TO, KM |
| 51. | Pasaules Tūrisma dienas pasākums “Gulbenes ielu stāsti” | 27.septembris | TO |
| 52. | Skolēnu brīvdienu piedāvājuma izstrāde un Gulbenes novada tūrisma piedāvājuma aktualizēšana  | Septembris- Oktobris | TO |
| 53. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 19.oktobris | TO, KM |
| 54. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 16.novembris | TO, KM |
| 55. | Tūrisma sezonas noslēguma pasākums | Novembris | D, TO |
| 56. | Darbs pie 2020.gada tūrisma izdales materiālu (bukletu, flaieru) izgatavošanas | Novembris  | TO |
| 57. | Zaļā tirdziņa organizēšana | 21.decembris | TO, KM |
| 58. | Dalība Latvijas Tūrisma informācijas tirgū, Madonā |  | TO, SM |
| 59. | Elektroniskās ziņu lapas “Iepazīsti un izzini novadu!” sagatavošana un izsūtīšana | 2 reizes gadā | TO, TIK, SM |
| 60. | Stāstu veidošana par Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem “Ar tūrismu uz TU” un to popularizēšana sociālajos tīklos (facebook, twitter, draugiem.lv, instagram) un mājaslapā [www.visitgulbene.lv](http://www.visitgulbene.lv)  | Visu gadu | TO, SM |
| 61. | Lejasciema TIP, Litenes TIP, Rankas TIP darbības koordinēšana | Visu gadu | TO |
| 62. | Gidu darba koordinēšana | Visu gadu | TO |
| 63. | Novada prezentējošo suvenīru piedāvājumu klāsta atjaunošana, papildināšana | Visu gadu | TO |
| 64. | Brīvdienu maršrutu izstrāde un veidošana (tematiskie piedāvājumi, piemēram, atpūtai pie ūdens, garšas maršruts, Lieldienu brīvdienu maršruts, kāzu svinību norišu vietu piedāvājums u.c.) | Visu gadu | TO, TIK |
| 65. | Regulāra informācijas aprite ar LIAA, Vidzemes plānošanas reģionu, Vidzemes tūrisma asociāciju, tūrisma un ziņu portāliem  | Visu gadu | SM |
| 66. | Sociālo tīklu profilu (draugiem.lv; facebook.com; twitter.com;instagram.com; youtube.com un mājaslapas [www.visitgulbene.lv](http://www.visitgulbene.lv) administrēšana un tūrisma piedāvājumu informācijas izplatīšana | Visu gadu | SM |

\* Atbildīgo apzīmējumi: D – direktors; TO -Tūrisma organizators; SM - Sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālists; TIK - Tūrisma informācijas konsultants; KM - Kultūrvēsturiskā mantojuma jomas koordinators; DTV – IIC “Dzelzceļš un tvaiks” vadītājs; DTE – IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” ekskursiju organizators

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras

“Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktores p.i. I.Lapse