64.pielikums

2012.gada 27.decembra  domes sēdes Nr.21, 23.§

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras

„Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

darba plāns 2013.gadam

| Nr.p.k | Aktivitātes apraksts | Laika periods | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tūrisma materiālu izveidošana Starptautiskajām tūrisma izstādēm | 2.janvāris-1.februāris | L.Lulle I.Barinska |
| 2. | Tūrisma uzņēmēju, mājražotāju, tūrisma entuziastu seminārs „Sadarbība un tūrisma jomas aktualitātes novadā 2013.gadā” | 8.janvāris | I.Kovtuņenko I.Barinska L.Lulle |
| 3. | Darba uzsākšana pie bērnu krāsojamās grāmatiņas izveides „Gulbīša... ceļojums”(ģimeņu zīmējumu konkursa organizēšana, grāmatiņas izdošana) | 9.janvāris-17.maijs | I.Kovtuņenko I.Barinska |
| 4. | Dalība Starptautiskajā tūrisma izstādē „Adventur-2013” Viļņā | 31.janvāris-3.februāris | L.Lulle I.Barinska |
| 5. | Tūrisma norāžu zīmju pasūtīšana, izgatavošana, izvietošana pie tūrisma objektiem (Gulbenes novadā, pilsētā) | Februāris-aprīlis | I.Kovtuņenko |
| 6. | Atlaižu kartes izveidošana un izdošana (Gulbenes novada uzņēmumiem, iestādēm, tūrisma uzņēmējiem) | Februāris | I.Kovtuņenko |
| 7. | Lietuvas tūrisma uzņēmēju vizīte pie Gulbenes tūrisma uzņēmējiem | 6.-8.februāris | I.Kovtuņenko L.Lulle I.Barinska |
| 8. | Dalība Starptautiskajā tūrisma izstādē „Tourest-2013”, Tallinā | 14.-17.februāris | L.Lulle I.Barinska |
| 9. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 16.februāris | I.Kovtuņenko |
| 10. | Gulbenes novada kompleksā tūrisma piedāvājuma izveide (iegādes iespējas internetā) | 1.marts-22.aprīlis | I.Barinska L.Lulle |
| 11. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 16.marts | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 12. | Elektroniskās ziņu lapas izveidošana par nozares aktualitātēm tūrisma uzņēmējiem un interesentiem | Marts | I.Barinska |
| 13. | Praktisks seminārs- apmācības tūrisma uzņēmējiem „”Lietišķā etiķete” | Marts | I.Kovtuņenko |
| 14. | Kvalitatīva angļu un krievu valodas tulkojuma veikšana informācijai Gulbenes novada tūrisma portālā | Marts-aprīlis | I.Barinska L.Lulle |
| 15. | Gulbenes novada kompleksā tūrisma piedāvājuma izveide (iegādes iespējas internetā) | Marts-aprīlis | I.Barinska L.Lulle |
| 16. | Gidu kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana | Marts | L.Lulle |
| 17. | Tūrisma objektu apsekošanas veikšana | Marts | I.Barinska L.Lulle |
| 18. | Gulbenes novada amatnieču, floristu, rokdarbnieču dalības organizēšana izstādē „Dārzs un Flora 2013”, Rīgā | 12.-14.aprīlis | I.Kovtuņenko |
| 19. | Gulbenes novada mājražotāju (adītāju, tamborētāju) dalības organizēšana izstādē „Mode un tekstils 2013” | 19.-21.aprīlis | I.Kovtuņenko |
| 20. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 20.aprīlis | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 21. | Atpazīstamības veidošana Gulbenes novadam `(īpašās ēdienkartes izveidošana) | 2.-10.maijs | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 22. | Dalība Starptautiskajā tūrisma izstādē “Tourism 2013”, Tartu | 10.-12.maijs | L.Lulle I.Barinska |
| 23. | Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums „Atklāj Gulbeni no jauna” | 18.maijs | I.Kovtuņenko L.Lulle I.Barinska |
| 24. | Latvijas žurnālistu, kas raksta par tūrismu, vizītes organizēšana Gulbenes novadā | Maijs | I.Barinska |
| 25. | Gulbenes novada mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana | Maijs | I.Barinska |
| 26. | Ceļojumu cikla „Gulbenes novads-mūsu ceļotpriekam” 2.ekskursija – Tirzas, Galgauskas, Druvienas pagastu tūrisma uzņēmēji un tūrisma objekti | Maijs | L.Lulle I.Kovtuņenko |
| 27. | Klientu aptaujas izstrādāšana un aptaujas veikšana aģentūras telpās un interneta vidē | Maijs - Oktobris | I.Barinska L.Lulle |
| 28. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 15.jūnijs | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 29. | Starptautisko riteņbraukšanas sacensību „Keggi Velo-Gulbene-2013” organizēšana | 29.jūnijs | I.Kovtuņenko L.Lulle I.Barinska |
| 30. | Latvijas Mākslas akadēmijas Zaļo prakšu organizēšana Gulbenes novadā | Jūnijs-augusts | I.Kovtuņenko |
| 31. | Ceļojumu cikla „Gulbenes novads-mūsu ceļotpriekam” 3.ekskursija – Stāmerienas-Litenes-Beļavas tūrisma piedāvājums | Jūnijs | I.Barinska L.Lulle |
| 32. | Tūrisma objektu apsekošanas veikšana | Jūnijs | I.Barinska L.Lulle |
| 33. | Gulbenes tūrisma uzņēmēju pieredzes brauciens pie Polijas tūrisma uzņēmējiem | Jūnijs | L.Lulle I.Barinska |
| 34. | Starptautisks pasākums-VW vabolīšu salidojums Gulbenē | 12.-14.Jūlijs | I.Kovtuņenko I.Barinska L.Lulle |
| 35. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 20.jūlijs | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 36. | Gulbenes novada tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens uz Litenes pagastu | Jūlijs | L.Lulle |
| 37. | Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma reklamēšanas organizēšana Novada svētku ietvaros | 3.augusts | I.Barinska L.Lulle I.Kovtuņenko |
| 38. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 17.augusts | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 39. | Gulbenes novada tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens uz Lizuma un Lejasciema pagastiem | Augusts | L.Lulle |
| 40. | Brīvdienu maršrutu veidošana, izstrāde (tematiskie piedāvājumi) | Augusts-novembris | I.Barinska L.Lulle |
| 41. | Bānīša svētki „Bānītim-110” | 7.septembris | I.Kovtuņenko I.Barinska L.Lulle |
| 42. | Ceļojumu cikla „Gulbenes novads-mūsu ceļotpriekam” 4.ekskursija –Lizuma, Velēnas, Lejasciema tūrisma piedāvājums | 14.septembris | I.Barinska L.Lulle |
| 43. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 21.septembris | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 44. | Tūrisma mājas lapas jaunā noformējuma izstrāde | Septembris | I.Barinska |
| 45. | Tūrisma objektu apsekošanas veikšana | Septembris | I.Barinska L.Lulle |
| 46. | Ceļojumu cikla „Gulbenes novads-mūsu ceļotprieks” 5.ekskursija-Gulbenes pilsētas +Stradu, Beļavas, Daukstu tūrisma piedāvājums | 12.oktobris | I.Kovtuņenko L.Lulle I.Barinska |
| 47. | Fotokonkursa „Fotoaparāts rokā – Gulbenes novads uzmanības lokā” noslēgums | 15.oktobris | L.Lulle |
| 48. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 19.oktobris | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 49. | Tūrisma uzņēmēju, naktsmītņu, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, mājražotāju, pārtikas amatnieku sezonas noslēguma seminārs | 22.oktobris | I.Kovtuņenko L.Lulle I.Barinska |
| 50. | „Zaļā tirdziņa” organizēšana | 16.novembris | I.Kovtuņenko L.Lulle |
| 51. | Tūrisma sezonas noslēguma pasākuma „Atklāj Gulbeni no jauna” organizēšana | 22.novembris | I.Kovtuņenko L.Lulle I.Barinska |
| 52. | Metodiskais darbs tūrisma uzņēmējiem, gidiem, ikvienam tūrisma jomas interesentam | Visu gadu | I.Kovtuņenko L.Lulle I.Barinska |
| 53. | Darbs pie jaunu tūrisma produktu izveides | Visu gadu | I.Kovtuņenko I.Barinska L.Lulle |
| 54. | Gidu darba koordinēšana, ekskursiju organizēšana | Visu gadu | L.Lulle I.Kovtuņenko |
| 55. | Sadarbības projektu veidošana ar A/S „Pasažieru vilciens” un SIA „Gulbene-Alūksne” bānītis | Visu gadu | I.Kovtuņenko I.Barinska L.Lulle |
| 56. | Regulāra informācijas aprite ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru, Vidzemes plānošanas reģionu, Vidzemes tūrisma asociāciju, tūrisma un ziņu portāliem | Visu gadu | I.Barinska |
| 57. | Tūrisma uzņēmēju atbalsta pasākumi, metodiskais darbs, sadarbības veidošana | Visu gadu | I.Kovtuņenko L.Lulle I.Barinska |
| 58. | Novada suvenīru inovatīva piedāvājuma veidošana | Visu gadu | I.Barinska |
| 59. | Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes zīmes „Q Latvia” kvalitātes prasību uzturēšana | Visu gadu | I.Kovtuņenko I.Barinska L.Lulle |
| 60. | Gulbenes novada tūrisma mājas lapas popularizēšana Gulbenes novada uzņēmēju mājas lapās | Visu gadu | I.Barinska |
| 61. | Tūrisma mājas lapas apmeklējuma skaita palielināšanas veicināšana (vismaz 20% vairāk salīdzinājumā ar 2012.gadu) | Visu gadu | I.Barinska |
| 62. | Sadarbības veicināšana ar ienākošā un vietējā tūrisma aģentūrām, izstrādājot un piedāvājot vienas un divu dienu maršrutus pa Gulbenes novadu | Visu gadu | L.Lulle |

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un

kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktore					I.Kovtuņenko