11.pielikums pie 2015.gada 29.janvāra domes sēdes Nr.1, 15.§

Operatīvais ziņojums par Gulbenes novada Investīciju plāna izpildi 2014.gadā

2011.gada 25.augustā tika apstiprināta Gulbenes novada integrētās attīstības programma 2011. - 2017.gadam, kas ietver tās īstenošanas uzraudzības sistēmu, saskaņā ar kuru katru gadu tiek gatavots operatīvais ziņojums par Investīciju plāna īstenošanu un veikta plāna aktualizācija nākošajam periodam. Precizētais investīciju plāns 2014.-2015.gadam apstiprināts ar novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmumu (Protokols Nr.2, 27.§).

Gulbenes novada investīciju plānā iekļautie projekti vērsti uz cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanu un tehniskās infrastruktūras sakārtošanu un pilnveidošanu.

2014.gadā turpinājās  25 agrākos gados iesāktu projektu realizācija, lielākie no tiem saistās ar pilsētas ielu rekonstrukciju, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas piebūves būvniecību un ūdenssaimniecības sakārtošanu lauku teritorijā. Blaumaņa ielas rekonstrukcijas projekta ietvaros pabeigta Blaumaņa ielas rekonstrukcija un turpinās Rīgas ielas posma rekonstrukcija līdz Brīvības ielai, kas veido vienotu tranzītmaršrutu Balvu virzienā. Projekta kopējā summa 2916887 EUR, t.sk. ārējais finansējums 2274880 EUR. Projekta „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana”  ietvaros rekonstruēta Miera iela un pabeigta  Gulbenes novada valsts ģimnāzijas piebūves būvniecība, aprīkotas telpas, izbūvēts piebraucamais ceļš un panduss. Projekta kopējās izmaksas 2468980 EUR, t.sk. ārējais finansējums 1854236 EUR, 2015.gadā turpinās projekta atskaišu sagatavošana. Projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgāko ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” ietvaros rekonstruēta Rēzeknes iela, Draudzesskolas iela, Ozolu iela, Robežu iela, Zvaigžņu ielas posms, stāvlaukums pie Dzelzceļa ielas, turpinās Naglenes ielas rekonstrukcija. Projekta kopējās izmaksas 2000079 EUR, t.sk. ārējais finansējums 1760069 EUR.  2014.gadā turpinājās ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu realizācija 10 ciemos – Beļavā, Staros, Strados, Jaungulbenē, Gulbītī, Tirzā, Lizumā, Druvienā, Litenē, Lejasciemā II kārta. Projektu kopsumma veido 4299996 EUR, t.sk. ārējais finansējums 3127455 EUR. 2014.gadā turpinājās virkne starptautiskie brīvprātīgo darba apmaiņas projekti. Gulbenes novadā dzīvoja un strādāja jaunieši no Spānijas, Vācijas, Baltkrievijas un citām valstīm. Brīvprātīgo darba kustībā iesaistījušies arī novada seniori, projekta ietvaros  novadā darbojās  seniori no Lielbritānijas  un  mūsējie strādāja un mācījās Lielbritānijā.

2014.gadā pabeigta 37 projektu realizācija 3279224 EUR vērtībā. Lielākais no tiem

ir sociālās aprūpes centra izveidošana bijušajā pamatskolas ēkā  „Siltajā” Līgo pagastā, kas realizēts ar pašvaldības budžeta līdzekļiem 683008 EUR apmērā.  Projekta ietvaros veikta telpu atjaunošana un pārbūve, iekšējo inženierkomunikāciju atjaunošana, jumta seguma atjaunošana, siltināšana, telpu aprīkošana ar mēbelēm un inventāru. Energoefektivitātes paaugstināšanas projekti realizēti Gulbenes novada bibliotēkā, Gulbenes vidusskolā un 3.PII „Auseklītis”, projektu kopsumma 720975 EUR, t.sk. ārējais finansējums 320790 EUR. Pabeigta četru ūdenssaimniecības projektu realizācija - Gaujasrēveļos, Ozolkalnā, Galgauskā un Rēveļos. Projektu kopsumma 1444133 EUR, t.sk. ārējais finansējums 1095963 EUR. Izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus atjaunota sporta (aktu) zāle Gulbenes 2.vidusskolā 80458 EUR vērtībā un uzsākta Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas atjaunošana, veicot darbus 78913 EUR vērtībā. No pašvaldības ceļu fonda līdzekļiem finansēta pašvaldības ceļa Veri-Jānūži seguma atjaunošana Lejasciema pagastā 39618 EUR apmērā un ietves izbūve Stāķu ciemā 14582 EUR apmērā.

2014.gadā uzsākta 13 projektu realizācija. Saimnieciskā kārtā uzsākta ūdenssaimniecības sakārtošana Rankā, Pilskalnā, Vecstāmerienā un Kalnienā un apgaismojuma ierīkošana Jaungulbenē. Energoefektivitātes paaugstināšanas projekti uzsākti Stāķu sporta hallē un Tirzas pamatskolā. Abu projektu kopsumma 437899 EUR, t.sk. piesaistīts ārējais finansējums 275742 EUR. Sagatavota dokumentācija un noslēgts līgums par ietves un apgaismojuma izbūvi Margu ciemā. Projekta kopējās izmaksas 73220 EUR, ko plānots segt no pašvaldības ceļu fonda līdzekļiem.

2014.gadā kopumā aktivitātes veiktas 75 projektu realizācijā, t.sk. 8 realizēti, nepiesaistot ārējo finansējumu.

1.prioritāte „Cilvēkresursu attīstība”

2014.gadā turpinājās 10 projekti - 3578705  EUR:

1.Projekts „Developing Confident Global Learning Communities (Globālās izglītības sabiedrības veidošana) - 263527 EUR,

2.Profesionālā izglītība un apmācība dabiskās vides teritorijas saglabāšanai caur tūrisma un atpūtas iespējām - 263231 EUR,

3.Grundtvig daudzpusējā partnerība ”Senior Pass” - 34252 EUR,

4. Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana  -  2468980 EUR,

5. Lejasciema PII „Kamenīte” energoefektivitātes paaugstināšana un virtuves bloka rekonstrukcija, iekārtu nomaiņa (veikts daļēji saimnieciskā kārtā) - 99601 EUR,

6.Lejasciema vidusskolas virtuves bloka rekonstrukcija (veikts daļēji saimnieciskā kārtā) – 28457 EUR,

7. Litenes pamatskolas telpu renovācija (veikts daļēji saimnieciskā kārtā) - 28457 EUR,

8. Gulbenes pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" kapacitātes paaugstināšana" – 355718 EUR.

9. Eiropas brīvprātīgā darba projekts novada iestādēm “Skaties plašāk!” - 23918 26256 EUR,

10. Programmas „Jaunatne darbībā” projekts „es un ES” -12564 EUR

2014.gadā uzsākti  6 jauni projekti - 638292 EUR:

1. Eiropas brīvprātīgā darba projekts "UP!" - 34220 EUR,
2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība Gulbenes novadā - 91029 EUR,

3. Stāķu  sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana - 244299 EUR
4. Tirzas pamatskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana - 193600 EUR.

5. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus Gulbenes novada domes Gulbenes pilsētās pārvaldei un Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” – 55538 EUR,

6. Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana – 19606 EUR.

2014.gadā pabeigta 13 projektu realizācija - 1474821 EUR:

1. Fast Forward LV- 12380 EUR,

2. Eiropas brīvprātīgā darba projekts  "New Level" - 15154 EUR,

3. Interaktīvs apmācību - meistarklases kurss skolu un pagastu teātra kolektīvu vadītājiem profesionālajai pilnveidei un sadarbības veicināšanai - 1366 EUR,

4. Fotogrāfiju un atmiņu stāsti - 1138 EUR,

5. Gulbenes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana - 263804 EUR,

7. Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” - 23462 EUR,

8. Sociālo un sadzīves pakalpojumu pilnveidošana Stāmerienas pagastā - 13671 EUR,

9. Integrated Intelligent Platform for Monitoring the Cross-Border Natural-Technological Systems (Starptautisks projekts bez pašvaldības līdzfinansējuma),

10. Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" energoefektivitātes uzlabošana –

298117 EUR,

11. Sociālā aprūpes centra  izveidošana „Siltajā” Līgo pagastā -683008 EUR,

12. Gulbenes 2.vidusskolas sporta (aktu) zāles atjaunošana – 80458 EUR (saimnieciskā kārtā),

13. Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas vienkāršotā renovācija un iekšējo tīklu tehniskā shēma Skolas ielā 10, Gulbenē ( 1.kārta) – 78913 EUR( saimnieciskā kārtā).

15.  Pierādi sevi un dari- 3350 EUR.

No 13 pabeigtajiem projektiem 10 ir iepriekšējos gados uzsāktie projekti, 3 uzsākti 2014.gadā. Projekti  realizēti  1474821 EUR  kopsummā, ārējais finansējums piesaistīts 324006 EUR apmērā.  Brīvprātīgā darba projekts Fast Forward LV, Eiropas brīvprātīgā darba projekts  „New Level”,  „Skaties plašāk!” „es un ES”, projekts jauniešiem „Pierādi sevi un dari” pilnībā realizēts  ar ES fondu finansējumu. Projekts “Interaktīvs apmācību - meistarklases kurss skolu un pagastu teātra kolektīvu vadītājiem profesionālajai pilnveidei un sadarbības veicināšanai” un „Fotogrāfiju un atmiņu stāsti” pilnībā realizēti ar Kultūrkapitāla fonda finansējumu.

Sakarā ar to, ka nebija iespējams piesaistīt ārējo finansējumu, infrastruktūras sakārtošanas projekti „Sociālā aprūpes nama ierīkošana „Siltajā” Līgo pagastā ”, „Gulbenes 2.vidusskolas sporta (aktu) zāles atjaunošana” un „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas vienkāršotā renovācija un iekšējo tīklu tehniskā shēma Skolas ielā 10, Gulbenē” veikti par pašvaldības līdzekļiem, ņemot kredītu Valsts kasē.

2.prioritāte „Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide”

2014.gadā turpinājās 13 projektu realizācija – 9259508 EUR:

1.Blaumaņa ielas rekonstrukcija Gulbenē - 2916887 EUR,

2. Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā - 2000079 EUR,

3. Ūdenssaimniecības attīstība - pārbūve Beļavas pagasta Beļavā - 446923 EUR,

4. Ūdenssaimniecības attīstība - pārbūve Daukstu pagasta Staros - 201730 EUR,

5. Ūdenssaimniecības attīstība - pārbūve Stradu pagasta Strados - 563743 EUR,

6. Ūdenssaimniecības attīstība - pārbūve Jaungulbenes pagasta Jaungulbenē - 490425 EUR,

7. Ūdenssaimniecības attīstība - pārbūve  Jaungulbenes pagasta  Gulbītī - 263027 EUR,

8. Ūdenssaimniecības attīstība - pārbūve Tirzas pagasta Tirzā - 207193 EUR,

9. Ūdenssaimniecības attīstība - pārbūve Lizuma pagasta Lizumā - 594139 EUR,

10. Ūdenssaimniecības attīstība - pārbūve Druvienas pagasta Druvienā - 571868 EUR,

11. Ūdenssaimniecības attīstība - pārbūve Litenes pagasta Litenē - 604917 EUR,

12. Ūdenssaimniecības attīstība - pārbūve  Lejasciemā II kārta  - 356030 EUR,

13.Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism Sustainability (CHARTS) (Kultūras un mantojuma pievienotā vērtība tūrisma ilgtspējībai reģionā- 42547 EUR

2014.gadā uzsākti  7 jauni projekti -1818862 EUR,  izpilde 92340 EUR vērtībā:

1. Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve, maģistrālo vadu pārbūve Rankas pagasta Rankā - 577928 EUR, veikts daļēji 39482 EUR (saimnieciskā kārtā),

2. Ūdenssaimniecības attīstība, attīrīšanas iekārtu pārbūve Beļavas pagasta Pilskalnā - 14229 EUR,  veikts daļēji 8229  EUR (veikts saimnieciskā kārtā),

3. Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Vecstāmerienas ciema Lāčplēšos - 491463 EUR, izpilde 15770 EUR (saimnieciskā kārtā),

4. Ūdenssaimniecības attīstība, trases pārbūve Stāmerienas pagasta Kalnienā - 7114 EUR, veikta daļēji 5430 EUR vērtībā (saimnieciskā kārtā),

5. Ielu apgaismojuma ierīkošana Jaungulbenē - 60472 EUR,  veikta daļēji 23429 EUR vērtībā (saimnieciskā kārtā),

6. Ietves izbūve Stradu pagasta Margu ciemā pie valsts reģionālās nozīmes ceļa P36 Rēzekne-Gulbene - 73220 EUR, veikts daļēji 11641 EUR(ceļu fonda līdzekļi),

7. Pašvaldības ceļu Nr.1-2 Krūzītes-Spriņģi, Nr.2-31 Medņi-Daukstes, Nr.5-21 Meņģele-Šoseja P27, Nr.9-5 Dravnieki-Lapši, Nr.4-6 Galgauska-Zemītes pārbūve - 754121 EUR, noslēgts līgums par tehnisko projektu izstrādi - 16160 EUR vērtībā (apmaksa no ceļu fonda līdzekļiem 2015.gadā).

2014.gadā pabeigta 12 projektu realizācija -  1558049 EUR

1. Ūdenssaimniecības attīstība - rekonstrukcija Rankas pagasta Gaujasrēveļos -393626 EUR,

2. Ūdenssaimniecības attīstība - rekonstrukcija Beļavas pagasta Ozolkalnā - 499412 EUR,

3. Ūdenssaimniecības attīstība - rekonstrukcija Galgauskas pagasta Galgauskā - 391497 EUR,

4. Ūdenssaimniecības attīstība - rekonstrukcija Rankas pagasta Rēveļos - 159598 EUR,

5. Meliorācijas sistēmas atjaunošana Jaungulbenes pagastā - 36484 EUR,

6. Latvju zīmju vēstījumu takas labiekārtošana - 4693 EUR,

7. Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana Litenes pagastā - 5165 EUR,

8. Litenes kapu kapličas fasādes atjaunošana - 782 EUR (saimnieciskā kārtā),

9. Pašvaldības ceļa Nr. 5-24 Veri-Jānūži seguma atjaunošana - 39618 EUR (ceļu fonda līdzekļi),

10. Ietves izbūve Stradu pagasta Stāķu ciemā - 17530 EUR ( ceļu fonda līdzekļi).

11. Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve Līgo pagasta Līgo ciemā – 5198 EUR (saimnieciskā kārtā),

12. Konference „Tūrisms un kultūrvēsturiskie dzelzceļi” – 4446 EUR.

No 12 pabeigtajiem projektiem 7 ir iepriekšējos gados uzsāktie projekti, 5 uzsākti un pabeigti 2014.gadā. Pabeigto projektu realizācijai piesaistīts ārējais finansējums 1104675 EUR apmērā.

Rankas un Vecstāmerienas ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti netika atbalstīti un neieguva ārējo finansējumu, tāpēc to realizācija uzsākta saimnieciskā kārtā no budžeta līdzekļiem. Saimnieciskā kārtā plānots sakārtot ūdenssaimniecību arī citos mazajos ciemos: Pilskalnā, Krapā, Daukstēs, Kalnienā un Letēs. Svelberģa ciemu plānots pieslēgt pie pilsētas ūdensapgādes sistēmas.

Uzsākta gatavošanās ES fondu finansējuma piesaistei lauku ceļu sakārtošanas programmai uzņēmēju darbības atbalstam. Noslēgti līgumi par tehnisko projektu izstrādi pieciem pašvaldības ceļiem, kuru pārbūves projekti tiks realizēti pirmajā kārtā.

3.prioritāte „Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte”

2014.gadā turpinājās  2 projekta  realizācija – 171378 EUR:

1.  Vecgulbenes muižas klēts - lauku mantojuma glabātāja - 128831 EUR.

2. Regeneration of parks as integral parts of historical heritage (Parku kā kultūrvēsturiskā mantojuma neatņemamas sastāvdaļas atjaunošana) - Green Heritage – 42547 EUR,

2014.gadā pabeigta 12 projektu realizācija – 246354 EUR:

1.  Publiski pieejama interneta punkta izveide Gulbenes pilsētas centrā – 4553 EUR,

2. Druvienas pagasta administratīvajā ēkā sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visiem iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām – 11901 EUR,

3. Pārvietojamo izstāžu sienu ar apgaismojumu iegāde – 4798 EUR,

4. Gulbenes bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana – 159054 EUR,

5. Druvienas Amatu centra materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveide 1850 EUR,

6. Latvijas amatierteātru režisori tiekas Vidzemē – 996 EUR,

7. Tirzas pagasta bibliotēkas telpu renovācija un grāmatu plauktu iegāde -14755 EUR,

8. Gulbīša sporta laukuma labiekārtošana – 27780 EUR,

9. Gājēju celiņa uz „Parkalīci” atjaunošana un labiekārtošana Litenē – 4269 EUR,

10. Staru kultūras nama skaņu aparatūras iegāde kultūras pasākumu sniegšanas nodrošināšanai – 2380 EUR,

11. Mūzikas instrumentu iegāde Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestrim – 3018 EUR,

12. Sportisks un aktīvs jaunietis Gulbenes novada un valsts nākotnei – 11000 EUR.

No 12 pabeigtajiem projektiem 7 projektu realizācija uzsākta iepriekšējos gados, 5 uzsākti un pabeigti 2014.gadā. Projektu realizācijai piesaistīts ārējais finansējums 113541 EUR apmērā. Projektu  „Latvijas amatierteātru režisori tiekas Vidzemē” un  „Jaunu grāmatu plauktu iegāde Tirzas pagasta bibliotēkai” pilnībā finansēja Kultūrkapitāla fonds.  Gājēju celiņa uz „Parkalīci” atjaunošana un labiekārtošana Litenē finansēta no pašvaldības budžeta.

2015.gadā jāturpina iepriekšējos gados iesāktie projekti, galveno uzmanību pievēršot cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanai,  ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu realizācijai, pašvaldības ceļu un ielu pārbūves projektu realizācijai, jāpabeidz iesāktie energoefektivitātes paaugstināšanas projekti un jāgatavo jauni tehniskie projekti pašvaldības īpašumā esošo ēku siltināšanai.

Aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2017.gadam apstiprināts ar Gulbenes novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumu „Par Gulbenes novada aktualizētā Rīcības un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam apstiprināšanu”  (protokols Nr.25, 2.§).

Pielikumā pievienota izvērsta informācija par katru projektu.

Operatīvā ziņojuma pielikums

Gulbenes novada  precizētā Investīciju plāna 2014.-2015.gadam izpilde 2014.gadā

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norā dīt projek ta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldī bas budžets | ES fondu finansē jums | Citi finan sēju ma avoti |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 1.Prioritāte Cilvēkresursu attīstība |
| 1.1. | Fast Forward LV; | M1.3. RV1.3.3. U1.3.3.-3. | 1.2. 1.3. 1.9. 1.64 | 12380 | 0 | 12380 | 0 | 4 dalībnieku prakse Apvienotajā Karalistē, prakses ilgums – 4 nedēļas | 28.06.2013. | 31.07.2014. | Pabeigts |
| 1.2. | Eiropas brīvprātīgā darba projekts „New Level” | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. | 1.1. 1.3. 1.9. 1.64. | 15154 | 0 | 15154 | 0 | Brīvprātīgā darba apmaiņas projekts | 1.03.2013. | 1.03.2014. | Pabeigts |
| 1.3. | Eiropas brīvprātīgā darba projekts novada iestādēm “Skaties plašāk!” Nr. LV-21-46-2013-R2 | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. | 1.1. 1.2. 1.9. 1.64. | 23918 | 0 | 23918 | 0 | Brīvprātīgie Gulbenē – no Spānijas, Baltkrievijas, Vācijas (2) | 01.08.2013. | 30.09.2014. | Pabeigtas aktivitātes, turpinās administratīvais darbs atskaišu sagatavoša nā |
| 1.4. | Projekts „Developing Confident Global Learning Communities (Globālās izglītības sabiedrības veidošana) | M1.1. RV1.1.3. U 1.1.3.-3. | 1.5. | 263527 | 65882 | 197645 | 0 | Skolēnu un skolotāju apmācība, metodikas izstrāde par globālo izglītību un tās ieviešana | 04.2013. | 31.03.2016. | Norādīta aptuvenā domes projekta daļa visam projekta īstenošanas periodam |
| 1.5. | Profesionālā izglītība un apmācība dabiskās vides teritorijas saglabāšanai caur tūrisma un atpūtas iespējām | M1.1., RV1.1.3., U1.1.3.-4 | 1.4. | 263231 | 0 | 263231 | 0 | Leonardo da Vinci tīklojuma programma | 2013. | 2015. | Koordina tors- Latvija, partneri- Spānija, Lielbritānija |
| 1.6. | Grundtvig daudzpusējā partnerība ”Senior Pass” | M1.3. RV1.3.2. U 1.3.2.-1. | 1.11. 1.12. | 34252 | 8563 | 25689 | 0 | Senioru apmācības IT un e-portfolio veidošanā, kompetenču paaugstināšana konkurences darba tirgū uzlabošanai, senioru brīvprātīgā darba popularizēšana | 2013. | 31.03.2015. | Projekts turpinās |
| 1.7. | Interaktīvs apmācību – meistarklases kurss skolu un pagastu teātra kolektīvu vadītājiem profesionālajai pilnveidei un sadarbības veicināšanai | M1.1. RV1.1.3. U1.1.3.-3 | 1.8. | 1366 | 0 | 0 | 1366 | Kursi režijā novada skolu un pagastu teātru kolektīvu vadītājiem | 2013. | 2014. | Pabeigts |
| 1.8. | Fotogrāfiju un atmiņu stāsti | M1.1.0 RV1.1.3. U1.1.3.-3 | 1.7. | 1138 | 0 | 0 | 1138 | Mācības Gulbenes novada un Vidzemes bibliotekāriem | 2013. | 2014. | Pabeigts |
| 1.9. | Programmas „Jaunatne darbībā” projekts „es un ES”, Nr.LV-11-E88-2013-R3 | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. | 1.1. 1.2. 1.3. 1.64. | 12564 | 0 | 12564 | 0 | Jauniešu apmaiņa Gulbenē (10 novada jaunieši + 10 spāņu jaunieši) diskutēja apr kopīgām vērtībām – draudzība, tolerance, stereotipi, izmantojot dažādas teātra metodes (ielu teātris, improvizācija utt.) | 01.06.2013. | 30.09.2014. | Pabeigtas aktivitātes, turpinās administratīvais darbs |
| 1.10. | Lejasciema jauniešu iniciatīvas projekts | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. | 1.12. 1.20. | 5051 | 0 | 5051 | 0 | Sabiedriskas aktivitātes Lejasciema pagastā, kur jaunieši veido aktivitātes dažādām vecuma grupām. | 2014. | 2015. | Nav apstiprināts |
| 1.11. | ERASMUS + mūžizglītības projekti | M1.1., RV1.1.3., U1.1.3.-4 | 1.6. 1.12. | 142287 | 0 | 142287 | 0 | Mūžizglītības projekti dažāda vecuma grupām un dažādā sociālajām grupām | 2014. | 2015. | Novada domes, pārvalžu un izglītības iestāžu projekti |
| 1.12. | Dalība „Eiropa pilsoņiem” demokrātijas un pilsoniskās iesaistīšanās projektā Senior pass | M1.3. RV1.3.2. U1.3.2.-2 | 1.1. 1.6. 1.10. 1.63. | 7999 | 2400 | 5599 | 0 | Vadošais partneris „Pistes – Solidaires” Aktivitātes, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos un aktīvu pilsonisko līdzdalību. | 2014. | 2017. | Nav uzsākts |
| 1.13. | Gulbenes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana; Nr. KPFI-15.2/183 | M1.1. RV1.1.4 U1.1.4.-1 | 1.17. 1.31. 1.19. | 263804 | 157590 | 106214 | 0 | Siltināšana, iekšējo elektrotīklu pārbūve, apkures atjaunošana | 12.2013. | 30.06.2014. | Pabeigts |
| 1.14. | Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs | M1.1., RV1.1.4, U1.1.4.-1. |  | 23462 | 2346 | 0 | 21116 | Valsts centralizētais projekts | 2013. | 2014. | Pabeigts |
| 1.15. | Sociālo un sadzīves pakalpojumu pilnveidošana Stāmerienas pagastā; nr. 13-07-LL05-L413101-000006 | M1.2. RV1.2.1 U1.2.1.-3 | 1.21. 1.56. | 13671 | 4707 | 8964 | 0 |  | 06.06.2013. | 10.04.2014. | Pabeigts |
| 1.16. | Integrated Intelligent Platform for Monitoring the Cross-Border Natural-Technological Systems, INFROM līgums Nr. ESTLATRUS/2.1/ELRI-184/2011/14 | M1.3. RV1.3.4. U1.3.4.-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekta galvenā aktivitāte: pašvaldību teritoriju monitorings, izmantojot satelītnovērojumus. | 15.02.2012. | 14.02.2014. | Pabeigts |
| 1.17. | „Gulbenes pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” kapacitātes paaugstināšana” ; Nr. 3DP/3.1.4.3.0/IPIA/VRAA/010/063 ERAF | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.13. 1.18. 1.25. 1.42. 1.22. | 328402 | 39408 | 279142 | 9852 | Jumta nomaiņa, ventilācijas sistēmas pārbūve, telpu remonts Piebūves izveide, kāpņu telpu, telpu cokolstāva un 2.stāva zāles rekonstrukcija, iebūvējamā aprīkojuma un iekārtu izbūve | 07.06.2013. | 30.11.2014 | Būvniecība pabeigta, turpinās administratīvais darbs |
| 1.18. | Gulbenes 3. Pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” energoefektivitātes uzlabošana; Nr. KPFI-15.2/51 | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1. | 1.17. 1.13. 1.25. 1.42. | 298117 | 143793 | 154324 | 0 | Siltināšana, saules kolektors, siltummezgla pārbūve, apkures sistēmas atjaunošana | 12.2013. | 30.06.2014. | Pabeigts, objekta kopējās izmaksas EUR 304015 |
| 1.19. | Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/005/090 | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.13. 1.18. 2.2. | 2418230 | 563994 | 1786032 | 68204 | Pabeigti būvdarbi mācību –saimnieciskā korpusa ēkā, savienojot Gulbenes novada valsts ģimnāziju un Gulbenes vidusskolu; telpas aprīkotas ar mēbelēm un citiem tehniskajiem līdzekļiem; labiekārtota papildus teritorija un rekonstruēts piebraucamais ceļš; ierīkota mehāniskās pieplūdes – nosūces vēdināšanas sistēma; veikta Miera ielas rekonstrukcija. | 18.06.2013. | 31.12.2014. | Būvniecība pabeigta, turpinās administratīvais darbs. Objektu kopējās izmaksas EUR 3321342 |
| 1.20. | Virtuves izveidošana Jauniešu Iniciatīvu centrā „B.u.M.s.” | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3 | 1.10. | 9000 | 900 | 8100 | 0 | Virtuves kā sociālās telpas izveidošana dažādu paaudžu iedzīvotājiem jaunu ēst gatavošanas prasmju un pieredzes apgūšanai. Jaunu pakalpojumu izveide- veļas mazgāšana, žāvēšana | 2015. | 2015. | Projekts tiek gatavots atkārtotai iesniegšanai |
| 1.21. | Sociālā aprūpes centra izveidošana „Siltajā” Līgo pagastā | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 | 1.15. | 683008 | 683008 | 0 | 0 | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2013. | 2014. | Pabeigts |
| 1.22. | Gulbenes 2.vidusskolas sporta (aktu) zāles atjaunošana | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. | 1.17. | 80458 | 80458 | 0 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana | 2014. | 2014. | Pabeigts |
| 1.23. | Sporta telpas labiekārtošana un inventāra papildināšana JIC „B.u.M.s.” | M1.3. RV1.3.3. U1.3.3.-3 | 1.24. | 6000 | 600 | 5400 | 0 | Telpas atjaunošana vingrošanas, dejošanas un citu sportisku aktivitāšu vajadzībām. Aktivitātēs iesaistītas jaunās māmiņas, sievietes un jaunieši | 2015. | 2015. | Projekts tiek gatavots atkārtotai iesniegšanai |
| 1.24. | Metāla ”sendvič” tipa angāra būvniecība, divu palīgēku nojaukšana. Rankā | M1.3. RV1.3.4. U1.3.4.-2-1. | 1.23. | 184973 | 184973 | 0 | 0 | Vides stāvokļa uzlabošana Infrastruktūras sakārtošana | 2014.-2015. | 2017. | 2014.gadā plānoti ieguldījumi 28457 EUR apmērā |
| 1.25. | Gulbenes Bērzu sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. | 1.18. 1.17. 1.31. | 142287 | 21343 | 120944 | 0 | Ēkas siltināšana | 2014.-2015. | 2015. |  |
| 1.26. | Lejasciema PII „Kamenīte” energoefektivitātes paaugstināšana un virtuves bloka pārbūve, iekārtu nomaiņa | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1. | 1.27. | 99601 | 14940 | 84661 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana | 2012. | 2016. | Uzsākts saimniecis kā kārtā, veikti darbi 2277 EUR |
| 1.27. | Lejasciema vidusskolas virtuves bloka pārbūve | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1 | 1.26. 1.47. | 28457 | 28457 | 0 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana | 2012.-2015. | 2016. | Saimnieciskā kārtā veikts kosmētiskais remonts 4972 EUR apmērā |
| 1.28. | Stāmerienas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1. RV1.1.4. U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. | 1.58. | 142287 | 21343 | 120944 | 0 | Bēniņu siltināšana, logu nomaiņa | 2014.-2015. | 2016. | Veikts energoaudits |
| 1.29. | Litenes pamatskolas telpu atjaunošana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.30. | 28457 | 28457 | 0 | 0 | Otrā stāva kabinetu un koridora remonts | 2013.-2015. | 2016. | Veikts daļēji. Renovētas telpas 19572 EUR vērtībā |
| 1.30. | Sētas un vārtu atjaunošana Litenes PII teritorijai | M1.1. RV1.1.4 U1.1.4-1 | 1.29. | 14229 | 14229 | 0 | 0 | Vides labiekārtošana, bērnu fiziskās drošības uzlabošana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.31. | Gulbenes vidusskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | P1,M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. | 1.17. 1.13. 1.42. | 100000 | 15000 | 85000 | 0 | Siltināšana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.32. | Stāķu sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana, Nr.KPFI-15.3/87 | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. |  | 244299 | 123353 | 120946 | 0 | Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, jumta rekonstrukcija, fasādes renovācija, ārdurvju maiņa un mehāniskās ventilācijas rekonstrukcija | 30.06.2014. | 31.01.2015. | Būvniecība pabeigta, turpinās administratīvais darbs. |
| 1.33. | Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1, RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.35. 1.45. | 170745 | 25612 | 145133 | 0 | Siltināšana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.34. | Rankas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana (jumta nomaiņa un 3.stāva siltināšana) | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. | 1.39. | 113830 | 17075 | 96755 | 0 | Siltināšana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.35. | Gulbīša vidusskolas mazās skolas ēkas jumta nomaiņa un energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.33. 1.45. | 71144 | 10672 | 60472 | 0 | Siltināšana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.36. | Lizuma vidusskolas internāta ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.1. | 1.49. 1.38. | 71144 | 10672 | 60472 | 0 | Logu, durvju nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana, fasādes atjaunošana | 2014.2015. | 2016. |  |
| 1.37. | Beļavas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.60. | 213431 | 32015 | 181416 | 0 | Siltināšana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.38. | Lizuma Sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. | 1.36. 1.49. | 42686 | 6403 | 36283 | 0 | Bēniņu siltināšana, jumta atjaunošana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.39. | Medicīnas kompleksa „Doktorāts” energoefektivitātes paaugstināšana Rankas pagastā | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 | 1.34. | 106715 | 16007 | 90708 | 0 | Siltināšana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.40. | Gulbenes Sociālā dienesta ēkas siltināšana | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 | 1.41. | 92487 | 13873 | 78614 | 0 | Siltināšana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.41. | Gulbenes labiekārtošanas iestādes siltināšana | M1.3., RV1.3.4.,U1.3.4.-2 U2.3.3.-3. | 1.40. | 71144 | 10672 | 60472 | 0 | Siltināšana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.42. | Gulbenes Mūzikas skolas energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. | 1.17. 1.13. 1.31. 1.59. | 184973 | 27746 | 157227 | 0 | Siltināšana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.43. | Pieejamības nodrošināšana Līgo feldšerpunktā cilvēkiem ar kustību traucējumiem | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 | 1.44. | 6403 | 6403 | 0 | 0 | Uzbrauktuvju ierīkošana un labiekārtošana | 2014.2015 | 2016. |  |
| 1.44. | Pieejamības nodrošināšana Daukstu feldšerpunktā un bibliotēkā cilvēkiem ar kustību traucējumiem | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 | 1.43. | 6403 | 6403 | 0 | 0 | Uzbrauktuvju ierīkošana un labiekārtošana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.45. | Internāta iekštelpu atjaunošana un lifta izbūve Sveķu speciālajā internātpamatskolā | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. M3.4. RV3.4.4. U3.4.4.-1. | 1.33 1.35. | 170745 | 0 | 170745 | 0 | Telpu piemērošana audzēkņiem ar speciālām vajadzībām (kustību traucējumiem) | 2014.-2015. | 2016. | Projekta realizācija atlikta augsto izmaksu dēļ |
| 1.46. | Datortehnikas nomaiņa informātikas kabinetā-10datori | M1.1., RV1.1.4. U1.1.4.-2. |  | 8537 | 1423 | 7114 | 0 | IT nodrošinājuma uzlabošana | 2014. | 2014. |  |
| 1.47. | Apkures sistēmas pārbūve Lejasciema vidusskolā | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. | 1.27. | 35572 | 5336 | 30236 | 0 | Komunikāciju atjaunošana | 2014.-2015. | 2015. |  |
| 1.48. | K.Valdemāra pamatskolas fasādes atjaunošana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.60. 1.37. | 49800 | 9960 | 39840 | 0 | Kultūras pieminekļa atjaunošana | 2014.-2015. | 2016. | Uzsākta saimnieciskā kārtā |
| 1.49. | Elektroinstalācijas nomaiņa un ugunsdrošības sistēmas ierīkošana Lizuma vidusskolā | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-2. | 1.36. 1.38. 1.50. | 71144 | 10672 | 60472 | 0 | Ugunsdrošības paaugstināšana skolā, sporta zālē, mājturības kabinetos un internātā | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.50. | Lizuma vidusskolas novadpētniecības muzeja telpu atjaunošana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.49 | 42686 | 42686 | 0 | 0 | Telpu atjaunošana, mēbeļu un mūsdienīgu tehnoloģiju iegāde, ekspozīcijas modernizēšana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.51. | Ābeļu iela 2 Gulbenes novada domes ēkas jumta siltināšana un iekštelpu atjaunošana | M1.3., RV1.3.4., U1.3.4.-2 P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. |  | 170745 | 170745 | 0 | 0 | Iekštelpu atjaunošana, elektroinstalācijas, ugunsdrošības un sakaru sistēmu pārbūve 2.stāvā | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.52. | Tirzas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Nr.KPFI-15.3/89 | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. | 1.54. | 193600 | 41455 | 152145 | 0 | Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, pagrabstāva durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija | 30.06.2014. | 31.01.2015. | Projekta īstenošana turpinās |
| 1.53. | Galgauskas pamatskolas apkures sistēmas atjaunošana | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. | 1.55. | 42686 | 6403 | 36283 | 0 | Apkures sistēmas atjaunošana | 2014.-2015. | 2015.-2016. |  |
| 1.54. | Tirzas sociālās un veselības aprūpes nama „Doktorāts” ēkas pārbūve | M1.2., M1.2.1., U1.2.1.-3. | 1.52. | 92487 | 13873 | 78614 | 0 | Ēkas atjaunošana, lifta vai pacēlāja izbūve | 2014.-2015. | 2015.-2016. |  |
| 1.55. | Galgauskas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. | 1.53. | 142287 | 21343 | 120944 | 0 | Jumta, logu nomaiņa, bēniņu siltināšana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.56. | Staru pirts apkures sistēmas, ventilācijas un telpu atjaunošana Daukstu pagastā | M1.3. RV1.3.4 U1.3.4.-2 | 1.15. | 35572 | 35572 | 0 | 0 | Telpu atjaunošana, pakalpojuma kvalitātes uzlabošana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 1.57. | Druvienas pamatskolas jumta un fasādes atjaunošana | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. |  | 256120 | 256120 | 0 | 0 | Sakārtota infrastruktūra, atjaunots kultūras piemineklis | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 1.58. | Stāmerienas pamatskolas internāta izveide | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. | 1.28. | 28457 | 28457 | 0 | 0 | Telpu atjaunošana | 2015. | 2016. |  |
| 1.59. | Gulbenes Mākslas skolas pagalma pārbūve | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1. | 1.42. | 28457 | 28457 | 0 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana un labiekārtošana | 2015. | 2016. |  |
| 1.60. | Vienas telpas izbūve bēniņos K.Valdemāra pamatskolā | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.48. 1.36. | 12806 | 12806 | 0 | 0 | Skolas telpu pārbūve | 2015. | 2016. | Ir tehniskais apsekošanas atzinums, kā arī skiču projekts telpas izbūvei skolas bēniņos. |
| 1.61. | Gulbenes novada PII un pirmskolas grupu pie skolām āra rotaļu laukumu pārbūve | M1.1. RV1.1.4. U 1.1.4.-2 | 1.62. | 400000 | 80000 | 320000 | 0 | Rotaļu laukumu pārbūve, izveidojot mūsdienīgu un atraktīvu aprīkojumu | 2015-2016. | 2017. |  |
| 1.62. | Lizuma PII izveide | M1.1. RV1.1.4. U 1.1.4.-2 | 1.61. | 300000 | 60000 | 240000 | 0 | Telpu iegāde, atjaunošana un aprīkošana pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 1.63. | Pensionāru dienas centra izveide Gulbenē | M1.2. RV1.2.1. U1.2.1.-3. | 1.12. | 28457 | 28457 | 0 | 0 | Senioru sociālā iekļaušana, kultūras aktivitātes, brīvā laika pavadīšanas iespējas | 2015.-2016 | 2017. | Realizēts projekts par atbalsta centra izveidi Sociālajā dienestā |
| 1.64. | Eiropas brīvprātīgā darba projekts „UP!” | M1.3. RV1.3.3. U1.3.3.-3. | 1.1-1.3., 1.9. 1.68. | 34220 | 0 | 34220 | 0 | Projekta ietvaros pieci brīvprātīgie jaunieši no Eiropas valstīm tiek nodarbināti Gulbenes novada dažādās iestādēs, iegūstot praktisko pieredzi. | 01.10.2014. | 31.10.2015. |  |
| 1.65. | Publisko interneta pieejas punktu attīstība Gulbenes novadā | M1.3. RV1.3.1. U1.3.1.-3. |  | 91029 | 10923 | 77375 | 2731 | 10 jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un 10 esošu interneta pieejas punktu pilnveidošana, lai paaugstinātu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām un nodrošinātu piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai. | 12.11.2014. | 30.06.2015. |  |
| 1.66. | Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas vienkāršotā renovācija un iekšējo tīklu tehniskā shēma Skolas ielā 10, Gulbenē (1.kārta) | M1.1. RV1.1.4. U1.1.4.-1. |  | 78913 | 78913 | 0 | 0 | Veikta iekšējo inženierkomunikāciju tīklu, jumta seguma un 4 telpu atjaunošana. | 2014. | 2014. | Ēkas atjaunošanas 2. un 3. kārta turpināsies 2015.-2017.gadā |
| 1.67 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus Gulbenes novada domes Gulbenes pilsētās pārvaldei un Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, Nr. KPFI-16/20 | M1.3. RV1.3.4. U1.3.4.-2 | 1.69. | 55538 | 18538 | 37000 | 0 | Divu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 kategorijas elektromobiļu iegāde | 06.2014. | 31.12.2014. | Aktivitāšu īstenošana pabeigta, turpinās administratīvais darbs |
| 1.68. | Pierādi sevi un dari | M1.3. RV1.3.3. U1.3.3.-3. | 1.1.-1.3., 1.9. 1.64 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | Projekta laikā norisinājušās apmācības video sižetu veidošanā, par neformālo izglītību un brīvprātīgo darbu un improvizācijas teātra metodes. | 06.06.2014. | 30.09.2014. | Pabeigts Jauniešu centra „Bāze” projekts |
| 1.69. | Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana | M1.3. RV1.3.4. U1.3.4.-1. | 1.67. | 19606 | 0 | 19606 | 0 | Pašvaldību veikstpējas uzlabošana, mārketinga stratēģijas izstrādāšana. Apakšprojektos – sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības plāna izstrāde un sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas plāna izstrāde. | 30.01.2014. | 30.04.2016. | Aktivitāšu ieviešana turpinās. Latvijas pašvaldību savienības projekts |
|  | Kopā |  |  | 9436178 | 3351436 | 5980335 | 104407 |  |  |  |  |
| 2.prioritāte Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide |
| 2.1. | Blaumaņa ielas rekonstrukcija Gulbenē, Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/017 | M2.1., RV2.1.2., U2.1.2.-2. | 2.3. 2.39. 2.68. | 2916887 | 642007 | 2187373 | 87507 | Tranzītielu pārbūve | 01.05.2012. | 31.08.2015. | Pabeigta Blaumaņa ielas pārbūve, Turpinās Rīgas ielas posma pārbūve |
| 2.2. | „Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism Sustainability” (CHARTS) (“Kultūras un mantojuma pievienotā vērtība tūrisma ilgtspējībai reģionā)” | M2.2. RV2.2.4. U2.2.4.-1. | 2.19. 2.20. 2.39. 3.1 | 42547 | 2128 | 38292 | 2127 | Projekta mērķis ir uzlabot kultūras mantojuma kapacitāti, kā arī popularizēt Vidzemi kā kultūras galamērķi. | 04.2012. | 30.06.2014. | Projekta vadošais partneris Vidzemes tūrisma asociācija. Turpinās atskaišu sagatavoša na |
| 2.3. | Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004/089 | M21., RV2.1.2., U2.1.2.-1. | 2.1. 2.39. | 2000079 | 240010 | 1700067 | 60002 | Draudzesskolas, Ozolu, Rēzeknes, Robežu, Zvaigžņu un Naglenes ielas pārbūve, stāvlaukuma pie Dzelzceļa ielas pārbūve | 21.05.2013 | 15.07.2015. | Turpinās Naglenes ielas rekonstrukcijas darbi |
| 2.4. | Ūdenssaimniecības attīstība- pārbūve Rankas pagasta Gaujasrēveļos | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 393626 | 119379 | 274247 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. | 15.05.2014. | Pabeigts |
| 2.5. | Ūdenssaimniecības attīstība- pārbūve Beļavas pagastā Ozolkalnā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 499412 | 74911 | 424501 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. | 13.05.2014. | Pabeigts |
| 2.6. | Ūdenssaimniecības attīstība- pārbūve Galgauskas pagasta Galgauskā | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 391496 | 118733 | 272763 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. | 27.03.2014. | Pabeigts |
| 2.7. | Ūdenssaimniecības attīstība- pārbūve Tirzas pagasta Tirzā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 207193 | 61645 | 145548 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 08.12.2014. | Pabeigta būvniecība |
| 2.8. | Ūdenssaimniecī bas attīstība- pārbūve Lizuma pagasta Lizumā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 594139 | 226607 | 367532 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 31.01.2015. | Tiek īstenots |
| 2.9. | Ūdenssaimniecības attīstība, pārbūve Druvienas pagasta Druvienā | M2, 3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 571868 | 170143 | 401725 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 03.07.2015. | Tiek īstenots |
| 2.10. | Ūdenssaimniecības attīstība, pārbūve Stradu pagasta Strados | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 563743 | 167725 | 396018 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 05.07.2015. | Tiek īstenots |
| 2.11. | Ūdenssaimniecības attīstība, pārbūve Beļavas pagasta Beļavā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 446923 | 132969 | 313954 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 05.09.2015. | Tiek īstenots |
| 2.12. | Ūdenssaimniecības attīstība- pārbūve Litenes pagasta Litenē | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 604917 | 179975 | 424942 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 15.09.2015. | Tiek īstenots |
| 2.13. | Ūdenssaimniecības attīstība- pārbūve Daukstu pagasta Staros | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 201709 | 60013 | 141696 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 03.09.2015. | Tiek īstenots |
| 2.14. | Ūdenssaimniecības attīstība- pārbūve Jaungulbenes pagasta Jaungulbenē | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 490425 | 73563 | 416862 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 01.05.2015. | Tiek īstenots |
| 2.15. | Ūdenssaimniecības attīstība- pārbūve Jaungulbenes pagasta Gulbītī | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 263027 | 39454 | 223573 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 01.12.2014. | Pabeigta būvniecība |
| 2.16. | Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Rēveļos | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 159598 | 49644 | 109954 | 0 | Pašvaldības īpašumā esošo kanalizācijas tīklu sakārtošana | 2013. | 03.12.2014. | Pabeigts |
| 2.17. | Ūdenssaimniecības attīstība- pārbūve Lejasciema pagastā Lejasciemā II kārta | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 356030 | 60425 | 295605 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 08.09.2015. | Tiek īstenots |
| 2.18. | Meliorācijas sistēmas atjaunošana Jaungulbenes pagastā Nr. 13-07-L12500-000246(Īpašumā Jaungulbenes pagasta „Tehniskais centrs”, „Rudzīši”) | M3.4, RV3.4.2., U3.4.2-1. |  | 36484 | 21167 | 15317 | 0 | Meliorācija | 26.08.2013. | 14.12.2014. | Pabeigts |
| 2.19. | „Latvju zīmju vēstījumu takas labiekārtošana” Nr. 13-07-LL05-L413201-000011 | M2.2. RV2.2.4 U2.2.4-1 | 2.2. 2.20. 2.37. 3.1. | 4693 | 1203 | 3490 | 0 | Takas labiekārtošana – koka soliņu, atkritumu urnu iegāde un uzstādīšana, tiltiņveidīgu laipu izgatavošana un uzstādīšana | 06.06.2013. | 01.06.2014. | Pabeigts |
| 2.20. | Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana Litenes pagastā; Nr. 13-07-LL05-L413203-000001 | M2.2. RV2.2.4 U2.2.4-1 | 2.2. 2.19. 2.37. | 5165 | 1323 | 3842 | 0 | Vides objektu, norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana | 06.06.2013. | 23.09.2014. | Pabeigts |
| 2.21. | Eiropa pilsoņiem projekts | M2.1., RV2.1.4, U2.1.4.-1. |  | 97000 | 0 | 97000 | 0 | Sadarbības projekts ar sadraudzības pilsētām | 2014. | 2015 | Projekts nav atbalstīts |
| 2.22. | Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve Stāmerienas pagasta Vecstāmerienā | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 491463 | 146220 | 345243 | 0 | Atdzelžošanas stacijas būvniecība | 2014. | 2015. | Saskaņots TEP, projekts šobrīd nav apstiprināts, saimnieciskā kārtā uzstādītas atdzelžošanas iekārtas „Lāčplēši” 15770 EUR vērtībā |
| 2.23. | Ūdenssaimniecības attīstība- pārbūve Rankas pagasta Rankā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 577928 | 171946 | 405982 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2014. | 2015. | Saskaņots TEP, saimnieciskā kārtā uzbūvētas atdzelžošanas iekārtas un sacilpots maģistrālais ūdensvads 39482 EUR vērtībā |
| 2.24. | Ielu apgaismojuma uzlabošana Gulbenē | M2.2. RV2.2.1., U2.2.1.-5. | Attiecīgi pārējie ielu apgaismojuma projekti novada ciemos | 498005 | 149401 | 348604 | 0 | Apgaismojuma uzlabošana publiskajā ārtelpā – ceļi, parki, laukumi u.c. | 2012. | 2015. | Veikts daļēji saimnieciskā kārtā ielās, kur tiek rekonstruēta elektroapgāde, kopsumma 106575 EUR |
| 2.25. | Ielu un laukumu apgaismojuma ierīkošana pie kultūras un sporta centra „Zīļuks” Ozolkalnā, | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | 3.24. | 7114 | 7114 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2012. | 2015. | Saimnieciskā kārtā veikts daļēji, iegādāts apgaismojuma inventārs |
| 2.26. | Litenes kapu kapličas fasādes atjaunošana | M2.3., RV2.3.4, U2.3.4.-4. | 2.45 2.73. | 782 | 782 | 0 | 0 | Fasādes remonts ēkai, kas ir kultūras piemineklis | 2014. | 2014. | Pabeigts |
| 2.27. | Svelberģa ciema ūdenssaimniecības pievienošana pilsētas ūdenssaimniecībai | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 14229 | 14229 | 0 | 0 | Ūdenssaimniecības sakārtošana | 2014.-2015. | 2016. | Saimnieciskā kārtā |
| 2.28. | Ūdenssaimniecības attīstība- pārbūve Beļavas pagasta Letēs | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 71144 | 71144 | 0 | 0 | Ūdenssaimniecības sakārtošana | 2014.-2015. | 2016. | Trašu sakārtošana saimnieciskā kārtā, jo pārējais nav pašv. Īpašums |
| 2.29. | Ūdenssaimniecības sakārtošana- NAI pārbūve Daukstu pagasta Krapā | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 9249 | 9249 | 0 | 0 | Artēziskā urbuma izbūve, Attīrīšanas iekārtu pārbūve | 2014.-2015. | 2016. | Saimnieciskā kārtā. |
| 2.30. | Ūdenssaimniecības attīstība- NAI pārbūve Daukstu pagasta Daukstēs | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 14229 | 14229 | 0 | 0 | Attīrīšanas iekārtu pārbūve Saimnieciskā kārtā | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 2.31. | Ūdenssaimniecības attīstība, trases pārbūve Stāmerienas pagasta Kalnienā | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 7114 | 7114 | 0 | 0 | Ūdensapgādes trases atjaunošana Saimnieciskā kārtā | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 2.32. | Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve Beļavas pagasta Pilskalnā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 14229 | 14229 | 0 | 0 | Atdzelžošanas stacijas būvniecība | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 2.33. | Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve Līgo pagasta Līgo | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos | 5198 | 5198 | 0 | 0 | Atdzelžošanas stacijas būvniecība, Notekūdeņu attīrīšanas baseinu tīrīšana | 2014.-2015. | 2016. | Pabeigts |
| 2.34. | Ielu apgaismojuma ierīkošana Jaungulbenē | M2.2. RV2.2.1., U2.2.1.-5. | Attiecīgi pārējie ielu apgaismojuma projekti novada ciemos | 60472 | 60472 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2014.-2015 | 2016. | Veikts daļēji par 23429 EUR |
| 2.35. | Sadarbības tīkla izveide lauksaimnieciskās un mājražotāju produkcijas tirdzniecības attīstībai | M2.1. RV2.1.4. U2.1.4-4. | 2.36. | 6600000 | 660000 | 5940000 | 0 | Lauksaimniecības un mājražotāju produkcijas pārrobežu tirdzniecības pasākumi („Zaļie tirdziņi”) Gulbenē un Krievijā. Izveidota tirdzniecības vieta (laukums un paviljons) un uzņēmējdarbības izstāžu telpa pārrobežu lauksaimnieciskās un mājražotāju produkcijas izplatīšanai un tirdzniecībai Gulbenes pilsētā. | 2014.-2015. | 2017. | Latvia – Russia CBC ENI Programme 2014 – 2020 Projekts atlikts |
| 2.36. | Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, veidojot unikālos muižu kompleksus kā uzņēmēju atbalsta centrus | M2.2. RV2.2.4 U2.2.4.-1 | 2.35. | 5000000 | 500000 | 4500000 | 0 | Izveidoti multifunkcionāli uzņēmējdarbības atbalsta centri, izvietojot tos vēsturiskajos muižu kompleksos. Atjaunota muižu kompleksu infrastruktūra un uzlabots kopējais novada/apgabala tēls. Apmeklētas izstādes un iegādāts mūsdienu prasībām atbilstošs izstāžu aprīkojums. | 2014.-2015. | 2017. | Latvia – Russia CBC ENI Programme 2014 – 2020 |
| 2.37. | Muižu vēsturisko parku un dīķu atjaunošana teritoriju ilgtspējīgas attīstības un sabiedrības pieejamības nodrošināšanai | M2.2. RV2.2.4 U2.2.4.-1 | 2.2. 2.19. | 4500000 | 450000 | 4050000 | 0 | Veikta parku atjaunošana, attīrīti dīķi, veikti stādījumi, uzlabots parku vizuālais tēls. Popularizēts veselīgs dzīvesveids un brīvā laika pavadīšanas iespējas brīvā dabā. Izveidotas atpūtas zonas parku teritorijās. | 2014.-2015. | 2017. | Latvia – Russia CBC ENI Programme 2014 – 2020 |
| 2.38. | Pašvaldības ceļa Nr.6-1 Litene- Lešķi-Sopuļi 0.5 km un Avotiņu iela 0.369 km Litenes pagastā | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | 49801 | 49801 | 0 | 0 | Ielas grants seguma pārbūve un ceļa grants seguma pārbūve | 2015.-2016. | 2015. | Poligona attīstības 2.kārtas ietvaros vai piesaistot ES fondu. Projekta realizācijai pašvaldības ceļš un iela nodota nomā SIA AP KAUDZĪTES |
| 2.39. | Gulbenes pilsētas ielu seguma pārbūve 3.kārta | M21., RV2.1.2., U2.1.2.-1. | 2.1. 2.3. | 865177 | 103822 | 735400 | 25955 | Gulbenes pilsētas ielu seguma pārbūve (Naglenes, Viestura, Litenes, Vidus u.c. ielas) | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.40. | Gājēju ietves izbūve Rankas ciemā „Gatves- kultūras nams” 1400 m | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | 2.42. | 25612 | 25612 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana, vides sakārtošana | 2015.-2016. | 2016. |  |
| 2.41. | Virszemes lietus ūdens kanalizācijas izbūve Stradu pagasta Stāķos | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | 14229 | 14229 | 0 | 0 | Virszemes lietus ūdens kanalizācijas izbūve | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.42. | Gājēju celiņu izbūve Lizuma ciema centrā | M2.2. RV2.2.1., U2.2.1.-5. | 2.40. | 35572 | 10672 | 24900 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.43. | Apgaismojuma ierīkošana Pilskalna ciematā Beļavas pagastā | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | Attiecīgi pārējie ielu apgaismojuma projekti novada ciemos | 21343 | 14229 | 7114 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.44. | Ielu apgaismojuma ierīkošana Ozolkalna ciemā | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | Attiecīgi pārējie ielu apgaismojuma projekti novada ciemos | 71144 | 71144 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.45. | Tirzas Kancēnu kapu kapličas pārbūve | M2.3., RV2.3.4, U2.3.4.-4. | 2.73. 2.26. | 35572 | 35572 | 0 | 0 | Jumta nesošās konstrukcijas remonts, jumta seguma nomaiņa, telpu remonts, logu un durvju nomaiņa, elektroapgādes pieslēgšana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.46. | Pašvaldības ceļa Nr.1-2 Krūzītes – Spriņģi pārbūve 4.13 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 184973 | 55492 | 129481 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. | Tiek realizēts |
| 2.47. | Pašvaldības ceļa Nr.2-31 Medņi – Daukstes 2.044 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 99601 | 29880 | 69721 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. | Tiek realizēts |
| 2.48. | Pašvaldības ceļa Elstes pienotava – Dzidrumi – Medņi – Odziena pārbūve 2.5 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 99601 | 29880 | 69721 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.49. | Pašvaldības ceļa Nr.3-11 Aizvēji – Zvirgzdiņi pārbūve | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 77973 | 23392 | 54581 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.50. | Pašvaldības ceļa Nr.3.- Pamatskola- Jaunaudziņas-Ceplīši (130 m), Nr.3-13 Jaunaudziņas-Attīrīšanas iekārtas 320 m pārbūve | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 28457 | 8537 | 19920 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.51. | Pašvaldības ceļa Nr.4-6 Galgauska- Zemītes pārbūve 3 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 128058 | 38417 | 89641 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. | Tiek realizēts |
| 2.52. | Pašvaldības ceļa Nr.8.3 Silalauzas-Kalniņi 2 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 113830 | 34149 | 79681 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.53. | Pašvaldības ceļa Nr.5-21 Meņģele- Šoseja P-27 2.5 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 142287 | 42686 | 99601 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. | Tiek realizēts |
| 2.54. | Pašvaldības ceļa Nr.5-3 Mulcupes- Grimnauži 2.25 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 128058 | 38417 | 89641 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.55. | Nr.6.-9. Sopuļi-Monte- Jaunsilenieki ceļa posmu 2.46-3.89 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 137165 | 41150 | 96015 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.56. | Pašvaldības ceļa 6.-3. Kordona- Aurova ceļa posmu 0.0.-5.35. km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 304495 | 91349 | 213146 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.57. | Pašvaldības ceļa Nr.9-5 Dravnieki – Lapši 3.5 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 199202 | 59761 | 139441 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. | Tiek realizēts |
| 2.58. | Pašvaldības ceļa Nr.10-6 Ranka- Rankas stacija 3.8 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 216277 | 64883 | 151394 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.59. | Pašvaldības ceļa Nr. 11-5 Priednieki – Āboliņi- Staubernieki 2.97 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 359204 | 107761 | 251443 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.60. | Pašvaldības ceļa Nr.12-4 Stradu skola –Antani 2.6 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 113830 | 34149 | 79681 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.61. | Pašvaldības ceļa Nr.13-32 Mālukalns-Lejnieki 1.1 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 71144 | 21343 | 49801 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.62. | Pašvaldības ceļa Nr.13-22 Krimi- Alsupes 2.79 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | Ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 149402 | 44821 | 104581 | 0 | Ceļa seguma pārbūve uzņēmēju atbalstam | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.63. | Vēveri-Sveķu skola, Jaungulbenes pagastā posms 0- 0,9 km, platums 5 m | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | 2.75. | 49801 | 49801 | 0 | 0 | Ceļa pārbūve, kursē satiksmes autobuss, saistīts ar skolēnu pārvadājumiem | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.64. | Pašvaldības ceļa Veri – Jānuži 5-24 Lejasciema pagastā pārbūve | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | 2.53. | 39618 | 39618 | 0 | 0 | Ceļa pārbūve | 2014. | 2014. | Pabeigts |
| 2.65. | Satiksmes drošības uzlabojumi Gulbenes pilsētā | M2.1., RV2.1.2., U2.1.2.-5. | 2.1. 2.3. 2.67. | 1707446 | 256117 | 1451329 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana Gulbenes pilsētas ielās, rotācijas apļu izbūve | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.66. | Pašvaldības ceļa Melderi – Daukstes pārbūve 2.044 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | 2.47. 2.48. | 85372 | 25611 | 59761 | 0 | Ceļa atjaunošana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.67. | Tranzītielu pārbūve (Brīvības, Baložu) | M2.1., RV2.1.2., U2.1.2.-2. | 2.1. 2.3. 2.65. | 4268615 | 1067153 | 3201462 | 0 | Tranzītielu pārbūve | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.68. | Mellupes tilta pārbūve uz pašvaldības ceļa„Līdumi- Zeltaleja- Stāmeriena” Stradu pagastā | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 | 2.75. 2.60. | 113830 | 29824 | 84006 | 0 | Tilta pārbūve, satiksmes nodrošināšana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.69. | Pašvaldības ceļa Lizums – Kalēji pārbūve Lizuma pagastā | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam | 99601 | 31872 | 67729 | 0 | Asfalta seguma pārbūve | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.70. | Ielu apgaismojuma ierīkošana Līgo ciemā | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2 | Attiecīgi pārējie ielu apgaismojuma projekti novada ciemos | 62037 | 18611 | 43426 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2015.-2016. | 2017 |  |
| 2.71. | Kļavkalnu ielas pārbūve 1.6 km Ozolkalna ciemā | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 | 2.46. | 711436 | 213431 | 498005 | 0 | Ielas pārbūve | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.72. | Ielu apgaismojuma ierīkošana Rankas ciemā | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | Attiecīgi pārējie ielu apgaismojuma projekti novada ciemos | 71144 | 21343 | 49801 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.73. | Litenes kapu teritorijas labiekārtošana | M2.3. RV2.3.4. U2.3.4.-4 | 2.26. 2.45. 2.73. | 4269 | 4269 | 0 | 0 | Vides labiekārtošana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.74. | Ielu apgaismojuma ierīkošana Daukstu ciemā | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | Attiecīgi pārējie ielu apgaismojuma projekti novada ciemos | 42686 | 42686 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.75. | Liedes tilta pārbūve 18m garums; 9m platums | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | 2.47 2.63. | 99601 | 29880 | 69721 | 0 | Tilta pārbūve | 2015. | 2017. | Uzsākta iepirkuma procedūra par tehniskā projekta izstrādi |
| 2.76. | Dzīvnieku kapsētas izveide | M2.3. RV2.3.4 U2.3.4.-5 |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | Zemes iegāde, teritorijas labiekārtošana-iežogošana, piebraucamā ceļa un stāvlaukuma izbūve, ūdens ņemšanas vietas izveide | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 2.77. | Konference „Tūrisms un kultūrvēsturiskie dzelzceļi” | M2.2. RV2.2.4. U2.2.4.-1. |  | 4446 | 3886 | 0 | 560 | Konference | 13.06.2014. | 30.06.2014. | Pabeigts KKF |
| 2.78. | Ietves izbūve Stradu pagasta Stāķos | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | 2.60. | 17530 | 17530 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana un vides labiekārtošana | 2014. | 2014. | Ceļu fonda līdzekļi |
|  | Kopā |  |  | 39797556 | 7697131 | 31924274 | 176151 |  |  |  |  |
| 3.Prioritāte Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte |
| 3.1. | Regeneration of parks as integral parts of historical heritage (Parku kā kultūrvēsturiskā mantojuma neatņemamas sastāvdaļas atjaunošana) – Green Heritage; Nr. ELRII – 404 | M3.1., RV3.1.1., U3.1.1.4. | 2.2. 2.18. 3.47. | 42547 | 2128 | 38292 | 2127 | Tehniskā projekta izstrāde Gulbenes sarkanās pils vārtiem, konferences, apmācības, pasākumi | 15.05.2013. | 14.11.2014. | Aktivitāšu īstenošana pabeigta, turpinās administratīvais darbs |
| 3.2. | Gulbenes bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana Nr. KPFI-15.2/52 | M3.2., RV3.2.1, U3.2.1.-1. | 3.20. | 159054 | 98802 | 60252 | 0 | Siltināšana, lietus kanalizācijas un drenāžas izveide | 12.2013. | 30.06.2014. | Pabeigts |
| 3.3. | Ozolkalna soc. Mājas „Blomīte” pārbūve | M3.4. RV3.4.1. U3.4.1.-3 | 3.24. 3.35. | 28457 | 28457 | 0 | 0 | Skolas ēkas piemērošana sociālo dzīvokļu izveidei | 03.01.2013. | 01.10.2013. | Veikta saimn. Kārtā daļēji 26942 EUR apmērā, darbu pabeigšanai nepieciešami papildus 9960 EUR |
| 3.4. | Publiski pieejama interneta punkta izveide Gulbenes pilsētas centrā Nr. 13-07-LL05-L413102-000003 | M3.2. RV3.2.3 U3.2.3-3 | 3.23. | 4553 | 2295 | 2258 | 0 | E-kioska izveide pie domes ēkas | 06.06.2013. | 30.01.2014. | Pabeigts |
| 3.5. | Druvienas pagasta administratīvajā ēkā sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visiem iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām Nr. 13-07-LL05-L413101-000003 | M3.4. RV3.4.4. U3.4.4.-1 | 3.8. 3.14. | 11901 | 3049 | 8852 | 0 | Adminstratīvās ēkas tualešu vienkāršotā atjaunošana | 06.06.2013. | 2014. | Pabeigts |
| 3.6. | Pārvietojamo izstāžu sienu ar apgaismojumu iegāde Nr. 13-07-LL05-L413201-000019 | M3.1. RV3.1.2 U3.1.2.-2 | 3.7. | 4798 | 1229 | 3569 | 0 | Pārvietojamu izstāžu sienu ar apgaismojumu iegāde Gulbenes vēstures un mākslas muzejam | 06.06.2013. | 09.02.2014. | Pabeigts |
| 3.7. | Vecgulbenes muižas klēts – lauku mantojuma glabātāja Nr.13-07-L32300-000020 | M3.1. RV3.1.3. U3.1.3.-1 | 3.6. | 128831 | 22359 | 106472 | 0 | Klēts atjaunošana – mikroklimata ierīkošana, tualetes izveide; teritorijas labiekārtošana, priekšmetu restaurācija | 01.12.2013. | 11.05.2015. | Tiek īstenots |
| 3.8. | Druvienas Amatu centra materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveide (Kultūrkapitāla fonds – Vidzemes kultūras programma) | M3.1. RV3.1.2. U3.1.2.-2 | 3.5. 3.9. | 1850 | 0 | 0 | 1850 | Tautas mūzikas instrumentu gatavošana, pamatlīdzekļu iegāde | 2013. | 2014. | Druvienas pagasta pārvalde – izstrādātājs un realizētājs |
| 3.9. | Latvijas amatierteātru režisori tiekas Vidzemē (Kultūrkapitāla fonds – Vidzemes kultūras programma) | M3.1. RV3.1.3 U3.1.3.-2 | 3.8. | 996 | 0 | 0 | 996 | 15. un 16. Jūnijā tikšanās apamtierteātru festivāla „Kaudzītēm smieklu” laikā | 2013. | 2014. | Lejasciema pagasta kultūras nams – izstrādātājs un realizētājs |
| 3.10. | Tirzas pagasta bibliotēkas telpu renovācija un grāmatu plauktu iegāde, Nr.13-07-LL05-L413201-000020 | M3 .2., RV 3.2.1. U3.2.1.-1. | 3.11. | 14755 | 3309 | 11446 | 0 | Telpu renovācija un grāmatu plauktu iegāde | 06.06.2013. | 02.10.2014. | Pabeigts |
| 3.11. | Elektrības jaudas palielināšana Tirzas brīvdabas estrādei | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.10. | 14229 | 14229 | 0 | 0 | Komunikāciju sakārtošana | 2013. | 2015. | Veikts daļēji saimnieciskā kārtā 2750 EUR apmērā 2013.gadā |
| 3.12. | Gājēju celiņa uz „Parkalīci’’ atjaunošana un labiekārtošana Litenē | M3.4. RV3.4.2 U3.4.2.-1 | 3.13. | 4269 | 4269 | 0 | 0 | Vides labiekārtošana | 2014. | 2014. |  |
| 3.13. | „Centra’’ dīķa tīrīšana un slūžu remonts Litenē | M3.4. RV3.4.2 U3.4.2.-1 | 3.12. | 17074 | 17074 | 0 | 0 | Vides sakopšana | 2014 | 2015. |  |
| 3.14. | Ēkas „Pagastmāja” energoefektivitātes paaugstināšana Druvienas pagastā (kult. Nams, bibliotēka, pārvalde) | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. | 3.5. 3.8. | 398404 | 59761 | 338643 | 0 | Siltināšana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 3.15. | Kalnienas kultūras nama siltināšana un pārbūve | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. | 3.16. 3.18. | 113830 | 17074 | 96755 | 0 | Siltināšana un pārbūve | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 3.16. | Kalnienas bibliotēkas siltināšana | M3.2., RV3.2.1, U3.2.1.-1. | 3.15. | 42686 | 6403 | 36283 | 0 | Siltināšana | 2014.2015. | 2016. |  |
| 3.17. | Līgo kultūras nama siltināšana | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. | 3.42. | 170745 | 25612 | 145133 | 0 | Siltināšana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 3.18. | Stāmerienas tautas nama palīgtelpu būvniecības projekta izstrāde un būvniecība | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. | 3.16. 3.33. | 64029 | 64029 | 0 | 0 | Ēkas pārbūve | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 3.19. | Rankas ciema labiekārtošanas projekta izstrāde | M3.4 RV3.4.2. U3.4.2.-1 | 3.26. | 4126 | 4126 | 0 | 0 | Vides stāvokļa uzlabošana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 3.20. | Gulbenes bērnu un jaunatnes sporta skolas siltumapgādes atjaunošana | M3.3., RV3.3.3., U3.3.3.-2. | 3.2. 3.27. | 142287 | 21343 | 120944 | 0 | Apkures sistēmas atjaunošana | 2014.-2015. | 2016. |  |
| 3.21. | Litenes Tautas nama priekštelpas remonts un logu nomaiņa | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.22. | 28457 | 28457 | 0 | 0 | Telpu atjaunošana | 2014.-2015. | 2015. |  |
| 3.22. | Gājēju celiņa remonts gar bibliotēku un ārstu praksi Litenē | M3.4. RV3.4.2 U3.4.2.-1 | 3.21. | 2846 | 2846 | 0 | 0 | Vides labiekārtošana | 2014. | 2014. |  |
| 3.23. | Jauna, mūsdienīga aprīkojuma iegāde depozītbibliotēkas krājuma veiksmīgai funkciju nodrošināšanai | M3.2., RV 3.2.2. U3.2.2.-5. | 3.4. | 10672 | 1067 | 9604 | 0 | Iegādāts mūsdienīgs depozītbibliotēkas krājuma aprīkojums | 2015. | 2015. |  |
| 3.24. | Apkures un ventilācijas remonts kultūras un sporta centrā „Zīļuks” Ozolkalnā | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.3. 3.31. 3.24. | 2846 | 2846 | 0 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana | 2015. | 2016. | Saimnieciskā kārtā |
| 3.25. | Gulbenes sporta centra distanču slēpošanas- biatlona bāzes būvniecība un pārbūve | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-2. | 3.20. | 42686 | 13660 | 29027 | 0 | Bāzes būvniecība un pārbūve | 2015. | 2016. | Projekta realizācija apturēta lielo izmaksu dēļ. |
| 3.26. | Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi Rankas ciemā, Lazdupītes un dīķu sistēmas apkārtnē | M3.4., RV3.4.2., U3.4.2.-1, | 3.19. 3.27. | 256117 | 38418 | 217699 | 0 | Teritorijas sakopšana, dīķu kaskādes pārbūve Rankas ciemā | 2015. | 2016. | Jāaktualizē tehniskais projekts |
| 3.27. | Zaļo zonu „Makša trīsstūris” un vēl divu līdzvērtīgu zonu pārvēršana par pilsētas identitātes radīšanu no pasaku motīvu elementiem | M3.4., RV 3.4.2., U3.4.2.-1. | 3.19. 3.26. | 34149 | 8537 | 25612 | 0 | Projekta izstrāde un tā īstenošana | 2015. | 2016. |  |
| 3.28. | Lejasciema vidusskolas sporta laukuma pārbūve | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-3. | 3.29. 3.30. | 142287 | 45532 | 96755 | 0 | Sporta laukuma pārbūve | 2015. | 2016. |  |
| 3.29. | K.Valdemāra pamatskolas futbola laukuma atjaunošana | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-3. | 3.28. 3.30 | 8110 | 2846 | 5265 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana | 2015. | 2016. |  |
| 3.30. | Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma izbūve | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-3. | 3.28. 3.29. 3.38. | 199202 | 59761 | 139441 | 0 | Sporta laukuma izbūve un aprīkošana | 2015. | 2016. |  |
| 3.31. | Logu, durvju nomaiņa kultūras un sporta centrā „Zīļuks” Ozolkalnā | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.24. 3.3. | 7114 | 7114 | 0 | 0 | Telpu atjaunošana | 2015. | 2016. | Saimnieciskā kārtā |
| 3.32. | Litenes pagasta Tautas nama fasādes remonts | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.34. | 8537 | 8537 | 0 | 0 | Jumta seguma nomaiņa | 2015. | 2016. |  |
| 3.33. | Lejasciema kultūras nama piebūves būvniecība | M3.1., RV3.1.2., U 3.1.2.-1. | 3.18. | 213431 | 213431 | 0 | 0 | Palīgtelpu izbūve | 2015.-2016. | 2017 |  |
| 3.34. | Litenes bibliotēkas/ ambulances ēkas jumta nomaiņa un fasādes remonts | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.32. 3.43. | 22766 | 22766 | 0 | 0 | Jumta seguma nomaiņa | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 3.35. | Sociālo dzīvokļu izveide bijušajā Litenes pamatskolas internāta ēkā | M3.4. RV3.4.1., U3.4.1.-2. | 3.3. | 21343 | 21343 | 0 | 0 | Pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 3.36. | Tirzas brīvdabas estrādes pārbūve | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.37. 3.41. 3.46. | 35572 | 35572 | 0 | 0 | Estrādes pārbūve | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 3.37. | PSRS perioda vēstures liecību krātuves „Dispečeri” ēkas atjaunošana | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.36. | 91064 | 91064 | 0 | 0 | Jumta seguma nomaiņa, jumta konstrukciju remonts, logu un durvju nomaiņa, telpu remonts | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 3.38. | Gulbenes stadiona pārbūve | M3.3., RV3.3.3., U3.3.3.-2 U3.3.3.-3 | 3.30. 3.45. 3.44. | 4262924 | 1041898 | 3221026 | 0 | Stadiona jumta, krēslu, tualešu pārbūve, tribīņu ēkas siltināšana, stadiona laukumu pārbūve | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 3.39. | Dzīvojamās mājas „Ziedukalns” atjaunošana Tirzas pagastā | M3.4. RV3.4.1., U3.4.1.-2. | 3.40. | 9249 | 9249 | 0 | 0 | Jumta seguma nomaiņa, jumta konstrukciju remonts, bēniņu siltināšana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 3.40. | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Ozoliņi” atjaunošana Tirzas pagastā | M3.4. RV3.4.1., U3.4.1.-2. | 3.39. | 170745 | 170745 | 0 | 0 | Jumta seguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, telpu remonts | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 3.41. | Kalnienas estrādes pārbūve | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.46. | 21343 | 5549 | 15794 | 0 | Pārbūve | 2015.-2016. | 2017. | Demontēta vecā estrāde |
| 3.42. | Lizuma kultūras nama atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.17. | 142287 | 85372 | 56915 | 0 | Zāles logu atjaunošana, apgaismojuma nomaiņa, bēniņu siltināšana, grīdas nomaiņa | 2015.-2016. | 2016. |  |
| 3.43. | Mājas „Silenieki’’ jumta un logu 4000 Litenes pagastā | M3.4. RV3.4. U3.4.1-3 | 3.35. | 19920 | 19920 | 0 | 0 | Dzīvojamā fonda atjaunošana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 3.44. | Staru sporta zāles siltināšana un telpu atjaunošana | M3.3. RV3.3.3. U3.3.3.-4 | 3.38. 3.45. | 56915 | 56915 | 0 | 0 | Telpu atjaunošana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 3.45. | Stāmerienas pamatskolas sporta halles būvniecība | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-3. | 3.38. 3.44 | 711436 | 0 | 0 | 711436 | Sporta infrastruktūras sakārtošana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 3.46. | Estrādes izbūve Lizuma ciemā | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.41. 3.36. | 142287 | 142287 | 0 | 0 | Kultūras infrastruktūras uzlabošana | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 3.47. | Druvienas vecās skolas –muzeja atjaunošana | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.1. | 110000 | 22000 | 88000 | 0 | Apkures atjaunošana, mikroklimata kontroles sistēmas izveide, fasādes remonts | 2015.-2016. | 2017. |  |
| 3.48. | Gulbīša sporta laukuma labiekārtošana Nr.13-07-LL05-L413201-000007 | M3.3. RV3.3.1. U3.3.3.-2 |  | 27780 | 12427 | 15353 | 0 | Sporta laukuma teritorijas labiekārtošana, Futbola laukuma sakārtošana, tāllēkšanas bedres ar ieskrējiena celiņu labiekārtošana | 31.03.2014. | 25.11.2014. | Pabeigts |
| 3.49. | Staru kultūras nama skaņu aparatūras iegāde kultūras pasākumu sniegšanas nodrošināšanai, Nr. 13-07-LL05-L413201-000026 | M3.1. RV3.1.2. U3.1.2.-2. |  | 2380 | 610 | 1770 | 0 | Skaņas aparatūras iegāde | 14.03.2014. | 06.08.2014. | Pabeigts |
| 3.50. | Mūzikas instrumentu iegāde Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestrim, Nr.13-07-LL05-L413201-000024 | M3.1. RV3.1.2. U3.1.2.-2. |  | 3018 | 773 | 2245 | 0 | Mūzikas instrumentu (tūba, baritonsaksofons, ksilofons) iegāde | 31.03.2014. | 17.06.201. | Pabeigts |
| 3.51. | Sportisks un aktīvs jaunietis Gulbenes novada un valsts nākotnei | M3.3. RV3.3.3. U3.3.3.-3. |  | 11000 | 6050 | 0 | 4950 | Sporta inventāra iegāde Stāķu pamatskolai, Galgauskas pamatskolai un Gulbenes 2.vidusskolai | 15.05.2014. | 30.09.2014. | Pabeigts Valsts budžeta programma |
|  | Kopā |  |  | 8187904 | 2573140 | 4893405 | 721359 |  |  |  |  |

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs 				N.Stepanovs