| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Pielikums līgumam Nr._______________

Par projektēšanas darbu veikšanu

Projektēšanas uzdevums.

Projektēšanas uzdevuma vispārīgie norādījumi.

Projektējot ēkas pārbūvi, pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem.

Ēku energoefektivitāte un dzīves cikla analīze:

Ēkas siltumenerģijas patēriņu projektēt līdz 70kWh/m2 gadā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” un LBN002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

Plānotie līguma izpildes starptermiņi:

- 21 (divdesmitvienas) kalendārās dienas laikā iesniegt Pasūtītājam tehniskās apsekošanas atzinumu.

- 42 (četrdesmit divu) kalendāro dienu laikā iesniegt Būvvaldē izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošanai.

- 150 (viens simts piecdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt būvprojektu pasūtītājam.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Gulbenes internāta ēkas fasādes un 1. stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Līkā iela 19A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība, Būves tehniskās inventarizācijas lieta. |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 500 1007 0128 |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis janis.barinskis@gulbene.lv t. 26467459 |
| 1.8 | Ēkas kopējā platība | 1070,3 m2 |
| 1.9 | Ēkas projektējamā daļa | Projekta ietvaros tiek veikta pirmā stāva pārbūve, ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, jumta seguma nomaiņa. |
| 1.10 | Būves klasifikācijas kods | 12110102 – Dienesta viesnīcas |
| 1.11 | Būvniecības veids | Pārbūve |
| 1.12 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 1.13 | Projektēšanas ilgums | 150 dienas no līguma noslēgšanas brīža |
| 1.14 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |
|  | Citi nosacījumi | Uzsākot Tehniskā projekta izstrādi, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, sastāda tehniskās apsekošanas uzdevumu. |
| 1.15 | Saskaņošana ar citām institūcijām | Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |
| 1.16 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. |
| 1.17 | Būvdarbu ilgums | 5 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža. |
| 1.18 | Projektēšanas mērķis | Mūsdienīgas un drošas vides nodrošināšana bērniem, uzlabojot ēkas tehnisko stāvokli un vidi, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) arhitektūras daļa: - arhitektūras sadaļa (AR), - fasādes sadaļa, -interjers (IN) 3) inženierrisinājumu daļa: - būvkonstrukcijas (BK), - ūdensapgāde un kanalizācija – iekšējie tīkli (ŪK), - apkure un ventilācija (AVK), - elektroapgāde – iekšējie tīkli (EL), - Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS), - vājstrāvu sistēmas, - videonovērošanas sistēma, - iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas. - Zibensaizsardzība 4) ekonomikas daļu: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins – tāmes (T) 5) būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP) |
| 2.2 | Prasības telpu plānojumam | Telpas pārplānot skolēnu dienesta viesnīcas vajadzībām, plānojumu saskaņojot ar pasūtītāju. |
| 2.3 | Prasības ēkas fasādei, jumtam | - izstrādāt ēkas fasādes siltināšanas sadaļu, saglabājot esošos logus. - Paredzēt jumta seguma nomaiņu un bēniņu pārseguma siltināšanu, saglabājot nesošās konstrukcijas. |
| 2.4 | Prasības telpu apdarei | Veikt 1. stāva telpu pārplānošanu, atjaunot iekštelpu apdari, nodrošinot mūsdienu vajadzības, izmantojot viegli kopjamus, ilgmūžīgus materiālus un krāsas. |
| 2.5 | Prasības iekšējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. | Atjaunot ēkas 1. stāva iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, tajā skaitā sanitāros mezglus, plānojot atbilstoši MK un citiem saistošajiem noteikumiem. |
| 2.6 | Prasības AVK tīkliem | - Ēkas 1. stāvā atjaunot apkures sistēmu, paredzot cauruļvadu un radiatoru nomaiņu, Visā ēkā radiatoriem paredzēt termogalvu uzstādīšanu (arī 2. un 3. stāvā) - Apkures sistēmai izvēlēties ekonomiski pamatotu apkures cauruļu sistēmu. - Projekta ietvaros ēkas siltummezglā uzstādīt detalizētas siltuma patēriņa un siltā ūdens patēriņa uzskaites mezglu. |
| 2.7 | Prasības iekšējās elektroapgādes tīkliem | Ēkas 1. stāvā atjaunot elektroinstalāciju, pārplānojot rozešu, slēdžu, u.c. elementu atrašanās vietas. Ēkas 1. stāvam paredzēt LED apgaismojumu. |
| 2.8 | Prasības ugunsdrošības sistēmai. | Ēkas 1. stāvā paredzēt ugunsdrošības sistēmu, kas atbilst visiem Latvijas Republikā pastāvošajiem noteikumiem un normatīviem. |
| 2.9 | Prasības vājstrāvu tīkliem. | Ēkā paredzēt interneta kabeļu tīklu visās 1. stāva telpās. |
| 2.10 | Prasības videonovērošanas sistēmai. | Ēkā paredzēt videonovērošanas sistēmu pieslēgties esošajai sistēmai. |
|  | Prasības zibensaizsardzības sistēmai | Ēkai paredzēt zibensaizsardzības sistēmu. |
| 2.11 | Citi nosacījumi | Projekta ietvaros izstrādāt ēkas energoauditu. |
| 2.12 | Prasības autoruzraudzībai | Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. Autoruzraudzības izmaksas – jāparedz vismaz 10% no Tehniskā projekta izmaksām. |
| 2.13 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |
| 2.14 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Tehniskās inventarizācijas lieta |

*Būvprojekta sastāvs var tikt papildināts, ja projektēšanas gaitā rodas šāda nepieciešamība.

Sagatavojaa:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs		Jānis Barinskis _______________	__.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:						PROJEKTĒTĀJS:

Guna Švika						______

Gulbenes novada domes vārdā

Gulbenes novada domes

izpilddirektore